## Hoja1
|  | Factibilidad | Alcance | Cotización | Desarrollo | Pruebas | Pase a producción | Ratificación
A | Diagnótico
B | Mapa de riesgos | x
C | Prototipo
D | Manual de procedimiento del proceso nuevo + flujograma + politas
E | Capacitacion + Manual
F | Proceso antiguo
Y | Definition of ready
Z | Definition of done
1 | Requerimiento + sustento legal |  | x
2 | Correo del líder - conformidad con el requerimiento |  | x
3 | Cotización |  |  | x
4 | Correo de JCB - aprobación cotización |  |  | x
5 | Plan de pruebas |  |  |  |  | x
6 | Correo al líder - inicio de pruebas (ambiente de pruebas está listo) |  |  |  |  | x
7 | Correo del líder - finalización de pruebas (en el ambiente de pruebas) |  |  |  |  | x
8 | Correo de JCB - aprobación del pase a producción | [5 empty] | x
9 | Correo al proveedor para el pase a producción | [5 empty] | x
10 | Acta de cierre (depende del proyecto) | [6 empty] | x
Plan de capacitación/comunicación al usuario