## Hoja1
Acta N°1 | [5 empty] | Acta N°2
Fecha: | 2024-06-19 | Hora: | 12:00 | Responsables: | Luis Rojas /Alaniz Arce | Fecha: | 2024-06-27 | Hora: | 12:00 | Responsables: | Luis Rojas /Alaniz Arce
Proyecto: | Provisiones |  |  |  |  | Proyecto: | Obligaciones financieras / Pago a proveedores
Objetivos reunión | Establecer una comunicación entre las áreas de Contabilidad y GDH para identificar |  |  |  |  | Objetivos reunión | Conocer las necesidades de los proyectos
Temas Tratados | [5 empty] | Temas Tratados
Proxima Reunión | [5 empty] | Proxima Reunión
Lugar: | Oficina | Fecha: | 2024-06-02 | Hora: | 11:00 | Lugar: | Oficina | Fecha: | 2024-07-10 | Hora: | 15:00

## Hoja2
Compromisos Acta 1 | [5 empty] | Compromisos Acta 2
N° | Responsable | Tema/Actividad | Fecha Entrega | Estado |  | N° | Responsable | Tema/Actividad | Fecha Entrega | Estado
1 | GDH | Revisión del extorno de provisión acumulada | 2024-06-26 | Listo |  | 1 | Proyectos | Sacar reunión con Angelina para realizar consultas con Conta (oblig. Pago) | 1900-01-14
2 | GDH | Revisión de contabilización de gasto real pagado | 2024-06-26 | Listo |  | 2 | Contabilidad | Consultar si se puede reclasificar al agreedor en cualquier punto del cronograma
3 | GDH | Acordar fecha de entrega de diseño de extorno | 2024-06-26 | Listo |  | 3 | Contabilidad | Borrador de obligaciones y pago | 2024-07-09
4 | GDH | Acordar fecha de entrega de diseño contabilización de gasto real pagado | 2024-06-26 | Listo |  | 4 | Proyectos | Agendar reunión para revisión de borrador de obligaciones y pago | 10 | Listo
5 | Contabilidad | Diseño y reporte de provisiones laborales mensualizado | 2024-06-26 | Listo |  | 5 | Proyectos | Agendar reunión con Logistica para proceso de pago a proveedores | 2024-06-01 | Listo
6 | Contabilidad | Requerimiento de provisiones complementarias mensualizado | 2024-06-20 | Listo |  | 6 | Proyectos | Agendar reuniones con tesorería para proceso de pago a proveedores | 2024-06-01 | Listo
7 | Contabilidad | Absolción de consulta de adelanto de gratificaciones - tesorería | 2024-06-26 | Con retrazo
8 | Contabilidad | Revisión de tratamiento de emisión de comprobante ¿desarrollo? - (es configuración | 2024-06-27 | Listo
9 | En conjunto | Revisión de provisiones en los cesados | 2024-07-11 | Por realizar | se requiere para la cotización
10 | En conjunto | Revisar cálculo de adelanto de vacaciones | 2024-07-11 | Por realizar | ya saben como diferenciarlo
11 | GDH | Realizar diseño de adelanto de vacaciones | 2024-07-11 | Por realizar | ¦
12 | GDH | Reunión con Kunaq, consultar por reconfiguración de cuenta para reintegro ¿desarrollo? | 2024-07-11 | Por realizar | no altera el reporte
13 | En conjunto | Revisión de cuenta para reintegro | 2024-07-11 | Por realizar
14 | GDH | Definición y diseño de provisiones adicionales | 2024-07-11 | Por realizar
15 | En conjunto | Revisión de diseño de provisiones adicionales | 2024-07-11 | Por realizar
16 | GDH | Configuración de bono de protección | 2024-08-01 | Por realizar
17 | GDH | Diseño y definición de gasto de practicantes | 2024-08-01 | Por realizar
18 | GDH | Diseño de distribución de gasto x centro de costo y sedes | 2024-08-01 | Por realizar
19 | En conjunto | Revisión de reporte CxC y CxP | 2024-09-01 | Por realizar
20 | En conjunto | Reporte de subsidio ¿desarrollo - automatizar? Diseño según casuistica | 2024-09-01 | Por realizar
21 | En conjunto | Presentación de GDH del desarrollo de cancelación de planillas a contabilidad | 2024-09-01 | Por realizar