## Proyectos
Registro de seguimiento de Tickets
Emisor | Proveedor | Nro Ticket | Proceso | Detalle | Fecha de envío | Fecha de cierre | Solución | Responsable | Estado | Comentario
Proyectos | Bigdavi | 3426 | Envio de boletas | Caso de error en el envio de boletas a los colaboradores, en el sistema de SG5 aparece un mensaje de error "token" y el envio no se realiza al 100% generando realizar envios parciales | 2024-06-12 | 2024-06-17 | Según los proveedores esto ocurre cuando se corta la fluctuación del internet, Bigdavi en proxima ocurrencia nos brindara un seguimiento a los logs y ejecutando el correcto envio de las boletas. | Alaniz | Cerrado
Proyectos | Bigdavi | 3427 | Cuenta de usuarios | Crear 2 nuevos usuarios con acceso a la plataforma de soporte de Bigdavi | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Esta solicitud se realiza con el consultor comercial y se llena un formato | Luis | Cerrado
Proyectos | Sg5 | 4472 | Acceso intranet | Edith Rojas no puede acceder al intranet a pesar de ingresar la contraseña correcta en su primer intento. El mensaje recibido indica que el usuario está bloqueado temporalmente por intentos fallidos, y persiste el problema incluso después de esperar 2 minutos. Sin embargo, puede acceder a SG5 sin problemas. | 2024-04-05 | 2024-04-05 | El usuaio ingresó mal la contraseña. Error de usuario. | Nicol | Cerrado | Error de usuario.
Proyectos | Sg5 | 4479 | Vacaciones Intranet | Rosario Bautista firmó su "Convenio de adelanto de vacaciones" para el período 2023-2024 el 26 de marzo. Sin embargo, una semana después, el documento aparece como NO FIRMADO para el nuevo período 2024-2025. El error se debe a que ambos convenios indican incorrectamente "período 2024" en lugar de "período 2023-2024". Se solicita corregir esto utilizando el dato "período" y no "año". | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Se mofificó el dato periodo en lugar de año | Nicol | Cerrado | Error en la definición. Se modificó la regla. En el reporte, el campo "periodo" mostrará el segundo año del periodo laboral
Proyectos | Sg5 | 4647 | Vacaciones Inranet | El trabajador TRA02078, Ricardo Arbanza (TRA02170) y Edita Ordoñez (TRA01227) reportan tener el botón de solicitud inactivo pese a que tiene dias de goce vacacional pendientes y de tener el convenio de vacaciones firmado. | 2024-05-25 | 2024-05-27 | Se activó el botón "Solicitar vacaciones" para estos dos casos especificos. | Nicol | Cerrado | Error de sistema, no amerita solución de fondo a menos que el vuelva a presencial
Proyectos | Sg5 | 4650 | Vacaciones intranet | El trabajador TRA00751 reporta no haber recibido el correo de firma de solicitud de vacaciones, no figura en su bandeja de entrada y su botón sigue inactivo. Se visualiza en el reporte de trazabilidad que no se envió el correo. | 2024-05-27 | 2024-06-04 | Eduardo reenvió el correo a la trabajadora | Nicol | Cerrado | Error de sistema, se revisó el proceso. No debería volver a pasar.
Proyectos | Sg5 | 4698 | Acceso intranet | El día de ayer el trabajador TRA00603 reporta el siguiente error: Ingresa al SG5 e indica la expiración de la clave, sin embargo, puede ingresar al intranet, el acceso no se le bloquea | 2024-06-12 | 2024-06-01 | Hemos realizado las correcciones para que no vuelvan a pasar este tipo de casos. Se ha subido una actualización al sistema con el cambio, ya se han hecho las coordinaciones con Luis y Alfredo. | Nicol | Cerrado
Proyectos | Sg5 | 4700 | Acceso Intranet | En la sección de cambio de contraseña, en la sección de “Actual” permite ingresar cualquier contraseña y aun asi se crea la nueva. | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Se ha corregido el comportamiento de la caja de texto "Actual" en la sección Cambio de contraseña. Ya aparece el mensaje de error cuando la contraseña actual no concuerda con la que esta guardada. | Nicol | Cerrado | Se dio solución de fondo.
GDH | Sg5 | 4703 | Vacaciones Intranet | Al registrar un reingreso en el SG5. Al intentar guardar, aparecieron dos errores: No permite guardar y muestra un mensaje de error pero se guarda parcialmente la información: se guarda la sección "Trabajador", pero no "Datos laborales". | 2024-06-12 | 2024-06-19 | Registrar la información del trabajador nuevamente y ya no debe salir algún mensaje de error. No hay necesidad de actualizar el sistema. El caso se presenta por una inconsistencia de BD que ya fue solucionada, es un caso puntual. | Nicol | Cerrado
GDH | SG5 | 4706 | Provisiones vacaciones |  | 2024-06-12 |  | Este casos llevo a realizar cambios en el requerimiento inicial teninedo que actualizarse los saldos historicos | Alaniz | Cerrado
Proyectos | Sg5 | 4474 | Documentos Intranet | En el intranet, no se visualizan todos los documentos, en este caso faltan 2: participación de utilidades y certificado de renta de 5° categoría | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Se añadieron los documentos faltantes | Nicol | Cerrado
GDH | Sg5 | 4619 | Acceso Sg5 | El trabajador fue ingresado en SG5 sin embargo no tiene aún usuario de acceso. | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Se le envió el acceso al trabajador | Nicol | Cerrado
Proyectos | Sg5 | 4660 / 4731 | Loigin portal | Algunos de los usuarios les aparece un mensaje de "Error en el servidor" / mensaje de "error en el formato de respuesta JSON" | 2024-05-30 | 2024-06-24 | Sin cerrar al 21/06, no hay respuesta del motivo po parte del proveedor, respuesta parcial es porque el correo esta mal redactado en bd. Respuesta 24/06, respeto al mensaje de JSON es porque la contraseña lleva "/" queda pendiente una validación que no permita crear contraseña con ese caracter. Respecto al mensaje en relación al sservidor puede darse por diferentes motivos entre ella la conexión a interne | Alaniz | Cerrado
GDH | Sg5 | 4677 | Vacaciones Intranet | Colaboradora hizo el proceso, pero el mail registrado no era el que ella usa, ya se actualizó todo en nuestro sistema, pero se solicita activar el botón de “Firmar convenio de adelanto de vacaciones” para iniciar con el proceso de firma direccionado a su correo actualizado. | 2024-06-05 | 2024-06-11 | Se activó el botón "Firmar convenio de vacaciones" a la trabajadora. | Nicol | Cerrado
GDH | Sg5 | 4710 | Accesos intranet | Trabajadora Elizabeth Durand Jara – TRA02395 es dada de alta en sg5 sin embargo no recibe sus accesos, se intento reenviar probando activar y desactivar checks "Trabajador activo" y "Acceso al sistema", sin éxito. | 2024-06-13 | 2024-06-19 | En estos 2 escenarios se realiza el envío de las credenciales con los accesos siguiendo las pautas indicadas en el correo anterior, la solución que se brindo donde se indica que simules una baja es en caso requieras reenviar los accesos porque tal vez omitieron alguno de las pautas detalladas, en el sistema no se solicito como RQM una opción de reenvió de credenciales por ende no existe. | Nicol | Cerrado
Recaudo | Sg5 | Sin tiket | Pasarela de Pago | No estan retornando los pagos por pasarela al SG5, cliente pago 3 cuotas el 4/06 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | En este caso de las 3 cuotas solo se habia generado un comprobante, dicho comprobante fue anulado para que el proveedor de SG5 realice la ejecución de los 3 pagos | Alaniz | Cerrado
Proyectos | Sg5 | 4763 | Perfiles de consulta | Al intentar asignar un perfil de consulta a mi usuario, figura el siguiente mensaje de contraseña, pero entiendo que eso no debería ocurrir ya que está vinculado a la contraseña del intranet. | 2024-06-05 | 2024-07-12 | Se realizó un ajuste para esta advertencia. Ya se pueden asignar perfiles de consulta a usuarios sin modificar la contraseña. Se quedó en que las actualizaciones del sistema se coordinan con Luis Rojas y validadas por Juan Carlos Barros. | Nicol | Cerrado
Proyectos | Sg6 | 4782 | Perfiles de consulta | Al ingresar al perfil de “Consultor 1” me sale ese mensaje de expiración de contraseña, sin embargo, esa contraseña no debería expirar. | 2024-07-10 | 2024-07-11 | El usuario no tiene activo el check "Clave no expira", deben activarlo y guardar el usuario. Se hizo y funcionó. Clave: MUYA2020 | Nicol | Cerrado
| Sg7 | 4830 | Reprogramación de vacaciones | a) Pese a que se reprograma, las primeras vacaciones siguen con estado “Solicitado”, pero al reprogramar, la primera solicitud debería figurar con el estado “Rechazado” según el funcional. b) Las primeras vacaciones se solicitaron por 8 días, y la reprogramación permite menos dias (7 días). El funcional indica que la reprogramación debe ser por la misma cantidad de dias de la solicitud inicial o mayor. c) E25Al realizar la reprogramación e sistema no considera los dias ya solicitados en la solicitud inicial, solo toma las restantes descontando los dias ya programados. El sistema debería leer la cantidad de dias solicitados inicialmente ya que se trata de una reprogramación y no de una nueva solicitud independiente. | 2024-08-01 |  | ​ | Nicol | Abierto

## Hoja2
Rol proyectos | Estado Ticket
Responsable | Cerrado
Seguimiento | Abierto