## Checklist PaProd
|  | Checklist de Pase a Producción |  | Fecha de creación: 03/10/2023
Modificación del proceso de vacaciones - Intranet
Checklist de Pase a Producción
Datos del proyecto |  |  | Involucrados
Nombre de proyecto |  | Modificación del proceso de vacaciones - Intranet | Líder del proyecto | Nátali Ramos
Código del proyecto |  | FU-2023.1-006 | Definición del proyecto
Fecha de inicio del desarrollo |  |  | Project Sponsor | Juan Carlos Barros
Fecha de Pase a producción |  | 2023-10-04 | Project manager | Luis Rojas
Fase del proyecto |  | Sin fases | Responsable checklist | Luigi Valle
Bitácora de la versión actual
| Fecha de revisión | Autor: | Revisado por: | Autorizado por:
rev. 1 | 2023-09-25 | LV | LR | LR
Ítem |  | Criterio | ¿Estado? | Comentarios
1 Actividades previas | 1.1 Estándar | Correo autorización PaP Líder del Proyecto | FINALIZADO |  | Seleccionar
|  | Correo autorización PaP Gerente Operaciones | FINALIZADO |  | FINALIZADO
|  | Correo PaP Proveedor | FINALIZADO |  | EN PROCESO
|  | Coordinación PaP con T.I. | FINALIZADO |  | NO INICIADO
|  | Capacitaciones a interesados (T.I., usuario, líder) | NO APLICA | corresponde a GDH | NO APLICA
|  | Permisos de sistema a usuarios | FINALIZADO
|  | Plan de riesgos | NO APLICA
|  | No cruzar con vacaciones Proyecto y Líder | FINALIZADO
|  | No cruzar con ejecución de proceso del área | FINALIZADO
|  | No hacer PaP en cierre de mes | FINALIZADO
|  | ¿Afecta a Yarqa? | FINALIZADO
| 1.2 Únicas del proyecto | Manual de operaciones | EN PROCESO
|  | Manual de usuario | NO APLICA
|  | Capacitación grabada a T.I. | NO APLICA
|  | Capacitación a GDH | FINALIZADO
|  | Enviar lista de correos de trabajadores a Kunaq | NO INICIADO
|  | Enviar BD de perfiles actualizada a Kunaq | FINALIZADO
|  | Enviar lista de los nuevos campos a Kunaq | FINALIZADO
|  | Asignar correo gdh.doc@grupomuya.com.pe | EN PROCESO
|  | Fecha de expiración de contraseñas 2024 | FINALIZADO
|  | Credenciales dominio intranet | FINALIZADO
2 Pase a producción | 2.1 Estándar | Proveedor cuelga paquete datos | FINALIZADO
|  | Configuración en pc de usuarios | FINALIZADO
|  | T.I. hace instalación en pc seleccionadas | FINALIZADO
|  | Coordinación de reversión | FINALIZADO
| 2.2 Únicas del proyecto | -
-
3 Ratificación | 3.1 Estándar | Validar PaP correcto | FINALIZADO
|  | Correo informativo de actualización a usuarios | FINALIZADO
|  | Periodo de ratificación establecido | NO INICIADO
|  | Capacitaciones a usuarios en Producción | NO INICIADO
|  | Correo Acta de Cierre a Líder | NO INICIADO
|  | Eliminar BD de pruebas | NO INICIADO
| 3.2 Únicas del proyecto | Crear 3 perfiles ecológico y yarqa | FINALIZADO
|  | Crear 3 cargos ecológico y yarqa | FINALIZADO

## Creación perfil
| PRUEBA USUARIO CONSULTOR |  | CESAR TRABAJADOR
| SG5 CAMPOSANTO |  | SG5 CAMPOSANTO
1 | Crear perfil | 1 | Cesar trabajador
1.1 | Sistema/Control de accesos/Perfiles de acceso SG5 | 1.1 | Sistema/Datos de la Empresa/Cargos del Trabajador
1.2 | Descripción: CONSULTOR 1 ECOLOGICO | 1.2 | Check en Cesar Contrato
1.3 | Insertar solucion: Gestión de Camposantos | 1.3 | Fecha de Cese: presente o pasado
2 | Asignar permisos al perfil | 1.4 | Cerrar parámetros de trabajador: click en símbolo de llave realiza acciones en 1.5 y 1.6
2.1 | Sistema/Control de accesos/Asignación de permisos por perfil | 1.5 | Todas las fechas de Fin se convertirán en la fecha de cese
2.2 | Configuración General2.5.1Cambiar Contraseña01. NUEVO | 1.6 | Se desactivará check Activo en SG5Camposanto/Usuarios del sistema
2.2 | Configuración General2.5.1Cambiar Contraseña02. GRABAR
2.2 | Gestión de Camposantos6.3.11Mapa de espacios por estado05. BUSCAR
2.2 | Gestión de Camposantos6.3.12Reporte general de espacios por estado08. VER
2.2 | Gestión de Ventas5.1.26Consulta de Contratos por Perfil01. NUEVO
2.2 | Gestión de Ventas5.3.40Reporte de contratos por perfil08. VER
2.2 | Gestión de Ventas5.3.41Reporte de FOMA por perfil08. VER
SG5 PLANILLAS
3 | Crear cargo
3.1 | Sistema/Datos de la Empresa/Cargos del Trabajador
3.2 | Descripción: CONSULTOR 1 ECOLOGICO
3.3 | Canal: cualquiera
3.4 | Perfil: CONSULTOR 1 ECOLOGICO
4 | Completar datos Registro de Trabajadores mínmos de SG5
4.1 | Estado Civil: cualquiera
4.2 | País: cualquiera
4.3 | Tipo de Trabajador: cualquiera
4.4 | Regimen Laboral: cualquiera
4.5 | Tipo de 5ta Categ.: cualquiera
4.6 | Área: cualquiera ¦ Fecha de Inicio: pasado ¦Fecha de Fin: 00/00/0000
4.7 | Cargos: CONSULTOR 1 ECOLOGICO ¦ Fecha de Inicio: pasado¦Fecha de Fin: 00/00/0000
4.8 | Subcategoria laboral: cualquiera ¦ Fecha de Inicio: pasado: Fecha de Fin (evita registrar en planilla)
4.9 | Jornada Laboral: cualquiera¦ Fecha de Inicio: pasado¦Fecha de Fin: 00/00/0000
4.10 | Contrato vigente: marchar check
4.11 | Tipo de Contrato: cualquiera ¦ Fecha de vigencia: pasado ¦ Fecha de Fin: 00/00/0000
video de capacitacion perfiles a GDH y T.I. 26/09/2023