## Seguimiento
Proyecto | Etapa | Tarea | Resp. | Estado | Iniciado | DDL | Finalizado | Resultado
NIIF | 1 | Realizar pruebas | Conta | Finalizado | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Jaime presentó 3 observaciones. Solo procede la priemra parte del punto 1 como observación (jalar todos los servicios).
NIIF | 1 | Levatar observaciones | Kunaq | Finalizado | 2024-03-01 |  |  | Kunaq debe levantar la observación del punto 1.
NIIF | 1 | Definir cambios | Conta | Finalizado | 2024-03-04 |  |  | Definir los cambios solicitados.
NIIF | 1 | Realizar pruebas | Conta | En proceso | 2024-04-09 |  |  | Resultado de pruebas se entrega el 11/04 en la mañana
NIIF | 1 |  |  | Sin iniciar
NIIF | 1 |  |  | Sin iniciar
x
NIIF | 2 | Desarrollo | Kunaq | En proceso | 2024-02-17 | 2024-03-14
NIIF | 2 |  |  | Sin iniciar
NIIF | 2 |  |  | Sin iniciar
x
Portal | 1 | Levatar observaciones (visuales) | Kunaq | En proceso |  |  |  | 08/04: Alaniz mandará a Kunaq correo cc a Larias
Portal | 1 | Verificación de pago por pasarela | Proyectos | Finalizado |  |  |  | Verificado por LRAMIREZ, correo del 13/03/24 a las 14:27
Portal | 1 | Verificación de pago por agente | Proyectos | En proceso |  |  |  | 08/04: Reunión con Alaniz para definir estrategia (usar usuarios de Nicol)
x
Portal | 2 | Levatar observaciones (visuales) | Kunaq | En proceso |  |  |  | 08/04: Alaniz mandará a Kunaq correo cc a Larias
Portal | 2 | Actualización de los contratos digitales | BigDavi | En proceso |  |  |  | 08/04: Jorge Infante da fecha hoy y luego Alaniz hace seguimiento
Portal | 2 | Agregar "perpetuo" al "Certificado de uso" | Alaniz | En proceso |  |  |  | 09/04: se inicia la modificación en portal
x
Portal | 3 | Realizar pruebas | Proyectos | Finalizado |  |  |  | 03/04: Observaciones enviadas (funcionales + visuales)
Portal | 3 | Procedimiento de atención de quejas | Proyectos | Sin iniciar
Portal | 3 | Levatar observaciones (funcio + visuales) | Kunaq | En proceso |  |  |  | 08/04: Alaniz mandará a Kunaq correo cc a Larias
Portal | 3 |  |  | Sin iniciar
Portal | 3 |  |  | Sin iniciar
Portal | 3 |  |  | Sin iniciar
x
Cierre x inac | 2 | Aumentar el tiempo | Kunaq | Finalizado | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Kunaq aumentó el tiempo para que GDH pueda procesar planilla.
Cierre x inac | 2 | Reducir el tiempo | Kunaq | Sin iniciar |  |  |  | Kunaq debe evaluar xq el tiempo de planilla aumentó y volver al tiempo de cierre cada 15 minutos.
x
Mejoras SG5 planilas | 1 | Realizar pruebas | GDH | Finalizado | 2024-03-04 | 2024-03-13
Mejoras SG5 planilas | 1 | Pase a producción | Kunaq | Finalizado | 2024-03-15 | 2024-03-18
Mejoras SG5 planilas | 1 | Ratificación | GDH | Finalizado | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Se encontró un error (ticket 4470) y se solucionó el 06/04
x
Mejoras SG5 planilas | 2 | Instalación de ambiente de pruebas | Kunaq | En proceso | 2024-02-09 | 2024-03-08
Mejoras SG5 planilas | 2
Mejoras SG5 planilas | 2
x
Contrato digital | 2 | Big davi, nuevos campos | [5 empty] | Kunaq envia mañana cotización de nuevos APIs
Contrato digital | 2
Contrato digital | 2
x
Varios Kunaq | 1 | Brindar nombres de tablas | Kunaq | En proceso | 2024-02-28 | 2024-03-05 |  | Se solicitó el nombre de 3 tablas: donde se guardan los PDF de GDH, los de emisión y los logs de ingreso al portal
Varios Kunaq | 1 | Manuales del sistema para auditoría | Kunaq
Varios Kunaq | 1 | Envío correos LRV | Kunaq
Varios Kunaq | 1
x
Actualización Exactus | 1 | Actualizar ambiente de pruebas | TI | Finalizado | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-07
Actualización Exactus | 1 | Realizar pruebas | Conta | En proceso | 2024-02-07 | 2024-02-29
Actualización Exactus | 1
x
Seguimiento NIs | 1 | Reunión con proveedores | Proyectos | Finalizado | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Se evaluó a 4 proveedores con 3 sistemas diferentes
Seguimiento NIs | 1 | Presentación de resultados | NI | En proceso | 2024-03-05 | 2024-03-08 |  | NI debe presentar su informe con su evaluación
Seguimiento NIs | 1 | Presentación de resultados | Proyectos | En proceso | 2024-03-05 | 2024-03-08 |  | Proyectos debe presentar su informe con su evaluación
Seguimiento NIs | 1
x
Reducciones | 2 | Habilitar ambiente de pruebas | Kunaq | En proceso | 2024-01-30 | 2024-02-22 |  | Kunaq dará fecha de entrega el 19/03
Reducciones | 2
Reducciones | 2
x
Suspiro | 1
Suspiro | 1
Suspiro | 1
x
Intranet azul | 1 | Realizar pruebas | Proyectos | Finalizado | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Se enviarán observaciones e imágenes. Correo enviado el martes 5/03/2024 15:06
Intranet azul | 1 | Levatar observaciones | Kunaq | Finalizado | 2024-03-06 | 2024-03-13 |  | 12/03: Eduardo se comprometió para el 13/3 a las 11am. El pase demoraría 2 días
Intranet azul | 1 | Realizar pruebas | Proyectos | En proceso | 2024-04-08
Intranet azul | 1
x
Limpiar BD pruebas
Limpiar BD pruebas
Limpiar BD pruebas
x
Lanzamiento portal | 1 | Feedback | Proyectos | En proceso | 2024-04-08 | 2024-04-09 |  | 08/04: Alaniz recogerá feedback de las sedes
Lanzamiento portal | 1 | Enviar QR a sedes | Proyectos | En proceso | 2024-04-08 | 2024-04-09 |  | 08/04: enviar el QR a sedes
Lanzamiento portal | 1 | Configuración de correos hotmail | Proyectos | En proceso | 2024-04-08 | 2024-04-09 |  | 08/04: enviar tutorial a SAC (desktop + responsive) sobre configuración de correo seguro en hotmail y llamar a clienta
Lanzamiento portal | 1 | Envío de correos a clientes | Proyectos | En proceso | 2024-04-08 | 2024-04-09 |  | 08/04: Alaniz revisará que los correos estén OK antes de lanzarlos
x
intranet | 1 | Levatar observaciones (funcionales) | Kunaq | En proceso
intranet | 1 | Reportar error importante | Proyectos | En proceso | 2024-04-08 | 2024-04-08 |  | 08/04: Nicol presentará a Eduardo la observación 4 (no se rechaza por falta de firma)
intranet | 1 | Pruebas caraga masiva | Proyectos | En proceso | 2024-04-08 | 2024-04-08 |  | 08/04: Nicol se finalizará pruebas de carga masiva en intranet azul hoy 08/04
intranet | 1 | Revisar carga masiva de Rosario Bautista | Proyectos | En proceso | 2024-04-08 | 2024-04-09 |  | 08/04: Nicol revisará para mañana 09/04
x
Otros |  | Anotar soporte que damos intranet/portal | [5 empty] | TI nos muestra su Excel y ticketera
Otros
Otros
x
Robustes contraseña | 1 | TI buscará soluciones en el mercado | Alfredo | En proceso | 2024-04-09 | 2024-04-30 |  | 09/04: Alfredo buscará soluciones en el mercado y para el 30/04 presentará propuestas del mercado
Robustes contraseña | 1
Robustes contraseña | 1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

## Atenciones
minutos
2024-03-12 | 20 | error de ingreso en cantidad de días de vacaciones en SG5 planillas
2024-03-13 | 15 | error en cálculo de provisiones para vacaciones
2024-03-13 | 10 | problema en cambio de contraseña de usuario: LRAMIREZ
2024-03-14 | 10 | problema en cambio de contraseña de usuario: LRAMIREZ
2024-03-17 | 35 | atención a AQP: consejero no encontraba su correo para firmar contrato
2024-03-18 | 15 | explicar a Jacky xq unas vacaciones anuladas en el SG5 no se replican en el intranet
2024-03-21 | 8 | Llamada de Alfredo para atender estrategia de atención de errores en el CRM
2024-03-25 | 15
2024-03-26 | 45 | botón "solicitar vacaciones no funciona", solucionado por Kunaq
2024-03-27 | 90 | Consultas / errores / atenciones sobre ingreso de vacaciones
2024-03-28 | 480 | Consultas / errores / atenciones sobre ingreso de vacaciones
2024-03-29 | 240 | Consultas / errores / atenciones sobre ingreso de vacaciones
2024-03-30 | 30 | Consultas / errores / atenciones sobre ingreso de vacaciones
2024-03-31 | 30 | Consultas / errores / atenciones sobre ingreso de vacaciones
2024-04-01 | 90 | Consultas / errores / atenciones sobre ingreso de vacaciones
2024-04-02 | 60 | Consultas / errores / atenciones sobre ingreso de vacaciones

## H-Exactus
CONTROL DE HORAS SEGÚN BOLSAS CONTRATADAS
BOLSA 1: DETALLE DEL CONSUMO (Vigencia: Jul-2021 a Jun-2022)
MES | Horas | Área | Requerimiento |  | Estado | Observaciones
Jun 30, 2021 | 8 | Adm & Fin |  | Revisión de conciliación bancaria. 2. Revisión de interfaces de tarjetas de crédito. | APROBADO | Aprobado el 2021
Jul 13, 2021 | 8 | Adm & Fin |  | Elaboración de cambio de sugerencia de sedes Revisión de excel de EEFF | APROBADO | Aprobado el 2021
Jul 16, 2021 | 1 | Adm & Fin |  | Revisión de sugerencia de sedes con usuarios | APROBADO | Aprobado el 2021
Aug 13, 2021 | 3 | Adm & Fin |  | 1. Revisión de temas contables (conciliación, etc.) 2. Revisión pruebas CREDIMUYA | APROBADO | Aprobado el 2021
Aug 20, 2021 | 4 | Adm & Fin |  | 1. Pruebas mausoleos (2hrs). 2. Pruebas Credimuya (2hrs). | APROBADO | Aprobado el 2021
Sep 24, 2021 | 1 | Adm & Fin |  | Revisión del proceso de MUYASHOP | APROBADO | Aprobado el 2021
Oct 11, 2021 | 1.5 | Adm & Fin |  | Reunión MUYASHOP y EEFF | APROBADO | Aprobado el 2021
Oct 22, 2021 | 1 | Adm & Fin |  | Reunión "Fecha Real de Pago" para conciliaciones bancarias. | APROBADO | Aprobado el 2021
Oct 26, 2021 | 1 | Adm & Fin |  | Pruebas "Fecha real de pago" | APROBADO | Aprobado el 2021
Oct 28, 2021 | 1 | Adm & Fin |  | Reunión MUYASHOP | APROBADO | Aprobado el 2021
Nov 02, 2021 | 1 | Adm & Fin |  | Preparación de ejemplos MUYASHOP. | APROBADO | Aprobado el 2021
Nov 03, 2021 | 2 | Adm & Fin |  | Reunión MUYASHOP | APROBADO | Aprobado el 2021
Nov 16, 2021 | 1 | Adm & Fin |  | Pruebas MUYASHOP | APROBADO | Aprobado el 2021
Nov 17, 2021 | 1 | Adm & Fin |  | Pruebas MUYASHOP | APROBADO | Aprobado el 2021
Nov 18, 2021 | 2 | Adm & Fin |  | Pruebas MUYASHOP | APROBADO | Aprobado el 2021
Nov 19, 2021 | 1 | Adm & Fin |  | Pruebas MUYASHOP | APROBADO | Aprobado el 2021
Nov 30, 2021 | 1 | Adm & Fin |  | Inducción para creación de base de datos de prueba | APROBADO | Aprobado el 2021
Apr 11, 2022 | 0.5 | Adm & Fin |  | Consultas sobre Programación de Diferidos de CP | APROBADO | Aprobado el 2022
May 2, 2022 | 1 | Adm & Fin |  | Revisión de problema de conexión para los procesos de interfaces (sesiones 02/05/2022 y 03/05/2022) | APROBADO | Aprobado el 2022
Total | 40
Saldo | 0
BOLSA 2: DETALLE DEL CONSUMO (Vigencia: Ene-2022 a Dic-2022)
MES | Horas | Área | Requerimiento |  | Estado | Observaciones
Jan 05, 2022 | 2 | Adm & Fin |  | Carga de presupuesto 2022 | APROBADO | Aprobado el 2022
Jan 06, 2022 | 2 | Adm & Fin |  | Carga de presupuesto 2022 | APROBADO | Aprobado el 2022
Jan 07, 2022 | 4 | Adm & Fin |  | Carga de presupuesto 2022 | APROBADO | Aprobado el 2022
May 06, 2022 | 1 | Contabilidad |  | Capacitación cargadores masivos | APROBADO | Aprobado el 2022
May 20, 2022 | 2 | Contabilidad |  | Tipo de cambio de devengo de obligaciones y tipo de cambio SBS | APROBADO | Aprobado el 2022
Jun 10, 2022 | 1 | Contabilidad |  | Revisión de documentos duplicados de la interfaz SG5 | APROBADO | Aprobado el 2022
Jun 20, 2022 | 1 | Contabilidad |  | Revisión de documentos duplicados de la interfaz SG5 | APROBADO | Aprobado el 2022
Jun 14, 2022 | 27 | Ecuador |  | Desarrollo de generación de los archivos del Registro de Compras en tablas de base de datos (Canje 1 - 27/40) | APROBADO | Aprobado el 2022
Total | 40
Saldo | 0
BOLSA 3: DETALLE DEL CONSUMO (Vigencia: Abr-2022 a Mar-2023) + 44h de Ecuador
MES | Horas | Área | Requerimiento |  | Estado | Observaciones | Vitacora
May 04, 2022 | 2 | Logística |  | Mejoras Logística | APROBADO | Aprobado el 2022
May 05, 2022 | 4 | Logística |  | Mejoras Logística | APROBADO | Aprobado el 2022
May 19, 2022 | 1 | Ecuador |  | Reunión Coordinación SG5 | APROBADO | Aprobado el 2022
Jun 14, 2022 | 13 | Ecuador |  | Desarrollo de generación de los archivos del Registro de Compras en tablas de base de datos (Canje 2 - 13/40) | APROBADO | Aprobado el 2022
2022-06-17 | 3 | Contabilidad |  | Ticket 001-00-067764 - Eliminación de registros duplicados | APROBADO | Aprobado el 2022
2022-06-27 | 1 | Contabilidad |  | Revisión de flujo de registro de factura por pagar y comprobantes de retención | APROBADO | Aprobado el 2022
Jul 18, 2022 | 1 | Contabilidad |  | Configuración para el cierre anual | APROBADO | Aprobado el 2022
Jul 22, 2022 | 2 | Contabilidad |  | Configuración para el cierre anual | APROBADO | Aprobado el 20/07/22
2022-08-12 | 1 | Contabilidad |  | Cierre y apertura de las cuentas de Balance 2021 | APROBADO | Aprobado el 11/08/22
2022-08-15 | 2 | Contabilidad |  | Ajustes Exactus Ecuador | APROBADO | Aprobado el 11/08/22
2022-08-31 | 2 | Contabilidad |  | Elaboración de EEFF Exactus | APROBADO
2022-09-01 | 2 | Contabilidad |  | Elaboración de EEFF Exactus | APROBADO
2022-10-04 | 2 | Contabilidad |  | Elaboración de EEFF Exactus | APROBADO
2022-10-06 | 2 | Contabilidad |  | Procedimiento proceso de reversión de Diferencias Cambiarias de Contabilidad General + Ticket 001-00-068959 (No genera asiento de Diferencia de cambio desde Ctas por Pagar) | APROBADO | Aprobado el 06/10/22
2022-10-06 | 1 | Contabilidad |  | Regulación del uso de horas del 18/07/22 | APROBADO | Aprobado el 06/10/22
2022-10-07 | 1 | Contabilidad |  | Revisión de procesos contabilidad periodo setiembre con usuarios | APROBADO | Aprobado el 10/10/22
2022-10-08 | 6 | Contabilidad |  | Revisión proceso Diferencia cambiaria CG setiembre con usuarios + Ejecución scripts de reindexación de tablas CG + Ejecución de Diferencia cambiaria CG setiembre | APROBADO | Aprobado el 10/10/22
2022-12-28 | 3 | Contabilidad |  | Aplicación inventarios - Reversar Embarques | APROBADO | Aprobado el 28/12/22
2023-02-22 | 1 | Contabilidad |  | Aplicación de columbarios en el presupuesto 2022 | APROBADO | Aprobado el 22/02/23
2023-03-03 | 2 | Contabilidad |  | Cierre venta febrero - error en la interfaz del asiento contable | APROBADO | Aprobado el 03/03/23
2023-03-31 | 4 | Contabilidad |  | Cierre anual 2022 | APROBADO | Aprobado el 30/03/23 | Sí
| 28 | Logística |  | Reporte de pedidos de almacén | APROBADO
Total | 84
Saldo | 0 | Se suman 44 horas de Ecuador
vencen el 4/5
BOLSA 4: DETALLE DEL CONSUMO (Vigencia: 19-May-2023 a 18-May-2024)
MES | Horas | Área | Requerimiento |  | Estado | Observaciones | Vitacora
Total | 0
Saldo | 40

## H-SG5
CONTROL DE HORAS POR PLAN DE MANTENIMIENTO 2021 - SG5
HORAS | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2022-01-01 | Total horas
ACORDADAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
PAGADAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
EJECUTADAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
DETALLE DEL CONSUMO |  |  |  |  | Horas Pactadas : |  | 240 | Horas Ejecutadas: |  | 240 | Horas Pendientes: |  | 0
MES | Horas | Área |  | Requerimiento | [6 empty] | Estado | Observaciones
Mayo | 24 | Recaudación |  |  | Trama Scotiabank | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 10/05
Mayo | 40 | Recaudación |  |  | Contratos que colisionan | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 10/05
Julio | 40 | Proyectos |  |  | Minimo para inhumar | [5 empty] | APROBADO | Aprobado en julio
Julio | 20 | Recaudación |  |  | Trama BCP - Extorno | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 13/08
Agosto | 4 | Recaudación |  | 2021-00189 | Número de operación en cancelaciones | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 20/08
Agosto | 16 | Recaudación |  | 2021-00189 | Exportar la información a Excel de las cancelaciones | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 20/08
Septiembre | 4 | Tesorería |  |  | Modificaciones para administración (de la capacitación del 03/09) | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 08/09
Septiembre | 4 | Recaudación |  |  | Modificación en el envío de código de contrato - Scotiabank | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 27/09
Septiembre | 12 | Recaudación |  |  | Módulo de reponsable de pago | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 27/09
Septiembre | 12 | Contabilidad |  |  | Fecha de pago real en las transacciones de cancelación | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 28/09
Octubre | 8 | Contabilidad |  |  | Cuotas iniciales partidas ambas como cuota cero | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 15/10
Noviembre | 32 | Proyectos |  | 2021-00288 | Modificaciones WS CRM-SG5 | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 12/11
Noviembre | 2 | Emisión |  |  | Modificación rechazos: padre-hijo | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 12/11
Diciembre | 1 | Proyectos |  |  | Capacitación Muyashop | [5 empty] | APROBADO
Diciembre | 20 | Proyectos |  |  | Modificaciones WS CRM-SG5 | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 13/12
Enero | 1 | Proyectos |  |  | Modificación regla del importador | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 25/01
Total | 240
| 24 |  |  |  | Comisión: Soxeho no debe calcularse sobre los servicios adcionales | [5 empty] | Pendiente
CONTROL DE HORAS POR PLAN DE MANTENIMIENTO 2022 - SG5
HORAS | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2023-01-01 | Total horas
ACORDADAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
PAGADAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
EJECUTADAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 238
DETALLE DEL CONSUMO |  |  |  |  | Horas Pactadas : |  | 240 | Horas Ejecutadas: |  | 238 | Horas Pendientes: |  | 2
MES | Horas | Área |  | Requerimiento | [6 empty] | Estado | Observaciones
Febrero | 4 | GDH |  |  | Modificación reglas Muyashop | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 25/01
Febrero | 3 | Proyectos |  |  | Validaciones en el código de espacio para la generación de contratos | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 01/02
Marzo | 3 | Proyectos |  |  | Modificación canal de venta para Muyashop y Credimuya | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 24/03
Abril | 8 | GDH |  |  | Incluir a los Cesados en las Provisiones de CTS y vacaciones | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 04/04
Abril | 16 | Proyectos |  |  | Incluir Departamento, Provincia y Distrito en el LRV | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 28/04
Mayo | 8 | SAC |  |  | Modificación control de lápidas | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 17/05
Junio | 16 | Emisión |  |  | Acceso a cajero a varias localidades y serie unica | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 13/06
Junio | 8 | Recaudación |  |  | Consulta pago de SSFF | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 23/06
Julio | 8 | GDH |  |  | Modificación subcategoría laboral | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 01/07
Julio | 24 | GDH |  |  | Modificación descarga de formatos | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 01/07
Julio | 12 | Recaudación |  |  | Histórico de ingresos de Credimuya desagregado por conceptos | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 13/07
Julio | 8 | Emisión |  |  | Habilitar selección de sede en Registro de Uso y hora deceso en cremación | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 18/07
Septiembre | 4 | Contabilidad |  |  | Envío de importe 0 para regalos de Muyashop | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 07/09
Septiembre | 12 | Recaudación |  |  | Actualización de mora | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 10/09
Septiembre | 2 | Recaudación |  |  | Modificación correo de facturas - Campaña sorteo TV 50 | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 21/09
Septiembre | 16 | Proyectos |  |  | Modificación ventana facturación por fecha | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 23/09
Septiembre | 12 | GDH |  |  | Modificaciones al módulo planillas | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 29/09
Octubre | 24 | Contabilidad |  |  | Eliminación de registros duplicados en Exactus | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 26/10
Noviembre | 28 | GDH |  |  | Modificación centros de responsabilidad | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 11/11
Noviembre | 20 | GDH |  |  | Modificación cálculo BBSS | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 15/11
Enero | 2 | Emisión |  |  | Alerta al momento de cambiar titular | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 30/01
Total | 238
CONTROL DE HORAS POR PLAN DE MANTENIMIENTO 2023 - SG5
HORAS | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2024-01-01 | Total horas
ACORDADAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
PAGADAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
POR RETRAZOS | [9 empty] | 40 | 96 |  | 136
EJECUTADAS | 16 |  |  |  | 176 |  | 3 |  |  | 56 | 48 |  | 299
DETALLE DEL CONSUMO |  |  |  |  | Horas Pactadas : |  | 376 | Horas Ejecutadas: |  | 299 | Horas Pendientes: |  | 77
MES | Horas | Área |  | Requerimiento | [6 empty] | Estado | Observaciones
Marzo | 4 | Recaudación |  |  | Adicional al reporte de moras | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 16/03
Marzo | 12 | Comercial |  |  | Piloto de nueva forma de pago | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 27/03
Junio | 176 | GDH |  |  | Optimazación de SG5 planillas - Soporte | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 12/06
Junio |  | Operaciones |  |  | Validación de abono bancario (número de operación) | [5 empty] | POSPUESTO | Aprobado el 14/06
Agosto | 3 | Recaudación |  |  | Modificación regla trama BCP | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 24/08
Noviembre | 40 | GDH |  |  | Modificación histórico de vacaciones | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 06/11
Noviembre | 16 | Operaciones |  |  | Añadir pago por código a la pasarela | [5 empty] | APROBADO | Aprobado en noviembre
Diciembre | 20 | Operaciones |  |  | Cambio de hosting | [5 empty] | APROBADO | Aprobado en diciembre
Diciembre | 12 | Operaciones |  |  | Coordinaciones adicionales con Open Pay | [5 empty] | APROBADO | Aprobado en diciembre
Diciembre | 16 | Operaciones |  |  | Portal del cliente - Cambio de imágenes, tamaños y textos | [5 empty] | APROBADO | Aprobado en diciembre
Total | 299
CONTROL DE HORAS POR PLAN DE MANTENIMIENTO 2024 - SG5
HORAS | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2024-01-01 | Total horas
ACORDADAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
PAGADAS | 20 | 20 | [10 empty] | 40
POR RETRAZOS | [12 empty] | 0
DEL 2023 | 77 | [11 empty] | 77
EJECUTADAS | 4 | 56 | [10 empty] | 60
DETALLE DEL CONSUMO |  |  |  |  | Horas Pactadas : |  | 317 | Horas Ejecutadas: |  | 60 | Horas Pendientes: |  | 257
MES | Horas | Área |  | Requerimiento | [6 empty] | Estado | Observaciones
Febrero | 4 | Operaciones |  |  | Desactivar proceso automático de activación en contratos digitales | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 26/02
Marzo | 16 | Operaciones |  |  | Reenvío de 36 mensajes del LRV | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 05/03
Marzo | 24 | Operaciones |  |  | 2° trama del BCP + Envío de trama | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 22/03
Marzo | 16 | GDH |  |  | Actualización de documento de módulo de contratos | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 27/03
Total | 60
CONTROL DE HORAS POR PLAN DE MANTENIMIENTO 2025 - SG5
HORAS | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2024-01-01 | Total horas
ACORDADAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
PAGADAS | 20 | 20 | [10 empty] | 40
POR RETRAZOS | [12 empty] | 0
DEL 2023 | 77 | [11 empty] | 77
EJECUTADAS | 4 | 16 | [10 empty] | 20
DETALLE DEL CONSUMO |  |  |  |  | Horas Pactadas : |  | 317 | Horas Ejecutadas: |  | 20 | Horas Pendientes: |  | 297
MES | Horas | Área |  | Requerimiento | [6 empty] | Estado | Observaciones
Febrero | 4 | Operaciones |  |  | Desactivar proceso automático de activación en contratos digitales | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 26/02
Marzo | 16 | Operaciones |  |  | Reenvío de 36 mensajes del LRV | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 05/03
Total | 20

## H-CRM
CONTROL DE HORAS POR PLAN DE MANTENIMIENTO 2022 - CRM
HORAS | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Total horas
ACORDADAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120
PAGADAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120
EJECUTADAS | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 107
DETALLE DEL CONSUMO |  |  |  |  | Horas Pactadas : |  | 120 | Horas Ejecutadas: |  | 107 |  |  | 13
MES | Horas | Área |  | Requerimiento | [6 empty] | Estado | Observaciones
Marzo | 11 | Comercial |  |  | Actualizar la data del campo “Celular histórico” a partir de las oportunidades | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 11/03
Marzo | 2 | Comercial |  |  | Modificar la regla de funcionamiento del campo “número de operación” | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 11/03
Abril | 3 | Comercial |  |  | Modificar la validación de la CUOI en el web service de la lista de precios | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 11/03
Abril | 4 | Comercial |  |  | Modificación adicional del "Celular histórico" | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 26/04
Mayo | 16 | Emisión |  |  | Validación de correo en el módulo supervisor | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 31/05
Julio | 15 | Emisión |  |  | Validación del código de espacio | [5 empty] | APROBADO | Regularizado el 01/12
Septiembre | 16 | Emisión |  |  | Validación de correo y código de espacio para Ecuador | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 30/09
Noviembre | 20 | Comercial |  |  | Bloqueo del CRM por vacaciones | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 30/11
Enero | 20 | Comercial |  |  | Log de cambios de datos de 1° + Log de consultas DNI | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 03/02
Total | 107
CONTROL DE HORAS POR PLAN DE MANTENIMIENTO 2023 - CRM
HORAS | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2023-01-01 | 2023-02-01 | Total horas
ACORDADAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
PAGADAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
EJECUTADAS | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 45
DETALLE DEL CONSUMO |  |  |  |  | Horas Pactadas : |  | 60 | Horas Ejecutadas: |  | 30 |  |  | 30
MES | Horas | Área |  | Requerimiento | [6 empty] | Estado | Observaciones
Agosto | 15 | Comercial |  |  | Practiplan | [5 empty] | APROBADO
Noviembre | 15 | Comercial |  |  | Apertura Arequipa | [5 empty] | APROBADO | Aprobado el 03/11
Total | 30

## Codigos
FU-2021.4-001 | Registro de canal de venta y origen de prospecto
FU-2021.4-002 | Importador y exportador de precios
FU-2021.4-003 | Modificación del número de operación para la conciliación BCP y Caja Huancayo
FU-2021.4-004 | Encriptación de contraseñas
FU-2021.4-005 | Modulo generacion de cartas de cobranza
FU-2021.4-006 | Modulo de generacion de tramas Niubiz
FU-2021.4-007 | Modificaciones CRM
FU-2021.4-008 | Modificaciones SG5
FU-2021.4-009 | Modificaciones CRM
FU-2021.4-010 | Modificaciones SG5
FU-2022.1-001 | Modificaciones CRM - Redondeo de precios finales | XS | Finalizado
FU-2022.1-002 | Modificaciones CRM - Actualización de 32 a 64 bits | S
FU-2022.1-003 | Cálculo de la proyección de quinta categoría | M |  |  |  | Semanas
FU-2022.1-004 | Modificaciones CRM - Teléfono histórico, CUOI y número de operación | XS |  |  |  | XS | S | M | L
FU-2022.1-005 | Envío automático de información de SG5 a Exactus | S |  | Factibilidad | F | 1 | 2 | 2 | 4
FU-2022.1-006 | Estado de tramas y reporte de comprobantes | S |  | Alcance | A | 1 | 2 | 3 | 6
FU-2022.1-007 | Generación de ventas - Transferencia gratuita | S |  | Cotización | C | 1 | 1 | 2 | 3
FU-2022.2-008 | Modificación en la numeración de contratos | S |  | Desarrollo | D | 1 | 2 | 8 | 12
FU-2022.2-009 | Modificaciones CRM - Validación de correo | M |  | Pruebas | P | 1 | 2 | 2 | 3
FU-2022.2-010 | GDH - Modificación generación de formatos |  |  | Ratificación | R | 1 | 1 | 2 | 4
FU-2022.3-011 | Modificaciones CRM - Validación del código de espacio |  |  | D+P |  | <=2 | 2 a 4 | 5 a 12 | 13 a +
FU-2022.1-012 | Modificación emisión de contratos | L
FU-2022.3-013 | Modificaciones GDH - SG5 planillas | M
FU-2022.3-014 | Reporte de recibos de FOMA por fechas por perfil | M
FU-2022.4-015 | Modificacion Log de recaudo | M
FU-2022.4-016 | Envío de formatos - BigDavi
FU-2022.4-017 | Envío de formatos - SG5 planillas | [9 empty] | Factibilidad | Alcance | Cotización | Desarrollo | Pruebas | Pase a producción | Ratificación
FU-2022.4-018 | Modificacion del centro de costo | [7 empty] | A | Diagnótico
FU-2022.4-019 | Modificación en el envío de comprobantes de ventas a la OSE-SRI | [7 empty] | B | Mapa de riesgos | x
FU-2022.4-020 | Actualización de la fórmula de promedio de conceptos remunerativos para BBSS | S | [6 empty] | C | Prototipo
FU-2022.4-021 | CRM módulo consejero - Bloqueo por vacaciones | S | [6 empty] | D | Manual de procedimiento del proceso nuevo + flujograma + politas
FU-2022.4-022 | Modificaciones en la provisión de vacaciones y adelanto de vacaciones | [7 empty] | E | Capacitacion + Manual
FU-2022.4-023 | Recepción, firma y notificación de contratos - BigDavi | [7 empty] | F | Proceso antiguo
FU-2022.4-024 | Generación, envío y activación de contratos digitales - SG5 | [7 empty] | Y | Definition of ready
FU-2022.4-025 | SG5 - Web service para consulta de estado del trabajador | [7 empty] | Z | Definition of done
FU-2022.4-026 | GDH - Modificación del asiento contable para beneficios sociales | [7 empty] | 1 | Requerimiento |  | x
[9 empty] | 2 | Correo del líder - conformidad con el requerimiento |  | x
MO-002 | Libro de reclamaciones virtual | M | [6 empty] | 3 | Cotización |  |  | x
MO-003 | Soluciones digitales para autoatención del cliente | M | [6 empty] | 4 | Correo de JCB - aprobación cotización |  |  | x
[9 empty] | 5 | Plan de pruebas |  |  |  |  | x
[9 empty] | 6 | Correo al líder - inicio de pruebas (ambiente de pruebas está listo) |  |  |  |  | x
[9 empty] | 7 | Correo del líder - finalización de pruebas (en el ambiente de pruebas) |  |  |  |  | x
[9 empty] | 8 | Correo de JCB - aprobación del pase a producción | [5 empty] | x
[9 empty] | 9 | Correo al proveedor para el pase a producción | [5 empty] | x
[9 empty] | 10 | Acta de cierre (depende del proyecto) | [6 empty] | x

## Seguimiento v.0
Proyecto | [6 empty] | Tarea | [5 empty] | Código | Comité
Nombre | Actividad | Solicitante | Responsable | Inicio | Fin | .Estado | Creación | Fin | .Estado |  | Acción | Descripción
Plan de soporte Kunaq | [11 empty] | 19/01: Yarqa revisará contrato | 1 | Pro
[13 empty] | 1 | Pro
[13 empty] | 1 | Pro
[13 empty] | 1 | Pro
[13 empty] | 1 | Pro
[13 empty] | 2 | Pro
[13 empty] | 2 | Pro
[13 empty] | 2 | Pro
[13 empty] | 2 | Pro
[13 empty] | 2 | Pro
[13 empty] | 3 | Pro
[13 empty] | 3 | Pro
[13 empty] | 3 | Pro
Ecuador - SG5 Planillas | Reuniones | Lissette | LR | 2022-03-30 | 2022-05-24 | Finalizado | 2022-03-30 | 2022-05-24 | Finalizado | L | Reunión | 13 reuniones de explicación del proeso | 4 | Pro
| Desarrollo | LR | Lissette | 2022-03-29 | 2022-05-24 | En proceso | 2022-03-29 | 2022-04-23 | Finalizado | L | Seguimiento | Desarrollo - 1° parte | 4 | Pro
[7 empty] | 2022-04-25 | 2022-05-14 | Finalizado | L | Seguimiento | Desarrollo - 2° parte | 4 | Pro
[7 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-24 | En proceso | L | Seguimiento | Desarrollo - 3° parte | 4 | Pro
| Pruebas | LR | Claudia | 2022-04-28 | 2022-06-10 | En proceso | 2022-04-25 | 2022-05-02 | Finalizado | L | Seguimiento | Pruebas - 1° parte | 4 | Pro
[7 empty] | 2022-05-23 |  | Retrasado | L | Seguimiento | Pruebas - 2° parte | 4 | Pro
[7 empty] | 2022-05-06 |  | Sin iniciar | L | Seguimiento | Pruebas - 3° parte | 4 | Pro
| Pase a producción | LR | Lissette |  |  | Sin iniciar |  |  |  | L |  |  | 4 | Pro
| Ratificación | LR | Claudia |  |  | Sin iniciar |  |  |  | L |  |  | 4 | Pro
| Formulario SRI-GP: Declaración jurada del trabajador (desarrollo adicional) | LR | Lissette | 2022-04-13 |  | En proceso | 2022-04-13 | 2022-04-20 | Finalizado | L | Seguimiento | Revisión del alcance | 4 | Pro
[7 empty] | 2022-04-20 |  | En proceso | L | Seguimiento | Entrega de cotización | 4 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 4 | Pro
[9 empty] | En proceso | L |  | Claudia definirá con Hugo el rol de Sofía y si conlleva capacitaciones | 4 | Pro
Ecuador - SG5 Camposanto | Reuniones | Lissette | LR | 2022-04-01 | 2022-05-03 | Finalizado | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Finalizado | L | Reunión | Reunión de coordinación | 5 | Pro
[7 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-26 | Finalizado | L | Reunión | Registro de venta | 5 | Pro
[7 empty] | 2022-04-01 | 2022-05-03 | Finalizado | L | Reunión | Facturación electrónica | 5 | Pro
| Entrega de documentos | Lissette | LR | 2022-04-01 | 2022-05-20 | En proceso | 2022-04-01 | 2022-04-11 | Finalizado | L | Seguimiento | Entrega de formato de contratos (entrega en fecha 11/04) | 5 | Pro
[7 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-21 | Retrasado | L | Seguimiento | Entrega de formatos de FACT / NC / ND (entrega con retraso 25/04) | 5 | Pro
[7 empty] | 2022-04-01 | 2022-05-13 | Retrasado | L | Seguimiento | Entrega de certificado digital (entregado 25/04). Corroborado por Hugo (29/04) | 5 | Pro
[7 empty] | 2022-04-01 | 2022-05-19 | En proceso | L | Seguimiento | Entrega de archivo para la trama del banco | 5 | Pro
| Pruebas - 1° parte | LR | Emi/Cont | 2022-05-09 | 2022-05-10 | En proceso | 2022-05-09 |  | En proceso | L | Coordinación | Reunión de entrega de módulo para pruebas (Emi y SAC) | 5 | Pro
[7 empty] | ? |  | Retrasado | L | Coordinación | Reunión de entrega de módulo para pruebas (Cont) | 5 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 5 | Pro
| Pruebas - 2° parte | LR | Emi/Cont | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Sin iniciar |  |  | Sin iniciar | L | Coordinación |  | 5 | Pro
| Pruebas - 3° parte | LR | JCC | 2022-05-27 | 2022-05-30 | Sin iniciar |  |  | Sin iniciar | L | Coordinación |  | 5 | Pro
| Firma de representante legal | LR | JCB | 2022-04-19 |  | En proceso | 2022-04-19 |  | En proceso | L | Seguimiento | JCB mandará un correo a legal | 5 | Pro
| Registro de ventas (desarrollo adicional) | LR | Lissette | 2022-04-22 |  | En proceso | 2022-04-22 | 2022-04-26 | Finalizado | L | Reunión | Levantamiento de información - Lissette + Hugo | 5 | Pro
[7 empty] | 2022-04-26 |  | En proceso | L | Reunión | Reunión entre Lissette, Karina y Hugo para definir interfases | 5 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 5 | Pro
| Migración (desarrollo adicional): BD contratos, BD fallecidos, BD espacios, ¿BD recaudación? | LR | Lissette | 2022-04-04 | 2022-06-16 | En proceso | 2022-04-04 |  | En proceso | L | Seguimiento | Firmar el compromiso de compra entre GM y camposanto. JCB contactaría con Hugo | 5 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 5 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 5 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 5 | Pro
Ecuador - CRM | Cronograma de implemetación | LR | Julio | 2022-04-28 | 2022-05-04 | Finalizado | 2022-04-28 | 2022-05-04 | Finalizado | L | Seguimiento | Julio mandará cronograma de implementación. Pedir fecha | 6 | Pro
| Pago de 1° factura | Julio | LR | 2022-04-28 | 2022-05-09 | En proceso | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Finalizado | L | Seguimiento | Avanza manda factura y se manda a tesorería | 6 | Pro
[7 empty] | 2022-04-29 | 2022-05-05 | En proceso | L | Seguimiento | Tesorería paga factura | 6 | Pro
[7 empty] | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Sin iniciar | L | Seguimiento | Corroborar pago con Julio | 6 | Pro
| Desarrollo | LR | Julio | 2022-05-04 | 2022-05-31 | En proceso | 2022-05-04 | 2022-05-31 | En proceso | L | Seguimiento | Desarrollo | 6 | Pro
| Pruebas comercial | LR | Natali |  |  | Sin iniciar |  |  | Sin iniciar | L | Coordinación |  | 6 | Pro
| Pruebas SAC | LR | Deisy |  |  | Sin iniciar |  |  | Sin iniciar | L | Coordinación |  | 6 | Pro
| Pase a producción | LR | Julio |  |  | Sin iniciar |  |  | Sin iniciar | L | Coordinación |  | 6 | Pro
| Ratificación comercial | LR | Natali |  |  | Sin iniciar |  |  | Sin iniciar | L | Seguimiento |  | 6 | Pro
| Ratificación SAC | LR | Deisy |  |  | Sin iniciar |  |  | Sin iniciar | L | Seguimiento |  | 6 | Pro
| Pago de 2° factura | Julio | LR |  |  | Sin iniciar |  |  | Sin iniciar | L | Seguimiento | Avanza manda factura y se manda a tesorería | 6 | Pro
[9 empty] | Sin iniciar | L | Seguimiento | Tesorería paga factura | 6 | Pro
[9 empty] | Sin iniciar | L | Seguimiento | Corroborar pago con Julio | 6 | Pro
| ¿Carga de BD ciudadanos? (¿adicional?) | LR | Julio | [6 empty] | L |  |  | 6 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 6 | Pro
Página web | Envío información faltante a Jimmy | LR | Priscila | 2022-04-06 | 2022-04-18 | Retrasado | 2022-04-06 | 2022-04-18 | Retrasado | L | Seguimiento | Enviar fotos faltantes | 7 | Pro
|  | LR | Priscila |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-18 | Retrasado | L | Seguimiento | Enviar videos de recaudación | 7 | Pro
|  | LR | Priscila |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-18 | Retrasado | L | Seguimiento | Enviar notas de blog faltantes | 7 | Pro
| Modificaciones pedidas por Carlos | CC | LR | 2022-04-28 | 2022-05-09 | En proceso | 2022-04-28 | 2022-05-03 | Finalizado | L | Coordinación | Enviar modificación de la web a Exe | 7 | Pro
[7 empty] | 2022-05-04 | 2022-05-09 | En proceso | L | Seguimiento | Respuesta de Exe | 7 | Pro
| Pruebas | [8 empty] | L |  | Revisar envío de correos + falta mapa de Chimbote (si se mando) | 7 | Pro
| Vincular correo a Outlook de usuarios | [8 empty] | L |  |  | 7 | Pro
| Manual de operación | JCB | LR | [5 empty] | Sin iniciar | L | Documento | Indicar funciones de cada rol | 7 | Pro
| Gestor de contenidos | [8 empty] | L |  |  | 7 | Pro
| Pago de 3° factura | Mario | LR |  |  | Sin iniciar |  |  | Sin iniciar | L | Seguimiento | Mario manda factura y se manda a tesorería | 7 | Pro
[9 empty] | Sin iniciar | L | Seguimiento | Tesorería paga factura | 7 | Pro
[9 empty] | Sin iniciar | L | Seguimiento | Corroborar pago con Mario | 7 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 7 | Pro
Libro de reclamaciones virtual | Desarrollo | LR | Lissette | 2022-04-13 | 2022-05-02 | En proceso | 2022-04-13 | 2022-04-22 | Finalizado | L | Seguimiento | Entrega del desarrollo - 1° parte | 8 | Pro
[7 empty] | 2022-04-25 | 2022-05-02 | En proceso | L | Seguimiento | Entrega del desarrollo - 2° parte | 8 | Pro
| Pruebas | [8 empty] | L |  |  | 8 | Pro
| Vincular correo a Outlook de usuarios | [8 empty] | L |  |  | 8 | Pro
| Manual de operación | [8 empty] | L |  | Indicar funciones de cada rol | 8 | Pro
| Revisar manual de procedimiento y flujo | LR | Paul | [6 empty] | L |  |  | 8 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 8 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 8 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 8 | Pro
Servicios digitales | [9 empty] | L |  |  | 9 | Pro
[10 empty] | L |  |  |  | Pro
[10 empty] | L |  |  |  | Pro
[10 empty] | L |  |  |  | Pro
[10 empty] | L |  |  |  | Pro
[10 empty] | L |  |  |  | Pro
[10 empty] | L |  |  |  | Pro
[10 empty] | L |  |  |  | Pro
[10 empty] | L |  |  |  | Pro
GDH - 5° categoría | Cotización | LR | Lissette | 2022-03-30 | 2022-05-03 | En proceso | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Finalizado | L | Seguimiento | Claudia aprobará los detalles del cálculo de 5° categoría | 10 | GDH
[7 empty] | 2022-04-29 | 2022-05-03 | Finalizado | L | Seguimiento | Lissette revisará si lo solicitado cumple con la cotización inicial | 10 | GDH
[7 empty] | 2022-05-03 | 2022-05-06 | En proceso | L | Coordinación | Evaluación de la cotización | 10 | GDH
[10 empty] | L |  |  | 10 | GDH
[10 empty] | L |  |  | 10 | GDH
R&C - Estado de tramas y reporte de comprobantes | Cotización | LR | Lissette | 2022-04-12 | 2022-04-27 | En proceso | 2022-04-12 | 2022-04-27 | Finalizado | L | Seguimiento | Cotizar requerimiento | 11 | R&C
[7 empty] | 2022-04-28 |  | En proceso | L | Coordinación | Evaluación de la cotización. Responder correo de JCB sobre velocidad, se reenvió a Lissette (29/04) | 11 | R&C
[10 empty] | L |  | Incluir estado del correo: enviado/recibido/rebotado | 11 | R&C
[10 empty] | L |  |  | 11 | R&C
CRM - 32 a 64 bits | Cotización | LR | Julio | 2022-04-21 | 2022-04-28 | Finalizado | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Finalizado | L | Seguimiento | Cotizar requerimiento | 12 | CRM
[7 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Finalizado | L | Coordinación | Aprobación de la cotización | 12 | CRM
| Desarrollo | LR | Julio | 2022-05-04 | 2022-05-20 | Finalizado | 2022-05-04 | 2022-05-20 | En proceso | L | Seguimiento | Desarrollo | 12 | CRM
[10 empty] | L |  |  | 12 | CRM
[10 empty] | L |  |  | 12 | CRM
| Pago de factura | Julio | LR | [5 empty] | Finalizado | L | Seguimiento | Avanza manda factura y se manda a tesorería | 12 | CRM
[9 empty] | Finalizado | L | Seguimiento | Tesorería paga factura | 12 | CRM
[9 empty] | Finalizado | L | Seguimiento | Corroborar pago con Julio | 12 | CRM
[10 empty] | L |  |  | 12 | CRM
CRM - Mejoras - TT156 (Celular histórico, validación CUOI y número de operación) | Cotización | LR | Julio | 2022-03-01 | 2022-03-11 | Finalizado | 2022-03-01 | 2022-03-11 | Finalizado | L | Seguimiento | Cotizar requerimiento | 13 | CRM
[7 empty] | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Finalizado | L | Coordinación | Aprobación de la cotización | 13 | CRM
| Desarrollo | LR | Salazar | 2022-03-14 | 2022-03-31 | Finalizado | 2022-03-14 | 2022-03-31 | Finalizado | L | Seguimiento | José Salazar realizará desarrollo | 13 | CRM
| Pruebas | LR | Mijael | 2022-04-04 | 2022-05-04 | Finalizado | 2022-04-11 | 2022-04-22 | Finalizado | L | Coordinación | Mijael realizará pruebas. Error en el celular histórico | 13 | CRM
[7 empty] | 2022-04-22 | 2022-05-02 | Finalizado | L | Seguimiento | José Salazar subsanará errores | 13 | CRM
[7 empty] | 2022-05-02 | 2022-05-04 | Finalizado | L | Coordinación | Mijael realizará pruebas | 13 | CRM
| Pase a producción | LR | Salazar | 2022-05-09 | 2022-05-10 | En proceso | 2022-05-09 | 2022-05-10 | En proceso | L | Coordinación | Coordinar con Alfredo acceso a los servidores | 13 | CRM
[10 empty] | L |  |  | 13 | CRM
[10 empty] | L |  |  | 13 | CRM
CRM - Servicios | [9 empty] | L |  |  | 14
L
L
L
L
L
L
L
L
Envíos de documentos desde SG5 (boletas, certificados de derecho de uso, docs de GDH, etc) | [9 empty] | L |  |  | 15
L
L
L
L
L
L
L
L
Transferencia gratuita - Punto de venta (Muyashop) | [9 empty] | L |  |  | 16
L
L
L
L
L
L
L
L
Control de lápidas | [9 empty] | L |  |  | 17
L
L
L
L
L
L
L
L
[10 empty] | L |  |  | 18
L
L
L
L
L
L
L
L
Manual Muyashop | [9 empty] | L |  |  | 19
L
L
L
L
L
L
L
L
Revisión / actualización politicas de proyectos | [9 empty] | L |  |  | 20
L
L
L
L
L
L
L
L
Cotizador - Proformas | [9 empty] | L |  |  | 21
L
L
L
L
L
L
L
L
Omnicanal - Chatbot | Diagnótico | JCB | Paul | 2022-03-01 | 2022-05-10 | En proceso | 2022-04-25 | 2022-05-04 | Finalizado | P | Seguimiento | Deysi mandará el flujo del chatbot según necesidad. | 22 | Pro
[7 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Finalizado | P | Reunión | Revisión flujo SAC: Reu P+L | 22 | Pro
[7 empty] | 2022-04-28 | 2022-05-05 | Finalizado | P | Coordinación | Coordinar reunión con TI: explicación de herramienta y levantamiento del flujo | 22 | Pro
[7 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Finalizado | P | Documento | Paul definirá el flujo de TI | 22 | Pro
[7 empty] | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Finalizado | P | Documento | Marina enviará cabeceras de los reportes | 22 | Pro
[7 empty] | 2022-04-25 | 2022-05-09 | En proceso | P | Documento | Revisión final el requerimiento: consolidad de las necesidades de las áreas | 22 | Pro
[7 empty] | 2022-05-03 | 2022-05-09 | En proceso | P | Documento | Cantidad de consultas mes abril: IQ (RRSS), SAC, Com y TI | 22 | Pro
[7 empty] | 2022-05-09 | 2022-05-10 | Sin iniciar | P | Documento | Levantar observaciones al requerimeinto y enviarlo a proveedores | 22 | Pro
[7 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-16 | Sin iniciar | P | Seguimiento | Proveedores envían cotización | 22 | Pro
[7 empty] | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Sin iniciar | P | Reunión | Armado de diagnóstico: Reu P+L | 22 | Pro
[7 empty] | 2022-05-15 | 2022-05-19 | Sin iniciar | P | Reunión | Presentación diagnóstico | 22 | Pro
[10 empty] | P |  |  | 22 | Pro
[10 empty] | P |  |  | 22 | Pro
[10 empty] | P |  |  | 22 | Pro
[10 empty] | P |  |  | 22 | Pro
[10 empty] | P |  |  | 22 | Pro
[10 empty] | P |  |  | 22 | Pro
[10 empty] | P |  |  | 22 | Pro
[10 empty] | L |  |  | 22 | Pro
JD servicios digitales | [9 empty] | L |  |  | 23
L
L
L
L
L
L
L
L
Bloqueo del CRM durante vacaciones | [9 empty] | L |  |  | 24
L
L
L
L
L
L
L
L
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x
Note on B45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿Se importará una BD de recaudación o el dueño cobrará lascuotas actuales?

## Contraseñas
IP de conexión: 192.141.43.44 | IP de conexión: 192.141.43.44
Puerto: 50001 | Puerto: 50001
Usuario: gdhmuya_lectura_ftp | Usuario: gdhmuya_ftp
Contraseña: %FCO!M6H7Uhvx*YLN#pAN71J8 | Contraseña: cMh@m1zGVGMF0R&C93ROtq