## RBS
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3
1. Automatización del proceso de vacaciones | 1.1 Dirección de proyectos | 1.1.1 Estimación
1.1.2 Requerimientos
1.1.3 Adquisiciones
1.1.4 Comunicaciones
| 1.2 Organización | 1.2.1 Financiamiento
1.2.2 Cultura
1.2.3 Recursos humanos
1.2.4 Procesos
| 1.3 Externo | 1.3.1 Normativa | clima | mercado
|  | 1.3.2 Proveedores | bancos
| 1.4 Técnico | 1.4.1 Productos
|  | 1.4.2 Tecnología | disponibilidad
1.4.3 Desempeño
| 1.5 Diseño | 1.5.1 Ingeniería | Calidad
1.5.2 Interfases
1.5.3 Complejidad

## Matriz prob impacto
| Automatización de vacaciones - Impacto sobre los objetivos del proyecto |  |  |  | Posibilidad
| Costo (S/. Miles) | Cronograma (Semanas) | Calidad (errores) | Reputación | Muy bajo (1) | Bajo (2) | Medio (3) | Alto (4) | Muy alto (5) | Impacto | Amenaza |  |  |  |  | Oportunidad
Muy alto (5) | >= 12 | >= 4 | >= 15% | Impacto irreparable de interesados | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Muy alto (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
Alto (4) | 8 - 12 | 2 - 4 | 10 - 15 | Impacto substancial de interesados | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Alto (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
Medio (3) | 4 - 8 | 1 - 2 | 5 - 10 | Impacto moderado de interesados | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Medio (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
Bajo (2) | 2 - 4 | 0.5 - 1 | 2 - 5 | Impacto menor de interesados | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Bajo (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
Muy bajo (1) | <= 2 | <= 0.5 | <= 2% | Impacto leve de interesados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muy bajo (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
[21 empty] | Probabilidad | Amenaza |  |  |  |  | Oportunidad
[21 empty] | 0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.045
[21 empty] | 0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.035
[21 empty] | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025
[21 empty] | 0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.015
[21 empty] | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.005
[22 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05