## RBS
Risk Breakdown Structure |  | Categorías de Riesgos | Riesgos identificados
NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3
1. NOMBRE DEL PROYECTO | 1.1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS | 1.1.1 ESTIMACIÓN
1.1.2 REQUERIMIENTOS
1.1.3 ADQUISICIONES
1.1.4 COMUNICACIONES
| 1.2 ORGANIZACIÓN | 1.2.1 FINANCIAMIENTO
1.2.2 CULTURA
1.2.3 RECURSOS HUMANOS
1.2.4 PROCESOS
| 1.3 EXTERNO | 1.3.1 MERCADO
1.3.2 CLIMA
1.3.3 NORMATIVAS
1.3.4 PROVEEDORES
1.3.5 BANCOS
|  | 1.3.6 INTERESADOS | Debido a: (a) Oposición general de algunas ONG a los proyectos de petróleo de arenas bituminosas; (b) Preocupación de las comunidades por el impacto ambiental de este proyecto; (c) Issues ambientales en proyectos similares en el pasado. El Proyecto ACME puede (Posibilidad) ser obstruido durante la audiencia pública. Conduciendo a: (a) Retardo en la decisión de inversión del proyecto (Cronograma); (b) Daño en la reputación de la compañía en general (reputación); (c) Complicaciones en las relaciones con las comunidades (Reputación) (d) Extra Costo (CAPEX); retraso en adquisiciones e ingeniería (Cronograma)
| 1.4 TÉCNICO | 1.4.1 PRODUCTOS
1.4.2 TECNOLOGÍA
1.4.3 DESEMPEÑO
1.4.4 DISPONIBILIDAD
| 1.5 DISEÑO | 1.5.1 INGENIERÍA
1.5.2 INTERFACES
1.5.3 CALIDAD
1.5.4 COMPLEJIDAD

## Matriz PxI
MATRIZ DE IMPACTO | [6 empty] | FORMATO 1 - PXI | [5 empty] | FORMATO 2 - PXI | [5 empty] | FORMATO 3 - PXI
| NOMBRE DE PROYECTO - IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO | [5 empty] | POSIBILIDAD | [5 empty] | POSIBILIDAD |  |  |  |  | Semicuantitativa | PROBABILIDAD
IMPACTO | COSTO (CAPEX), $ Miles | CRONOGRAMA (Semanas) | CALIDAD (porcentaje del volumen de concreto vaciado) | SEGURIDAD (Impacto en personal) | REPUTACIÓN | AMBIENTE | MUY BAJO (1) | BAJO (2) | MEDIO (3) | ALTO (4) | MUY ALTO (5) | IMPACTO | NADA FRECUENTE (1) | POCO FRECUENTE (2) | POSIBLE (3) | PROBABLE (4) | CASI CIERTO (5) | IMPACTO | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9
MUY ALTO (5) | ≥1,500 | ≥8 | ≥5 | Uno o mas pérdidas humanas | Impacto negativo irreparable de interesados | Efecto Masivo | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | CATASTRÓFICO (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0.95 | 0.095 | 0.19 | 0.38 | 0.665 | 0.855
ALTO (4) | 1,000-1,499 | 6 -8 | 2.5 -5 | Accidente que resulta en discapacidad permanente | Impacto negativo substancial de interesados | Mayor Efecto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | MAYOR (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0.75 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.525 | 0.675
MEDIO (3) | 500-1,000 | 3 - 6 | 1 -2.5 | Accidente que resulta en discapacidad temporal | Impacto moderado en interesados | Efecto localizado | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | MODERADO (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 0.55 | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.385 | 0.495
BAJO (2) | 200-500 | 1 - 3 | 0.5 -1 | Descanso médico | Impacto menor de interesados | Menor Efecto | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | MENOR (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0.25 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.175 | 0.225
MUY BAJO (1) | ≤200 | ≤1 | ≤0.5 | Atención médica local | Identificación negativa por parte de los interesados | Leve Efecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | INSIGNIFICANTE (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09
[8 empty] | LEYENDA | [8 empty] | 25 |  |  | Severidad
[8 empty] | PRIORIDAD | [8 empty] | 20 | IMPACTO | PROBABILIDAD | P X I | P + I - (PXI)
[8 empty] | ALTA | [8 empty] | 16 | 0.95 | 0.9 | 0.855 | 0.995
[8 empty] | MEDIA | [8 empty] | 15 | 0.75 | 0.9 | 0.675 | 0.975
[8 empty] | BAJA | [8 empty] | 12 | 0.95 | 0.7 | 0.665 | 0.985
[17 empty] | 10 | 0.75 | 0.7 | 0.525 | 0.925
[17 empty] | 5 | 0.55 | 0.9 | 0.495 | 0.955
[18 empty] | 0.55 | 0.7 | 0.385 | 0.865
[18 empty] | 0.95 | 0.4 | 0.38 | 0.97
[18 empty] | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.85
[18 empty] | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.925
[18 empty] | 0.55 | 0.4 | 0.22 | 0.73
[18 empty] | 0.95 | 0.2 | 0.19 | 0.96
[18 empty] | 0.25 | 0.7 | 0.175 | 0.775
[18 empty] | 0.75 | 0.2 | 0.15 | 0.8
[18 empty] | 0.55 | 0.2 | 0.11 | 0.64
[18 empty] | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.55
[18 empty] | 0.95 | 0.1 | 0.095 | 0.955
[18 empty] | 0.1 | 0.9 | 0.09 | 0.91
[18 empty] | 0.75 | 0.1 | 0.075 | 0.775
[18 empty] | 0.1 | 0.7 | 0.07 | 0.73
[18 empty] | 0.55 | 0.1 | 0.055 | 0.595
[18 empty] | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.4
[18 empty] | 0.1 | 0.4 | 0.04 | 0.46
[18 empty] | 0.25 | 0.1 | 0.025 | 0.325
[18 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.28
[18 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.19
P + I - (PXI)
0.995
0.985
0.975
0.97
0.96
0.955
0.955
0.925
0.925
0.91
0.865
0.85
0.8
0.775
0.775
0.73
0.73
0.64
0.595
0.55
0.46
0.4
0.325
0.28
0.19
3 FORMATOS de plantillas de Matriz PxI (Mapa de Calor)

## Nivel de Urgencia
| Horizonte del tiempo para la respuesta al Riesgo | MATRIZ DE NIVEL DE URGENCIA
ALTO | TIEMPO DE RESPUESTA |  |  |  |  | A5
A3
BAJO
|  |  | A1 |  |  |  | A2
|  | SEVERIDAD (P X I) | [5 empty] | DE LA MATRIZ PXI
|  | BAJO |  |  | ALTO
TIEMPO DE RESPUESTA
ALTO | Cuando la respuesta debe ser inmediata
Bajo | Cuando la respuesta es lejana desde el punto de decisión
A1, A2, A3, A5 |  | Riesgos identificados

## Registro de Riesgos
IDENTIFICAR RIESGOS | [11 empty] | ANÁLISIS CUALITATIVO | [7 empty] | ANÁLISIS CUANTITATIVO |  |  |  | RESPUESTA A LOS RIESGOS | [6 empty] | MONITOREO
ID | Nombre | Fecha | Sprint | Categoria | Título | Descripción del Riesgo Causa(s) (DEBIDO A:) + Evento+ Impacto (s) (CONDUCIENDO A:) | Trigger (Disparador) | Comentario | Posible Dueño | Posible acción | Justificar Posibilidad | Posibilidad | Justificar Impacto | Impacto (Costo) | Impacto (Tiempo) | Severidad | Prioridad (1) | Tiempo de Respuesta | Nivel de Urgencia - Prioridad (2) | Probabilidad | Impacto | Sustento | VME (1) | Estrategia de Respuesta | Acción de la Estrategia | Costo de la Estrategia | Probabilidad´ | Impacto´ | VME (2) | Revisión de Decisión | Estado del Riesgo | Dueño del Riesgo | Dueño de la Acción de Estrategia
1 | Luis Rojas | 2023-06-01 | 4 | Productos | Usuarios sientan al sistema poco amigable | Debido a: (a) Mal diseño de interfase, (b) Procesos pesados, (c) Errores y/o caidas en el sistema. Usuarios sientan al sistema poco amigable. Conduciendo a: (a) Resistencia al cambio de los usuarios, (b) Insatisfacción del cliente, (c) Daño a la reputación del equipo. | Comentarios negativos del prototipo (MVP). | El proyecto se retrasaría si el MVP no es aceptado. | Jefe de proyectos | Recibir consultoría de un UX experimentado. |  | 3 |  | 3 | 5 | 15 | Alta |  |  | 60% | 20000 |  | 12000 | Mitigar | Contratar un UX para asesorar el diseño de la herramienta. | 3000 | 5% | 10000 | 500 | 11500 | Activo | Luis Rojas | Luigi Valle
2 | Juan Barros | 2023-07-01 | Todos | Recursos Humanos | Renuncia o abandono de un miembro del equipo scrum | Debido a: (a) Mal clima laboral, (b) Insatisfacción laboral, (c) Ofertas con mejores sueldos en el mercado. Renuncia o abandono de un miembro del equipo scrum. Conduciendo a: (a) Mayor carga de trabajo para el resto del equipo, (b) Desmotivación del equipo | Renuncia del miembro del equipo | La rotación en equipos ágiles es alta en el mercado | Gerente de operaciones | Medir el clima laboral y la satisfacción de los miembros. Sondear los sueldos en el mercado. |  | 1 |  | 3 | 1 | 3 | Baja |  |  | 5% | 15000 |  | 750 | Mitigar | Implementar los bonos de cuplimiento. Encuestas de clima laboral. | 5000 | 5% | 2000 | 100 | 650 | Activo | Juan Barros | Luis Rojas
3 | Luis Rojas | 2023-07-01 | Todos | Recursos Humanos | Programación errónea de la funcionalidad | Debido a: (a) Comunicación no efectiva, (b) Falta de claridad en roles, (c) Ambigüedad en las historias de usuario. Programación errónea de la funcionalidad. Conduciendo a: (a) Aumento de costos, (b) Aumento de tiempos, (c) Insatisfacción del cliente. | Falta de participación o bajo rendimiento del equipo de desarrollo en las reuniones de explicación de HU | El equipo es relativamente nuevo y tiene algunos miembros junior. | Scrum master | Mantener una comunicación clara y regular con el equipo, brindar apoyo y motivación |  | 4 |  | 3 | 4 | 16 | Alta |  |  | 80% | 10000 |  | 8000 | Mitigar | Talleres de comunicación, team buildings | 1000 | 10% | 10000 | 1000 | 7000 | Activo | Luis Rojas | Luigi Valle
4 | Luigi Valle | 2023-06-01 | 2 | Desempeño | Proveedor entrega tardíamente los servidores | Debido a: (a) Demora en el pago de factura de proveedor; (b) Problemas logísticos del proveedor; (c) Alta demanda. Proveedor entrega tardíamente los servidores. Conduciendo a: (a) Repriorizar historias de usuario; (b) Modificación de los hitos; (c) Pérdida de confianza en el proveedor. | Proveedor no responde las comunicaciones días antes de realizar la entrega. | Sin los servidores, se debe repriorizar las HU para no afectar la entrega de hitos. | Scrum master | Usar otros servidores de manera temporal. |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | Bajo |  |  | 15% | 3000 |  | 450 | Mitigar | Usar el servidor espejo temporalmente. | 100 | 5% | 50 | 2.5 | 447.5 | Activo | Luigi Valle | Alfredo Ponce
5 | Luis Rojas | 2023-07-27 | Todos | Diseño | Usar IA para generar líneas de código | Debido a: (a) Avance tecnológico; (b) Investigación de los miembros del equipo; (c) Empoderamiento del equipo. Usar IA para generar líneas de código. Conduciendo a: (a) Reducción de tiempos; (b) Reducción de errores; (c) Reducción de tareas operativas. | El equipo de desarrollo se interesa por las IAs del mercado y decide implementar. | En el mejor de los casos, se agilizará el desarrollo, se reducirá la carga de trabajo manual y se mejorará la calidad del código generado | Jefe de proyectos | Realizar pruebas y validaciones de la calidad del código generado por la IA antes de su implementación en el software en producción |  | 4 |  | 5 | 5 | 20 | Alta |  |  | 75% | 20000 |  | 15000 | Explotar | Capacitar al equipo de desarrollo en el uso de la IA, establecer métricas de calidad y realizar revisiones regulares del código generado | 5000 | 40% | 20000 | 8000 | 7000 | Activo | Luis Rojas | Eduardo Changanaqui
6 | Luigi Valle | 2023-06-26 | Todos | Cliente | El equipo desarrolla sinergias | Debido a: (a)Funciones parecidas; (b)Tecnologias y leguajes similares de software; (c) Reuniones de integración; (d) Mejoras en la comunicación interna del equipo. El equipo desarrolla sinergias. Conduciendo a: (a) Reducir los errores; (b) Generar innovaciones; (c) Generar cohesión y compañerismo. | Mejores resultados en el burndown chat y disminución de errores en las entregas de los sprint review. | En el mejor de los casos se logra tener un equipo de alto rendimiento. | Scrum master | Recalcular los pesos relativos de las HU. |  | 3 |  | 2 | 3 | 9 | Media |  |  | 40% | 18000 |  | 7200 | Explotar | Talleres de coaching, team buildings, feedback. | 3000 | 70% | 22000 | 15400 | -8200 | Activo | Luigi Valle | Eduardo Changanaqui
7 | Natali Ramos | 2023-06-15 | Todos | Externo | Cambios en la legislación laboral | Debido a: Modificaciones legales o regulaciones gubernamentales. El software se ve afectado por la modificación de la normativa laboral relacionada con las vacaciones. Conduciendo a: Cambios en las políticas y procedimientos de gestión de vacaciones, posible necesidad de realizar modificaciones en el sistema de automatización. | Aprobación de una nueva ley laboral | Es necesario mantenerse actualizado sobre los cambios en la legislación laboral y realizar ajustes en el proceso de gestión de vacaciones si es necesario | Natali Ramos | Monitorear y evaluar los cambios en la legislación laboral, actualizar las políticas y procedimientos de gestión de vacaciones según sea necesario |  | 1 |  | 4 | 4 | 4 | Bajo |  |  | 10% | $ 25,000.00 |  | $ 2,500.00 | Aceptar | Mantenerse actualizado sobre los cambios en la legislación laboral, establecer un proceso ágil de actualización de políticas y procedimientos | $ 500.00 | 1% | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 2,490.00 | Activo | Natali Ramos | Leonardo Flores
Note on A2: Windows User: Identificador del Riesgo
Note on B2: Windows User: Persona quien identifico el Riesgo Identificarlo en el Registro de Interesados y su perfil del BIAS
Note on C2: Windows User: Fecha que se identifico el Riesgo
Note on D2: Windows User Elemento del WBS que impacta el Riesgo
Note on E2: Windows User: Categoria de la RBS
Note on G2: Windows User: Con el formato Causa Evento Impacto
Note on M2: Windows User: Posibilidad, Probabilidad. De la Matriz PxI
Note on O2: Windows User: De la Matriz PxI
Note on Q2: Windows User: Del Mapa de Calor valor encontrado de PxI
Note on R2: Windows User: Del mapa de calor, de la región que se encuentra el Riesgo
Note on S2: Windows User: De la Matriz Nivel de Urgencia
Note on T2: Windows User: Prioridad en base al Nivel de Urgencia
Note on U2: Windows User: Es un análisis mas profundo de los Riesgos mas criticos.
Note on V2: Windows User: Evaluación de posible impacto
Note on X2: Windows User: Valor Monetario Esperado Probabilidad x Impacto
Note on Y2: Windows User: Estrategias definidas por la Metodología
Note on Z2: Windows User: Descripción de la Acción
Note on AA2: Windows User: Estimación de Costo para ejecutar la acción
Note on AB2: Windows User: Evaluación de la probabilidad luego de ejecutar la acción
Note on AC2: Windows User: Evaluación de posible impacto luego de ejecutar la acción
Note on AD2: Windows User: Valor Monetario Esperado Probabilidad x Impacto
Note on AE2: Windows User: Evaluar si es recomendable realizar la estrategia

## Registro de Interesados
Registro de Interesados
ID | Nombre | Rol | Importancia |  |  |  | Actitud al Riesgo |  | Expectativas | Estrategia de Gestión
|  |  | Poder | Influencia | Interés | Actitud al proyecto | Apetito | Tolerancia
1 | José Lindo | Decisor de compra | Alto | Alto | Bajo | Positiva | Tolerancia 0 | Ningún de Sobrecosto | Encontrar los mejores proveedores | Gestionar atentamente
2 | Eva Perez | Financiar el proyecto | Alto | Bajo | Bajo | Neutral | Averso al Riesgo | 8% de sobrecosto | No sobrepasar los costos del proyecto | Mantener satisfecho

## BIAS-Sesgos
BIAS |  | DISTORCIÓN
Anchoring | Anclaje | Tendemos a ser influenciados por números, aún sean invalidos. Números afectan nuestras decisiones. Los números afectan nuestras decisiones, incluso cuando debemos ignorarlas. Nuestras preguntas priorizan nuestra atención para cierta información, ignorando u omitiendo datos contradictorios
Framing | Encuadre | Como algunas situaciones presentadas afectan a las decisiones. Generalmente nuestras penas de perdidas son mas poderosas que las alegrias de ganancia. Somos aversos de riesgo a las ganancias y buscadores de riesgos a perder mas.
Availability Heuristic | Disponibilidad | Eventos no comunes son muy recordados en nuestras mentes. Recientes eventos tienen mas pesos y desproporcionados que eventos pasados.
Confirmation bias | Confirmación | Nuestras decisiones iniciales se convierten en profecías auto-realizables. Buscamos información que refuercen nuestras decisiones iniciales y descartamos las que contradicen.
Commitment escalation | Escalada de compromiso | Tomar decisiones y comprometer recursos no garantiza necesariamente una recompensa, y puede producir una pérdida.
Hindsight bias | sesgo retrospectivo | Una vez que sabemos algo, no podemos recordar cuando no lo sabiamos. Esto reta nuestra habilidad de aprender de fallas pasadas.
Representativenes | Representatividad | •La heurística de la representatividad es una regla informal para estimar la probabilidad de un evento B dado otro A, basándose en el grado en que A es representativo de B, es decir, en la semejanza de A con el estereotipo de B.

## Mejor toma de decisiones
| Preguntas Preliminares | Preguntas | Sugerencias
1 | Verifique los Sesgos de interes propio | ¿Existen razones para sospechar que el equipo que hace la recomendación comete errores motivados por el interés propio? | Revise la propuesta con sumo cuidado, especialmente por el exceso de optimismo.
2 | Verifique la Heurística de afecto | ¿Se enamoró el equipo de su propuesta? | Aplique rigurosamente los controles de calidad en la lista de verificación.
3 | Verifique el pensamiento grupal | ¿Hubo opiniones divergentes dentro del equipo?¿fueron debidamente exploradas? | Pida opiniones disidentes, incluso discretamente si es necesario.
Preguntas de desafío
4 | Busque el sesgo de saliencia | ¿Es posible que el diagnóstico estuviera demasiado influenciado por una analogía con un hecho memorable? | Solicite más analogías y analice rigurosamente su similitud con la situación actual
5 | Busque el sesgo de confirmación | ¿Existen otras alternativas creibles en la recomendación? | Solicite opiniones adicionales.
6 | Busque el sesgo de disponibilidad | Si tuviera que volver a tomar esta decisión en un año más. ¿Qué información querría tener? ¿Puede obtener más de esta información ahora? | Use lista de verificación de los datos necesarios para cada tipo de decisión.
7 | Busque los sesgos de Anclaje | ¿Sabe usted de dónde vienen los números? | Cambie de ancla mediante cifras generadas con otros. Modelos o benchmarks y pida un nuevo análisis.
8 | Busque el efecto Halo | ¿Está asumiendo el equipo que una persona, organización, o enfoque que fue exitoso en un área lo será en otra? | Elimine las inferencias falsas y pida al equipo que busque ejemplos comparables adicionales.
9 | Busque la falacia del costo hundido | ¿Están los recomendadores demasiado apegados a un historial de decisiones pasadas? | Considere el asunto como si usted fuera un CEO nuevo.
Preguntas de Evaluación
10 | Busque exceo de confianza, Falacia de planificación, sesgos optimistas, y descuido de los competidores | ¿Es la base del caso demasiado optimista? | Haga que el equipo construya el caso con una perspectiva externa.
11 | Busque la falta de consideraciones de desastres | ¿El peor de los casos es suficientemente malo? | Haga que el equipo realice un Pre Mortem
12 | Busque la Aversión a la perdida | ¿Es el equipo demasiado cauto en su recomendación? | Re-alinie los incentivos para compartir la responsabilidad por los riesgos.

## Gráfico de Burbuja
| Riesgo 1 | Riesgo 2 | Riesgo 3 | Riesgo 4 | Riesgo 5 | Riesgo 6 | Riesgo 7 | Riesgo 8 | Riesgo 9 | Riesgo 10 | Riesgo 11 | Riesgo 12 | Riesgo 13 | Riesgo 14 | Riesgo 15
Próximidad | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2
Detectabilidad | 1 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4
Valor de Impacto | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2

## Sheet1
Severidad
Riesgo 1 | 25
Riesgo 2 | 20
Riesgo 3 | 15
Riesgo 4 | 20
Riesgo 5 | 15
Riesgo 6
Riesgo 7
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5