## Costos
| Días | Product owner | scrum master | programador 1 | programador 2 | programador 3 | Laptop 1 | Laptop 2 | Laptop 3 | Laptop 4 | Laptop 5 | Totales
Aprobación de la acta de constitución | 0 | 204.54 |  |  |  |  | 7.39 |  |  |  |  | 0
Definición de requerimientos generales | 1 | 204.54 |  |  |  |  | 7.39 |  |  |  |  | 211.93
Definición de matriz de responsabilidades | 1 | 204.54 | 204.54 | 295.45 |  |  | 7.39 | 7.39 | 12.56 |  |  | 731.87
Kickoff Meeting | 1 | 204.54 | 172.73 | 295.45 | 259.09 | 259.09 | 7.39 | 7.39 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 1243.36
Definición de alcance y requerimientos especificos | 1 | 204.54 | 172.73 |  |  |  | 7.39 | 7.39 |  |  |  | 392.05
Análisis RAMS | 1 | 204.54 |  |  |  |  | 7.39 |  |  |  |  | 211.93
Entrega del plan de adquisiciones | 1 |  | 172.73 |  |  |  |  | 7.39 |  |  |  | 180.12
Plan de pruebas del software | 1 |  |  | 295.45 |  |  |  |  | 12.56 |  |  | 308.01
Plan de animaciones | 3 |  |  | 295.45 | 259.09 |  |  |  | 12.56 | 12.56 |  | 1738.98
Flujo de pantallas | 6 |  |  | 295.45 |  | 259.09 |  |  | 12.56 |  | 12.56 | 3477.96
Estructura del contenido | 10 |  |  | 295.45 | 259.09 |  |  |  | 12.56 | 12.56 |  | 5796.6
Optimización de la accesibilidad | 7 |  |  | 295.45 | 259.09 | 259.09 |  |  | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 5959.17
APIs: Interface de conexión con servicios | 8 |  |  | 295.45 |  | 259.09 |  |  | 12.56 |  | 12.56 | 4637.28
Reporte de validación del portal web | 0 |  |  | 295.45 |  |  |  |  | 12.56 |  |  | 0
Memoria Descriptiva de Atributos y Lógicas del proceso de vacaciones | 15 | 204.54 | 172.73 | 295.45 |  | 259.09 | 7.39 | 7.39 | 12.56 |  | 12.56 | 14575.65
Modelamiento de Base de Datos | 15 |  | 172.73 | 295.45 | 259.09 |  |  | 7.39 | 12.56 | 12.56 |  | 11396.7
Desarrollo de Lógicas del Proceso de Vacaciones | 20 |  | 172.73 |  | 259.09 | 259.09 |  | 7.39 |  | 12.56 | 12.56 | 14468.4
Reporte de validación de aut. proc. vacaciones | 0 |  |  | 295.45 |  |  |  |  | 12.56 |  |  | 0
Memoria Descriptiva de Atributos y Lógicas del documentos de vacaciones | 10 | 204.54 | 172.73 |  |  |  | 7.39 | 7.39 |  |  |  | 3920.5
Desarrollo de Autenticación de Firmas Digitales | 15 |  | 172.73 | 295.45 | 259.09 | 259.09 |  | 7.39 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 15471.45
Desarrollo de Generación de Documentos de Vacaciones | 15 |  | 172.73 | 295.45 | 259.09 | 259.09 |  | 7.39 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 15471.45
Reporte de aceptación de aut. gen. doc. vacaciones | 0 | 204.54 |  |  |  |  | 7.39 |  |  |  |  | 0
Pruebas de Aceptación en Simulador | 4 | 204.54 | 172.73 | 295.45 | 259.09 | 259.09 | 7.39 | 7.39 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 4973.44
Pruebas de Aceptación en Servidores en la Nube | 3 | 204.54 | 172.73 | 295.45 | 259.09 | 259.09 | 7.39 | 7.39 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 3730.08
Pruebas de Integración con Otros Módulos | 6 | 204.54 | 172.73 | 295.45 | 259.09 | 259.09 | 7.39 | 7.39 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 7460.16
Entrega de Reporte de Pruebas | 0 | 204.54 | 172.73 |  |  | 259.09 | 7.39 | 7.39 |  |  | 12.56 | 0
Levantamiento observaciones | 1 | 204.54 | 172.73 | 295.45 | 259.09 | 259.09 | 7.39 | 7.39 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 1243.36
Entrega de manuales de operación y mantenimiento | 1 | 204.54 |  |  |  |  | 7.39 |  |  |  |  | 211.93
Fin del Proyecto | 0 |  | 172.73 |  |  |  |  | 7.39 |  |  |  | 0
117812.38

## RACI
| Jefe de proyectos | Product owner | Scrum master | Equipo de proyectos
Aprobación de la acta de constitución | A | R | R | C
Definición de requerimientos generales | A | R | I | C
Definición de matriz de responsabilidades | A | C | R | C
Kickoff Meeting | A | I | R | I
Definición de alcance y requerimientos especificos | A | R | C | I
Análisis RAMS | A | R | I | C
Entrega del plan de adquisiciones | A | R | I | C
Plan de pruebas del software | A | R | I | C
Plan de animaciones | I | A | C | R
Flujo de pantallas | I | A | C | R
Estructura del contenido | I | A | C | R
Optimización de la accesibilidad | I | A | C | R
APIs: Interface de conexión con servicios | I | A | C | R
Reporte de validación del portal web | I | R | A | C
Memoria Descriptiva de Atributos y Lógicas del proceso de vacaciones | I | A/R | I | C
Modelamiento de Base de Datos | I | C | I | A/R
Desarrollo de Lógicas del Proceso de Vacaciones | I | A | I | R
Reporte de validación de aut. proc. vacaciones | I | R | A | R
Memoria Descriptiva de Atributos y Lógicas del documentos de vacaciones | I | A/R | I | C
Desarrollo de Autenticación de Firmas Digitales | I | A | I | R
Desarrollo de Generación de Documentos de Vacaciones | I | A | I | R
Reporte de aceptación de aut. gen. doc. vacaciones | I | R | A | R
Pruebas de Aceptación en Simulador | I | R | A | R
Pruebas de Aceptación en Servidores en la Nube | I | R | A | R
Pruebas de Integración con Otros Módulos | I | R | A | R
Entrega de Reporte de Pruebas | A | R | R | C
Levantamiento observaciones | I | A | R | R
Entrega de manuales de operación y mantenimiento | A | R | I | R
Fin del Proyecto | A | R | R | R
[5 empty] | Información | Contenido | Formato | Nivel de detalle | Responsable de comunicar | Grupo receptor | Metodología o tecnología | Frecuencia de comunicación | Código de elemento WBS
[5 empty] | Iniciación del proyecto | Características del producto | Épicas | Medio | Jefe de proyectos | Gerente operaciones, product owner, scrum master, cliente | PDF enviado por correo | Una sola vez | 1.1.2 Definición de requerimientos generales
[5 empty] | Presentación de inicio del proyecto | Alcance, planificación, épicas, definition of ready | Ppt | Medio | Product owner | Gerente operaciones, jefe de proyectos, scrum master, equipo de desarrollo | Reunión | Una sola vez | 1.1.4 Kickoff meeting
[5 empty] | Características del producto | Backlog del proyecto | Historias de usuario | Muy alto | Product owner | Jefe de projectos, scrum master, equipo de desarrollo | PDF enviado por correo | Una sola vez | 1.1.5 Definición de alcance y requerimientos especificos
[5 empty] | Planificación de adquisiciones | Servicios a contratar, características, costo | Plan de adquisiciones | Alto | Jefe de proyectos | Gerente operaciones, product owner, scrum masterequipo de desarrollo | PDF enviado por correo | Una sola vez | 1.1.7 Entrega del plan de adquisiciones
[5 empty] | Detalle de las pruebas | Pruebas funcionales, antipruebas, de esfuerzo | Plan de pruebas | Muy alto | Product owner | Jefe de projectos, scrum master, equipo de desarrollo | PDF enviado por correo | Una sola vez | 1.1.8 Plan de pruebas del software
[5 empty] | Estado del proyecto | Resultado de cumplimiento de historias de usuario relacionadas al portal web | Informe | Alto | Product owner | Jefe de projectos, scrum master, equipo de desarrollo | PDF enviado por correo | Una sola vez | 1.2.6 Reporte de validación de portal web
[5 empty] | Estado del proyecto | Resultado de cumplimiento de historias de usuario relacionadas a la aut. proc. vac. | Informe | Alto | Product owner | Jefe de projectos, scrum master, equipo de desarrollo | PDF enviado por correo | Una sola vez | 1.3.4 Reporte de validación de aut. proc. vacaciones
[5 empty] | Estado del proyecto | Resultado de cumplimiento de historias de usuario relacionadas a los doc. vac. | Informe | Alto | Product owner | Jefe de projectos, scrum master, equipo de desarrollo | PDF enviado por correo | Una sola vez | 1.4.4 Reporte de aceptación de aut. gen. doc. vacaciones
[5 empty] | Estado del proyecto | Resultado de las pruebas | Informe | Alto | Product owner | Jefe de projectos, scrum master, equipo de desarrollo | PDF enviado por correo | Una sola vez | 1.6.1 Entrega de reporte de pruebas
[5 empty] | Cierre de proyecto | Datos y comunicación sobre el cierre del proyecto | Acta de cierre | Medio | Jefe de proyectos | Gerente operaciones, product owner, scrum master, equipo de desarrollo, cliente | PDF enviado por correo | Una sola vez | 1.6.4 Fin del proyecto
[14 empty] | Producto o servicio a adquirir | Sprint | Tipo de contrato | Procedimiento de contratación | Forma de contactar proveedores | Requerimiento de estimaciones independientes | Área / rol / persona responsable de la compra | Manejo de múltiples proveedores | Proveedores precalificados | Cronograma de adquisiciones requeridas
[23 empty] | Planif. Contrat. | Solic. Resp. | Selecc. Proveed. | Admin contrato | Cerrar contrato
[23 empty] | Del - al | Del - al | Del - al | Del - al | Del - al
[14 empty] | Licencias (suscripción) | Sprint 1 | Contrato Costo fijo- Costo unitario por Licencia | * Solicitud de requerimiento * Coordinación de fechas de entrega * Confirmación de disponibilidad *Firma de contrato | Representante de proveedor | Cotizaciones anteriores | Scrum master | Proveedor único | HostingLab | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-14
[14 empty] | Servicio de consultoría DBA | Sprint 1 | Contrato de servicios | Negociación directa | Correo electrónico | Cotizaciones anteriores | Jefatura del Proyecto | Proveedor único | José Salazar | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | 2023-05-14
[14 empty] | Diseño de interfases de usuario | Sprint 1 | Contrato de servicios | Negociación directa | Correo electrónico | Cotizaciones anteriores | Product owner | Proveedor único | IQ | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | 2023-05-14
[14 empty] | Servidor en la nube | Sprint 3 | Contrato Costo fijo- Costo unitario por Recurso | * Solicitud de requerimiento * Coordinación de fechas de entrega * Confirmación de disponibilidad *Firma de contrato | Representante de proveedor | Cotizaciones anteriores | Scrum master | Proveedor único | HostingLab | 2023-06-02 | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-15
[14 empty] | Capacitación y formación de usuarios |  | Contrato de servicios | Negociación directa | Correo electrónico | cotizaciones anteriores | Departamento de Recursos Humanos | Proveedor único | Desarrolladores SAC | 2023-07-30 | 2023-07-20 | 2023-08-01 | 2023-08-05 | 2023-08-30