## Hoja1
Sprint 3 Burndown chart
Backlog ID | Historia de usuario | Estimado inicial | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14
|  | Día 0 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10
501 | Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones (parte 1) | 3 | 2023-04-04: 1; 2023-04-06: 2
502 | Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones (parte 2) | 2 | bar: 2023-04-07 to 2023-04-10
502 | Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones (parte 3) | 3 | 2023-04-11: 1; 2023-04-14: 2
701 | Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones” (parte 1) | 2 | bar: 2023-04-05; 2023-04-07
702 | Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones” (parte 2) | 3 | bar: 2023-04-10; 2023-04-12; 2023-04-14
Remaining effort |  | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0
Ideal trend |  | 13 | 11.7 | 10.4 | 9.1 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 0

## Hoja1 (2)
Realise 1 Burnup chart
Número | Sprint | Estimado inicial | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 2023-04-14
|  | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Sprint 1 | 0 | 12
2 | Sprint 2 | 0 |  | 13
3 | Sprint 3 | 0 |  |  | 13
Esfuerzo acumulado |  | 0 | 12 | 25 | 38
Ideal trend |  | 0 | 13 | 26 | 39