## Slide 1
Automatización del proceso de vacaciones
Integrantes:
Aldo Chavez Toledo
Fabián Gallo Chuquiyuri
Luis Alberto Rojas Crisóstomo
Yhony Erick Mendoza Icarayme
Lima, 15 de junio del 2023

## Slide 2
Breve descripción del proyecto
Proyecto: Automatización del proceso de vacaciones
Se desarrollará un software para la gestión de vacaciones el cual estará integrado en el intranet de la empresa para que los colaboradores puedan solicitar sus vacaciones y los jefes puedan gestionar las solicitudes de vacaciones de manera más eficiente.
El sistema permitirá configurar las políticas de vacaciones de la empresa y validará su cumplimiento, mostrando el estado de las solicitudes a los colaboradores y enviándoles notificaciones automáticas sobre el progreso de estas. El sistema de vacaciones también incluirá una interfaz para que los colaboradores puedan firmar la documentación con una firma electrónica.

## Slide 3
Principales políticas de calidad
Políticas de calidad:
Entregar al cliente un producto que cumpla con las historias de usuario.
Cumplir con los tiempos de entrega por cada realice.
Asegurar la satisfacción del cliente, adaptándonos a los cambios que salgan en el transcurso del desarrollo.
Normas de control de calidad:
ISO 27001: Implementando Seguridad de la Información
Control de calidad
Se realiza en el sprint review en base a los criterios de aceptación de cada historia de usuario.
Mejora continua
Se realiza en la retrospectiva, la cual se realiza al final del sprint.

## Slide 4
Línea base de Calidad
Proyecto
Producto
Factor de calidad | Objetivo de calidad | Métrica a utilizar | Indicador | Límites aceptables | Frecuencia y momento de medición | Frecuencia y momento de reporte
Precisión | 98% de precisión | Verificación de errores | Porcentaje de errores | <= 2% | Al finalizar cada entrega | Al finalizar cada sprint
Confianza | Cumplimiento del cronograma | Variación de cronograma | Variación del cronograma | <= 5% | Semanalmente | Semanalmente
Seguridad | Ausencia de vulnerabilidades | Resultados de pruebas de seguridad | Número de vulnerabilidades detectadas | = 0 | Al finalizar cada sprint | Al finalizar cada sprint
Usabilidad | Evaluación de satisfacción del usuario | Encuestas de satisfacción | Puntuación de satisfacción del usuario | >= 8 Bajo una escala de 1 a 10 | Al finalizar cada sprint | Al finalizar cada sprint
Burn down | Cumplimiento del avance planificado | Gráfico de burn down | Avance planificado vs avance real | Seguir la línea de tendencia | Diariamente | Diariamente
Factor de calidad | Objetivo de calidad | Métrica a utilizar | Indicador | Límites aceptables | Frecuencia y momento de medición | Frecuencia y momento de reporte
Funcionalidad | Cumplimiento de los requisitos | Pruebas de funcionalidad | Porcentaje de requisitos cumplidos | >= 95% | Al finalizar cada sprint | Al finalizar cada sprint
Rendimiento | Tiempo de respuesta aceptable | Pruebas de rendimiento | Tiempo de respuesta | <= 2 segundos | Al finalizar cada sprint | Al finalizar cada sprint
Seguridad | Ausencia de vulnerabilidades | Resultados de pruebas de seguridad | Número de vulnerabilidades detectadas | = 0 | Al finalizar cada sprint | Al finalizar cada sprint
Usabilidad | Evaluación de satisfacción del usuario | Encuestas de satisfacción | Puntuación de satisfacción del usuario | >= 8 Bajo una escala de 1 a 10 | Al finalizar cada sprint | Al finalizar cada sprint
Fiabilidad | Mínimo de fallos y errores | Pruebas de robustez | Número de fallos y errores | <= 5 | Al finalizar cada sprint | Al finalizar cada sprint

## Slide 5
Matriz de Actividades de Calidad
HISTORIAS DE USUARIO | ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE | ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN | ACTIVIDADES DE CONTROL
Sprint 4 -Reporte de solicitud de vacaciones. Objetivo: Tener un reporte con la cantidad actualizada de solicitudes y que contengan toda la información requerida. | ISO/EIC 25010 Proporciona un marco de referencia para la evaluación de la calidad del software y define características de calidad relevantes para el proyecto. (Usabilidad, eficiencia, seguridad y compatibilidad con navegadores). | Realizar análisis de los requisitos legales y las políticas de la empresa relacionadas con las solicitudes de vacaciones. | Realizar revisiones y pruebas de aceptación: Verificar que la descarga desde el intranet sea exitosa. Inspeccionar que las solicitudes cumplan con las políticas de la empresa.
Sprint 7 -Notificación del estado. Objetivo: Intranet notifique a los usuarios los de estado en sus solicitudes de vacaciones. | ISO/EIC 25010 Proporciona un marco de referencia para la evaluación de la calidad del software y define características de calidad relevantes para el proyecto. (Usabilidad, eficiencia, seguridad y compatibilidad con navegadores). | Realizar análisis de los requisitos. Asegurar la comprensión de los criterios y funcionalidad requerida para las notificaciones de estado. | Realizar revisiones y pruebas de aceptación. Verificar que las notificaciones se activen y envíen en respuesta a los cambios de estado de las solicitudes de manera precisa y oportuna.

## Slide 6
Organigrama para la Calidad del Proyecto
Jefe de Proyectos
Scrum Master
Analista de Calidad
Controlador de Documentos
Coordinador de Q&A
Product Owner

## Slide 7
Roles para la Gestión de la Calidad
Rol SCRUM MASTER
SCRUM MASTER | Objetivos del rol: Gestionar y liderar los procesos de la Metodología SCRUM alineados al plan de calidad
 | Funciones del rol: Facilitar el control documentario. Facilitar las actividades de los puntos de control de la calidad. Facilitar el desarrollo de las auditorias de calidad.
 | Niveles de autoridad: Supervisar y alinear el plan de calidad en base a las necesidades de la Metodología SCRUM. Esta al mismo nivel del gerente de Calidad ya que puede influir en el plan de calidad.
 | Reporta a: Jefe de Proyecto
 | Supervisa a: Analista de Calidad y al controlador de documentos
 | Requisitos de conocimientos: Conocimientos de gestión de la calidad y experiencia trabajando con ISO 9001. Además poseer conocimientos de procesos de gestión de certificaciones de seguridad y proyectos TI
 | Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, negociación e influencia.
 | Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia como SCRUM Master en proyectos de TI.

## Slide 8
Aporte del Equipo
Conclusiones
La calidad debe estar alineada en base al plan de calidad de la organización, y adaptada en base a la metodología del proyecto
La línea base de calidad del proyecto se enfoca en aspectos como la precisión, confianza, seguridad, usabilidad y rendimiento. Estos factores son fundamentales para asegurar que el proyecto cumpla con los estándares y requisitos establecidos. Se han establecido objetivos específicos de calidad, métricas de medición y límites aceptables para cada factor. Esto permitirá monitorear y controlar la calidad del proyecto a lo largo de su ejecución. Además, se ha incluido el indicador de Burn Down para realizar un seguimiento visual del avance del proyecto en relación a lo planificado.
La línea base de calidad del producto se centra en la funcionalidad, rendimiento, seguridad, usabilidad y fiabilidad del producto final. Estos aspectos son esenciales para garantizar que el producto cumpla con los requisitos y expectativas de los usuarios. Se han establecido objetivos de calidad, métricas de medición y límites aceptables para cada factor. Esto permitirá evaluar y controlar la calidad del producto durante su desarrollo. Asimismo, se ha incluido el indicador de Burn Down para realizar un seguimiento visual del avance en la implementación del producto.

## Slide 9
¡Muchas gracias!
Lima, 15 de junio del 2022