## Hoja1
BAC | 400000
Plazo | 8 meses
Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3-4
PV | 10000 | PV | 40000 | PV | 95000
EV | 10000 | EV | 40000 | EV | 50000
AC | 15000 | AC | 40000 | AC | 80000
Valor Planeado
PV | 145000
Valor Ganado
EV | 100000
Costo Actual
AC | 135000
Variación del Cronograma |  | Variación del Costo
SV = EV - PV |  | CV = EV-AC
SV | -45000 | CV | -35000
Desempeño del Cronograma |  | Desempeño del Costo
SPI = EV/PV |  | CPI = EV/AC
SPI | 0.68966 | CPI | 0.74074