Diplomatura de estudio de Project Management

Trabajo aplicativo N°2

Informe de seguimiento y control integral del proyecto

Nombre del curso:

Dominio medición

Integrantes:

Aldo Chavez Toledo

Fabián Gallo Chuquiyuri

Luis Alberto Rojas Crisóstomo

Yhony Erick Mendoza Icarayme

26 de junio del 2023

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

- Proyecto: Automatización del proceso de vacaciones

- Empresa: Grupo Muya

- Descripción: Es un proyecto interno que forma parte del portafolio de eficiencia operativa, el cual tiene el programa de automatización de procesos de gestión de personal. Este programa se divide en 5 etapas, una cada año, que empezó el 2021 y terminará el 2025, cuyo fin es crear un sistema de gestión de planilla y de personal para el área de RRHH con procesos automatizados para Perú y Ecuador.

- Fecha de corte: al 16/06/2023, al finalizar el 3° sprint

# ESTADO DEL PROYECTO:

## ESTADO DEL PROYECTO - metricas:

Restricciones

| Restricciones | Verde | Amarillo | Naranja | Rojo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación del Tiempo | ( ~= 0%) | (+0 – 5%) | (+5– 10% ) | (>10%) |
| Valor |  | 2.5% |  |  |

| Restricciones | Verde | Amarillo | Naranja | Rojo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación del Presupuesto | ( ~= 0%) | (+0 – 10%) | (+10– 20% ) | (>20%) |
| Valor | -3.9% |  |  |  |

Estado del proyecto:

| ESTADO DEL CRONOGRAMA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adelantado | A tiempo | No Actualizado | Atrasado | No Existe |
|  |  |  | X |  |

| ESTADO DEL PRESUPUESTO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Favorable | Dentro del ppto | No Actualizado | Sobrecostos | Fuera de Control |
| X |  |  |  |  |

Indicadores

| DIAS DEL PROYECTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duración total del proyecto (expresado en días laborables) | 80 |  | Días laborables transcurridos |  | 30 | %Días laborales/transcurridos |  | 37.5% |
| RIESGOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero de Riesgos Actuales: |  | 1 |  | Exposición al Riesgo Mayor: |  |  | Atraso en el cronograma, que puede ser recuperable |  |
| Numero de Riesgos Reporte anterior: |  | 3 |  | Exposición al Riesgo Mayor reporte anterior: |  |  | Atraso en el cronograma, Recuperación en evaluación |  |
| PROBLEMAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero de Problemas Actuales: |  | 4 |  | Numero de Problemas reporte anterior: |  |  | 7 |  |
| RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proyecto tiene un ligero retraso, que no impactará en el cronograma pues se busca suplantar retirando características a una de las historias de usuario finales, causando un impacto mínimo al alcance. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# SEGUIMIENTO

## situacion actual del proyecto - avances al 16/06/2023

Se realiza la evaluación del proyecto al finalizar el sprint 3:

| Product backlog | Sprint | Release | % real | % planificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación del portal del colaborador | Sprint 1 | Release 1 (Hito 1) | 12.5% | 12.5% |
| Nivel de seguridad de las contraseñas |  |  |  |  |
| Árbol de navegación |  |  |  |  |
| Subproceso de solicitud de vacaciones | Sprint 2 |  | 25% | 25% |
| Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones | Sprint 3 |  | 35% | 37.5% |
| Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones” |  |  |  |  |
| Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones | Sprint 4 | Release 2 |  | 50% |
| Reporte de solicitud de vacaciones |  |  |  |  |
| Subproceso de reprogramación de vacaciones | Sprint 5 | Release 3 |  | 62.5% |
| Subproceso de carga masiva de configuración por trabajador |  |  |  |  |
| Reporte de vacaciones por trabajador | Sprint 6 | Release 4 |  | 75% |
| Subproceso de firma del documento “Acuerdo de adelanto de vacaciones” |  |  |  |  |
| Subproceso de anulación de vacaciones |  |  |  |  |
| Subproceso de notificación | Sprint 7 | Release 5 |  | 87.5% |
| Subproceso de pago de vacaciones | Sprint 8 |  |  | 100% |
| Subproceso de eliminación de cesados |  |  |  |  |
| Subproceso de delegación de permisos de aprobación de vacaciones |  |  |  |  |

## Comportamiento del cronograma de los últimos informes

| Periodo | %Trabajo Completado | %Trabajo Planificado | Variación % |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 12.5% | 12.5% | 0% |
| Sprint 2 | 25% | 25% | 0% |
| Sprint 3 | 35% | 37.5% | -6.67% |

## ACTIVIDADES principales REALIZADAS EN EL PERIODO: 05/06/2023 al 16/06/2023

En el sprint 3 se realizaron las siguientes historias de usuario:

- Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones (partes 1, 2 y 3)

- Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones” (partes 1 y 2)

## CAMBIOS en el periodo

| Nº | Nombre y Descripción del Cambio | Impacto en el Cronograma | Estado * | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incluir la historia de usuario faltante al siguiente sprint | No se modifica el cronograma, pero al final se debe modificar el alcance y sacar alguna característica del producto para cumplir con el tiempo | Aprobado | Product owner |

* Estado: Aprobado, desaprobado, en revisión, en proceso

## PENDIENTES A LA FECHA

{Indique las actividades que están con retrasos o con fechas vencidas}

| - Pendientes a la fecha | Fecha Planificada | % Avance | Responsable | Problemáticas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones” - parte 2 | 16/06/2023 | 10% | Equipo de desarrollo | No se completó la historia de usuario por un problema técnico, el cual ya fue resuelto |

## PRÓXIMAS ACTIVIDADES Periodo: 19/06/2023 - 03/07/2023

El sprint 4 cuenta con las siguientes historias de usuario:

- Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones” - parte 2

- Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones - partes 1, 2 y 3

- Reporte de solicitud de vacaciones - parte 1