## Métricas (Matriz de KPIs)
Ítem | Indicador | Métrica | Meta o valor aceptado | Formula de Calculo | Frecuencia de Medición | Responsable de la Medición | Forma de Recolección | Forma de asegurar confiabilidad | Forma de análisis
1 | Desempeño Líneas Base | Cost Variance (CV) | Variacion +- 5mil $ | EV – AC | Semanal | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Semaforo, Verde variación hasta +-5mil, Amarillo variacion entre +- 6 a 10mil; Rojo otro caso
2 | Desempeño Líneas Base | Schedule Variance (SV) | Variacion +- 5mil $ | EV – PV | Semanal | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Semaforo, Verde variación hasta +-5mil, Amarillo variacion entre +- 6 a 10mil; Rojo otro caso
3 | Desempeño Líneas Base | Cost Performance Index (CPI) | Variación +- 0.1 | EV/AC | Semanal | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
4 | Desempeño Líneas Base | Schedule Performance Index (SPI) | Variación +- 0.1 | EV/PV | Semanal | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
5 | Entregas asociadas con el trabajo | Cumplimiento de Hitos | 100% completados | CH = #Hitos terminados / #Hitos planeados al corte | Mensual | Carlos Garcia | Cronograma | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
6 | Satisfacción de los interesados | Encuesta de satisfacción de la gestión del proyecto | Mayor a 90% | Encuesta de preguntas y tabulación de resultados | Mensual | Rodrigo Diaz | Participación mayor al 75% | Encuesta anónima | Histogramas
7 | Pronósticos | Estimate at Completion (EAC) | EAC = PPTO DE LINEA BASE APROBADA | BAC/CPI | Mensual | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
8 | Pronósticos | To complete Performance Index (TCPI) | < 1.2 | (BAC – EV)/(BAC – AC) : Usarlo cuando CPI > 1 (BAC – EV)/(EAC – AC) : Usarlo cuando CPI < 1 | Mensual | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
10 | Valor del Negocio: Ahorros estructurales | Digitalización del proceso crediticio: Uso de Oficina | 200 Mil ahorro mensual | Suma de reduccion de uso de Papel, personal y gastos de oficina | Mensual | Controller de Finanzas | BD de Contabilidad | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
…

## T_Mediciones_Portafolio
Periodo | Nombre Proyecto | Beneficios esperados | Progreso | Nivel de Riesgo
Q1-2023 | Pry 1 | 50000 | 25% | 0.4
Q1-2023 | Pry 2 | 120000 | 50% | 0.45
Q1-2023 | Pry 3 | 30000 | 40% | 0.3
Q1-2023 | Pry 4 | 140000 | 20% | 0.12
Q1-2023 | Pry 5 | 80000 | 60% | 0.7
Q2-2023 | Pry 1 | 40000 | 30% | 0.4
Q2-2023 | Pry 2 | 120000 | 75% | 0.45
Q2-2023 | Pry 3 | 25000 | 45% | 0.3
Q2-2023 | Pry 4 | 140000 | 50% | 0.12
Q2-2023 | Pry 5 | 80000 | 70% | 0.6

## T_Medicion_Linea_Base
Mes Corte | Paquete de Trabajo | Mes Inicio | Mes Fin | Avance | Responsable | Ppto Plan (miles S/.) | Costo Real (miles S/.) | Plan al Corte (miles S/.) | Valor Ganado (miles S/.) | Estado | Comentarios
4 | 1. Diseño del Proceso
4 | 1.1. Relevamiento de la Situación Actual | 1 | 1 | 100% | Operaciones | 10 | 15 | 10 | 10 | 3
4 | 1.2. Transformación del Proceso de Créd. Vehicular
4 | 1.2.1. Benchmarking | 2 | 2 | 100% | Arellano Marketing | 40 | 40 | 40 | 40 | 3
4 | 1.2.2. Modelo Comercial | 3 | 3 | 75% | B. Comercial | 20 | 20 | 20 | 15 | 1 | El paquete de trabajo sufrio…..
4 | 1.2.3. Rediseño del Proceso | 3 | 4 | 75% | Operaciones | 40 | 45 | 40 | 30 | 1
4 | 1.2.4. Documentación del Proceso | 4 | 4 | 50% | Operaciones | 10 | 5 | 10 | 5 | 1
4 | 1.3 Actualización del Sistema de Información | 4 | 5 | 0% | Consultora | 50 | 10 | 25 | 0 | 2
4 | 2. Firma de Convenios
4 | 2.1. Concesionarios Vehiculares | 5 | 5 | 0% | B. Comercial | 20 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | 2.2. Corporativos y Ferias | 6 | 6 | 0% | B. Comercial | 10 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | 3. Feria Vehicular
4 | 3.1. Base de Datos Clientes Prospecto | 6 | 6 | 0% | Operaciones | 20 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | 3.2. Permisos y Protocolos | 6 | 6 | 0% | B. Comercial | 10 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | 3.3. Convocatoria a clientes | 6 | 7 | 0% | B. Comercial | 30 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | 3.4. Diseño y Arquitectura del Stand ferial | 7 | 7 | 0% | Contratista | 40 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | 3.5. Implementación del Stand | 7 | 8 | 0% | Contratista | 100 | 0 | 0 | 0 | 4
Note on K1: Enrique Miñan Alburqueque: 1. Rojo: Retrasos / Problemas 2. Amarillo: En riesgo 3. Verde: A tiempo / Terminado 4. NO Iniciado

## T_Medicion_Entregas
Mes Corte | Hitos Totales | Hitos planeados al corte | Hitos terminados al corte
1 | 13 | 1 | 1
2 | 13 | 2 | 2
3 | 13 | 3 | 2
4 | 13 | 5 | 2

## T_Medicion_Interesados
Mes Corte | Satisfacción
4 | 87%
5 | 92%

## T_BurnDown
Indicador | Desempeño con respecto a las líneas bases
Metrica | Velocidad del equipo
Puntos de historia para el Sprint | 280
Dias de Sprint | 14
Puntos de historia diario planeado | 20
Fecha | Planeado al inicio del dia | Avance Real
2022-05-02 | 280 | 280
2022-05-03 | 260 | 280
2022-05-04 | 240 | 260
2022-05-05 | 220 | 260
2022-05-06 | 200 | 200
2022-05-07 | 180 | 200
2022-05-09 | 160 | 200
2022-05-10 | 140 | 180
2022-05-11 | 120 | 160
2022-05-12 | 100 | 160
2022-05-13 | 80 | 160
2022-05-14 | 60 | 100
2022-05-16 | 40 | 100
2022-05-17 | 20 | 50
2022-05-18 | 0 | 50

## T_Periodos
Id | Periodo
1 | Q1-2022
2 | Q2-2022
3 | Q3-2022
4 | Q4-2022
5 | Q1-2023
6 | Q2-2023
7 | Q3-2023
8 | Q4-2023