INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

{El siguiente documento corresponde a una plantilla detallada, de propósito general, para desarrollar un Informe de Estado del Cronograma Proyecto. El modelo debe ser adaptado a la realidad del proyecto, a la madurez de la organización y a las condiciones en las que se desarrolla el proyecto}

# ESTADO DEL PROYECTO:

## ESTADO DEL PROYECTO - metricas:

{Indicar los valores, modificar los rangos a la realidad de su gestión. Las variaciones deben corresponder a las definidas en el plan de gestión del proyecto.}

Ejemplo:

| Restricciones | Verde | Amarillo | Naranja | Rojo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación del Tiempo | ( ~= 0%) | (+0 – 10%) | (+10– 30% ) | (>30%) |
| Variación del Presupuesto |  |  |  |  |

{Marcar según corresponda. Escala cualitativa basado en la situación del cronograma al momento de realizar el informe}

Ejemplo:

| ESTADO DEL CRONOGRAMA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adelantado | A tiempo | No Actualizado | Atrasado | No Existe |

| ESTADO DEL PRESUPUESTO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Favorable | Dentro del ppto | No Actualizado | Sobrecostos | Fuera de Control |

{Indicar los valores que correspondan al proyecto. Matriz con diversos indicadores que permitan dar un visión integral del estado del proyecto}

Ejemplo:

| DIAS DEL PROYECTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duración total del proyecto (expresado en días laborables) |  |  | Días laborables transcurridos |  |  | %Días laborales/transcurridos |  |  |
| RIESGOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero de Riesgos Actuales: |  |  |  | Exposición al Riesgo Mayor: |  |  |  |  |
| Numero de Riesgos Reporte anterior: |  |  |  | Exposición al Riesgo Mayor reporte anterior: |  |  |  |  |
| PROBLEMAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero de Problemas Actuales: |  |  |  | Numero de Problemas reporte anterior: |  |  |  |  |
| RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Incluir un texto que resuma el estado del proyecto, para ello se debe tratar de hacer una Análisis de todas las secciones incluidas en este documento para posteriormente sintetizarlo y describirlo en esta sección.} |  |  |  |  |  |  |  |  |

# SEGUIMIENTO

## situacion actual del proyecto - avances al 16/06/2023

Se realiza la evaluación del proyecto al finalizar el sprint 3:

| Product backlog | Sprint | Release | % real | % planificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación del portal del colaborador | Sprint 1 | Release 1 (Hito 1) | 12.5% | 12.5% |
| Nivel de seguridad de las contraseñas |  |  |  |  |
| Árbol de navegación |  |  |  |  |
| Subproceso de solicitud de vacaciones | Sprint 2 |  | 25% | 25% |
| Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones | Sprint 3 |  | 35% | 37.5% |
| Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones” |  |  |  |  |
| Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones | Sprint 4 | Release 2 |  | 50% |
| Reporte de solicitud de vacaciones |  |  |  |  |
| Subproceso de reprogramación de vacaciones | Sprint 5 | Release 3 |  | 62.5% |
| Subproceso de carga masiva de configuración por trabajador |  |  |  |  |
| Reporte de vacaciones por trabajador | Sprint 6 | Release 4 |  | 75% |
| Subproceso de firma del documento “Acuerdo de adelanto de vacaciones” |  |  |  |  |
| Subproceso de anulación de vacaciones |  |  |  |  |
| Subproceso de notificación | Sprint 7 | Release 5 |  | 87.5% |
| Subproceso de pago de vacaciones | Sprint 8 |  |  | 100% |
| Subproceso de eliminación de cesados |  |  |  |  |
| Subproceso de delegación de permisos de aprobación de vacaciones |  |  |  |  |

## Comportamiento del cronograma de los últimos informes

| Periodo | %Trabajo Completado | %Trabajo Planificado | Variación % |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 12.5% | 12.5% | 0% |
| Sprint 2 | 25% | 25% | 0% |
| Sprint 3 | 35% | 37.5% | -6.67% |

## ACTIVIDADES principales REALIZADAS EN EL PERIODO: 05/06/2023 al 16/06/2023

En el sprint 3 se realizaron las siguientes historias de usuario:

- Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones

- Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones”

## CAMBIOS en el periodo

{Resuma los controles de cambio que están impactando o impactaran al cronograma}

| Nº | Nombre y Descripción del Cambio | Impacto en el Cronograma | Estado * | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Estado: Aprobado, desaprobado, en revisión, en proceso

## PENDIENTES A LA FECHA

{Indique las actividades que están con retrasos o con fechas vencidas}

| PENDIENTES A LA FECHA | Fecha Planificada | % Avance | Responsable | Problemáticas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## PROXIMAS ACTIVIDADES Periodo: dd’/mm’/aaaa’ - dd’’/mm”/aaaa’’

{Indique las actividades más importantes del siguiente periodo}