## KPIs
Ítem | Indicador | Métrica | Meta o valor aceptado | Formula de Calculo | Frecuencia de Medición | Responsable de la Medición | Forma de Recolección | Forma de asegurar confiabilidad | Forma de análisis
1 | Desempeño Líneas Base | Cost Variance (CV) | Variacion +- 5mil $ | EV – AC | Semanal | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Semaforo, Verde variación hasta +-5mil, Amarillo variacion entre +- 6 a 10mil; Rojo otro caso
2 | Desempeño Líneas Base | Schedule Variance (SV) | Variacion +- 5mil $ | EV – PV | Semanal | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Semaforo, Verde variación hasta +-5mil, Amarillo variacion entre +- 6 a 10mil; Rojo otro caso
3 | Desempeño Líneas Base | Cost Performance Index (CPI) | Variación +- 0.1 | EV/AC | Semanal | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
4 | Desempeño Líneas Base | Schedule Performance Index (SPI) | Variación +- 0.1 | EV/PV | Semanal | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
5 | Entregas asociadas con el trabajo | Cumplimiento de Hitos | 100% completados | CH = #Hitos terminados / #Hitos planeados al corte | Mensual | Carlos Garcia | Cronograma | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
6 | Satisfacción de los interesados | Encuesta de satisfacción de la gestión del proyecto | Mayor a 90% | Encuesta de preguntas y tabulación de resultados | Mensual | Rodrigo Diaz | Participación mayor al 75% | Encuesta anónima | Histogramas
7 | Pronósticos | Estimate at Completion (EAC) | EAC = PPTO DE LINEA BASE APROBADA | BAC/CPI | Mensual | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
8 | Pronósticos | To complete Performance Index (TCPI) | < 1.2 | (BAC – EV)/(BAC – AC) : Usarlo cuando CPI > 1 (BAC – EV)/(EAC – AC) : Usarlo cuando CPI < 1 | Mensual | Ana Mendez | Base de Control de Presupuesto | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
10 | Valor del Negocio: Ahorros estructurales | Digitalización del proceso crediticio: Uso de Oficina | 200 Mil ahorro mensual | Suma de reduccion de uso de Papel, personal y gastos de oficina | Mensual | Controller de Finanzas | BD de Contabilidad | Auditoria e Inspección | Grafico lineal x periodo
…