## 1.1GestionarConflictos
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Mantener al equipo encaminado | 1.1 | Gestionar conflictos | 1.1.1 | Conocer el origen y la etapa del conflicto | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.1.2 | Analizar el contexto del conflicto | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.1.3 | Evaluar / recomendar / conciliar la solución apropiada al conflicto | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar adquisiciones. Dirigir al equipo

## 1.2LiderarEquipo
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Mantener al equipo encaminado | 1.2 | Liderar un equipo | 1.2.1 | Establecer una clara visión y misión | 1 | Inicio | 1.5 | Participar en el desarrollo del acta de constitución, analizar la información a fin de que los interesados estén de acuerdo sobre sus componentes | Desarrollar el acta de constitución del proyecto
[7 empty] | 2 | Planificación | 2.2 | Desarrollar un plan de gestión de alcance basado en el alcance del proyecto aprobado y usando técnicas de gestión de alcance a fin de definir y gestionar el alcance | Desarrollar el plan de gestión de alcance
[5 empty] | 1.2.2 | Soporte a la diversidad e inclusión | 2 | Planificación | 2.5 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. | Desarrollar el plan de gestión de los recursos
[7 empty] | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.2.3 | Valorar el liderazgo servicial | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Rol del DP
[5 empty] | 1.2.4 | Determinar el apropiado estilo de liderazgo | 1 | Inicio | 1.3 | Realizar un análisis de los interesados utilizando las herramientas y técnicas adecuadas, para alinear expectativas y obtener apoyo para el proyecto | Identificar a los interesados
[5 empty] | 1.2.5 | Inspirar, motivar e influir a los miembros del equipo y demás stakeholders | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.2.6 | Analizar la influencia de los stakeholders y miembros del equipo | 1 | Inicio | 1.3 | Realizar un análisis de los interesados utilizando las herramientas y técnicas adecuadas, para alinear expectativas y obtener apoyo para el proyecto | Identificar a los interesados
[5 empty] | 1.2.7 | Distinguir varias opciones para liderar miembros del equipo y demás stakeholders | 1 | Inicio | 1.5 | Participar en el desarrollo del acta de constitución, analizar la información a fin de que los interesados estén de acuerdo sobre sus componentes | Desarrollar el acta de constitución del proyecto

## 1.3SoportaEquipoDesempeño
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Mantener al equipo encaminado | 1.3 | Soporta el desempeño del equipo | 1.3.1 | Evaluar el desempeño de los miembros del equipo frente a los indicadores clave de desempeño | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gesTionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.3.2 | Apoyar y reconocer el crecimiento y desarrollo de los miembros del equipo | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gesTionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.3.3 | Determinar el enfoque de retroalimentación apropiado | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gesTionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.3.4 | Verificar mejoras en el desempeño | 4 | Monitoreo y control | 4.3 | Verificar que los entregables del proyecto se ajusten a los estándares de calidad establecidos en el plan de gestión de la calidad mediante el uso de herramientas y técnicas adecuadas, en para cumplir con los requisitos del proyecto y las necesidades de negocio | Gestionar la calidad Controlar la calidad

## 1.4EmpoderarEquipo
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Crear un equipo de alto rendimiento | 1.4 | Empoderar a los miembros del equipo y demás stakeholders | 1.4.1 | Organizar en torno a las fortalezas del equipo | 2 | Planificación | 2.5 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. | Desarrollar el plan de gestión de los recursos
[5 empty] | 1.4.2 | Soportar las responsabilidades de las tareas del equipo | 2 | Planificación | 2.12 | Llevar a cabo una reunión de lanzamiento, comunicando el inicio del proyecto, hitos clave y otra información relevante, con el fin de informar e involucrar partes interesadas y ganar compromiso | Desarrollar el plan de dirección del proyecto
[7 empty] | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Efectuar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.4.3 | Evaluar la demostración de responsabilidad de tareas | 1 | Inicio | 1.6 | Obtener la aprobación del acta de constitución del proyecto por parte del patrocinador, para formalizar la autoridad asignada al director del proyecto y aceptación del proyecto. | Desarrollar el acta de constitución del proyecto
[7 empty] | 4 | Monitorear y control | 4.1 | Medir el desempeño del proyecto utilizando herramientas y técnicas apropiadas para identificar y cuantificar las variaciones y acciones correctivas. | Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
[5 empty] | 1.4.4 | Determinar y otorgar niveles de autoridad para la toma de decisiones | 1 | Inicio | 1.6 | Obtener la aprobación del acta de constitución del proyecto por parte del patrocinador, para formalizar la autoridad asignada al director del proyecto y aceptación del proyecto. | Desarrollar el acta de constitución del proyecto
[7 empty] | 2 | Planificación | 2.13 | Desarrollar el plan de gestión de las partes interesadas mediante el análisis de necesidades, intereses e impacto potencial, con el fin de gestionar eficazmente las expectativas de las partes interesadas e involucrarlos en las decisiones del proyecto. | Planificar la gestión del involucramiento de interesados

## 1.5AsegurarEntrenamiento
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Crear un equipo de alto rendimiento | 1.5 | Asegurar que los miembros del equipo y demás stakeholderds sean apropiadamente entrenados | 1.5.1 | Determinar competencias requeridas y componenes de entrenamiento | 2 | Planificación | 2.5 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. | Desarrollar el plan de gestión de los recursos
[5 empty] | 1.5.2 | Determinar opciones de entrenamiento basado en necesidades de capacitación | 2 | Planificación | 2.5 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. | Desarrollar el plan de gestión de los recursos
[5 empty] | 1.5.3 | Asignar recursos para el entrenamiento | 2 | Planificación | 2.5 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. | Desarrollar el plan de gestión de los recursos
[5 empty] | 1.5.4 | Medir resultados de la capacitación | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Desarrollar al equipo

## 1.6FormarEquipo
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Crear un equipo de alto rendimiento | 1.6 | Formar un equipo | 1.6.1 | Evaluar habilidades de los interesados | 1 | Inicio | 1.3 | Realizar un análisis de los interesados utilizando las herramientas y técnicas adecuadas, para alinear expectativas y obtener apoyo para el proyecto | Identificar a los interesados
[7 empty] | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar las adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.6.2 | Deducir los requisitos de los recursos del proyecto | 1 | Inicio | 1.1 | Realizar una evaluación del proyecto basada en la información disponible, lecciones aprendido de proyectos anteriores y reuniones con las partes interesadas relevantes, en para apoyar la evaluación de la viabilidad de nuevos productos o servicios dentro de los supuestos y /o restricciones dados. | Desarrollo de caso de negocio / plan de gestión de beneficios
[7 empty] | 1 | Inicio | 1.3 | Realizar un análisis de los interesados utilizando las herramientas y técnicas adecuadas, para alinear expectativas y obtener apoyo para el proyecto. | Identificar a los interesados
[7 empty] | 2 | Planificación | 2.5 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. | Planificar la gestión de los recursos
[7 empty] | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar las adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.6.3 | Evaluar y actualizar continuamente las habilidades del equipo para satisfacer las necesidades del proyecto | 2 | Planificación | 2.5 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. | Planificar la gestión de los recursos
[7 empty] | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar las adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.6.4 | Mantener al equipo y transferencia de conocimientos | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Desarrollar al equipo Gestionar el conocimiento

## 1.7RemoverObstáculos
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Mantener al equipo encaminado | 1.7 | Dirigir y remover impedimentos para el equipo | 1.7.1 | Determinar impedimentos críticos para el equipo | 2 | Planificación | 2.10 | Desarrollar el plan de gestión de riesgos identificando, analizando y priorizando riesgos del proyecto y definición de estrategias de respuesta a riesgos, con el fin de gestionar incertidumbre y oportunidad a lo largo del proyecto. | Planificar la gestión de riesgos Identificar riesgos Analizar cualitativamente los riesgos Analizar cuantitativamente los riesgos Planificar la respuesta a los riesgos
[5 empty] | 1.7.2 | Priorizar impedimentos críticos para el equipo | 2 | Planificación | 2.10 | Desarrollar el plan de gestión de riesgos identificando, analizando y priorizando riesgos del proyecto y definición de estrategias de respuesta a riesgos, con el fin de gestionar incertidumbre y oportunidad a lo largo del proyecto. | Planificar la gestión de riesgos Identificar riesgos Analizar cualitativamente los riesgos Analizar cuantitativamente los riesgos Planificar la respuesta a los riesgos
[5 empty] | 1.7.3 | Usar redes para implementar soluciones para el equipo | 3 | Ejecución | 3.5 | Implementar acciones aprobadas siguiendo el plan de gestión de riesgos, con el fin de minimizar el impacto de los riesgos y aprovechar las oportunidades en el proyecto. | Implementar respuesta a los riesgos
[5 empty] | 1.7.4 | Reevaluar continuamente como asegurar que los impedimentos para el equipo están siendo gestionados | 4 | Monitoreo y control | 4.4 | Monitorear y evaluar el riesgo determinando si la exposición ha cambiado y evaluar la efectividad de las estrategias de respuesta, con el fin de gestionar la impacto de los riesgos y oportunidades en el proyecto. | Monitorear los riesgos

## 1.8NegociarAcuerdos
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Crear un equipo de alto rendimiento | 1.8 | Negociar los acuerdos de los proyectos | 1.8.1 | Analizar los límites de las negociaciones de acuerdo. | 2 | Planificación | 2.7 | Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones basado en la estructura organizativa del proyecto y requisitos de las partes interesadas, con el fin de definir y gestionar el flujo de información del proyecto | Planificar la gestión de las comunicaciones
[5 empty] | 1.8.2 | Evaluar las prioridades y determinar los objetivos finales. | 1 | Inicio | 1.2 | Identificar los entregables clave basados ​​en los requisitos de negocio con el fin de gestionar las expectativas del cliente y dirigir el logro de los objetivos del proyecto. | Desarrollar el acta de constitución del proyecto
[5 empty] | 1.8.3 | Verificar que se cumplan los objetivos del acuerdo del proyecto | 4 | Monitoreo y control | 4.3 | Verificar que los entregables del proyecto se ajusten a los estándares de calidad establecidos en el plan de gestión de la calidad mediante el uso de herramientas y técnicas adecuadas, para cumplir con los requisitos del proyecto y las necesidades de negocio. | Controlar la calidad
[7 empty] | 5 | Cierre | 5.1 | Obtenga la aceptación final de los entregables del proyecto , con el fin de confirmar que el alcance del proyecto y los entregables fueron logrados. | Validar el alcance Cerrar el proyecto o fase
[5 empty] | 1.8.4 | Participar en negociaciones de acuerdos | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gesionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Efectuar adquisiciones. Dirigir al equipo
[7 empty] | 4 | Monitoreo y control | 4.7 | Monitorear las actividades de adquisiciones de acuerdo con el plan de adquisiciones, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Controlar las adquisiciones
[5 empty] | 1.8.5 | Determinar una estrategia de negociación | 2 | Planificación | 2.7 | Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones basado en la estructura organizativa del proyecto y requisitos de las partes interesadas, con el fin de definir y gestionar el flujo de información del proyecto | Planificar la gestión de las comunicaciones

## 1.9ColaborarStakeholders
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Mantener al equipo encaminado | 1.9 | Colaborar con los stakeholders | 1.9.1 | Evaluar las necesidades de participación de los interesados | 1 | Inicio | 1.3 | Realizar un análisis de los interesados utilizando las herramientas y técnicas adecuadas, para alinear expectativas y obtener apoyo para el proyecto | Identificar a los interesados
[5 empty] | 1.9.2 | Optimizar la alineación entre las necesidades, expectativas y objetivos del proyecto de las partes interesadas | 1 | Inicio | 1.7 | Realizar análisis de beneficios con las partes interesadas (incluido el patrocinador, el cliente, expertos en la materia), con el fin de validar la alineación del proyecto con estrategia organizacional y valor de negocio esperado. | Desarrollo de caso de negocio / plan de gestión de beneficios
[7 empty] | 2 | Planificación | 2.12 | Llevar a cabo una reunión de lanzamiento, comunicando el inicio del proyecto, hitos clave y otra información relevante, con el fin de informar e involucrar partes interesadas y ganar compromiso | Desarrollar el plan de dirección del proyecto
[5 empty] | 1.9.3 | Genere confianza e influya en las partes interesadas para lograr los objetivos del proyecto | 1 | Inicio | 1.8 | Informar a las partes interesadas sobre el status del proyecto aprobado, con el fin de garantizar comprensión común de los entregables clave, los hitos, sus funciones y responsabilidades. | Desarrollar el acta de constitución del proyecto

## 1.10ConstruirConocimiento
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Crear un equipo de alto rendimiento | 1.10 | Construir conocimiento compartido sobre el proyecto | 1.10.1 | Identificar causa raíz de un incidente | 2 | Planificación | 2.6 | Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones basado la estructura organizativa del proyecto y requisitos de las partes interesadas, con el fin de definir y gestionar el flujo de información del proyecto. | Planificar la gestión de comunicaciones del proyecto
[5 empty] | 1.10.2 | Encuesta a los interesados para llegar a un consenso | 1 | Inicio | 1.7 | Realizar análisis de beneficios con las partes interesadas (incluido el patrocinador, el cliente, expertos en la materia), con el fin de validar la alineación del proyecto con estrategia organizacional y valor de negocio esperado. | Desarrollar el acta de constitución del proyecto
[7 empty] | 2 | Planificación | 2.13 | Desarrollar el plan de gestión de las partes interesadas mediante el análisis de necesidades, intereses e impacto potencial, con el fin de gestionar eficazmente las expectativas de las partes interesadas en las decisiones del proyecto. | Planificar el involcramiento de interesados
[5 empty] | 1.10.3 | Apoyar el resultado del acuerdo de partes | 4 | Monitoreo y control | 4.7 | Monitorear las actividades de adquisiciones de acuerdo con el plan de adquisiciones, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Controlar las adquisiciones
[5 empty] | 1.10.4 | Investigar posibles malosentendidos | 2 | Planificación | 2.6 | Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones basado la estructura organizativa del proyecto y requisitos de las partes interesadas, con el fin de definir y gestionar el flujo de información del proyecto. | Planificar la gestión de comunicaciones del proyecto

## 1.11InvolucrarEquiposVirtuales
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Crear un equipo de alto rendimiento | 1.11 | Involucrar y dar soporte a los equipos virtuales | 1.11.1 | Examinar las necesidades de los miembros del equipo virtual (por ejemplo, medio ambiente, geografía, cultura, etc.) | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Efectuar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.11.2 | Investigar alternativas (por ejemplo, herramientas de comunicación, coubicación) para la participación de los miembros del equipo virtual | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Efectuar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.11.3 | Implementar opciones para la participación de los miembros del equipo virtual | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Efectuar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.11.4 | Evaluar continuamente la efectividad de la participación de los miembros del equipo virtual | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Efectuar adquisiciones. Dirigir al equipo

## 1.12DefinirReglasEquipo
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Crear un equipo de alto rendimiento | 1.12 | Definir reglas básicas del equipo | 1.12.1 | Comunicar los principios organizacionales con el equipo y las partes interesadas externas. | 3 | Ejecución | 3.6 | Gestionar el flujo de información siguiendo el plan de comunicaciones, para mantener a las partes interesadas involucradas e informadas. | Gestionar las comunicaciones
[5 empty] | 1.12.2 | Establecer un entorno que fomente el cumplimiento de las reglas básicas | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gesionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Efectuar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.12.3 | Gestionar y rectificar las infracciones de las reglas básicas | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gesionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Efectuar adquisiciones. Dirigir al equipo

## 1.13AsesorarInteresados
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Mantener al equipo encaminado | 1.13 | Asesorar a los interesados relevantes | 1.13.1 | Asignar tiempo a la mentoría | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar adquisiciones. Dirigir al equipo
[5 empty] | 1.13.2 | Reconocer y actuar sobre las oportunidades de mentoría | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Adquirir recursos. Controlar adquisiciones. Dirigir al equipo

## 1.14PromoverEquipoIntEmocional
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
1 | PERSONAS | Mantener al equipo encaminado | 1.14 | Promover el desempeño del equipo mediante la aplicación de inteligencia emocional. | 1.14.1 | Evaluar el comportamiento mediante el uso de indicadores de personalidad. | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Desarrollar al equipo
[5 empty] | 1.14.2 | Analizar los indicadores de personalidad y adaptarse a las necesidades emocionales de las partes interesadas clave del proyecto. | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Desarrollar al equipo Planificar el involucramiento de los interesados Gestionar el involcramiento de los interesados