## 2.1EjecutaProyectoConValor
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Realización del trabajo | 2.1 | Ejecutar el proyecto para proporcionar valor del negocio | 2.1.1 | Evaluar oportunidades para entrega valor de forma incremental | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Caso de negocio
[5 empty] | 2.1.2 | Examinar el valor del negocio a lo largo del proyecto | 4 4 | Monitoreo y control Monitoreo y control | 4.1 4.2 | Medir el desempeño del proyecto utilizando herramientas y técnicas apropiadas para identificar y cuantificar las variaciones y acciones correctivas. Gestionar los cambios del proyecto a través de un plan de gestión de cambios para asegurar que los objetivos del proyecto permanezcan alineados con las necesidades del negocio | Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Realizar el control integrado de cambios
[5 empty] | 2.1.3 | Soporta al equipo para subdivir las tareas del proyecto necesarias para generar un Producto Mínimo Viable | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Desarrollar el plan de dirección del proyecto

## 2.2GestionarComunicaciones
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Realización del trabajo | 2.2 | Gestionar las comunicaciones | 2.2.1 | Analizar las necesidades de comunicación de los stakeholders | 2 3 | Planificación Ejecución | 2.6 3.6 | Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones basado la estructura organizativa del proyecto y requisitos de las partes interesadas, con el fin de definir y gestionar el flujo de información del proyecto. Gestionar el flujo de información siguiendo el plan de comunicaciones, para mantener a las partes interesadas involucradas e informadas. | Planificar la gestión de comunicaciones Gestionar las comunicaciones
[5 empty] | 2.2.2 | Determinar los métodos, canales, frecuencia y nivel de detalle de comunicación para los stakeholders | 2 3 | Planificación Ejecución | 2.6 3.6 | Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones basado la estructura organizativa del proyecto y requisitos de las partes interesadas, con el fin de definir y gestionar el flujo de información del proyecto. Gestionar el flujo de información siguiendo el plan de comunicaciones, para mantener a las partes interesadas involucradas e informadas. | Planificar la gestión de comunicaciones Gestionar las comunicaciones
[5 empty] | 2.2.3 | Comunicar información del proyecto y actualizaciones de forma efectiva | 3 | Ejecución | 3.6 | Gestionar el flujo de información siguiendo el plan de comunicaciones, para mantener a las partes interesadas involucradas e informadas. | Gestionar las comunicaciones
[5 empty] | 2.2.4 | Confirmar que la comunicación es entendida y la retroalimentación es recibida | 3 | Ejecución | 3.6 | Gestionar el flujo de información siguiendo el plan de comunicaciones, para mantener a las partes interesadas involucradas e informadas. | Gestionar las comunicaciones

## 2.3EvaluaGestionaRiesgos
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Realización del trabajo | 2.3 | Evaluar y gestionar los riesgos | 2.3.1 | Determinar opciones de gestión de riesgos | 1 2 3 | Inicio Planificación Ejecución | 1.4 2.10 3.5 | Identificar riesgos, supuestos y restricciones de alto nivel con base en factores ambientales, datos históricos y juicio de expertos para proponer una estrategia de implementación. Desarrollar el plan de gestión de riesgos identificando, analizando y priorizando riesgos del proyecto y definición de estrategias de respuesta a riesgos, con el fin de gestionar incertidumbre y oportunidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Implementar acciones aprobadas siguiendo el plan de gestión de riesgos, con el fin de minimizar el impacto de las amenazas y aprovechar las oportunidades en el proyecto. | Identificar riesgos Desarrollar el plan de gestión de riesgos Identificar riesgos Analizar cualitativamente los riesgos Implementar el plan de respuesta a riesgos
[5 empty] | 2.3.2 | Iterativamente evaluar y priorizar riesgos | 4 | Monitoreo y control | 4.4 | Monitorear y evaluar el riesgo determinando si la exposición ha cambiado y evaluar la efectividad de las estrategias de respuesta, con el fin de gestionar la impacto de las amenazas y oportunidades en el proyecto. | Monitorear los riesgos

## 2.4InvolucrarStakeholders
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Realización del trabajo | 2.4 | Involucrar a los stakeholders | 1.4.1 | Analizar stakeholders (ej., matriz: poder interés) | 1 2 | Inicio Planificación | 1.3 2.6 | Analizar stakeholders usando herramientas y técnicas adecuadas para alinear expectativas y ganar soporte en el proyecto Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones basado la estructura organizativa del proyecto y requisitos de las partes interesadas, con el fin de definir y gestionar el flujo de información del proyecto. | Identificar interesados Planificar la gestión de comunicaciones
[5 empty] | 1.4.2 | Clasificar stakeholders | 1 | Inicio | 1.3 | Analizar stakeholders usando herramientas y técnicas adecuadas para alinear expectativas y ganar soporte en el proyecto | Identificar interesados
[5 empty] | 1.4.3 | Involucrar stakeholders por categoría | 1 | Inicio | 1.3 | Analizar stakeholders usando herramientas y técnicas adecuadas para alinear expectativas y ganar soporte en el proyecto | Identificar interesados
[5 empty] | 1.4.4 | Desarrollar, ejecutar y validar estrategia para involucrar stakeholders | 2 | Planificación | 2.13 | Desarrollar el plan de gestión de las partes interesadas mediante el análisis de necesidades, intereses e impacto potencial, con el fin de gestionar eficazmente las expectativas de las partes interesadas e involucrarlos en las decisiones del proyecto. | Planificar la gestión del involucramiento de interesados Gestionar el involucramiento de interesados

## 2.5GestionaRecursosPresupuesto
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Iniciando el proyecto | 2.5 | Planificar y gestionar los recursos y presupuesto del proyecto | 2.5.1 | Estimar necesidades presupuestales basada en el alcance del proyecto y lecciones aprendidas de proyectos históricas | 2 | Planificación | 2.3 | Desarrollar plan de gestión de costos basado en el alcance del proyecto, cronograma, recursos, el acta de constitución del proyecto aprobada, usando técnicas de estimación para gestionar costos del proyecto | Planificar la gestión de costos
[5 empty] | 2.5.2 | Anticipar desafíos presupuestales futuras | 2 | Planificación | 2.3 | Desarrollar plan de gestión de costos basado en el alcance del proyecto, cronograma, recursos, el acta de constitución del proyecto aprobada, usando técnicas de estimación para gestionar costos del proyecto | Planificar la gestión de costos
[5 empty] | 2.5.3 | Monitorear variaciones de presupuesto y trabajo con gobernanza de proceso para ajustar lo necesario | 4 | Monitoreo y control | 4.1 | Medir desempeño de procesos usando herramientas y técnicas apropiadas para identificar y cuantificar cualquier variación y acciones correctivas | Controlar los costos Gestionar la calidad
[5 empty] | 2.5.4 | Planificar y gestionar los recursos | 2 | Planificación | 2.3 | Desarrollar plan de gestión de costos basado en el alcance del proyecto, cronograma, recursos, el acta de constitución del proyecto aprobada, usando técnicas de estimación para gestionar costos del proyecto | Planificar la gestión de costos
[7 empty] | 2 | Planificación | 2.5 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. | Planificar la gestión de los recursos humanos

## 2.6GestionaCronograma
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Iniciando el proyecto | 2.6 | Planificar y gestionar el cronograma | 2.6.1 | Estimar tareas del proyecto (dependencias, puntos de historia, hitos) | 2 2 | Planificación Planificación | 2.3 2.4 | Desarrollar plan de gestión de costos basado en el alcance del proyecto, cronograma, recursos, el acta de constitución del proyecto aprobada, usando técnicas de estimación para gestionar costos del proyecto Desarrollar el cronograma del proyecto basado en entregables aprobados e hitos, alcance y planes de gestión de recursos para gestionar a tiempo completo el proyecto | Planificar la gestión de los costos Desarrollar el cronograma del proyecto
[5 empty] | 2.6.2 | Usar estudios comparativos y data histórica | 2 | Planificación | 2.1 | Revisar y evaluar detalladamente requerimientos del proyecto, restricciones y supuestos con stakeholders basado en el acta de constitución del proyecto, lecciones aprendidas, usar técnicas de recopilación de requerimientos para establecer el detalle de entregables detallados | Recopilar requerimientos Definir el alcance
[5 empty] | 2.6.3 | Preparar cronograma basada en metodología | 2 | Planificación | 2.4 | Desarrollar el cronograma del proyecto basado en entregables aprobados e hitos, alcance y planes de gestión de recursos para gestionar a tiempo completo el proyecto | Desarrollar el cronograma del proyecto
[5 empty] | 2.6.4 | Medir progreso basado en metodología | 3 | Ejecución | 3.2 | Gestiona la ejecución de tareas basado en el plan del dirección del proyecto a través del liderazgo y desarrollo del equipo del proyecto para lograr los entregables del proyecto | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
[5 empty] | 2.6.5 | Modificar cronograma basado en metodología | 3 | Ejecución | 3.4 | Implementar cambios aprobados y acciones correctivas a través del plan de gestión de cambio para reunir los requerimientos del proyecto | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
[5 empty] | 2.6.6 | Coordinar con otros proyectos y otras operaciones | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto

## 2.7GestionaCalidad
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Iniciando el proyecto | 2.7 | Planificar y gestionar la calidad de productos / entregables | 2.7.1 | Determinar estándares de calidad requeridas para los entregables del proyecto | 2 | Planificación | 2.8 | Desarrollar el plan de gestión de la calidad y definir los estándares del proyecto y productos. , basado en el alcance, riesgos y requerimientos.para prevenir la ocurrencia se defectos y controlar el costo de calidad. | Planificar la gestión de la calidad
[5 empty] | 2.7.2 | Recomendar opciones para mejoras basados en brechas de calidad | 3 | Ejecución | 3.3 | Implementar el plan de gestión de calidad usando técnicas y herramientas apropiadas para asegurar que el trabajo se realice acorde a los estándares de calidad requerido. | Gestionar la calidad
[5 empty] | 2.7.3 | Realizar entrevistas continuas de la calidad de entregables del proyecto | 4 | Monitoreo y control | 4.3 | Verificar que los entregables del proyecto estén acorde a los estándares establecidos en el plan de gestión de calidad del proyecto usando apropiadas herramientas y técnicas para concretar los requerimientos del proyecto y necesidades del negocio. | Controlar la calidad

## 2.8GestionaAlcance
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Iniciando el proyecto | 2.8 | Planificar y gestionar el alcance | 2.8.1 | Determinar y priotizar requerimientos | 2 | Planificación | 2.1 | Revisar y evaluar detalladamente requerimientos del proyecto, restricciones y supuestos con stakeholders basado en el acta de constitución del proyecto, lecciones aprendidas, usar técnicas de recopilación de requerimientos para establecer el detalle de entregables detallados | Recopilar requerimientos Definir el alcance
[5 empty] | 2.8.2 | Desglosar el alcance (EDT, backlog) | 2 | Planificación | 2.2 | Desarrollar un plan de gestión de alcance basado en el alcance del proyecto aprobado y usando técnicas de gestión de alcance a fin de definir y gestionar el alcance | Planificar la gestión de alcance
[5 empty] | 2.8.3 | Monitorear y validar el alcance | 4 5 | Monitoreo y control Cierre | 4.1 5.1 | Medir desempeño de procesos usando herramientas y técnicas apropiadas para identificar y cuantificar cualquier variación y acciones correctivas Obtenga la aceptación final de los entregables del proyecto de stakeholders clave , con el fin de confirmar que el alcance del proyecto y los entregables fueron logrados. | Gestionar la calidad Validar el alcance Cerrar el proyecto / fase

## 2.9IntegraPlanificacion
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Iniciando el proyecto | 2.9 | Integrar actividades de planificación del proyecto | 2.9.1 | Consolidar el plan del proyecto | 2 | Planificación | 2.11 | Presentar el plan de gestión del proyecto a los stakeholders clave acorde a políticas y procedimientos para obtener la aprobación y proceder a la ejecución del proyecto. | Desarrollar el plan de dirección del proyecto
[5 empty] | 2.9.2 | Evaluar las dependencias, brechas y continuo valor del negocio de los planes del proyecto | 1 2 | Inicio Planificación | 1.2 2.1 | Identificar entregables clave basado en los requerimientos del negocio para gestionar las expectativas del cliente y dirigir el logro hacia las metas del proyecto Revisar y evaluar detalladamente requerimientos del proyecto, restricciones y supuestos con stakeholders basado en el acta de constitución del proyecto, lecciones aprendidas, usar técnicas de recopilación de requerimientos para establecer el detalle de entregables detallados | Desarrollar el acta de constitución del proyecto Desarrollar el plan de dirección del proyecto
[5 empty] | 2.9.3 | Analizar la data recolectada | 4 | Seguimiento y control | 4.1 | Medir desempeño de procesos usando herramientas y técnicas apropiadas para identificar y cuantificar cualquier variación y acciones correctivas | Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
[5 empty] | 2.9.4 | Recolectar y analizar la data para tomar decisiones en el proyecto | 4 | Seguimiento y control | 4.1 | Medir desempeño de procesos usando herramientas y técnicas apropiadas para identificar y cuantificar cualquier variación y acciones correctivas | Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
[5 empty] | 2.9.5 | Determinar los requerimientos de información críticos | 2 | Planificación | 2.6 | Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones basado en la estructura organizacional y estructura organizacional y requerimientos de stakeholders para definir y gestionar el flujo de información del proyecto | Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones del proyecto

## 2.10GestionaCambiosProyecto
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Realización del trabajo del proyecto | 2.10 | Gestionar los cambios en el proyecto | 2.10.1 | Anticipe y considere la necesidad de cambio (por ejemplo, siga las prácticas de gestión del cambio) | 4 | Monitoreo y control | 4.2 | Gestionar los cambios en el proyecto siguiendo el plan de gestión de cambios para garantizar que los objetivos del proyecto se mantengan alineados con las necesidades del negocio. | Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
[5 empty] | 2.10.2 | Determinar la estrategia para gestionar el cambio | 2 | Planificación | 2.9 | Desarrollar el plan de gestión del cambio definiendo cómo se abordarán y controlarán los cambios, con el fin de monitorear y gestionar el cambio. | Desarrollar el plan de dirección del proyecto
[5 empty] | 2.10.3 | Ejecutar la estrategia de gestión del cambio según la metodología | 3 | Ejecución | 3.4 | Implementar cambios aprobados y acciones correctivas siguiendo el cambio. plan de manejo, con el fin de cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
[5 empty] | 2.10.4 | Determinar una respuesta al cambio para avanzar el proyecto | 3 | Ejecución | 3.4 | Implementar cambios aprobados y acciones correctivas siguiendo el cambio. plan de manejo, con el fin de cumplir con los requisitos del proyecto. | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto

## 2.11GestionaAdquisiciones
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Iniciando el proyecto | 2.11 | Planificar y gestionar las adquisiciones | 2.11.1 | Definir requerimientos de recursos y necesidades | 2 2 | Planificación Planificación | 2.5 2.7 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. Desarrollar el plan de gestión de adquisiciones basado en el alcance, presupuesto y cronograma para asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos del proyecto | Planificar la gestión de recursos humanos Planificar la gestión de adquisiciones
[5 empty] | 2.11.2 | Comunicar requerimientos de recursos | 2 2 | Planificación Planificación | 2.5 2.7 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. Desarrollar el plan de gestión de adquisiciones basado en el alcance, presupuesto y cronograma para asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos del proyecto | Planificar la gestión de recursos humanos Planificar la gestión de adquisiciones
[5 empty] | 2.11.3 | Gestionar proveedores / contratos | 3 | Ejecución | 3.1 | Adquirir y gestionar los recursos del proyecto a través del seguimiento de recursos humano y planes de gestión de adquisiciones, para cumplir con los requisitos del proyecto. | Adquirir recursos Controlar las adquisiciones
[5 empty] | 2.11.4 | Planificar y gestionar la estrategia de adquisición | 2 | Planificación | 2.7 | Desarrollar el plan de gestión de adquisiciones basado en el alcance, presupuesto y cronograma para asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos del proyecto | Planificar la gestión de recursos humanos Planificar la gestión de adquisiciones
[5 empty] | 2.11.5 | Desarrollar una solución de entrega | 1 | Inicio | 1.5 | Participar en el desarrollo del acta de constitución del proyecto a través de la recopilación y análisis de la información recopilada para asegurar los acuerdos de stakeholders del proyecto | Desarrollar el acta de constitución del proyecto

## 2.12CrearObjetos
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Realización del trabajo del proyecto | 2.12 | Crear objetos del proyecto | 2.12.1 | Determinar los requerimientos (qué, cuándo, dónde, quién, etc) para gestionar los objetos del proyecto | 2 | Planificación | 2.6 | Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones basado en la estructura organizacional y estructura organizacional y requerimientos de stakeholders para definir y gestionar el flujo de información del proyecto | Planificar la gestión de comunucaciones
[5 empty] | 2.12.2 | Validar que la información del proyecto se mantenga actualizada | 3 | Ejecución | 3.6 | Gestionar el flujo de información siguiendo el plan de comunicaciones, para mantener a las partes interesadas involucradas e informadas. | Gestionar las comunicaciones
[5 empty] | 2.12.3 | Evaluar continuamente la efectividad de los objetos | 4 4 4 | Monitoreo y control Monitoreo y control Monitoreo y control | 4.1 4.5 4.6 | Medir desempeño de procesos usando herramientas y técnicas apropiadas para identificar y cuantificar cualquier variación y acciones correctivas Revisar los incidentes, actualizar de ser necesario y determinar acciones correctivas usando herramientas y técnicas adecuadas para minimizar el impacto del proyecto Capturar, analizar y gestionar lecciones aprendidas usando técnicas de lecciones aprendidas para habilitar mejora continua | Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

## 2.13DeterminaMetodoApropiado
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Iniciando el proyecto | 2.13 | Determinar la metodología / método / prácticas apropiado para el proyecto | 2.13.1 | Evaluar necesidades, complejidad y magnitud del proyecto | 1 | Inicio | 1.1. | Evaluar el desempeño del proyecto basado en información disponible, lecciones aprendidas de proyectos previos y reuniones con stakeholders relevantes para soportar la evaluación de factibilidad de nuevos productos o servicios dentro de supuestos y restricciones | Caso de negocio / Plan de gestión de beneficios
[5 empty] | 2.13.2 | Recomendar la estrategia de ejecución del proyecto | 1 1 | Inicio Inicio | 1.1 1.4 | Evaluar el desempeño del proyecto basado en información disponible, lecciones aprendidas de proyectos previos y reuniones con stakeholders relevantes para soportar la evaluación de factibilidad de nuevos productos o servicios dentro de supuestos y restricciones Identificar riesgos de alto nivel, supuestos, restricciones basado en entorno actual, factores organizacionales, data histórica y juicio experto para proponer una estrategia de implementación | Caso de negocio / Plan de gestión de beneficios Caso de negocios / Plan de gestión de beneficios Desarrollar el acta de constitución del proyecto
[5 empty] | 2.13.3 | Recomendar la metodología / enfoque del proyecto (ágil, predictivo, híbrido) | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Caso de negocio / Plan de gestión de beneficios Desarrollar el plan de dirección del proyecto
[5 empty] | 2.13.4 | Usar ciclo de vida incremental / iterativo del proyecto (lección aprendida, comprometer interesados, riesgos) | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Caso de negocio / Plan de gestión de beneficios Desarrollar el plan de dirección del proyecto

## 2.14EstableceGobernanza
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Iniciando el proyecto | 2.14 | Establecer la estructura de gobernanza del proyecto | 2.14.1 | Determinar la apropiada gobernanza en el proyecto (replicar gobernanza organizacional) | 1 | Inicio | 1.8 | Informar a los stakeholders del acta de constitución del proyecto aprobado para asegurar un entendimiento común de los entregables clave, hito, sus roles y responsabilidades | Desarrollar el acta de constitución del proyecto Desarrollar el plan de dirección del proyecto
[5 empty] | 2.14.2 | Definir rutas y umbrales de escalamiento | 1 | Inicio | 1.8 | Informar a los stakeholders del acta de constitución del proyecto aprobado para asegurar un entendimiento común de los entregables clave, hito, sus roles y responsabilidades | Desarrollar el acta de constitución del proyecto Desarrollar el plan de dirección del proyecto

## 2.15GestionarIncidentes
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Realización del trabajo del proyecto | 2.15 | Gestionar incidentes del proyecto | 2.15.1 | Reconocer cuando un riesgo se transforma en incidente | 4 | Monitoreo y control | 4.4 | Monitorear y evaluar el riesgo determinando si la exposición ha cambiado y evaluar la efectividad de las estrategias de respuesta, con el fin de gestionar la impacto de las amenazas y oportunidades en el proyecto. | Monitorear los riesgos
[5 empty] | 2.15.2 | Gestionar los incidentes con acciones óptimas que permita lograr el éxito del proyecto | 4 | Monitoreo y control | 4.5 | Revisar los incidentes, actualizar de ser necesario y determinar acciones correctivas usando herramientas y técnicas adecuadas para minimizar el impacto del proyecto | Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
[5 empty] | 2.15.3 | Colaborar con relevantes stakeholders para enfocarse en resolver los incidentes | 4 | Monitoreo y control | 4.5 | Revisar los incidentes, actualizar de ser necesario y determinar acciones correctivas usando herramientas y técnicas adecuadas para minimizar el impacto del proyecto | Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

## 2.16TransferirConocimientos
Nuevo esquema de contenido | [6 empty] | Antiguo esquema de contenido
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Realización del trabajo del proyecto | 2.16 | Garantizar la transferencia de conocimientos para la continuidad del proyecto | 2.16.1 | Discutir las responsabilidades del proyecto dentro del equipo | 1 2 | Inicio Planificación | 1.8 2.12 | Informar a los stakeholders del acta de constitución del proyecto aprobado para asegurar un entendimiento común de los entregables clave, hito, sus roles y responsabilidades Llevar a cabo una reunión de lanzamiento, comunicando el inicio del proyecto, hitos clave y otra información relevante, con el fin de informar e involucrar partes interesadas y ganar compromiso. | Desarrollar el acta de constitución del proyecto Desarrollar el plan de dirección del proyecto Desarrollar el plan de dirección del proyecto
[5 empty] | 2.16.2 | Describir las expectativas para el entorno laboral | 2 | Planificación | 2.5 | Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos definiendo los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, con el fin de crear una estructura organizativa del proyecto y proporcionar orientación sobre cómo los recursos serán asignados y gestionados. | Planificar la gestión de los recursos humanos
[5 empty] | 2.16.3 | Confirmar el enfoque para la transferencia de conocimientos | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Gestionar el conocimiento

## 2.17GestionarCierreTransicion
IdDom | Dominio | Conocimiento específico | IdTarea | Tareas | IdFac | Facilitador | IdDom | Dominio | IdTarea | Tarea | Conceptos / Proceso de gestión
2 | PROCESOS | Iniciando el proyecto | 2.17 | Planificar y gestionar el cierre o transición del proyecto/fase | 2.17.1 | Determinar criterios para el cierre exitoso del proyecto o fase | 5 5 | Cierre Cierre | 5.1 5.3 | Obtener la aceptación final de los entregables del proyecto para confirmar que el alcance del proyecto y entregables fueron alcanzados Obtener el cierre legal, financiero y administrativo usnado prácticas y políticas para comunicar el cierre formal del proyecto y asegurar la transferencia de responsabilidades | Validar el alcance Cerrar el proyecto / fase
[5 empty] | 2.17.2 | Definir rutas y umbrales de escalamiento | 5 | Cierre | 5.2 | Transferir responsabilidades de los entregables asignados a los stakeholders en corcondancia con el plan del proyecto para facilitar el cierre del proyecto | Cerrar el proyecto / fase
[5 empty] | 2.17.3 | Concluir actividades para cerra el proyecto o fase (ej.: lecciones aprendidas finales, retrospectiva, cierre de adquisiciones, financiero y recursos) | 5 5 5 5 | Cierre Cierre Cierre Cierre | 5.4 5.5 5.6 5.7 | Preparar y compartir el reporte final del proyecto acorde al plan de gestión de comunicaciones para documentar y transmitir el desempeño del proyecto y ayudar en la evaluación del proyecto Recopile las lecciones aprendidas que se documentaron a lo largo del proyecto y realizar una revisión integral del proyecto, con el fin de actualizar la base de conocimientos de la organización. Archivar documentos y materiales del proyecto utilizando prácticas generalmente aceptadas, para cumplir con los requisitos legales y para un uso potencial en futuros proyectos y auditorías. Obtener retroalimentación de las partes interesadas relevantes, utilizando herramientas y técnicas y basado en el plan de gestión de interesados, con el fin de evaluar su satisfacción. | Cerrar el proyecto / fase Cerrar el proyecto / fase Cerrar el proyecto / fase Cerrar el proyecto / fase