## Pruebas
Sistema | Área | Módulos o proceso | Responsable | Líder | Estado | Fecha de termino de prueba | Fecha de reprogramación término de prueba | Fecha con llamada de atención por demora de pruebas | Fecha real de termino de prueba | Fecha de aprobación de responsable | Fecha de aprobación de líder | Nota de proyecto | Sustento
Exactus | Contabilidad | 1. Administración del Sistema 2. Contabilidad General (CG) 3. Control Bancario (CB) 4. Cuentas por Pagar (CP) 5. Caja Chica (CJ) 6. Obligaciones y Acreencias (OB) 7. Activos Fijos (AF) | Luis Ramirez | Marcos Castro | Terminado | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 90% | Demora en la finalización de pruebas
| Logistica | 8. Requisiciones (RQ) 9. Control de Inventarios (CI) 10. Compras (CO) | Yadira Rodriguez | Marcos Castro | Terminado | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 90% | Demora en la finalización de pruebas
| Contabilidad | Registro de compras y ventas | Luis Ramirez | Marcos Castro | Terminado | 2022-07-31 |  |  | 2022-07-31 |  |  | 100% | Finalizado dentro del plazo
| TI | 1. Creación de usuarios 2. Otorgamiento de permisos | Alfredo Ponce | JC Barros | Terminado | [6 empty] | 100% | Finalizado dentro del plazo
SG5 | Contabilidad | 1. Documentos (facturas, NC, ND, recibos) | Luis Ramirez | Marcos Castro
| GDH | 1. Homologaciones 2. Afiliación a la seguridad social 3. Licencias maternidad/pater. 4. Horas extras y suplementarias 5. Décimo tercer sueldo 6. Décimo cuarto sueldo 7. Impuesto a la renta 8. Vacaciones anuales 9. Provisiones 10. Fondo de reserva 11. Liquidación de BBSS 12. Formatos 13. Salario digno 14. Utilidades 15. Jubilación 16. Reportes | Leonardo Flores | Natali Ramos | 90%
| Emisión | 1. Clientes 2. Prospectos 3. Generación de contrato 4. Modificación de contrato 5. Activación 6. Seguimiento 7. Reportes | Tymiller Llacza | JC Barros | Terminado
| R&C | 1. Resolución 2. Refinanciamiento 3. Carga de tramas 4. Reportes | JC Chavez | JC Barros
| SAC | 1. Reubicación 2. Uso de servicio 3. Planimetría 4. Cancelaciones 5. Reportes |  | Deisy Huamán
| Comercial | 1. Lista de precios 2. Árbol del vendedor 3. Carga de comisiones 4. Vinculación con Power BI 5. Metas comerciales | Mijael Palacios | André Mendoza
| TI | 1. Creación de usuarios 2. Otorgamiento de permisos 3. Creación de series y servicios | Alfredo Ponce | JC Barros
CRM | SAC | 1. Flujos de atención 2. Creación de casos 3. Gestión de casos 4. Reportes | Christian Luis | Deisy Huamán
| Comercial | 1. Reserva de prospectos 2. Gestión de oportunidades 3. Gestión de agendas 4. Cambio de fases 5. WS con SG5 6. Vinculación con Power BI 7. Creación de usuarios 8. Reportes | Mijael Palacios | André Mendoza
| TI | 1. Creación de usuarios 2. Creación de perfiles 3. Otorgamiento de permisos | Alfredo Ponce | JC Barros | Terminado | [6 empty] | 100% | Finalizado dentro del plazo

## Cronograma
Leyenda
ETAPA-ANALISIS Y DISEÑO | Marzo |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
| S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  |  | Participación del Usuario Muya
Elaboración del plan del proyecto | [17 empty] | Participación del Proveedor | bar: Marzo S3 to Abril S1
Analisis funcional | Mayo S3: 100%; Mayo S4: Term |  |  |  | Participación de Lider/Sponsor
Exactus | bar: Abril S2 to Mayo S1
SG5 | bar: Abril S4 to Mayo S2
Crm | bar: Mayo S2 to Mayo S3
Reuniones y Cotización del proveedor | Mayo S4: 100%; Junio S1: Term
Exactus | bar: Mayo S2 to Mayo S4
SG5 | bar: Mayo S3 to Mayo S4
Crm | bar: Mayo S4
Cierre de documentación y aprobaciones | Junio S1: 100%; Junio S2: Term
ETAPA-DESARROLLO Y PRUEBAS | Marzo S3: Junio; Abril S3: Julio; Mayo S3: Agosto; Junio S3: Setiembre
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Desarrollo | Julio S3: 100%; Julio S4: Term
Exactus | bar: Junio S1 to Junio S4
SG5 | bar: Junio S1 to Julio S2
Crm | bar: Julio S1 to Julio S3
Pruebas unitarias | bar: Junio S4 to Setiembre S3
Exactus | Agosto S4: Term; Setiembre S1: 100%
SG5 | Setiembre S2: 95%; Setiembre S4: Term
Crm | Setiembre S2: 95%; Setiembre S4: Term
Cierre del proyecto de acuerdo alcance | bar: Setiembre S4
ETAPA-IMPLEMENTACIÓN | Junio S1: Octubre en adelante
| S1 | S2 | S3 | S4
Modulo de Exactus contabilidad - Operativo
Modulo SG5 y CRM a espera de inicio de operaciones Ecuador

## Presup
| Soles | Dólares
Planillas | 22500
SG5 | 22000
Exactus | 33580.62 | 8523
CRM | 14980
SG5 adicional | 1920
SG5 adicional | 15040
BD ciudadanos | 1182 | 300
Total | 111202.62 | 28224.0152
TC | 3.94

## CRM
rolename | usuario | first_name | last_name | email1 | Rol | Cargo | cod_trabajador | department | informa_a | phone_other
CEO SAC Sede Salinas |  |  |  |  | CEO SAC Sede Salinas | CEO SAC Sede Salinas |  | Salinas | CEO
Jefe SAC Sede Salinas |  |  |  |  | Jefe SAC Sede Salinas | Jefe SAC Sede Salinas |  | Salinas | CEO SAC Sede Salinas
Asistente de Planeamiento y Marketing Salinas |  |  |  |  | Asistente de Planeamiento y Marketing Salinas | Asistente de Planeamiento y Marketing Salinas |  | Salinas | CEO SAC Sede Salinas
Area de Caja Salinas |  |  |  |  | Area de Caja Salinas | Area de Caja Salinas |  | Salinas | CEO SAC Sede Salinas
Analista de Recaudacion Salinas |  |  |  |  | Analista de Recaudacion Salinas | Analista de Recaudacion Salinas |  | Salinas | CEO SAC Sede Salinas
Asistente de Contabilidad Salinas |  |  |  |  | Asistente de Contabilidad Salinas | Asistente de Contabilidad Salinas |  | Salinas | CEO SAC Sede Salinas
Jefe de Parque Salinas |  |  |  |  | Jefe de Parque Salinas | Jefe de Parque Salinas |  | Salinas | CEO SAC Sede Salinas
Area Legal Salinas |  |  |  |  | Area Legal Salinas | Area Legal Salinas |  | Salinas | CEO SAC Sede Salinas
Jefe de Ventas Sede Salinas |  |  |  |  | Jefe de Ventas Sede Salinas | Jefe de Ventas Sede Salinas |  | Salinas | CEO SAC Sede Salinas
Administrador de Ventas Salinas |  |  |  |  | Administrador de Ventas Salinas | Administrador de Ventas Salinas |  | Salinas | CEO SAC Sede Salinas
Supervisor de Cobranza Salinas |  |  |  |  | Supervisor de Cobranza Salinas | Supervisor de Cobranza Salinas |  | Salinas | Jefe de Ventas Sede Salinas
Asesoria de Atencion al Cliente Salinas |  |  |  |  | Asesoria de Atencion al Cliente Salinas | Asesoria de Atencion al Cliente Salinas |  | Salinas | Jefe SAC Sede Salinas
Pegaso Salinas Supervisor |  |  |  |  | Pegaso Salinas Supervisor | Pegaso Salinas Supervisor |  | Salinas | Jefe de Ventas Sede Salinas
Sac - Comercial Salinas Supervisor |  |  |  |  | Sac - Comercial Salinas Supervisor | Sac - Comercial Salinas Supervisor |  | Salinas | Jefe de Ventas Sede Salinas
Sac - Administrativos Salinas Supervisor |  |  |  |  | Sac - Administrativos Salinas Supervisor | Sac - Administrativos Salinas Supervisor |  | Salinas | Jefe de Ventas Sede Salinas
Cajera01 - Sede Salinas |  |  |  |  | Cajera01 - Sede Salinas | Cajera01 - Sede Salinas |  | Salinas | Area de Caja Salinas
Avengers Salinas Supervisor |  |  |  |  | Avengers Salinas Supervisor | Avengers Salinas Supervisor |  | Salinas | Jefe de Ventas Sede Salinas
Cajera02 - Of. Salinas |  |  |  |  | Cajera02 - Of. Salinas | Cajera02 - Of. Salinas |  | Salinas | Area de Caja Salinas
Asistente de Contratos Sede Salinas |  |  |  |  | Asistente de Contratos Sede Salinas | Asistente de Contratos Sede Salinas |  | Salinas | Jefe de Ventas Sede Salinas
Gestor de Cobranza Salinas |  |  |  |  | Gestor de Cobranza Salinas | Gestor de Cobranza Salinas |  | Salinas | Supervisor de Cobranza Salinas
Consejeros Pegaso Salinas |  |  |  |  | Consejeros Pegaso Salinas | Consejeros Pegaso Salinas |  | Salinas | Pegaso Salinas Supervisor
Consejeros Sac - Comercial Salinas |  |  |  |  | Consejeros Sac - Comercial Salinas | Consejeros Sac - Comercial Salinas |  | Salinas | Sac - Comercial Salinas Supervisor
Consejeros Sac - Administrativos Salinas |  |  |  |  | Consejeros Sac - Administrativos Salinas | Consejeros Sac - Administrativos Salinas |  | Salinas | Sac - Administrativos Salinas Supervisor
Consejeros Avengers Salinas |  |  |  |  | Consejeros Avengers Salinas | Consejeros Avengers Salinas |  | Salinas | Avengers Salinas Supervisor
Note on I1: Sede: Salinas
Note on K1: grupo de venta GV00X reemplazar la X