| GUÍA DE TRABAJO APLICATIVO N° 02 |  |
| --- | --- |
| Nombre del curso: | Dominio incertidumbre |
| Nombre de los alumnos: |  |

- Nombre del trabajo aplicativo:

Desarrollar el registro de Riesgo

- Indicador de logro relacionado con el trabajo aplicativo:

Elabora el registro de riesgos priorizado con el análisis cualitativo y cuantitativo. Propone un plan de respuesta a los riesgos.

- Indicaciones de trabajo:

De acuerdo con el modelo de registro de riesgo propuesto, desarrollar:

Parte 1- Lista de Riesgos Identificados

Componentes principales:

- Identificador del Riesgo

Descripción del Riesgo (Causa, riesgo e impacto)

- Trigger (Disparador)

- Propietario del Riesgo propuesto

- Posibles Respuestas

Parte 2- Riesgos Priorizados y Obtención de Reserva

Componentes principales:

- Registra los riesgos priorizándolos en función a la severidad (Probabilidad x Impacto).

- Define el impacto en base a cada objetivo del proyecto (Alcance, Costo, Tiempo y Calidad).

- Prioriza los riesgos cualitativamente (muestra los riesgos priorizados de acuerdo con su nivel de severidad).

- Prioriza los riesgos cuantitativamente.

Parte 3- Plan de Respuesta de Riesgos

Componentes principales:

- Plan de Respuesta a los Riesgos (indicar el tipo de estrategia o estrategias utilizadas para cada riesgo)

* Cada una de las partes y sus componentes se encuentran descritos en la siguiente matriz de riesgos:

- Criterios de evaluación

A continuación, se presentan los criterios de evaluación del entregable correspondiente al Trabajo Aplicativo:

| N° | Criterio de Evaluación | Puntaje Máximo | Puntaje Asignado | Retroalimentación Aspectos destacables o mejorables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parte 1- Presenta la lista de Riesgos Identificados | 6 | 5 | Falta una amenaza |
| 2 | Parte 2- Actualiza el registro de riesgos priorizando y obteniendo la reserva de contingencia | 4 | 4 |  |
| 3 | Parte 3- Actualiza el registro de riesgos y presenta el plan de respuesta a los riesgos | 6 | 3 | Al elegir la estrategia Explotar las probabilidades deben ser 100%. El riesgo 6 revisar, es una oportunidad pero se ha tratado como una amenaza. |
| 4 | Describe como se aplica los principios relacionados al Dominio de la incertidumbre | 4 | 4 |  |
| Total |  | 20 | 16 |  |

- Indicaciones para la presentación y devolución del entregable calificado.

Considere lo siguiente para el nombre del archivo del trabajo:

- Apellido Paterno del Coordinador e Inicial de su primer nombre y fecha de la sesión correspondiente al trabajo. Si el Coordinador se llama Pedro Carrasco y la sesión correspondiente al trabajo es el 05 de noviembre de 2021, el nombre del archivo debiera ser: CarrascoP05-11-21

Por favor, recuerde colocar los nombres y apellidos de todos los integrantes del grupo en el trabajo.

El envío del trabajo debe ser realizado únicamente por el coordinador del grupo a través del campo correspondiente del curso en la plataforma Centuria Virtual hasta las 23.55 horas del día señalado. Por ese mismo medio, el docente enviará la calificación del trabajo al coordinador, quien deberá comunicarla a los demás integrantes de su grupo.

- Anexos:

Registro de Riesgos

La calificación con el puntaje máximo a cada criterio es aplicable solo si este se cumple a nivel superior o muy satisfactorio. De no ser así el docente determinará el puntaje del criterio de acuerdo a su juicio experto.