## Hoja1
Sistema | Área | Módulos o proceso | Responsable | Líder | Estado | Fecha de termino de prueba | Fecha de reprogramación término de prueba | Fecha con llamada de atención por demora de pruebas | Fecha real de termino de prueba | Fecha de aprobación de responsable | Fecha de aprobación de líder | Nota de proyecto | Sustento
Exactus | Contabilidad | 1. Administración del Sistema 2. Contabilidad General (CG) 3. Control Bancario (CB) 4. Cuentas por Pagar (CP) 5. Caja Chica (CJ) 6. Obligaciones y Acreencias (OB) 7. Activos Fijos (AF) | Luis Ramirez | Marcos Castro | Terminado | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 90% | Demora en la finalización de pruebas
| Logistica | 8. Requisiciones (RQ) 9. Control de Inventarios (CI) 10. Compras (CO) | Yadira Rodriguez | Marcos Castro | Terminado | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 90% | Demora en la finalización de pruebas
| Contabilidad | Registro de compras y ventas | Luis Ramirez | Marcos Castro | Terminado | 2022-07-31 |  |  | 2022-07-31 |  |  | 100% | Finalizado dentro del plazo
| TI | 1. Creación de usuarios 2. Otorgamiento de permisos | Alfredo Ponce | JC Barros | Terminado | [6 empty] | 100% | Finalizado dentro del plazo
SG5 | Contabilidad | 1. Revisión de documentos (facturas, NC, ND, recibos) 2. Validación de ventas 3. Validación de compras 4.Asientos contables PL 5. Configuración de cuentas contables de servicios (José) | Luis Ramirez | Marcos Castro | [9 empty] | 5.Alfredo debe generar los nuevos servicios (3 o 4) 30min | Inducción de compras( nuevo modulo) | Seguimiento y reporte de ventas x fechas
| GDH | 1. Homologaciones 2. Afiliación a la seguridad social 3. Licencias maternidad/pater. 4. Horas extras y suplementarias 5. Décimo tercer sueldo 6. Décimo cuarto sueldo 7. Impuesto a la renta 8. Vacaciones anuales 9. Provisiones 10. Fondo de reserva 11. Liquidación de BBSS 12. Formatos 13. Salario digno 14. Utilidades 15. Jubilación 16. Reportes | Leonardo Flores | Natali Ramos | 90%
| Emisión | 1. Clientes 2. Prospectos 3. Emisión de comprobantes 4. Emisión de notas de crédito 5. Generación de contrato 6. Modificación de contrato 7. Activación 8. Seguimiento 9. Reportes 10. Mapa 11. Habilitar o deshabilitar espacios 12. Cancelaciones 13. Listado de comprobates | Tymiller Llacza | JC Barros | Terminado | 1. Clientes 2. Prospectos 3. Generación de contrato 4. Modificación de contrato 5. Activación 6. Seguimiento 7. Reportes
| R&C | 1. Resolución 2. Refinanciamiento 3. Carga de tramas 4. Reportes | JC Chavez | JC Barros | [9 empty] | Sac entrega abonos para recaudo y crea facturas para que conta los revise. | Reapertura de ecu
| SAC | 1. Reubicación (Deisy) 2. Uso de servicio 3. Planimetría (Deisy) 4. Cancelaciones (ND, NC y Factura) 5. Reportes 6. Muyashop | Liz Huaman | Deisy Huamán | Terminado | [8 empty] | Numero de serie de ecuador: ok 4 abonos y 4 tipos de doc. Ecuador. | Correo
| Comercial | 1. Lista de precios 2. Árbol del vendedor 3. Carga de comisiones 4. Vinculación con Power BI 5. Metas comerciales 6. BD Comercial | Mijael Palacios | André Mendoza | Terminado
| TI | 1. Creación de usuarios (Camposantos - Planilla) 2. Otorgamiento de permisos (Camposantos - Planilla) 3. Creación de series y servicios 4. Rechazos | Alfredo Ponce | JC Barros | Terminado
CRM | SAC | 1. Flujos de atención 2. Creación de casos 3. Gestión de casos 4. Reportes | Christian Luis | Deisy Huamán | Terminado
| Comercial | 1. Reserva de prospectos 2. Gestión de oportunidades 3. Gestión de agendas 4. Cambio de fases 5. WS con SG5 6. Vinculación con Power BI 7. Creación de usuarios 8. Reportes 9. BD Comercial | Mijael Palacios | André Mendoza | Terminado
| TI | 1. Creación de usuarios 2. Creación de perfiles 3. Otorgamiento de permisos | Alfredo Ponce | JC Barros | Terminado | [7 empty] | Finalizado dentro del plazo
| Emisión | 1. Rechazos | Tymiller Llacza | JC Barros | Terminado
Codigo de los productos de perú tienen que ser los mismo que los de Ecuador

## Hoja2
1 | GDH | Calcula los pagos
2 | gdh manda a tesoreria para cancelación
3 | tesoreria realiza la transferencia
4 | sg5 a exactus | migrar