## Hoja2
# | Errores del CRM Ecuador | Comentarios | Responsable | Fecha de reporte | Fecha de solución
1 | Error de envío de prospecto al SG5 | Todos los campos de número de documento debería permitir hasta 10 dígitos. | SG5 - Kunaq | 2022-08-09 13:17 | 2022-08-10 19:20
2 | Se envió lote de observaciones a Avanza | En Ecuador debería ser: cantón, provincia y parroquia y el codigo de ubigeo debe ser de 6 dígitos, faltaría aumentarle un 0 adelante. | CRM - Avanza | 2022-08-11 | 2022-08-15
3 | Observaciones en el envío de correo del CRM | Hubo capacitación con David sobre la inserción de flujos | CRM - Avanza | 2022-08-18 10:44 | 2022-08-25
4 | Observaciones en los WS | Error de envío de prospecto al SG5, error en el código de supervisor y código de jefe de venta | CRM - Avanza | 2022-08-21 | 2022-08-23
5 | Se envió un segundo lote de observaciones a Avanza | Errores al enviar correo y asignar usuarios | CRM - Avanza | 2022-09-05 | 2022-09-23
6 | Se envió un tercer lote de observaciones a Avanza | Pruebas de envío de información entre CRM y SG5. | CRM - Avanza | 2022-09-22 | 2022-09-29
7 | Se envió un segundo lote de observaciones a Kunaq | Pruebas de envío de información entre CRM y SG5. | SG5 - Kunaq | 2022-09-29 | 2022-10-04
8 | Se envió un tercer lote de observaciones a Kunaq | Asignación de permisos | SG5 - Kunaq | 2022-10-05 | 2022-10-06
9 | Se envió un cuarto lote de observaciones a Kunaq | Pruebas de cancelaciones | SG5 - Kunaq | 2022-10-10 | 2022-10-18
10 | Se envió un cuarto lote de observaciones a Avanza | Observaciones con el envío de prospecto | CRM - Avanza | 2022-10-11 | 2022-10-12
11 | Se envió un quinto lote de observaciones a Kunaq | Prueba de emisiones | SG5 - Kunaq | 2022-10-19 | 2022-10-25
12

## Hoja1
# | Pruebas | Comentarios | Responsable | Fecha | Fecha real
1 | Se solicitó pruebas a comercial | El 06/10 Carlos Chamochumbi aprobó la extensión de plazo para las pruebas de comercial Ecuador. | Mijael Palacios | 2022-07-27 | 2022-10-20
2 | Se solicitó pruebas a SAC |  | Christian Luis | 2022-07-27 | 2022-08-03
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12