## Hoja1
Origen | Fecha | N° | Tema | Detalle | Responsable | Fecha acuerdo | Fecha compromiso | Estado | Comentarios
Comité proyectos | 2021-08-04 | 1 | Proyecto automatización | Fase 1 - pase a producción | Luis R. | 2021-08-04 | 8/09/2021 04/10/2021 20/10/2021 07/12/2021 10/01/2022 | Finalizado | La fecha real 24/09 Por cierre lo estamos llevando al 04/10. 18/10 esta pendiente pase de produccion contratos: 20/10 12/11 A la espera implementación emportador de precios. Pase a producción 07/12
Comité proyectos | 2021-08-04 | 2 | Proyecto automatización | Fase 2 - pase a producción SG5 - SIGUELLA | Luis R. | 2021-08-04 |  | Stand by | En espera de analisis de proyectos y emision max. 03/09 - 15/10 Pase 04/10
Comité proyectos | 2021-08-04 | 3 | Proyecto automatización | Fase 3 - pase a producción SG5 - DANA | Luis R. | 2021-08-04 | 2022-03-31 | 2022 | En espera de analisis de proyectos y emision max. 03/09 - 15/10 Pase 04/10 18/10 coordinar con tymiller si la iniciativa va o no va. 31/10
Comité proyectos | 2021-08-04 | 4 | Perfiles de usuario - Cliente: Yarqa | Fase 1 - Funcionalidad Vista de contratos-reportes | Luis R. | 2021-08-04 | 20/08/2021 23/08/2021 | Finalizado | Tarea: oportunidades de mejora de este proyecto, que paso?. 23/08 se realizara la capacitación.
Comité proyectos | 2021-08-04 | 5 | Perfiles de usuario - Cliente: Yarqa | Fase 2 - Consultar planimetría - (que espacios estan libres, ocupados) - reportes | Luis R. | 2021-08-04 | 20/08/2021 23/08/2021 | Finalizado | Tarea: oportunidades de mejora de este proyecto, que paso?. 23/08 se realizara la capacitación.
Comité proyectos | 2021-08-04 | 6 | Perfiles de usuario - Cliente: Yarqa | Fase 3 - Nuevo requerimiento | Luis R. | 2021-08-16 | 20/08/2021 23/08/2021 | Finalizado | Pendiente de definición
Comité proyectos | 2021-08-12 | 7 | Reunion con Natalie - CRM | Levantar puntos de mejora al CRM: - Agenda para consejeros entre otros | Luis R. | 2021-08-10 | 10/09/2021 15/10/2021 21/10/2021 | Finalizado | En agosto se cooridnará req. Y viabilidad. Se envio el 13/08 a natalie el dcto para su levantamiento. 18/10 pendiente plan de accion para las mejoras 21/10. 12/11 a la espera de plan de LR con NR
Comité proyectos | 2021-08-12 | 8 | Reunion con Natalie - CRM | Rechazos de auditoria - motivos - ver el tema legal. Rechazos con comercial | Luis R. | 2021-08-10 | 2021-08-20 | Finalizado | Se entrego a Natalie la información.
Comité proyectos | 2021-08-09 | 9 | Reunion con Tymiller | Revisión de las fases 1, 2 y 3 | Luis R. | 2021-08-10 | 2021-09-03 | Finalizado | feedback con tymiller
Comité proyectos | 2021-08-09 | 10 | Procedimiento de recibos para natalie Ramos | Preparar el procedimiento y capacitacion formal | Luis R. | 2021-08-10 | 2021-09-08 | Finalizado
Comité proyectos | 2021-08-12 | 11 | Pasar actividades de operaciones de emisión a Tymiller | Preparar el procedimiento y capacitacion formal | Luis R. | 2021-08-10 | 2021-10-31 | Finalizado
Comité proyectos | 2021-08-12 | 12 | Revisar el estatus de los proyectos 2022 y anuales y el presupuesto | Revisar el estatus de los poryectos anuales y el presupuesto | Luis R. | 2021-08-10 | 2021-10-31 | Finalizado | 2 veces x mes Agendado 26/10 avances se revisara check list
Comité proyectos | 2021-08-12 | 13 | Manuales de SAC | Revisar y aprobación | Luis R. | 2021-08-10 | 2021-09-10 | Finalizado
Comité proyectos | 2021-08-12 | 14 | Definir la metodologia - area de proyectos | En revisión | Luis R. | 2021-08-10 | 2021-11-30 | Finalizado | Difusión de politica- 1 capacitación.
Comité proyectos | 2021-08-12 | 15 | Proyectos año 2022 | En revisión | Luis R. | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Finalizado | se adecuo al punto 12
Comité proyectos | 2021-08-12 | 16 | Boletas de DANA | Boletas de trabajadores - error en el envio de DANA, no esta llegando a los trabajadores | Luis R. | 2021-08-12 | 15/09/2021 30/09/2021 | Finalizado | 16/08 tenemos controlado manual primera semana set. Dana enviara solucion
Comité proyectos | 2021-08-12 | 17 | Auditoria de contratos alianzas | Feedback | Luis R. | 2021-08-12 | 2021-08-13 | Finalizado
Reunión de presentación | 2021-07-26 | 18 | Comités de emisión | Hacer lista de requerimientos para los sistemas - ejemplo reporte SG5 | LR | 2021-08-17 | 10/09/2021 15/10/2021 | Finalizado | Esta tarea de viene de emisiones Taller de innovaciones e ideas que ayuden a valor el req. 18/10 este requerimiento paso a Tymiller.
Comité proyectos | 2021-08-09 | 19 | Reunion con Natalie - CRM | Reporte excel para alianzas-automatización Rechazos de auditoria - motivos - ver el tema legal. Rechazos con comercial | Tymiller | 2021-08-10 | 2021-11-15 | Finalizado | Para Ty. 18/19 se pso la actividad a comité de emisión.
Comité proyectos | 2021-08-18 | 20 | Revisar herramienta para todo flujo digital | Hacer levantamiento de sistemas en el mercado | Luis R./Tymiller | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Finalizado | Para Ty, se paso a comité de emisiomnes
Comité proyectos | 2021-08-19 | 21 | Ecuador-SG5 | Hacer lista de requerimientos para los sistemas - ejemplo reporte SG5 1.- Mapa de proceso kunaq peru vs ecuador 2.- Revisar cotizacion de kunaq ecuador | LR | 2021-08-17 | 2021-11-30 | Finalizado | Esta tarea de viene de emisiones
Comité proyectos | 2021-08-19 | 22 | NIIF Contable exactus | Levantamiento de informción | LR | 2021-08-17 | 2021-11-30 | 2022 | a la espera de contbilidad para iniciar desarrollo
Comité proyectos | 2021-08-19 | 23 | Comprobantes electronicos | Levantamiento de informción | LR | 2021-08-17 | 2021-10-30 | Finalizado | 18/10 agenda reunion con RyC, Emisiones y Alfredo.
Seguimiento a comercial | 2021-08-23 | 24 | Reunion con comercial rechazos | Presentar la información luego de cierre | LR | 2021-08-23 | 2021-09-15 | Finalizado
Seguimiento a comercial | 2021-08-23 | 25 | GDH- Modificaciones modulo planilla | Nuevo requerimiento 2 item: 1 item - reporte 2 item - exportar información excel | LR | 2021-08-23 | 2021-09-03 | Finalizado | estatus: item 1 = finalizado 20/08
Seguimiento a comercial | 2021-08-23 | 26 | GDH- Mejoras en SG5 | Solicitar se IMPLEMENTE, la opción de generar la BONIFICACION DEL 9% DE LA GRATIFICACION, ya que mes a mes se provisionara a pedido de CONTABILIDAD, y el SG5 no tiene habilitado esa opción; en realidad todo sistema de planilla debería tener esta implementación porque la BONOFICACION DE 9% GRATIFICACION; es parte importante de la planilla seria bueno tener eso en cuenta. Asimismo esta opción me daría facilidad de entrega de información en un tiempo corto si la respuesta fuera positivo dar prioridad que se habilite este mes. | LR | 2021-09-03 | 31/10/2021 30/11/2021 10/12/2021 | Finalizado | Hay que levantar la información para ver factibilidad 18/10 implementacion x SG5 el 20/11 20/11 LR presentará fecha para pruebas y pase a prod.
Temas de TI
Seguimiento a comercial | 2021-09-20 | 28 | Pagina Web |  | LR | 2021-09-03 | 2021-10-31 | Finalizado | Hay que levantar la información para ver factibilidad.
Seguimiento a comercial | 2021-08-23 | 29 | Centralización CRM |  | LR | 2021-09-03 | 15/12/2021 | Finalizado | Hay que levantar la información para ver factibilidad. Revisar con Jcchavez que opciones tiene para la necesidad de Deysi. 05/01 Reunion para ver diagnostico -- 11/01 03/03 Se coordinó para como fecha. Max. 31/03
Seguimiento a comercial | 2021-09-21 | 30 | Actualizar procedimiento recaudo - flujo proceso | se encuentra en la ruta g:operaciones:manuales | LR | 2021-09-21 | 2021-12-31
Seguimiento a comercial | 2021-09-21 | 31 | Limpiar el codigo de deceso SG5 - ejemplo tema covid, hay muchos motivos iguales |  | LR | 2021-09-21 | 2021-12-31 |  | Ver pantalla deceso
Seguimiento a comercial | 2021-09-30 | 32 | Implemenatción de definicion, plan de pruebas y conformidad del usuario puesta a producción |  | LR | 2021-09-30 | 2021-10-15
Seguimiento a comercial | 2021-09-30 | 33 | SAC, se tiene la propuesta del primer proveedor bttrix y queda pendiente la reunión con M4G(Zoho). El esquema de la necesidad se la envíe por correo. |  | LR | 2021-09-30 | 2021-10-15
Seguimiento a comercial | 2021-09-30 | 34 | CRM servicios cambios, se tiene a la espera de la fecha la cual lo define Luis Rojas/Deysi Huaman/Julio C. Chavez. |  | LR | 2021-09-30 | 2021-10-15
Seguimiento a comercial | 2021-09-30 | 35 |  |  | LR | 2021-09-30 | 2021-10-15
Seguimiento a comercial | 2021-09-30 | 36 |  |  | LR | 2021-09-30 | 2021-10-15
Comité | 2021-10-11 | 37 | Mejoras al plan de comunicaciones | plan de comunicaciones - priscila chat box genesis claud revisar infobif multipais automatizacion | LR | 2021-10-11 | 15/12/2021 | Finalizado | Hay que levantar la información para ver factibilidad. Revisar con Jcchavez que opciones tiene para la necesidad de Deysi. 05/01 Reunion para ver diagnostico -- 11/01
Comité | 2021-10-11 | 38 | GDH- Mejoras en SG5 | Soliictar GDH cantidad de vacaciobes x trabajador en sg5 | LR | 11/10/2021 30/11/2021 | 31/10/2021 15 | Finalizado | 18/10 LR a la espera de fechas para su implementación 21/10
Comité | 2021-10-20 | 39 | Canal de venta | Definición de canal de venta | LR | 2021-10-20 | 22/10/2021 30/11/2021 | En proceso | 19/10 enviar a kunaq el funcional para cotizar 22-10 12/11 enviar def a kunaq antes del 30/11 05/01 En desarrollo. 03/03 pruebas se terminan el 04/03 14/03 Kunaq envió el 11/03 14/03 Emisiones probará el 15/03.
Comité | 2021-10-20 | 40 | Cartas de cobranzas | Definicio jc chavez recaudación | LR | 2021-10-20 | 2022-02-05 | Finalizado | 19/10 enviar a kunaq el funcional para cotizar 22-10
Comité | 2021-10-20 | 41 | Recibos para cerrar caja | Definicion de recibos para cerrar caja | LR | 2021-10-20 | 2021-12-15 | Finalizado | Definir - LR agendara reuniones de JCB
Comité | 2021-10-20 | 42 | Proyecto check list en SG5 | Definicion para tener | LR | 2021-10-20 |  | Stand by | se revisara con tymiller
Comité | 2021-10-11 | 43 | Evaluar Sigella | Revisar tema sigella | LR | 2021-10-11 | 2022-03-31 | Finalizado
Comité | 2021-11-12 | 44 | Reforzar en Kiff of la metodologia de proyectos |  | LR | 2021-10-11 | 2022-03-31 | Finalizado
Comité | 2021-11-12 | 45 | Revisar el ordenamiento de las carpertas de proyectos |  | LR | 2021-10-11 | 2022-01-31 | Finalizado
Comité | 2021-11-12 | 46 | Pagina Web-Implementación |  | LR | 2021-11-12 | 2022-03-31 | En proceso | 12/11 LR enviara JCB enviara PPT 18/11 LR enviara JCB para el OK. 03/03 Reunión de avance para 14/03, acuerdo de entrega pagina web 28/04.
Comité | 2021-11-12 | 47 | Libro de reclamaciones |  | LR | 2021-11-12 | 2022-04-15 | Finalizado | Tener claro el pnorama para EXE Y DAR EL OK .
Comité | 2021-11-16 | 48 | Revisar Pagina Web nueva 2022 – Dominio global que abarque todos los países |  | LR | 2021-11-12 | 2022-12-03 | Finalizado
Comité | 2022-01-05 | 49 | Centralización de emisiones y automatizacion |  | LR | 2021-12-26 | 2022-03-31 | Finalizado | Definiciones - cotización - inicio de desarrrollo se esta revisando en el proyecto de tymiller
Comité | 2022-01-05 | 50 | Envio de informacón cancelaciones de SG5 a Exactus - automatico |  | LR | 2021-12-26 | 2022-01-15 | En proceso | 03/03 la cotización con contabilidad se revisará las 04/03 14/03 El 15/03 se enviará a Kunaq para cotización.
Comité | 2022-01-05 | 51 | Calculo de 5ta categoria GDH |  | LR | 2022-01-05 | 2022-01-31 | Finalizado
Comité | 2022-01-05 | 52 | Incriptación de claves SG5 |  | LR | 2022-01-05 | 2022-01-31 | Finalizado
Comité | 2021-08-06 | 53 | Comunicaciones de TI - BOLETINES - AVISOS ENTRE OTROS | Reducir costos - impacto ambiental - pantalla negra entre otros Cableado Hyo | LR | 2022-03-03 | 2022-04-30 | En proceso | 03/03 traer posibles ideas que yauden a realizar boletines o juegos ….
Comité | 2021-10-11 | 54 | Proyecto de web consulta fallecidos - fase 2 - web ideai |  | Tymiller | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Finalizado | pasar el imput a luis rojas para implementar en la web
Comité proyectos | 2021-08-18 | 55 | Revisar herramienta para todo flujo digital | Hacer levantamiento de sistemas en el mercado | Luis R./Tymiller | 2021-10-01 | 2022-07-31 | Sin iniciar | Para Ty
Comité | 2022-03-03 | 56 | Diagnistico de propuesta CRM COMERCIAL |  | LR | 2022-03-03 | 2022-03-31 | Finalizado | 03/03 Se coordinó para como fecha. Max. 31/03
Comité | 2022-03-03 | 57 | Revisar área de Proyectos con soluciones digitales |  | LR | 2022-03-03 | 2022-05-31 | En proceso | 03/03 tener una vision de servicios dentro de proyectos y mas adelante poder converstirnos de soluciones digitales.
Comité | 2022-03-03 | 58 | Revisar check list de iniciativas kiff off |  | LR | 2022-03-03 | 2022-03-31 | En proceso | 03/03 se revisara el 14/03
Comité | 2022-03-03 | 59 | Libro de reclamaciones |  | LR | 2022-03-03 | 2022-03-31 | En proceso | 03/03 se tomará la propuesta de kunaq y se revisará el 14/03. 14/03 se revisará en el siguiente comité de acuerdo a la reunion con EXE.
Comité | 2022-03-03 | 60 | Ecuador |  | LR | 2022-03-03 | 2022-03-31 | Finalizado | 03/03 reformular las reuniones - darle velocidad - eficienetes para desarrollar.
Comité | 2022-03-03 | 61 | NIIF Contable exactus |  | LR | 2022-03-03 | 2022-04-30 | En proceso | 03/03 JCB revisara con el proveedor cotización y con Marcos lider proyecto

## Hoja4
PPT
Emisiones
RyC
Planillas
SA
CHIM
COR
CAÑ
ECU1
EUA2
Prospecto
Contratos
Moneda
tributos
SAC
PARQUE

## Hoja2
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Informa fechas
Reunion interna cierre
|  | Reunion interna Pre-cierre |  |  |  | Comercial | cierre | entrega fichas | 3:00
emisiones
|  | proyectos |  |  |  | emisiones | emisiones | Primera linea - sedes en referencia a la hora | 18:00 | activación
|  | TI |  |  |  | proyectos | proyectos |  | 18:30 | activación
[6 empty] | TI | TI
Fecha cierre fin
Estimados
Para el cierre de este mes como ya tienen conocimiento solo sumaran a producción los contratos activados, por lo que la generación y activación de contratos solo se realizará en el horario establecido. Pasado ese horario se recepcionarán los contratos pero pasaran a ser generados y activados para el mes siguiente, no se extenderá el horario por ningún motivo. Les pido por favor comunicar a quien corresponda y evitar inconvenientes tanto para generación como para activación de contratos. Se les pide por favor tomar en cuenta las condiciones de cierre.
Gracias por su atención.
Todas las sedes
Entrega de fichas: Lunes 30 hasta 11 de la mañana.
Generación: Hasta martes 31 hasta 10 de la mañana (Se les pide por favor tomar en cuenta que los prospectos que sean rechazados no serán generados estas ventas pasan para el siguiente mes)
Activación: Hasta el martes 31 hasta 3:30 de la tarde.
Saludos
Atte.
Natalie
Edith
Luis
Jefes
coordinación

## Hoja3
ENVIASTE | 306
ENVIARON | 286
NO ENVIARON | 20
Correo errado | 3 | Se envió a GDH
Lista negra | 12 | Se envió a GDH
Dcto errado por falta de algun dato | 5