## Hoja1
Origen | Fecha | N° | Tema | Detalle | Responsable | Fecha acuerdo | Fecha compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2021-08-04 | 1 | Leasing de PC | Estatus de Leasing - costo vs beneficio | Aponce/Gpalacios | 2021-08-04 | 10/10/2021 30/11/2021 | Finalizado | 14/10 a la espera de respuesta de HP, Y recepción de guias. 20/10 Aun a la espera de la información por Fintech. Revisar el tema de la facturación. 26/10 Fintech manifesto que demorar entre 30-60 dias. 01/12 se envio @ a jamie FINTEC
Comité | 2021-08-04 | 2 | Actividades -Sede Chimbote |  | Jose M | 2021-08-04 | 2021-08-31 | Finalizado | A.- Kunac - ok b.- CRM - 25-08 C.- Cableado, red, electricidad - max. 06/09
Comité | 2021-08-04 | 3 | Necesidades - SG5 Ecuador |  | Luis R. | 2021-08-04 | 2021-08-31 | Finalizado | Se traslada actividad a LROJAS
Comité | 2021-08-05 | 4 | Impacto mudanza sac y emisiones | Evaluar impacto | Jose M | 2021-08-04 | 2021-08-09 | Finalizado
Comité | 2021-08-06 | 5 | Acceso para natalie Ramos - usuarios y capacitaion | De acuerdo a lo conversado con Carlos, me encargaré del canal Teledigital por lo que pido su especial apoyo para realizar los cambios en el sistema y se creen los usuarios para realizar el seguimiento. Así mismo pido su apoyo para que se me brinde la capacitación en el uso de Sigela. | Jose M | 2021-08-10 | 2021-08-20 | Finalizado
Comité | 2021-08-06 | 6 | Comunicaciones de TI - BOLETINES - AVISOS ENTRE OTROS | Reducir costos - impacto ambiental - pantalla negra entre otros Cableado Hyo | Gpalacios | 2021-08-10 | 2021-11-30 | Finalizado
Comité | 2021-08-10 | 7 | Kunaq -web | 1. Verificar el cumplimiento del contrato con la empresa Kunaq, con la respecto a la migración 100% web. | Jose M | 2021-08-10 | 2021-08-31 | Finalizado
Comité | 2021-08-10 | 8 | Pagina WEB | Presentación de estatus TI | Aponce/Gpalacios | 2021-10-14 | 2021-10-18 | Finalizado | 14/10 presentar diagnotico por TI --Lunes 18/10.
Comité | 2021-08-10 | 9 | Regularización de horas | Revisar horas de Alfredo y Jose | Jose M | 2021-08-10 | 2021-08-31 | Finalizado
Comité | 2021-08-10 | 10 | Actualización Kunaq | Revisar si hay manera de hacerlo en automatico sin necesidad de solicitar al usuario | Aponce | 2021-08-10 | 2021-09-30 | Finalizado | a.- Eduardo entregara la version el 25/08 02/11 esta listo para el pase a producción - monitorearlo. 05/11 09/11 no funcionó pase a produccion
Comité | 2021-08-24 | 11 | Helpdesk | Estatus | Gpalacios | 2021-08-10 | 2021-11-08 | Finalizado | 14/10 presentar excel con soporte - 8/11 02/11 se corto con el proveedor.
Comité | 2021-08-24 | 12 | Presentación estadistica TI | Estatus Incidencias en el mes - categorias Estatus Kunaq en el mes - efectividad en plazos | Jose M | 2021-08-23 | 2021-09-10 | Finalizado
Comité | 2021-08-10 | 13 | Plan de contingencia si se va la energia electrica en sedes camposantos | Revisión | Jose M | 2021-08-23 |  | Finalizado | esperar la energia electrica plan de seguimiento manual. estadisticamente durante el 2020 no hubo cortes o impacto. En el 2021 si hubo 1 de 2o 3 horas promedio
Comité | 2021-08-24 | 14 | Pagina video 360 - TOURS | Estatus - como sera la administración | Jose M | 2021-08-10 | 2021-08-31 | Finalizado
Comité | 2021-09-01 | 15 | Soporte Exactus | Designar usuario - capacitación | Aponce | 2021-08-10 | 2021-09-30 | Finalizado | El proveedor de exactus.
Comité | 2021-09-08 | 16 | Cableado Internet Chimbote | Seguimiento | Jose M | 2021-09-08 | 2021-09-13 | Finalizado
Comité | 2021-09-09 | 17 | Presupuesto 2022 | Seguimiento | Aponce/Gpalacios | 2021-09-09 | 2021-11-18 | Finalizado | Jcb avanzar
Comité | 2021-09-16 | 18 | Leasing de PC | Coordinar con HP – Jose Antonio Velazco: Fecha de entrega equipos, formalidad al correo enviado. Objetivo: no facturar doble leasing. | Aponce | 2021-09-16 | 2021-09-20 | Finalizado
Comité | 2021-09-16 | 19 | Leasing de PC | Tener listo el archivo Excel revisado hoy con Fintec | Aponce | 2021-09-16 | 2021-09-20 | Finalizado
Comité | 2021-09-16 | 20 | Leasing de PC | Seguimiento a Fintec para base de datos de los nuevos equipos y agregar usuarios e información a configurar. | Aponce | 2021-09-16 | por definir | Finalizado
Comité | 2021-09-16 | 21 | Leasing de PC | Coordinación del espacio y recepción de las PC Lima | Tymiller | 2021-09-16 | 2021-09-20 | Finalizado
Comité | 2021-09-16 | 22 | Leasing de PC | Coordinación con Fintec para configuración PC en lima, de acuerdo a fechas | Aponce/Tymiller/Jbarros | 2021-09-16 | por definir | Finalizado
Comité | 2021-09-16 | 23 | Leasing de PC | Programar reunión lunes 20/09 con Fintec | jbarros | 2021-09-16 | 2021-09-16 | Finalizado
Comité | 2021-09-16 | 24 | Leasing de PC
Comité | 2021-09-16 | 25 | Leasing de PC
Comité | 2021-09-16 | 26 | Leasing de PC
Comité | 2021-09-16 | 27 | Leasing de PC
Comité | 2021-09-16 | 28 | Revisar correo outllook - diagnostico | Revisar escenarios de mejora con el correo Revisión de los correos outilook - hostilabs | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30 | 31/03/2021 31/01/2022 | Stand By | 14/10 estamos a la espera de hostilabs para hacer una prueba. 26/10 revisar con Luis Rojas. Se pasará para el 2T. Reunion con lucho. Programar la reunion
Comité | 2021-09-30 | 29 | Reunión con proveedor Hostilab | Coordinr reunion cpmn Hostilab | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30 | 2021-10-15 | Finalizado
Comité | 2021-09-30 | 30 | Inventario de equipos | Sede Lima - Provincias | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30 | 31/12/2021 28/02/2022 | Retrasado | 09/03: Se entregará el día Lunes 14/03
Comité | 2021-09-30 | 31 | Aumentar memoria para jefe de tesorería. | Aumentar memoria para jefe de tesorería. | gpalacios | 2021-09-30 | 2021-10-15 | Finalizado
Comité | 2021-09-30 | 32 | Inventarios de licencias | nuevas licencias se tiene registrada con la cuenta soporte@grupomuya.com.pe./Grupomuya2021 | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30 | 31/12/2021 28/02/2022 | Finalizado | Se reprograma 28/02
Comité | 2021-09-30 | 33 | Impresora - explicar el apoyo de TI |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30 | 2021-10-08 | Finalizado
Comité | 2021-09-30 | 34 | Inventarios de Laptop - En el gabinete se encuentra solo dos laptop i7, que iba a ser para mi persona y Juan Carlos chavez. Los otro equipos se entregaron para Asistente(i5), jefe de GDH (i5), Guillermo Machea(i7) y Juan Carlos Zarte jefe de ventas de Cañete(i5), ver inventario en la nube punto 5. |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30 | 2021-12-31 | Finalizado
Comité | 2021-09-30 | 35 | Se tiene en espera las cuentas por parte de BCTS, se envío correo con los datos solicitados. | Capacitación exactus a GP | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30 | 2021-10-31 | Finalizado
Comité | 2021-09-30 | 36 | Se tiene reuniones con proveedor de Software de impresión. |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30 | 2021-10-15
Comité | 2021-09-30 | 37 | Se tiene reuniones con proveedor para Software de Inventario y Helpdesk. |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 38 | revision de reporte mensual por parte d eFiberlux, donde se actualiza o modifica la red. |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 39 | revisión de la red diaría para observar cortes de red y reportar al proveedor. |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 40 | Mantenimineto a diccionario de datos en la BD o indices. |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 41 | Mantenimiento de servidores.(Mensual). |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 42 | Renvisión de status de servidores(Consumos internos). |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 43 | Backup interno, revisión y eliminación del backup pasados (Liberación de espacio). | Revisar con Hosting - que remita un correo cuando se culmine un backup. Estatus | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 44 | Tarea nueva, revisión de servicios en BD(Kunaq/CRM/Exactus). |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 45 | Sigella (Intelvox) |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 46 | Licencia de ZOOM |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 47 | Licencias de office | Revisar el estado, quien lo tiene y lo tiempos | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 48 | Accesos para yachay | Revisar el estado, quien lo tiene y lo tiempos | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 49 | Pruebas de envio de comprobantes (SG5) |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 50 | RE: CIX - Ambiente para quinto equipo, pedido de PC para chiclayo |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30
Comité | 2021-09-30 | 51
Comité | 2021-10-04 | 52 | Diagnostico de area de TI |  | Aponce/Gpalacios | 2021-09-30 | 5/11/2021 31/01/2022 15/02/2022 | Finalizado | Se reprograma
Comité | 2021-10-04 | 53 | Inventario Lima |  | Gpalacios | 2021-10-04 | 2021-10-31 | Finalizado | nos muestres 02/11 jcb agendara reunion para revisar entregable de grabriel
Comité | 2021-10-04 | 54 | Internet GDH |  | Gpalacios | 2021-10-04 | 2021-10-08 | Finalizado
Comité | 2021-10-04 | 55 | Salas de Lima | Seguimiento, revisado, CC Sala directorio = ok Sala de primer piso = ok sala costado del directorio = por revisar sala de contabilidad = por revisar | Gpalacios | 2021-10-04 | 2021-10-31 | Finalizado | nos muestres 02/11 jcb agendara reunion para revisar entregable de grabriel
Comité | 2021-10-04 | 56 | Laptop para Cuzco |  | Gpalacios | 2021-10-04 | 2021-10-05 | Finalizado
Comité | 2021-10-04 | 57 | PC de Chiclayo |  | Gpalacios | 2021-10-04 | 2021-10-05 | Finalizado
Comité | 2021-10-04 | 58 | 15 celulares | 13 consejeros 2 supervisores | Aponce/Gpalacios | 2021-10-04 | 2021-10-05 | Finalizado | 15/10 es un tema de compatiblidad, lo esta revisando Entel. 20/10 se continuara con las pruebas con entel
Comité | 2021-10-04 | 59 | Crear dominio para web consulta fallecido |  | Aponce/Gpalacios | 2021-10-11 | 18/10/2021 22/10/2021 | Finalizado | 15/10 en proceso de revision por TI
Comité | 2021-10-04 | 60 | Analisis para el servidor físico vs nube - estacion Lima Diagnostico de proveedoor Movistar - correo+nube |  | Gpalacios | 2021-10-18 | 15/11/2021 19/11/2021 31/01/2022 15/02/2022 | Finalizado | Se evaluo el tema de costos y Hostiglas es mejor en costos
Comité | 2021-10-04 | 61 | Coordinación capacitación hostilabs - portal y prevenci+on de desastres |  | Aponce | 2021-10-18 | 10/11/2021 30/11/2021 28/02/2021 | Finalizado | Grabar las capacitaciones entrenamiento para alfredo y grabriel
Comité | 2021-10-04 | 62 | Incremento de banda sede cuzco - Fiberlux |  | Aponce | 2021-10-18 | 2021-11-10 | Finalizado | 15/10 SOLIICTAR A Fiberlux reporte de consumo cuszo. Se finalizó ya que proveedor informó que si tiene capacidad.
Comité | 2021-10-04 | 63 | Especificaicones tablet para chimbote |  | Gpalacios | 2021-10-18 | 2021-10-18 | Finalizado
Comité | 2021-10-04 | 64 | Pagina Web - especificaciones tecnicas |  | Aponce/Gpalacios | 2021-10-14 | 2021-10-18 | Finalizado
Comité | 2021-10-04 | 65 | Corte de Luz en Huancayo - domingo 24 de octubre |  | Aponce | 2021-10-14 | 2021-10-18 | Finalizado | previsiones. Impacto emisiones y caja.
Comité | 2021-10-20 | 66 | Helpdesk-Fresdesk | diagnostico y seguimiento del sistema | Gpalacios | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Finalizado | 1.- sirve o no para TI 2.- De no servir, entender si podemos salirnos del contrato? 3.- de servir, cual es la estretagia para continuar con el servicio.
Comité |  | #REF!
Comité | 2021-10-26 | #REF! | Buscar discos duros - 2 teras - Hyo y Lima | Diagnostico | Gpalacios | 2021-10-20 | 2021-11-15 | Finalizado
Comité | 2021-10-26 | #REF! | De acuerdo al dignostico punto 69 comprar discos | Diagnostico | Aponce/Gpalacios | 2021-10-20 | 15/11/2021 19/11/2021 | Finalizado
Comité | 2021-10-26 | #REF! | Apoyo cierre 30,31 01 y 02 Nov. | como era el apoyo anteriormente, y plan para hacer el seguimiento de apoyo | Aponce/Gpalacios | 2021-10-20 | 2021-10-31 | Finalizado
Comité | 2021-11-02 | #REF! | Contratar tecnica para cableado y red en cuzco | Requerimiento de Yadira | Aponce/Gpalacios | 2021-11-02 | 5/11/2021 15/12/2021 | Finalizado | 09/11 nos encontramos en propuesta. Ya esta.
Comité | 2021-11-02 | #REF! | Revisar los horarios de soporte TI |  | Aponce/Gpalacios | 2021-11-02 | 2021-12-31 | Finalizado
Comité | 2021-08-24 | #REF! | Helpdesk | Buscar proveedor | Aponce/Gpalacios | 2021-11-02 | 28/02/2022 30/04/2022 | En proceso
Comité | 2021-11-09 | #REF! | Power bi |  | Aponce/Gpalacios | 2021-11-02 | 2021-11-11 | Finalizado
Comité | 2021-11-09 | #REF! | Ordenar sitio Hyo - Inventario obsoletos |  | Aponce | 2021-11-02 | 31/12/2021 21/01/2022 | Retrasado | 09/03: Se entregará el día Lunes 14/03
Comité | 2021-11-09 | #REF! | Reordenar el cambio de la fibra - fiberlux Hyo |  | Aponce | 2021-11-02 | 2022-02-28 | Retrasado | 09/03: Se entregará el día Lunes 14/03
Comité | 2021-11-16 | #REF! | Preparación Kiff off |  | Aponce/Gpalacios | 2021-11-16 | 2022-01-13 | Finalizado
Comité | 2021-11-16 | #REF! | Revisar Pagina Web actual – CCH realizo una presentación y demoro el link y no pudo. |  | Aponce/Gpalacios | 2021-11-16 | 2022-01-13 | Finalizado
Comité | 2021-12-01 | #REF! | Arreglar teclado de Enrique . Contabilidad |  | Gpalacios | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Finalizado
Comité | 2021-12-01 | #REF! | Enviar monitor+mouse ergonomico a Gmarchena |  | Gpalacios | 2021-12-01 | 2021-12-02 | Finalizado
Comité | 2021-12-01 | #REF! | Reunion con Exactus para revisar la lentitud de los procesos y reportes |  | jbarros | 2021-12-21 | 31/12/2021 31/01/2022 | Finalizado
Comité | 2022-01-04 | #REF! | Revisar indicadores de cierre 2021 |  | jbarros | 2021-12-21 | 2022-01-31 | En proceso | 09/03: Se presentará los indicadores del cierre del mes de febrero el Lunes 14/03
Comité | 2022-01-04 | #REF! | Migración a la nueva plataforma de Hostiglabs |  | Aponce | 2022-01-04 | 31/01/2022 30/04/2022 | En proceso | 09/03: Se culminará la migración el 30/04
Comité | 2022-01-04 | #REF! | Enviar PC A Chiclayo |  | Gpalacios | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Finalizado
Comité | 2022-01-04 | #REF! | Enviar PC A HYO (2) |  | Gpalacios | 2022-01-19 | 2022-01-17 | Finalizado
Comité | 2022-01-04 | #REF! | ..@ para Hugo de la torre - Ecuador |  | Aponce | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Finalizado
Comité | 2022-01-04 | #REF! | Revisar CRM |  | Aponce | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Finalizado
Comité | 2022-02-22 | #REF! | Exactus: actualizar los modulos - nos falta el 40% |  | Aponce | 2022-02-22 | 2022-03-31 | En proceso | 09/03: Se actualizará el 40% de los modulos el 31/03
Comité | 2022-02-22 | #REF! | Comprar laptop |  | Gpalacios | 2022-02-22 | 2022-03-31 | En proceso | 09/03: Se encuentra en revisión de cotizaciones con los proveedores
Comité | 2022-03-09 | #REF! | Solicitar cotización a Hostiglab para alojamiento de BackUp de archivos |  | Aponce | 2022-03-09 |  | En proceso | 09/03: Se presentará la cotización y la lista de usuarios con mayor volumen de correos el 31/03

## Hoja2
SG5
SG5
Peru
sedes Hyo
sedes Cuzco
sedes Chiclayo
sedes Cañete
conversion a dolares
Ecuador
sedes 1
sedes 2
sedes 3
sedes 4
contratos
Moneda
tributario
Recaudación
xxxxxx
exactus
CRM
conversion a dolares
capacidad?
DANA
SIGELLA
que pasar si duplicamos los procesos
Tiempos de respuesta
Revisar en @.com
Revisar en @.com