## Cronograma
| PROYECTO: Adecuación de sistemas a Ecuador | [6 empty] | Fecha Plan |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | Fecha Cambio |  | Fecha Real
| N° | Actividad | Tarea previa | Estado | % Cumplim. | Responsable | Días estimados | Fecha Inicio | Fecha Fin | [84 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Inicio | Fecha Fin | Comentario | time axis 2022-02-21 to 2022-05-15
| Adecuación de Exatus a Ecuador (1° etapa) |  |  |  | 0%
| 1.1 | Diagnóstico | Ninguna | En proceso | 0% | J Llanos | 15 | 2022-02-21 | 2022-03-11
Hito 1 | 1.2 | Requerimiento | 1.1 | Sin iniciar | 0% | J Llanos | 10 | 2022-03-12 | 2022-03-25
| 1.3 | Cotización | 1.2 | Sin iniciar | 0% | BCTS | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-29
| 1.4 | Desarrollo | 1.3 | Sin iniciar | 0% | BCTS | 20 | 2022-03-30 | 2022-04-26
Hito 2 | 1.5 | Pruebas de usuario | 1.4 | Sin iniciar | 0% | J Llanos | 20 | 2022-04-27 | 2022-05-24
| 1.6 | Pase a producción | 1.5 | Sin iniciar | 0% | L Rojas | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-26
Hito 3 | 1.7 | Ratificación | 1.6 | Sin iniciar | 0% | J Llanos | 10 | 2022-05-27 | 2022-06-09
| Adecuación de SG5 a Ecuador (R&C, emisión, camposanto) |  |  |  | 0%
| 2.1 | Diagnóstico | Ninguna | En proceso | 0% | T Llacza, JC Chavez | 15 | 2022-02-21 | 2022-03-11
Hito 1 | 2.2 | Requerimiento | 2.1 | Sin iniciar | 0% | T Llacza, JC Chavez | 10 | 2022-03-12 | 2022-03-25
| 2.3 | Cotización | 2.2 | Sin iniciar | 0% | SG5 | 3 | 2022-03-26 | 2022-03-30
| 2.4 | Desarrollo | 2.3 | Sin iniciar | 0% | SG5 | 40 | 2022-03-31 | 2022-05-25
Hito 2 | 2.5 | Pruebas de usuario | 2.4 | Sin iniciar | 0% | T Llacza, JC Chavez | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-08
| 2.6 | Pase a producción | 2.5 | Sin iniciar | 0% | L Rojas | 3 | 2022-06-09 | 2022-06-13
Hito 3 | 2.7 | Ratificación | 2.6 | Sin iniciar | 0% | T Llacza, JC Chavez | 10 | 2022-06-14 | 2022-06-27
| Adecuación de SG5 a Ecuador (planillas) |  |  |  | #DIV/0!
| 3.1 | Diagnóstico |  | En proceso |  |  |  |  | #NUM!
| 3.2 | Requerimiento |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 3.3 | Desarrollo |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 3.4 | Pruebas de usuario |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 3.5 | Pase a producción |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 3.6 | Ratificación |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| Adecuación de CRM servicios a Ecuador |  |  |  | #DIV/0!
| 4.1 | Diagnóstico |  | En proceso |  |  |  |  | #NUM!
| 4.2 | Requerimiento |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 4.3 | Desarrollo |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 4.4 | Pruebas de usuario |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 4.5 | Pase a producción |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 4.6 | Ratificación |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| Adecuación de CRM comercial a Ecuador |  |  |  | #DIV/0!
| 5.1 | Diagnóstico |  | En proceso |  |  |  |  | #NUM!
| 5.2 | Requerimiento |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 5.3 | Desarrollo |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 5.4 | Pruebas de usuario |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 5.5 | Pase a producción |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
| 5.6 | Ratificación |  | Sin iniciar |  |  |  |  | #NUM!
Note on E3: En proceso Retrazado Terminado

## Acta - GDH
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Adecuación del módulo planillas | GDH | 1 | Funcionamiento esquema de planillas, cálculos, normativa (desc, impuestos, vacaciones), etc en Ecuador | Claudia | Hugo | En proceso | 2022-02-23 | 2022-03-15 |  | Documento con detalles de los cambios y del funcionamiento para la adecuación del módulo de planilla
Coordinación con Kunaq | Proyectos | 2 | Conocer tiempo de desarrollo | JC Barros | L Rojas | Finalizado | 2022-02-23 | 2022-02-25 |  | Coordinar reunión con Kunaq, que detalle lo que necesita y un tiempo aproximado
Firma de representante legal en documentos | Proyectos | 3 | Evaluar la firma del representante legal (Dana y SG5) en Ecuador | Claudia | L Rojas | Sin iniciar |  |  |  | Tener este punto en cuenta para el documento del punto 1
Adecuación del módulo planillas | GDH | 4 | Casuisticas Excel con diferentes complejidades |  | Hugo | Finalizado | 2022-03-03 |  |  | 03/03: Hugo lo finalizará para el 04/03
| GDH | 5 | incluir la norma/ley del sustento del pago al ministerio de trabajo en el ppt |  | Hugo | Finalizado | 2022-03-03 |  |  | 03/03: Hugo lo finalizará para el 04/03
| GDH | 6 | Relación familia de conceptos remunerativos |  | Hugo | Finalizado | 2022-03-03 |  |  | 03/03: Leonardo enviará ejemplo hoy 03/03 03/03: Hugo enviará lista para el 04/03
| GDH | 7 | Definir tipo de contrato a usar |  | Hugo | Finalizado | 2022-03-03 |  |  | 03/03: Hugo enviará definición del contrato a usar
| GDH | 8 | Boleta con detalle del seguro social |  | Hugo | En proceso | 2022-03-08 | 2022-03-09 |  | 08/03: Hugo enviará información
| GDH | 9 | Vacaciones en base a comisiones |  | Hugo | En proceso | 2022-03-08 | 2022-03-09 |  | 08/03: Hugo enviará información
| GDH | 10 | Retenciones en base a empleado mensual |  | Hugo | En proceso | 2022-03-08 | 2022-03-09 |  | 08/03: Hugo enviará información
| GDH | 11 | Modelo del rol de liquidación |  | Hugo | En proceso | 2022-03-08 | 2022-03-09 |  | 08/03: Hugo enviará información
| GDH | 12 | Ejercicio simple individual de las provisiones |  | Claudia | Sin iniciar | 2022-03-10 | 2022-03-10
| GDH | 13 | Enviar documentos a Lissette |  | Claudia | Sin iniciar | 2022-03-10 | 2022-03-10
| GDH | 14 | Presentación de cotización |  | Lissette | Sin iniciar | 2022-03-11 | 2022-03-15 |  | Se presentará el 15/03
15
16
17
18
19
20

## Acta - Operac
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Acondicionar formatos y parametros de venta para Ecuador | Emisión | 1 | Acondicionar sistemas: SG5: IVA, etc CRM: cantidad dígitos del DNI Ecuador (cédula) |  | Tymiller | Finalizado | 2022-02-01 | 2022-02-24 |  | Checklist de los campos del CRM que se puedan ver afectados en Ecuador (Finalizado) 21/02: Revisión checklist con comercial (DDL: 24/2) 21/02: Revisión checklist con HdelaTorre
| Emisión | 2 | Entregar contrato a Nataly para que defina que cambios debe hacer |  | Tymiller | Finalizado | 2022-02-01 |  |  | Se revisará este punto en el próximo comité con comercial 21/02: consulta a comercial respecto al contrato 21/02: espera de revisión del contrato por área legal (DDL: 10/03). 21/02: Luego se revisa el contrato con comercial para su conformidad de comercial, SAC y operaciones (Emi y R&C) 21/02: Finalmente, se envía a SG5 para desarrollo
| Emisión | 3 | Enviar contratos de otros camposantos |  | Hugo | Finalizado | 2022-02-21 | 2022-03-04 |  | Ty se comunicará con HdelaTorre Revisar webs de competencia en Ecuador (sobretodo resoluciones)
| Emisión | 4 | Revisión de los contratos con Yarqa |  | Tymiller | Sin iniciar | 2022-04-01 |  |  | Coordinar con Yarqa (reunión o correo) 21/02: enviar a Ricardo para revisión del punto 14 y 16
| Emisión | 5 | Definir el modelo del contrato |  | Tymiller | En proceso | 2022-03-02 | 2022-03-31
| Emisión | 6 | Definiciones de cambios de sistemas |  | Tymiller | En proceso | 2022-03-02 | 2022-03-23
Revisar cotizaciones implemtación estructura oficina | TI | 7 | Cotización para usar nuestros servidores para Ecuador |  | Alfredo | Sin iniciar | 2022-04-15 |  |  | Exactus: Se necesita cantidad de licencias a incrementar SG5 y CRM: cantidad de usuarios adicionales
| TI | 8 | Cotización si separamos servidores de Peru y Ecuador |  | Alfredo | Sin iniciar | 2022-04-15 |  |  | Exactus: Se necesita cantidad de licencias a incrementar SG5 y CRM: cantidad de usuarios adicionales
| TI | 9 | Servicio de internet, cableado, etc |  | Alfredo | Sin iniciar | 2022-04-15 |  |  | Se necesita ubicación de la oficina
| TI | 10 | Solicitar a los líderes cantidad de herramientas y equipos |  | JC Barros | Sin iniciar | 2022-04-30
ERP Ecuador | Contab | 11 | Revisar propuesta de Exactus con Marcos |  | JC Barros | Finalizado | 2022-02-01
Medios de recaudación | R&C | 12 | Lista de medios de pago |  | Hugo |  | 2022-02-01 | 2022-03-10 |  | Ricardo se comunicará con HdelaTorre (DDL: 10/3)
| R&C | 13 | Contacto de empresa de POS |  | Hugo |  | 2022-02-01 | 2022-03-10 |  | Ricardo se comunicará con HdelaTorre (DDL: 10/3)
| R&C | 14 | Contactos de bancos |  | Hugo |  | 2022-02-01 | 2022-03-10 |  | Ricardo se comunicará con HdelaTorre (DDL: 10/3)
Procedimiento de recaudación | R&C | 15 | Revisión de la leyes para resoluciones de contratos |  | JC Chavez |  | 2022-02-01 | 2022-03-23 |  | Depende de la finalización del punto 4
| R&C | 16 | Adecuar sistema de recaudo a Ecuador 1°: Banco Guayaquil |  | JC Chavez |  | 2022-02-01 | 2022-03-23 |  | Depende de la finalización del punto 10
| R&C | 17 | Revisar las leyes de Ecuador para definir las notificaciones |  | JC Chavez |  | 2022-02-01 | 2022-03-23 |  | Depende de la finalización del punto 4
Migración | Proyectos | 18 | Revisión de contratos ya firmados (stock) |  | L Rojas | Sin iniciar | 2022-02-21 |  |  | Solicitar información a Hugo contratos vigentes del camposanto. Esta se tendrá luego de la firma del compromiso de compra (fecha aprox: quincena de marzo)
| Proyectos | 19 | Excel con cabeceras para migración |  | L Rojas |  |  |  |  | Solicitar tabla maestra para migración a Kunaq y luego entregar a D Huaman para que llene la BD y se pueda migrar (previa validación)
20
|  | 21 | Definiciones de cambios de sistemas |  | JC Chavez | En proceso | 2022-03-02 | 2022-03-23
22
23
24
25
26
27

## Acta - SG5
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Adaptación del SG5 para Ecuador | Proyectos | 1 | Cálculo de impuestos (información normativa, SRI, cálculos, entre otros) | Kunaq | Hugo
| Proyectos | 2 | Formato de comprobantes de venta | Kunaq | Hugo
| Proyectos | 3 | Facturación electrónica (información normativa, estructura, formato, entre otros) | Kunaq | Hugo
| Proyectos | 4 | Cálculo de planilla (información normativa, SRI, cálculos, casuísticas especiales, entre otros) | Kunaq | Hugo
| Proyectos | 5 | Funcionamiento de planillas en Ecuador | Kunaq | Claudia
| Proyectos | 6 | Lista de reportes normativos a desarrollar | Kunaq | Claudia
| Proyectos | 7 | Cotizar módulo de planillas para GDH | JC Barros | Kunaq
| Proyectos | 8 | Evaluar numeración de contratos | Kunaq | Tymiller
| Proyectos | 9 | Migración: * BD de contratos * BD de beneficiarios * BD de espacios * BD de recaudación | Kunaq | L Rojas |  |  |  |  | Ingresar fallecidos de camposanto Ecuador al SG5 - Definir proceso de importación
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Acta - Contab
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Propuesta de Exactus Ecuador | Contab | 1 | Enviar información para cerrar propuesta de Exactus Ecuador | BCTS | J Llanos | Finalizado | 2022-02-22 | 2022-03-04 |  | BCTS solicta: 1. Centros de costos para Ecuador 2. Cuentas contables para Ecuador 3. Metodología y cálculos de impuestos 01/03: el 04/03 reunión entre conta y Hugo
| Contab | 2 | Aprobación de propuesta | JC Barros, M Castro | J Llanos | Sin iniciar | 2022-02-22 | 2022-03-08
| Contab | 3 | Inicio del desarrollo | JC Barros | M Castro | Sin iniciar |  |  |  | Fecha propuesta de inicio de desarrollo con Exactus
4
5
6
7
8
9
10
|  | 11 | Configuración de formatos de comprobantes para Ecuador | JC Chavez |  |  | 2022-02-01 |  |  | Depende de la parte contable
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Acta - Exactus
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Propuesta de BCTS | BCTS | 1 | Aumentar a la propuesta los módulos de Obligaciones y acreencias y Activos fijos, 3 licencias y bolsa de horas. | J Barros | C Morales | En proceso | 2022-02-09 | 2022-02-11 |  | Modulo de Flujo de caja y Formulación presupuestal se verá en una 2° etapa 22/02: Conta revisará propuesta
| BCTS | 2 | Realizar propuesta de consolidación financiera, separada de la propuesta anterior | J Barros | C Morales | En proceso | 2022-02-09 | 2022-02-11
| BCTS | 3 | Agregar tiempos a la propuesta | J Barros | C Morales | En proceso | 2022-02-09 | 2022-02-11
| BCTS | 4 | Realizar un análisis de velocidad a Exactus | J Barros | C Morales | En proceso | 2022-02-09 | 2022-02-11
Información de procesos, normas y leyes de Ecuador |  | 5 | Enviar información financiera, legal y contable necesaria para empezar | C Morales | Hugo | En proceso | 2022-02-09
|  | 6 | Revisar la estructura del txt de Ecuador para los pagos | C Morales | Hugo | En proceso | 2022-02-09
7
8
9
10
11
12
13
14

## Acta - ComSAC
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | 11 | Funcionamiento de las cajas |  | JC Barros |  | 2022-02-01 |  |  | Por revisar con SAC/tesorería
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Feriados
2021-07-28
2021-07-29
2021-08-30
2021-10-08
2021-11-01
2021-12-08
2021-12-24
2021-12-25