## Ecuador
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Recordatorio | Comentarios
Acondicionar formatos y parametros de venta para Ecuador | Emisión | 1 | Acondicionar sistemas: SG5: IVA, etc CRM: cantidad dígitos del DNI Ecuador (cédula) |  | Tymiller |  | 2022-02-01 | 2022-02-15 |  | Checklist de los campos del CRM que se puedan ver afectados en Ecuador
| Emisión | 2 | Entregar contrato a Nataly para que defina que cambios debe hacer |  | Tymiller |  | 2022-02-01 | 2022-02-08 |  | Se revisará este punto en el próximo comité con comercial
Revisar cotizaciones implemtación estructura oficina | TI | 3 | Envío de cotización de servidores |  | Hugo |  | 2022-02-01
| TI | 4 | Revisar cotización con Alfredo |  | JC Barros |  | 2022-02-01
| TI | 5 | Solicitar a los líderes cantidad de herramientas y equipos |  | JC Barros |  | 2022-02-01
ERP Ecuador | Contab | 6 | Revisar propuesta de Exactus con Marcos |  | JC Barros | Finalizado | 2022-02-01
Medios de recaudación | R&C | 7 | Lista de medios de pago |  | Hugo |  | 2022-02-01
| R&C | 8 | Contacto de empresa de POS |  | Hugo |  | 2022-02-01
| R&C | 9 | Contactos de bancos |  | Hugo |  | 2022-02-01
Procedimiento de recaudación | R&C | 10 | Revisión de la leyes para resoluciones de contratos |  | JC Chavez |  | 2022-02-01 |  |  | Depende de la finalización del punto 2
| R&C | 11 | Funcionamiento de las cajas |  | JC Barros |  | 2022-02-01
| R&C | 12 | Adecuar sistema de recaudo a Ecuador |  | JC Chavez |  | 2022-02-01 |  |  | Depende de la finalización del punto 9
| R&C | 13 | Revisar las leyes de Ecuador para definir las notificaciones |  | JC Chavez |  | 2022-02-01 |  |  | Depende de la finalización del punto 2
| R&C | 14 | Configuración de formatos de comprobantes para Ecuador |  | JC Chavez |  | 2022-02-01 |  |  | Depende de la parte contable
Reunión con Exactus | Proy | 15 | Se agendará reunión con Exactus |  |  | Finalizado | 2022-02-07 | 2022-02-09 |  | 09/02: Reunión con Exactus
16
17
Restricción en el bloqueo como espacio Muya | TI | 31 | Modificación de permisos para usuarios | A Ponce | Kunaq | En proceso | 2022-03-01 |  |  | 01/03: Ti enviará caracteristicas del requerimiento
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!