## Seguimiento
Origen | Fecha | N° | Tema | Detalle | Responsable | DDL | Estado | F. entrega | Comentarios
|  | 1 | Emisión automática | Detallar proceso de emisión de recibo/boletas | L Rojas |  | Sin iniciar
|  | 2 |  | Requerimientos de N Ramos | L Rojas | 2021-09-10 | En proceso
|  | 3 |  | Alcance encriptación de claves - elaboración Ppeñaherrera
|  | 4 |  | Alcance Niubiz - elaboración Ppeñaherrera
|  | 5 |  | Modulo generación cartas - esperando cotización |  |  |  |  | enviado a Kunaq para cotizacion
|  | 6 |  | Número de conciliacion BCP y CHuancayo - coordinar plan de pruebas
|  | 7 |  | Definir proceso libro reclamaciones
|  | 8 |  | Pruebas CRM serv
|  | 9 |  | Mejora proceso/politicas de proyectos
|  | 10 |  | Hosting para la web - Aponce (compartido 800/VPS o virtual 1600/servidor dedicado 2600) |  | 2021-11-30
|  | 11 |  | Muyashop - envio de informacion y reuniones con Manuel
|  | 12 |  | Ecuador |  |  |  |  | correo + cotización
|  | 13 |  | revisar el orden de las carpetas de proyectos en las carpetas compartidas, con los documentos
|  | 14 |  | Sigella? Tiene capacidad para 25 sedes? Da valor para las auditorias en emisiones? Necesidades de sistema por Recaud? Costos vs mercado? Proyecto 24x7 tiene herramienta para desaparecer Sigella? Involucrar a JCB
15
|  | 16 |  | seguimiento Dana: información incompleta boleta Acevedo (renta de 5° no aparece)
17
|  | 18 |  | desarrollo - 2021-00322 MUYA - Reporte Cobranzzas y Cuota SSFF |  | 2021-12-21
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
|  | 30 |  | vacaciones
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

## GDH22
area | problemática/necesidades | objetivo | proyecto | presupuesto | Complejidad
| SG5: Mejora en reporte actuales activos/bajas, sede, jefe directo, correo corporativo | ahorro 10H por mes
| envío de abonos CTS al correo (similar a las boletas) | por ley
Mejoras en el sistema (nuevos campos, organigrama,…)
| Carga masiva de ingresos de personal al SG5 | ahorro de 4H mensuales por cada camposanto
| intranet - app de consulta | comunicación interna y automatizacion de procesos
herramienta de evaluacion de clima - enero y agosto
herramienta de evaluacion de desempeño - 2 veces al año
herramienta de líderes: evaluacion, capacitaciones, seguiento, etc
SG5: registro y reporte de los derecho habientes

## Teso22
area | problemática/necesidades | objetivo | proyecto | presupuesto | Complejidad
Tesoreria | validaciones de depositos BCP, stotia, bbva, interbank, caja huancayo, y otros que puedan salir. La validacion en cada entidad es diferente BCP (monto, fecha y #depo), BBVA (depende del titular de cuenta de deposito) |  |  |  | L
Tesoreria | automatizar la programacion de pagos y la estandarizacion del proceso, no varia según banco |  |  |  | M
Tesoreria | Modificaciones en Exactus, modulo tesorería |  |  |  | S

## SAC22
area | problemática/necesidades | objetivo | proyecto | presupuesto | Complejidad | Proveedores
SAC | no existe el LdR en la pag web para que el cliente ingrese sus Q/R | tener el libro en la pagina web | libro de reclamaciones
SAC | solo hay atencion al cliente o posibles clientes en horario de oficina, se pueden estar perdiendo clientes que llamen fuera de esta horas: central telefonica, chatbot (web), FB, WA |  |  |  |  | Infobip (chatbot)
SAC | gestión de las comunicaciones con los clientes en atencion no presencial (FB, whatsapp-pepo, central telefonica, correos, etc) se realiza por diferentes actores/canales y no hay una coordinacion con SAC. Inbox de FB no se contesta a tiempo o se tiene reporte. ¿IQ lo esta haciendo? Necesidad: CRM integre los canales |  |  |  |  | Dinamic (ventas) Zoho (SAC) Servicenow (SAC) Bitrix24 (SAC)
Parque | los reportes de SG5 cubren las necesidades del área y se realizan en un Excel
Parque | Mejorar control de la colocacion o retiro de lapidas, el actual no cubre las necesidades del área
Flota | Gestionar el uso, kilometraje, conductores, quien solicito la visita,
Flota | Gestionar mantenimiento de la flota (aprox: 12 en 8 sedes), llantas, repuestos, etc
SAC | Mapear proceso: cremaciones, manuales SAC
Parque | Descargar planimetrias desde SG5 como plano visual (no Excel), incluir informes que se envia al Book
Gestor de tramite documentario
1. Libro de reclamaciones (8): código de reclamación? Seguimiento? Envio al correo?
2. Atencion 24x7 (10):
3. Contact center: atención 24x7, central telefónica? (vigilante contesta?) personas que reciben llamadas desde todos los canales, centralizado. El FB lo maneja IQ y no se sabe si se está respondiendo. La estadística de las consultas por cada canal, debe estar centralizado en un solo canal
4. CRM centralizado (no necesario, opcional)
5. Control documentario en SG5 (10)
6. Mejora en comprobantes de pago: impresión capacidad

## Kunaq
Origen | Fecha | N° | Área | Detalle | Solicitante | Responsable | F. pactada | Estado | F. entrega | Comentarios
Reunión de presentación | 2021-07-15 | 1 | Recaudación | Soporte y monitoreo de la generación de tramas | JC Chavez | Kunaq | 2021-07-16 | Finalizado |  | Motivo de reprogramación:
|  | 2 | Recaudación | Soporte y monitoreo de las cargas de respuesta de los bancos | JC Chavez | Kunaq | 2021-07-17 | Finalizado
|  | 3 | Recaudación | Coordinación entre Kuanq y TI Muya para la actualización de SG5 al equipo de emisión y SAC por los cambios en la numeración de ampliaciones | J Morales | Kunaq | 2021-07-16 | Finalizado
|  | 4 | TI | Definir fechas para pruebas de envío de comprobante | J Morales | Kunaq | 2021-07-19 | Finalizado | 2021-08-16
|  | 5 | TI | Tener una versión única del sistema en la carpeta del servidor y que durante cambios futuros este se mantenga actualizado | J Morales | Kunaq | 2021-07-17 | Finalizado
|  | 6 | Emisión | Envío de requerimiento para modificación del mínimo para inhumar |  | L Rojas | 2021-07-19 | Finalizado
Comité seguimiento | 2021-08-02 | 7 | Emisión | Lista de precios: Aclarar que servicios se agregan y cuales no | L Rojas | Kunaq | 2021-08-02 | Finalizado
|  | 8 | Emisión | Definir si va la firma digital + certificado | L Rojas | L Rojas | 2021-08-02 | Finalizado
|  | 9 | Proyectos | Desarrollo por perfiles: Capacitación | L Rojas | Kunaq | 2021-08-02 | Finalizado
|  | 10 | TI | SLA - Indicar tiempos | J Morales | Kunaq | 2021-08-06 | Finalizado
|  | 11 | TI | Reunión de directorio de actualización | J Morales | Kunaq | 2021-08-06 | Finalizado
|  | 12 | TI | Listado de tickets | J Morales | Kunaq | 2021-08-16 | Finalizado | 2021-08-19
|  | 13 | TI | Envío comprobantes - Control de envios | A Ponce | Kunaq | 2021-08-26 | Finalizado |  | Para el 9/09 - Mi 22/09 pruebas de usuario 6/10: pruebas agendadas por Alfredo
|  | 14 | TI | Credimuya SG5-Exactus (reunión 13/08 11:00am) | J Morales | J Morales | 2021-08-13 | Finalizado
|  | 15 | Recaudación | Caja Huancayo - Actualización en la máquina de Ty | JC Chavez | JC Chavez | 2021-08-02 | Finalizado
|  | 16 | Recaudación | Modificación trama BCP - 20h - Definir fecha inicio | JC Chavez | Kunaq | 2021-08-16 | Finalizado | 2021-08-19
|  | 17 | SAC/Recaudación | Refinanciamiento contratos integrales - Revisar cotización con D Huaman | D Huaman | D Huaman | 2021-08-06 | Finalizado |  | Modificación de requerimiento
|  | 18 | Recaudación | Carga de la cuenta sin validación BCP - Cotizar | JC Chavez | Kunaq | 2021-08-18 | Finalizado
|  | 19 | Emisión | Enviar fechas a Kunaq (pruebas) | Kunaq | L Rojas | 2021-08-06 | Finalizado
Comité seguimiento | 2021-08-16 | 20 | Proyectos | Desarrollo por perfiles: fin del desarrollo | L Rojas | Kunaq | 2021-08-16 | Finalizado
|  | 21 | TI | Pruebas Credimuya en Exactus. Se involucra Operaciones, Kunaq, Exactus y Contabilidad. Incluye pruebas de resolución de contratos | J Morales | Kunaq | 2021-08-18 | Finalizado | 2021-08-20
|  | 22 | Proyectos | Ecuador: envío de moneda e impuestos | Kunaq | L Rojas | 2021-08-16 | Finalizado
|  | 23 | Recaudación | Actualización SG5 en laptop Recaudación | JC Chavez | Kunaq | 2021-08-16 | Finalizado | 2021-08-19
|  | 24 | Recaudación | Corrección trama ScotiaBank (implementación con errores) | JC Chavez | Kunaq | 2021-08-16 | Finalizado | 2021-09-03
|  | 25 | Recaudación | Revisión trama Caja Huancayo | JC Chavez | Kunaq | 2021-08-16 | Finalizado | 2021-08-19
|  | 26 | TI | Reporte de facturación por fechas (contabilidad) | A Ponce | Kunaq | 2021-09-02 | Finalizado
|  | 27 | TI | Pruebas de envío de comprobante/FTP actualización | A Ponce | Kunaq | 2021-08-26 | Retraso |  | Para el 9/09 2° fecha: 6/10 13/10 - Se finalizarán las pruebas el 14/10
Comité seguimiento | 2021-09-07 | 28 | Proyectos | Facturación electrónica en Ecuador | J Barros | Kunaq | 2021-09-22 | Finalizado
|  | 29 | Recaudación | Probar trama de Scotiabank - se debe esperar a un envío real | T Llacza | Kunaq |  | Finalizado |  | Sin fecha. Se debe esperar a un envío real.
|  | 30 | Proyectos | Kunaq-web: entrega de propuesta de reorganización | J Barros | Kunaq | 2021-09-13 | Finalizado | 2021-09-17
|  | 31 | Proyectos | Revisar saldos de cuentas 12 - Cuenta por cobrar saldo cero | L Rojas | Kunaq | 2021-09-10 | Finalizado | 2021-09-08
|  | 32 | Proyectos | Procesamiento de liquidaciones - Pruebas | L Rojas | Kunaq | 2021-09-08 | Finalizado | 2021-09-17
|  | 33 | Proyectos | Informe sobre error al mostrar los descuentos en contratos | L Rojas | Kunaq | 2021-09-07 | Finalizado | 2021-09-07
|  | 34 | Proyectos | Cotización para validación de nombre en cliente existente | L Rojas | Kunaq | 2021-09-07 | Finalizado | 2021-09-07
|  | 35 | TI | Se perdió acceso a datos adicionales - Entregar actualización | A Ponce | Kunaq | 2021-09-07 | Finalizado |  | Para 24/09/2021
Comité seguimiento | 2021-09-20 | 36 | TI | Regularización de comprobantes anteriores | A Ponce | Kunaq | 2021-10-15 | Finalizado
|  | 37 | TI | Enviar la ruta del FTP en la cual están los archivos | Kunaq | A Ponce | 2021-09-24 | Finalizado |  | fecha: 06/10
|  | 38 | Recaudación | Enviar trama CashNet | Kunaq | JC Chavez | 2021-09-20 | Finalizado
|  | 39 | Recaudación | Diagnostico de trama Scotiabank | JC Chavez | Kunaq | 2021-09-20 | Finalizado |  | Por enviar hoy 5/10
|  | 40 | Recaudación | Número de operación de Caja Huancayo no se guarda | JC Chavez | Kunaq | 2021-09-22 | Finalizado
|  | 41 | Recaudación | Cambiar fecha de generación de tramas según la fecha de vencimiento del cliente | JC Chavez | Kunaq | 2021-09-22 | Finalizado
|  | 42 | Recaudación | Cotizar trama de afiliación Visa | Kunaq | JC Chavez |  | En proceso |  | En definición, para el 15/10
|  | 43 | Recaudación | Revisión de pre-planilla | Kunaq | JC Chavez |  | En proceso |  | En definición, para el 15/10
|  | 44 | Proyectos | Pase a producción (Lista de precio, mínimo para inhumar, ver código de plataforma, botón que solicitaba Alfredo del CRM) | L Rojas | Kunaq | 2021-09-23 | Finalizado
|  | 45 | Proyectos | GDH revisará las liquidaciones pendientes | Kunaq | L Rojas |  | Sin iniciar
|  | 46 | Proyectos | Descuentos por servicios, firma, vinculacion de precios y minimo para inhumar | L Rojas | Kunaq | 2021-09-21 | Finalizado |  | Pruebas: miercoles en la mañana
Comité seguimiento | 2021-10-05 | 47 | Emisión | Lista de contratos bloqueados con espacios Muya | T Llacza | Kunaq | 2021-10-05 | Retraso |  | 13/10: Revisión de opciones de sistema para desbloqueos para el 31/10
|  | 48 | Contabilidad | Fecha real del deposito - Pruebas de usuario | J Llanos | Kunaq | 2021-10-06 | En proceso |  | 13/10 se espra resultados de pruebas
|  | 49 | Recaudación | Ratificación para validar módulo de reponsable de pago | T Llacza | Kunaq | 2021-10-11 | En proceso |  | Para 20/10, esperando caso para probar
|  | 50 | Recaudación | Ticket de generación de cartera + informe | JC Chavez | Kunaq | 2021-10-05 | Finalizado
|  | 51 | Proyectos | Pruebas envío de recibos | L Rojas | Kunaq | 2021-10-06 | En proceso
|  | 52 | Proyectos | Nuevos contratos - Desarrollo de cambios solicitados y envío de propuesta de puntos que no estaban en el requerimiento inicial | L Rojas | Kunaq | 2021-10-06 | En proceso |  | 13/10- Realizar pruebas, finalizadas 18/10
Comité seguimiento | 2021-10-13 | 53 | Contabilidad | Conciliaciones | J Llanos | Kunaq |  | Sin iniciar |  | Definición por parte de usuario
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
sacar modulo de afiliaciones de proyectos anuales

## Kunaq2
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Actualización FTP | TI | 1 | FTP actualizado (3° reprogramación) | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2021-08-16 | 2021-08-26
[6 empty] | Finalizado |  | 2021-09-09
[6 empty] | Finalizado |  | 2021-10-06
[6 empty] | Finalizado | 2021-10-13 | 2021-10-14 |  | Fallas en pruebas
[6 empty] | Finalizado | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  | Se acordó nueva reunión
Regularización de vacaciones | Proyectos | 2 | GDH enviará las liquidaciones pendientes | Kunaq | L Rojas | Finalizado | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-22
|  | 3 | Desarrollo | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-22 | 2021-11-05
Provisión 9% gratificación | Proyectos | 4 | Desarrollo | L Rojas | Kunaq | En proceso | 2021-10-25 | 2021-11-30 |  | Confirmar fecha de finalización
Lista de contratos bloqueados con espacios Muya | Emisión | 5 | Revisión de las opciones que tiene el sistema para realizar desbloqueos | T Llacza | Kunaq | Finalizado |  | 2021-10-05 |  | Solicitó ampliación de plazo
[6 empty] | Finalizado | 2021-10-13 | 2021-10-31 |  | Se entregará hoy 2/11
Fecha real del deposito - Pruebas de usuario | Contabilidad | 6 | Pruebas | J Llanos | Kunaq | Finalizado | 2021-09-28 | 2021-10-13 |  | Usuario amplió alcance
[6 empty] | Finalizado | 2021-10-22 | 2021-10-26
Módulo de reponsable de pago | Recaudación | 7 | Ratificación para validar | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2021-10-01 | 2021-10-20 |  | Esperando caso para probar
[6 empty] | Finalizado | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  | Modificar, debe mostrar factura, no boleta 1. Identificar impacto, boletas que se generaron en vez de factura 2. Rectificación de boletas emitidas
Nuevos contratos | Emisión | 8 | Pruebas | T Llacza | Kunaq | Retrasado | 2021-10-13 | 2021-10-22 |  | En retraso por errores en la instación
[6 empty] | Retrasado | 2021-10-26 | 2021-11-08 |  | Puesta en produccion 9/11: se coordinó con usuario finalización de pruebas el 10/11
Canal de venta y origen de prospecto | Proyectos | 9 | Entrega de la cotización | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-21 | 2021-10-26 |  | Se agregó un nuevo origen de prospecto
Envío de prospecto CRM al SG5 | Proyectos | 10 | Modifiación del WS | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-26 | 2021-10-29 |  | Agregar 4 campos más al web service: cuota mensual, si el pago al contado incluye el FOMA, deposito por CUOI y código de operación
|  | 11 | Error no detectado | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  | Kunaq encontrará el error en el envío del prospecto
|  | 12 | Levantamiento de observaciones-modificaciones | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-27 | 2021-11-05 |  | 2/11: Eduardo y Alfredo habilitan 1 equipo con entorno de pruebas
Ticket pendiente desde 18/10 | Recaudación | 13 | Reprogramaciones Credimuya | JC Chavez | Kunaq | Finalizado |  | 2021-11-02
Ticket pendiente desde 11/10 | Recaudación | 14 | Reporte de cobranza Credimuya | JC Chavez | Kunaq | Finalizado |  | 2021-11-02
Coordinación sobre los accesos | Kunaq | 15 | Que solo tengan permiso a la parte de las maestras aquellos usuarios autorizados | Kunaq | L Rojas | Finalizado | 2021-11-02 | 2021-11-09 |  | Limitar el acceso a las maestras en Exactus.
|  | 16 | Coordinación con jefes para habilitar las tareas | L Rojas | A Ponce | Finalizado | 2021-11-09 | 2021-11-16
FTP | TI | 17 | Pase a producción de FTP | A Ponce | Kunaq | Retrasado | Gerencia2020 | 2021-11-02 |  | 9/11: finalizar el pase a producción, 100% operativo
Comprobantes OCE - número de folio | TI | 18 | Amplición de bolsa de envíos | A Ponce | JC Chavez | Sin iniciar | 2021-11-09 | 2021-11-16 |  | JC Chavez averiguará el número de envíos mensuales
MuyaShop | Proyectos | 19 | Desarrollo | L Rojas | Kunaq | En proceso | 2021-11-08 | 2021-11-22
Importador/exportador | Proyectos | 20 | Envío de cotización | L Rojas | Kunaq | En proceso | 2021-11-08 | 2021-11-09
Espacio de teledigital | Emisión | 21 | Capacitación por parte de SG5 | T Llacza | Kunaq | Sin iniciar | 2021-11-09 |  |  | Kunaq coordinará una capacitación sobre esta función
Soluciones contables | G. Op. | 22 | Reunión de coordinación | JC Barros | Kunaq | Sin iniciar | 2021-11-09 | 2021-11-16 |  | Agendar reunión entre involucrados
Iniciales partidas y FOMA | Recaudación | 23 | Iniciales partidas y FOMA | JC Chavez | Kunaq | Sin iniciar | 2021-11-09 | 2021-11-16 |  | Informar sobre cambios necesarios
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
|  | 47 | [7 empty] | incluir en el alcance las casuisticas que debe probar

## Paul
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Contact center (videollamadas centralizadas) | SAC | 1 | Lista: objetivo del proy-estrategias-actividades | L Rojas | P Penaherr | En proceso | 2021-10-28 | 2021-11-02
|  | 2 | ¿Cuál es el objetivo del área en este proyecto? |  |  |  |  | 2021-11-03
|  | 3 | Preguntas para la reunión con Deisy
4
|  | 5 | Diagnóstico | L Rojas | P Penaherr | Sin iniciar
CRM serv centralizado | SAC | 6 | Cronograma | L Rojas | P Penaherr | Sin iniciar
7
8
9
|  | 10 | Diagnóstico | L Rojas | P Penaherr | Sin iniciar
|  | 11 | Enviar modulo pruebas CRM servicios
12
|  | 13 | Llamadas para boletas de Dana
14
|  | 15 | Alcance documentos para SAC en SG5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Iniciativas
Origen | Fecha | N° | Tema | Problemática | Área afectada | KPI | Solución
|  | 1 | Cero papel | Eliminar recibo de luz-agua, DNI digital. Evaluar formulario Sigella
|  | 2 |  | Simplificación de aprobación de contratos en diferentes sedes
|  | 3 |  | Chatbot de Dana
|  | 4 | Carpetas digitales | Almacenamiento de contratos en la nube
|  | 5 |  | Revisión de políticas de revisión de huellas (ej: ausencia de 1° titular)
6
|  | 7 |  | Se debería incluir un plazo de X dias para que el cliente lea y pueda reclamar algo del contrato?
|  | 8 |  | Revisar que la carencia debe ser por producto (carencia para DDUU y carencia para SSFF), caso 5011951
9
|  | 10 | Iniciativa Z | Ficha de registro de venta
11
12
|  | 13 |  | SMS para clientes SAC para darle seguimiento a sus tramites
14
15
16
|  | 17 |  | Revisar el cambio de min_inh por min_usar en los contratos
|  | 18 |  | Contratos para Chimbote
|  | 19 |  | Revisar procesos de Deysi
|  | 20 |  | el min_usar en CP es % del precio NI, y en las CP dice del precio pactado
|  | 21 |  | revisar contratos de la competencia
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## Presupuesto
Fecha aprobacion | Sistema | Proyecto | Detalle | soles | dolares | horas
Abril | CRM | CRM mejoras | CRM mejoras | 14000 |  |  | 50% | 7000
Abril | CRM | Recibos separacion | Recibos separacion | 4056 |  |  | 50% | 2028
Julio | SG5 | SG5 mejoras | Vinculacion de productos | 4760
Julio | SG5 | SG5 mejoras | Mínimo para inhumar |  |  | 40 | 100%
2021-07-05 | CRM | CRM mejoras | Lista de precios | 2400
2021-09-09 | CRM | CRM mejoras | Modificacion del WS CRM-SG5 | 360 |  |  | 0%
2021-11-11 | SG5 | Importador de precios | Importador de precios | 6000
2021-11-12 | CRM | CRM mejoras | Modificacion del WS CRM-SG5 | 2400 |  |  | 0%
2021-11-12 | SG5 | SG5 mejoras | Modificacion del WS CRM-SG5 |  |  | 32 | 100%

## Credimuya
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Contratos | Emisión | 1 | Revisar el control |  | Tymiller | En proceso | 2022-02-16 | 2022-03-10 |  | 08/03: seguimiento con el área legal
| Emisión | 2 | Revisar la devolución del FOMA y si el cobro del 2° FOMA debe ir a la propietaria |  | Tymiller | En proceso | 2022-02-16 | 2022-03-10 |  | 08/03: seguimiento con el área legal
| Emisión | 3 | Crear flujo del proceso de Credimuya |  | Tymiller | En proceso | 2022-03-08 | 2022-04-07
| Emisión | 4 | Capacitar equipo de emisión |  | Tymiller | Sin iniciar | 2022-04-01 | 2022-04-10
Recaudación | R&C | 5 | Capacitar Irvin |  | JC Chavez | En proceso | 2022-02-16
| R&C | 6 | Modificación en el sistema: reprogramaciones con cálculo del interés |  | JC Chavez | En proceso | 2022-02-16
| R&C | 7 | Coordinar con comercial para que haga seguimiento al cobro |  | JC Chavez | En proceso | 2022-02-16
Contabilidad | Contab | 8 | Agregar consolidado de credimuya (PyG) |  | J Llanos | Finalizado | 2022-02-16
| Contab | 9 | Confirmar el como ingresaría la sepultura recuperada en el PyG |  | J Llanos | Finalizado | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  | El proceso de venta de estos espacios recuperados seguiría tal cual
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## Estabilización CRM
Proyecto | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Errores en fases: truncamientos | 1 | Posible causa: concurrencia | J Palacios |  | Finalizado | 2022-01-19 | 2022-02-08 |  | 19/01: Pase a producción de la solución
| 2 | Posible causa: modificación de la tarea | J Palacios | J Salazar | Finalizado | 2022-01-19 | 2022-02-08 |  | 19/01: Pase a producción de la solución
Cortar la actividad detectada como fuente del problema | 3 | Modificar la ejecución de la tarea que causante |  | J Chavez | Finalizado | 2022-01-19 |  |  | 19/01: Pase a producción de la solución
| 4 | Evaluar el impacto en SAC |  | J Chavez | Finalizado | 2022-01-19 |  |  | Pendiente 16/02: fijar reunión para el lunes y mandar temas a tratar en la reunión 21/02: se definirá en la reunión con Avanza del 22/01 22/02: En comité con Avanza, se comunicó que no tiene impacto en el proceso SAC
Tomar fotos del seguimiento de la BD | 5 | Capturar la imagen 4 veces x día del funcionamiento del servidor |  | A Ponce | Finalizado | 2022-01-19 | 2022-01-22
Mejora 1: de 32 a 64 bits | 6 | Alcance + cotización |  | J Chavez | En proceso | 2022-01-21 |  |  | Avanza enviará cotización (estimación: 5h) 16/02: incluir en agenda comité Avanza 21/02: se definirá en la reunión con Avanza del 22/01 24/02: se envió doc con definiciones para revisión 01/03: Se presenta cronograma de implementación (07/03) 11/03: cotización aprobada, a desarrollarse en abril
Mejora 2: bajar tareas del supervisor | 7 | Alcance + cotización |  | L Rojas | Stand by | 2022-01-21 |  |  | Se incluirán mejoras (estimación: 6d, sin mejoras)
Mejora 3: migración a Linux | 8 |  |  | A Ponce | Stand by | 2022-01-21 |  |  | Luego de la mejora 1
Actualización del teléfono histórico (base datos) | 9 | Cotización |  | J Chavez | En proceso | 2022-01-21 |  |  | Avanza enviará cotización 8/2:A la espera de las horas del plan de soporte 22/02: Avanza comunica que no hay impacto en cortar la activadad 24/02: se envió doc con definiciones para revisión 01/03: Se presenta cronograma de implementación (07/03) 11/03: cotización aprobada, a desarrollarse en marzo 24/03: Coordinación entre Ti y Salazar para la modificación del servidor el día 24/03 24/03: Se entregarán fechas de pruebas y finalización en el próximo comité
Error en envío de correos de rechazo | 10 |  |  | L Rojas | Finalizado | 2022-01-24 |  |  | revisar alcance de error 24/01: se envío a J Salazar la modificación 31/01: explicación y corroboración con Mijael y Deisy 08/02: Mijael enviará sustentos y LRojas coordinará con Salazar 11/02: J Salazar está revisando el caso 16/02: corroboración del proceso detallado por Salazar 23/02: se reemplaza la tarea por otra funcionalidad en el Vtiger 24/02: se espera ratificación por Mijael luego del cierre 01/01: se procede al cierre con el OK de Mija
Modificación CUOI en el importador - SG5 | 11 |  |  | L Rojas | En proceso | 2022-01-21 | 2022-01-26 |  | A la espera de la respuesta de Kunaq, desarrollo para el vi 28 08/02: Mija prueba/ratifica la modificación 11/2: para la modificación en el CRM (2h) se usarán con las horas de mantenimiento 24/02: se envió doc con definiciones para revisión 01/03: Se presenta cronograma de implementación (07/03) 11/03: cotización aprobada, a desarrollarse en mayo
Incluir "mejoras de espacio" en CRM - Proceso | 12 | Coordinación Muya |  | L Rojas | Finalizado | 2022-01-24 |  |  | Reunión de Coordianción: entraría como mejora de los sistemas
Visualización del segundo titular | 13 | Avanza modificará las restricciones para la visualización del contacto por el supervisor |  | L Rojas | Finalizado | 2022-01-24 |  |  | 24/01: se envío correo a J Salazar para modificación 27/01: modificaciónfinalizada, listo para probar 08/02: respuesta de resultado de ratificación 11/2: coordinar con el CRM la corrección de los permisos 16/02: Mijael manda correo con detalle de los permisos x usuario 22/02: Alfredo realizó modificaciones en los permisos 24/02: se acordó cierre el 03/03 (ampliado para el 04/03)
Carga de datos para el Power Bi | 14 | realizar una 3° carga en el día (5:00pm) |  | M Palacios | Finalizado | 2022-01-25 | 2022-02-02 |  | Se realizará una tercera carga de información al Power Bi 01/02: finalizado, no se enontraron errores/impacto
Redondeo de precios de venta finales | 15 |  |  | L Rojas | finalizado | 2022-01-26 |  |  | 27/01: modificaciónfinalizada, listo para probar 08/02: respuesta de resultado de ratificación
Bloqueo de espacios en la generación | 16 |  |  | T Llacza | Finalizado | 2022-01-31 | 2022-02-08 |  | Revisión de la solución implementada 01/02: revisión con Eduardo de la implementación
Mejorar la actualización datos personales | 17 | Diagnóstico del problema |  | L Rojas | Finalizado | 2022-01-31 |  |  | Mijael enviará información sobre el problema (sig semana) revisar proceso y armar propuesta (hasta Vi 11/02) 18/02: operaciones presentará una propuesta para comercial 24/02: se está revisando en reuniones de mejora de BD 01/03: se da el diagnótico como finalizado
Error en los picklist: columbarios de Chic | 18 | Salazar está corrigiendo el error |  | L Rojas | Finalizado | 2022-02-07 |  |  | el 8/2 debe finalizarse 11/02: Finalizado, tomado de las horas de mantenimiento
Habilitación del campo de número de operación en POS | 19 |  |  | L Rojas | En proceso | 2022-02-15 |  |  | 16/02: Coordinación con J Salazar para habilitación del campo Se ncesita una modificación en la programación (3h) 24/02: se envió doc con definiciones para revisión 01/03: Se presenta cronograma de implementación (07/03) 11/03: cotización aprobada, a desarrollarse en marzo 24/03: Coordinación entre Ti y Salazar para la modificación del servidor el día 24/03 24/03: Se entregarán fechas de pruebas y finalización en el próximo comité
2° Correo del 2° titular | 20 | Limitante de espacio en el campo "Otro correo electrónico" del 2° titular |  | L Rojas | Finalizado | 2022-02-23 |  |  | 23/02: Se reportará a Julio para su revisión 24/02: Mijael revisará el caso si excede los 30 caracteres 01/03: se presentará caso a Julio para su evaluación
Diferencia en la información del contacto y del prospecto y su envío al SG5 | 21 | Diferencia en la información del contacto y del prospecto y su envío al SG5 | Tymiller | L Rojas | En proceso | 2022-02-23 |  |  | 23/02: reportado a Pepe 01/03: simulación a cargo de Mijael y Ty 10/03: a la espera de un caso correo prueba@gmail.com 17/03: Usuario indica que sigue a la espera de la casuística 24/03: Usuario indica que sigue a la espera de la casuística
Valor cuota: Infinity | 22 | Valor cuota: Infinity | Mijael | L Rojas | Finalizado | 2022-02-23 |  |  | 23/02: reportado a Pepe 01/03: se probará la solución (01/03)
Presentación de errores de rechazo | 23 |  |  | Ty, Mija | Finalizado | 2022-03-01 |  |  | 01/03: Ty y Mija presentará errores pendientes de modificación en el sistema para afinar el proceso de rechazo
24
25
26
27
28
29
30

## CRM
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Proyectos de mejora | Proyectos | 1 | Se enviará los requerimientos para que Avanza cotice el esfuerzo |  | L Rojas | En proceso | 2022-02-22 | 2022-03-02 |  | Se enviará los requerimientos para los siguientes proyectos: - Cambio de 32 a 64 bits - Actualización del teléfono histórico (base de datos) - Modificación de la validación de la CUOI en la lista de precios - Modificación de la validación del número de operacion para POS
Pendientes del pase a producción | Proyectos | 2 | Error en envío de correos de rechazo |  | L Rojas | Finalizado | 2022-02-22 |  |  | Pepe está realizando la modificación
| Proyectos | 3 | Visualización datos del contacto (titulares) |  | L Rojas | En proceso | 2022-02-22 | 2022-03-03 |  | Mijael enviará lista de campos que faltan bloquear 1/3: Mandar ticket 1/3: Julio revisará caso para poder bloquear los campos restantes
| Proyectos | 4 | Estado civil |  | L Rojas | Finalizado | 2022-02-22
| Proyectos | 5 | Limitante de espacio en el campo "Otro correo electrónico" del 2° titular |  | L Rojas | Finalizado | 2022-02-22 |  |  | 1/3: Mandar ticket
Contrato de soporte | Proyectos | 6 | Siguientes pasos |  | L Rojas | Finalizado | 2022-02-22 |  |  | 1. Área legal está revisando el contrato 2. Firma 3. Emision de O/C 4. Factura para pagar
| Proyectos | 7 | Capacitación sistema de tickets | L Rojas | Julio | Finalizado | 2022-02-22 |  |  | Viernes 11am
| Proyectos | 8 | Incluir proyectos realizados en horas de mantenimiento |  | Julio | Finalizado | 2022-02-22 |  |  | Avanza mandará listado de proyectos realizados y pendientes de pago para decidir si ingresan como horas de mantenimiento
Creacion de sedes | Proyectos | 9 | Creación de tarea para la creación de sedes | L Rojas | Julio | Finalizado | 2022-02-22 |  |  | Julio alcanzará una cotización (a groso modo) del esfuerzo de crear una tarea para la creación de sedes por parte de Muya 1/3: Mandar ticket
PPT de CRM servicios | Proyectos | 10 | Dar solución a errores del pase a producción de dic/2021 de las modificaciones del CRM servicios | JC Barros | Julio | Retrasado | 2022-01-26 | 2022-03-01 |  | URGENTE: Dar solución a los errores reportados por SAC (Deisy) en el ppt enviado el 26/01 1/3: Proveedor recomienda no usar la ventana de creación rapida de casos, sino usar la completa pues tiene las validaciones
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32