## Seguimientos
| PROYECTO | [5 empty] | Fechas
# | Descripción | Area | # | Actividades | Asignado | Estado | De inicio | Pactada | Observaciones
1 | Validación deposito cuota inicial | Operaciones | 1 | Definición | Luis | En proceso | 2022-01-10 | 2022-01-24
2 | Separación de espacios y pago de separación de espacios | Operaciones | 2 | Definición | Luis | En proceso | 2022-01-10 | 2022-01-24
3 | Envío del contrato electrónico | Operaciones | 3 | Borrador | Ty | En proceso | 2022-01-10 | 2022-01-14
4 | Centralización de los recursos de emisiones | Operaciones | 4 | Presentación | Ty | En proceso | 2022-01-10 | 2022-01-31
5 | Validación de fechas de vencimiento de cuota inicial + FOMA en pagos al contado + regla de pago en 1 año | Comercial | 5 | Definición | Luis | En proceso | 2022-01-10 | 1900-01-16
6 | Implementar en el CRM fase de “A-Separado” | Comercial | 6 | Definición | Luis | En proceso | 2022-01-10 | 1900-01-16
7 | Eliminación de documentos físico | Operaciones | 7 | Definición | Ty | En proceso | 2022-01-10 | 2022-01-24
8 | Activación automática de contrato | Operaciones | 8 | Definición | Ty | En proceso | 2022-01-10 | 2022-01-24
9 | Reglas para FOMA en ampliaciones | Operaciones | 9 | Definición | Ty | En proceso | 2022-01-10 | 2022-01-24
10 | Reglas de NI para incorporarlo al CRM | Comercial | 10 | Definición | Ty | En proceso | 2022-01-10 | 2022-01-24
11 | Actualización de datos CRM-SG5 | Comercial | 11 | Definición | Luis - Ty | En proceso | 2022-01-10 | 2022-01-24
12 | Cálculo automático de las comisiones: funerarias | Comercial | 12 | Definición | Luis - Ty | En proceso | 2022-01-10 | 2022-01-24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

## Hoja1
articular crm con uso de movilidades
reserva de 2° titular para cruces de venta
fecha y hora de registro Cliente II y III
Evaluar: modificación de contratos (mejoras/desmejoras)
Propuestas:
Pago efectivo

## Assignees and Status
Assignees | Status | Area
Luis | Por iniciar | Operaciones
Ty | En proceso | IT
Paul | Retrasado | Emisión
J.C. Chavez | Finalizado | Recaudación
Nataly | Sin iniciar | Contabilidad
Comercial
Admi. y Finanzas
Pag. Web
Mktg