## Kunaq
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Detalle | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Recordatorio | Comentarios
Actualización FTP | TI | 1 | FTP actualizado (3° reprogramación) | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2021-08-16 | 2021-08-26
[6 empty] | Finalizado |  | 2021-09-09
[6 empty] | Finalizado |  | 2021-10-06
[6 empty] | Finalizado | 2021-10-13 | 2021-10-14 |  | Fallas en pruebas
[6 empty] | Finalizado | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  | Se acordó nueva reunión
Regularización de vacaciones | Proyectos | 2 | GDH enviará las liquidaciones pendientes | Kunaq | L Rojas | Finalizado | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-22
|  | 3 | Desarrollo | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-22 | 2021-11-05
Canal de venta y origen de prospecto | Proyectos | #REF! | Entrega de la cotización | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-21 | 2021-10-26 |  | Se agregó un nuevo origen de prospecto
Envío de prospecto CRM al SG5 | Proyectos | #REF! | Modifiación del WS | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-26 | 2021-10-29 |  | Agregar 4 campos más al web service: cuota mensual, si el pago al contado incluye el FOMA, deposito por CUOI y código de operación
|  | #REF! | Error no detectado | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  | Kunaq encontrará el error en el envío del prospecto
|  | #REF! | Levantamiento de observaciones-modificaciones | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-27 | 2021-11-05 |  | 2/11: Eduardo y Alfredo habilitan 1 equipo con entorno de pruebas
Ticket pendiente desde 18/10 | Recaudación | #REF! | Reprogramaciones Credimuya | JC Chavez | Kunaq | Finalizado |  | 2021-11-02
Ticket pendiente desde 11/10 | Recaudación | #REF! | Reporte de cobranza Credimuya | JC Chavez | Kunaq | Finalizado |  | 2021-11-02
IGV en comprobates de contratos integrales | Ti | 1 | Pruebas con usuario | A Ponce | Kunaq | Retrasado | 2022-01-04 | 2022-01-11 |  | 08/03: Se realizó el pase a producción.
Validación de comprobantes enviados a los clientes | Ti | 2 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  | 25/01: Regularización de stock por parte de Kunaq 25/01: Ti revisará que los casos estén conforme con los parametros 27/01: contrato: 5028453J1 se reporto como abono no enviado 08/02: Ti dio conformidad sobre este punto
Registro, uso de servicio, selección de espacios | Ti | 3 | Bloqueo de campos | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-06
indexación y mantenimiento de base de datos | Ti | 4 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  | Informativo
Canal de venta y origen de prospecto | Proyectos | 5 | Desarrollo | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-26
|  | 2 | [7 empty] | 08/03: Se comenzarán las pruebas por parte de Ti.
|  | 3 | [7 empty] | 08/03: Se comenzarán las pruebas por parte de Ti.
|  | 4 | [7 empty] | 10/03: Se culminarán las pruebas por parte de Ti.
|  | 5 | [7 empty] | 15/03: El pase de producción se realizará con el proyecto de canal de venta.
|  | 6 | [7 empty] | 22/03: Coordinación con Luis R. para el pase de producción
Canal de venta y origen de prospecto | Proyectos | 7 | Pruebas con usuario | L Rojas | Kunaq | Retrasado | 2022-01-27 | 2022-02-11 |  | 08/02: Ti enviará el nombre de la base de datos que se utiizará 09/02: Se abrira ambiente de pruebas con Exactus y SG5 11/02: Se realizará las pruebas 15/02: Se entregará ambiente de pruebas con Exactus y SG5 22/02: Se comenzará las pruebas con usuario por parte de proyectos 25/02: Informe de pruebas se enviará viernes 04 01/03: Proyectos ractifica que se culminará las pruebas el viernes 04 05/03: Se le envió a Kunaq los resultados de las pruebas 09/03: Kunaq enviará la resolución sobre observaciones de las pruebas 11/03: Kunaq envió la actualización del ambiente de pruebas 16/03: Se enviará las observaciones de las pruebas 25/03: Se acabarán las pruebas el lunes28/03
| Proyectos | 8 | Data histórica de Canal de Origen | Kunaq | Proyectos | Finalizado | 2022-01-04 | 1900-01-16 |  | Correo por mandar por parte de Proyectos
| Proyectos | 9 | Data histórica de tipo y sub tipo de origen de prospecto | Kunaq | Proyectos | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-18 |  | Fecha propuesta: 20/01
Proyección de renta 5ta categoria | GDH | 10 | Capacitación de configuración | C Capcha | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-12 |  | Hora acordada: 16:00
Mejoras del CRM-SG5 | Proyectos | 11 | Pase a producción | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-10
Envío de las cancelaciones de SG5 - Exactus | Proyectos | 12 | Pruebas | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-17 |  | Kunaq propuso postergarlo para el Miercoles 19 Grabar capacitación
|  | 13 | Pruebas en SG5 | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04
Envío de las cancelaciones de SG5 - Exactus | Proyectos | 10 | Ractificación de Contabilidad | L Rojas | Kunaq | En proceso | 2022-01-19 | 2022-02-04 |  | 16/02: Se espera respuesta por parte de Kunaq sobre la automatización del envío de las cancelaciones. 22/02: Kunaq enviará la lista de tareas que realiza el sistema 23/02: Proyectos se reunirá con Alfredo Ponce y Luis Rámirez para realizar pruebas 28/02: Se espera el envió de modificaciones por parte de Kunaq 01/03: Las pruebas se reprogramaron para el 01 de marzo 01/03: Kunaq enviará a Ti actualización del sistema para pase a producción 07/03: Kunaq enviará la actualización del sistema. 08/03: Se definirá el requerimiento por parte de proyectos para el 11/03. 15/03: Se envió el requerimiento a Kunaq 21/03: Se comenzará el desarrollo por parte de Kunaq el 22/03 21/03: Se culminará el desarrollo por parte de Kunaq el 26/03 25/03: Las pruebas se comenzarán el lunes 28/03
Envío de comprobantes | Ti | 14 | Envío errado, confirmación de totalidad de envíos pendientes | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-10 | 2022-01-11 |  | Confirmación pendiente por parte de Kunaq
Errores del pase a producción | Proyectos | 15 | Importador de precios | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-12 | 2022-01-14 |  | 14/01: Finalizado
| Emisión | 16 | Datos de segundo titutal errado (Estado Civil) | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-01-13 | 2022-01-31 |  | Por validar por parte de Muya
| Emisión | 17 | Errores en cremaciones 07/01 | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-01-10 | 2022-01-31 |  | Coordinación con Jose Salazar para revisar el ambiente de pruebas 07/02: Se realizarán las pruebas 08/02: Reunión de coordinación 12:30 hrs. 15/02: Se presentará resultado de las pruebas
Modificación en el reporte de servicios funerarios | Recaudación | 18 | Pruebas | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-01-13 | 2022-01-18 |  | Se espera correo de confirmación para las pruebas 01/02: Se envío el reporte corregido 02/02: Se realizará pruebas 15/02: Se implementará la deuda vencida en el reporte de SSFF por parte de Kunaq 22/02: Recaudación da conformidad de la modificación del reporte de SSFF.
Carga de Tramas | Recaudación | 15 | Rechazo de trama duplicado | JC Chavez | Kunaq | Ratificación | 2022-01-14 | 2022-01-26 |  | Se modificará el log 02/02: Se pasará a producción por parte de Kunaq Se realizará pruebas cuando se presente la casuistica corresondiente 01/03: Usuario comenta que no se encontro la casuistica necesaria para realizar las pruebas correspondientes 15/03: Usuario comenta que se mantiene a la espera a la casuística.
Direcciones Corona | Recaudación | 19 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  | Entregarán la base con los clientes que no se actualizaron las direcciones en la migración 02/02: Kunaq entregará la base de las direcciones Queda pendiente la revisión por parte de R&C
Bloqueo de campos | Proyectos | 20 | Ventana de prospectos | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-14 | 2022-01-19
Unificación de series cajeros | TI | 21 | Capacitación integral | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-14 | 2022-01-18 |  | Hora programada: 15:30 p.m.
Cambio de servidor | TI | 19 | Pruebas | A Ponce | Kunaq | En proceso | 2022-01-14 | 2022-01-19 |  | 01/03: Ti enviará los accesos del SG5 y Exactus 01/03: Kunaq estará pendiente a enviar los URL a Ti 08/03: Se enviará lo accesos a Kunaq 15/03: Se está a la espera por la entrega de credenciales por parte de Julio H. 16/03: Se configurará la WS para el final del día. 21/03: Se esta a la espera de la confirmación de Kunaq 22/03: Kunaq habilitará el ambiente de pruebas el 22/03 25/03: Se le envío las credenciales a Kunaq y se está a la espera de la conexión de los servidores
Ajustes en la caratula | Emisión | 20 | Corrección | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-01-25 | 2022-02-11 |  | 07/02: Reunión de coordinación 11:00 hrs. Se envió por parte de Emisiones un modelo de caratula de 3 hojas para evaluar su reducción a 2 hojas 11/02: Se enviará por parte de Kunaq una respuesta del ajuste 15/02: Se espera definición por parte de Kunaq Emisión evaluará su implementación 22/02: Esta propuesta se incluirá en el entregable de las definiciones para el proyecto de automatización y centralización de emisiones
Emisión de comprobantes de todas las sedes | TI | 21 | Lentitd y bloqueos en la BD |  |  | Finalizado | 2022-02-01 |  |  | 27/01: al emitir un comprobante se presentó lentitud y bloqueos en la bd y se reportó a Eduardo quien solicitó reiniciar servidor 28/01: A las 3:10 pm se vuelve a presentar lentitud. 02/02: Se solucionó y se encuentra en estado de ratificación Pendiente validación
Cotización de la implementación de SG5 | Proyectos | 22 | En Ecuador | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-02-07 |  |  | Se coordinará una reunión con Hugo de la Torre
Cinerario dobles | Emisión | 23 | Cinerario dobles que muestran capacidad simple en Cuzco 2 | T Llacza | kunaq | Finalizado | 2022-02-08 | 2022-02-10 |  | 07/02: Se realizó una venta de cinerario doble pero al ingresar al espacio muestra un nivel libre cuando fue vendido 08/02: Se revisará todos los espacios simples para validar que se encuentren correctos y no haya espacios dobles errados 09/02: Se identificará todos los posibles espacios que tenga posibilidad de error por parte de Kunaq 10/02: Se revisará la información con los jefes de parques por parte de Emisión 15/02: Se espera definición por parte de Kunaq Emisión evaluará su modificación 22/02: Esta propuesta se evaluará la creación de venta de ampliaciones para no realizar cambios de capacidad en los cinerarios.
Obsequios en Muyashop | Proyectos | 20 | Adjuntar la dinámica contable para: Regalos a trabajadores, Regalos a clientes, Regalos a terceros (no son clientes ni trabajadores), Daño, Robo, Perdida, Ruptura, Deterioro, Remate, Desmedro, Donación | L Rojas | Kunaq | En proceso | 2022-02-10 |  |  | 21/02: Luis Ramírez enviará dinámica contable 25/02: Se le envió a kunaq la dinamica contable 01/03: Se consultará con Luis Ramírez si se debe boletear y con que concepto de boletas a los casos que no son transferencia gratuita 08/03: Kunaq enviará la cotización del proyecto. 18/03: Se enviará el requerimiento a Kunaq 25/03: Se envío el requerimiento a Kunaq
Revisión de la Validación del importador de precios | Proyectos | 21 |  |  |  | Finalizado | 2022-02-15 |  |  | 15/02: Proyectos enviará la observación a Kunaq
Reporte de ventas | Emisión | 22 | No identifica el espacio Muya | T Llacza | Kunaq | En proceso | 2022-02-22 | 2022-03-22 |  | 22/02: Kunaq revisará el reporte de ventas y comunicará la lógica a Emisión 22/02: Emision validará la actualización del reporte de ventas 01/03: Consultar a Kunaq sobre los tipos de resolución y espacios Muya 01/03: Emisión enviará correo con consulta a Kunaq 07/03: Se llegó a enviar el correo el dia acordado y hasta la fecha no se recibe respuesta 08/03: Kunaq enviará el correo de respuesta por la tarde. 09/03: Se envió respuesta por parte de Kunaq 15/03: Emisión revisará el envío de correo 22/03: Emisión enviará correo solicitando la regularización del procedimiento de resolución 22/03: Kunaq revisará el correo y entregará un diagnostica el Lunes 28/03
SG5 - Web | Proyectos | 23 | Acceso para pruebas | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-03-01 |  |  | 01/03: Kunaq enviará los accesos para las pruebas 10/03: Reunión de coordinación entre Operaciones y Kunaq
Espacios vendidos con estado: Libre | Emisión | 24 | Revisar los casos reportados en el grupo de pruebas contratos | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-03-08 |  |  | 08/03: Kunaq enviará el correo de respuesta por la tarde. 15/03: Se da conformidad por parte del usuario.
Reprogramación de contrato integrales | Recaudación | 25 | Revisión de lógica de cuotas | R Ramos | Kunaq | Finalizado | 2022-03-08 |  | 2022-03-17 | 08/03: Se enviará la casuística correspondiente 08/03: Kunaq revisará la lógica del caso 15/03: Se entregará la lógica el dia jueves 17/03 21/03: Se entregó la corrección del refinanciamiento de contratos integrales 22/03: Se realizará ractificación de pruevas para el día Jueves 24/03 25/03: Usuario da conformidad del proyecto
Homogenización entre importador y ventana de servicios | Proyectos | 26 | Se reporta reglas diferentes para el FOMA | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-03-14
Comprobantes portal Kunaq | TI | 27 | Ticket 2593 | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-03-15 |  | 2022-03-16 | 15/03: Se responderá el ticket el 15/03.
Propuesta de Ecuador | Proyectos | 24 | Modulo Operaciones | L Rojas | Kunaq | Sin inciar | 2022-03-15
Activación de Pisco | Emisión | 25 | Datos de la sede: Dirección, | T Llacza | Kunaq | En proceso | 2022-03-15 |  |  | Reunión de coordinación con Kunaq 22/03: Queda pendiente por parte de Emisión el envío de información 25/03: Se está a la espera de la respuesta por parte de Deisy
Envío de comprobantes | Ti | 26 | Conocer el status del envío a OSE, Exactus y al portal | A Ponce | Kunaq | En proceso | 2022-03-19 |  |  | 22/03: Revisión, diagnostico y solución de fondo de los 3 tickets enviados
Modificación en la capacidad de espacios. | Ti | 27 | Corrección de espacios modificados y medidas preventivas para que no vuelva a pasar | A Ponce | Kunaq | Sin inciar | 2022-03-25
28
25
26
27
28
29
26
27
28
29
30
27
28
29
30
31
28
29
30
31
32
29
30
31
32
33
30
31
32
33
34
31
32
33
34
35
32
33
34
35
36
33
34
35
36
37
34
35
36
37
38
35
36
37
38
39
36
37
38
39
40
37
38
39
40
41
38
Actualización de Cinerarios |  | 39 | Personales a dobles | T Llacza | Kunaq | En proceso | 2022-03-22 |  |  | 22/03: Kunaq enviará la actualización el jueves 24/03
En proceso
Retrasado
Retrasado
Sin iniciar
Sin iniciar
En proceso
En proceso

## Hoja1
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Detalle | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Recordatorio | Comentarios
IGV en comprobates de contratos integrales | Ti | 1 | Pruebas con usuario | A Ponce | Kunaq | Retrasado | 2022-01-04 | 2022-01-11 |  | Se realizó el pase a producción.
|  | 2 |  | A Ponce | Kunaq | Retrasado | 2022-03-08 |  |  | Se comenzarán las pruebas por parte de Ti.
|  | 3 |  | A Ponce | Kunaq | Retrasado | 2022-03-08 |  |  | Se comenzarán las pruebas por parte de Ti.
|  | 4 |  | A Ponce | Kunaq | Retrasado | 2022-03-10 |  |  | Se culminarán las pruebas por parte de Ti.
|  | 5 |  | A Ponce | Kunaq | Retrasado | 2022-03-15 |  |  | El pase de producción se realizará con el proyecto de canal de venta.
|  | 6 |  | A Ponce | Kunaq | Retrasado | 2022-03-22 |  |  | Coordinación con Luis R. para el pase de producción