## Resumen Proy22
PROYECTOS 2022
P.Manager | (Todas) |  |  |  |  | P.Manager | Luis Rojas
Cuenta de TOTAL (S/.) | Fecha Inicio |  |  |  |  | Cuenta de TOTAL (S/.) | Fecha Inicio
Area responsable | 2022-I | 2022-II | 2022-III | 2022-IV | Total general | Med | 2022-I | 2022-II | 2022-III | 2022-IV | Total general
Comercial | 1 |  |  |  | 1 | L | 2 | 2 | 1 | 1 | 6
Contabilidad |  | 1 |  |  | 1 | M | 3 | 2 | 3 | 2 | 10
Emisión |  | 2 | 1 |  | 3 | S | 1 | 2 |  | 2 | 5
GDH |  | 2 |  | 1 | 3 | Total general | 6 | 6 | 4 | 5 | 21
Proyectos | 2 | 3 |  |  | 5
Recaudación | 2 |  | 3 | 2 | 7
SAC |  |  | 1 | 3 | 4
Tesoreria | 1 |  | 1 |  | 2 | Semanas
TI | 2 | 8 |  | 2 | 12 | XS | S | M | L
Total general | 8 | 16 | 6 | 8 | 38 | <1 | 1a4 | 5a12 | 13a+
P.Manager | (Todas)
Suma de TOTAL (S/.)
Area responsable | Total
Comercial | 27000
Contabilidad | 20500
Emisión | 30000
GDH | 15600
Proyectos | 82060
Recaudación | 20500
SAC | 19500
Tesoreria | 25000
TI | 177171
Total general | 417331
Migrar de serv. Fisicos a nube
tiempo de respuesta
correos

## Proyectos 2022
[32 empty] | TC | 4.1
| Actividades | Area responsable | Lider responsable | Estado | P.Manager | Objetivo | Estrategia | Tactica | Involucrados | Observación | Fecha Inicio | Med | Fecha Fin | Fecha Fin Real | Fusión | Proyecto | Moneda | Comentario | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | TOTAL (S/.)
6 | Mejoras al Control de Comprobantes 2022 | Recaudación | Juan Carlos Chavez | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos |  |  | Recaudación |  | 2022-I | S |  |  |  | SG5 | Soles | Usar presupuesto horas mantenimiento | [12 empty] | 0 | 0
30 | Mejora en la emisión - (Dana) | Emisión | Tymiller Llacza | Sin Iniciar | Tymiller Llacza | Experiencia del cliente | (F1, O1) Gestionar la automatización de los procesos de emisión y auditoria de contratos. | Eficiencia en los procesos | Operaciones |  | 2022-III | S |  |  |  | SG5-DANA | Soles |  |  |  | 2000 | 2000 | [8 empty] | 4000 | 4000
1 | Web - Implementación de la página WEB Certificación y seguridad de páginas web | Proyectos | Luis Rojas | Sin Iniciar | Luis Rojas | Experiencia del cliente | Experiencia del cliente | Rediseño de pagina web | Operaciones/Marketing /Comercial/SAC | coordinar con TI para la certificación | 2022-I | L |  |  | Pagina WEB | Web | Dólar |  | 1800 | 1800 | 500 | [9 empty] | 4100 | 16810
16 | Mejoras del proceso de emisión+auditoria - implementación - centralización - control documentario | Emisión | Tymiller Llacza | Sin Iniciar | Tymiller Llacza | Experiencia del cliente | (F1, O1) Gestionar la automatización de los procesos de emisión y auditoria de contratos. | Eficiencia en los procesos | Operaciones/Comercial |  | 2022-II | M |  |  |  | SG5 | Soles |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | [5 empty] | 17000 | 17000
2 | Mejoras en los aplicactivos de CRM-Comercial | Comercial | Natali Ramos | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos | Optimización del CRM | CRM Ventas/Servicios | Operaciones/Comercial | SG5 10000 CRM 20000 | 2022-I | L |  |  |  | CRM-SG5 | Soles |  |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  | 27000 | 27000
32 | Mejoras en los aplicactivos de CRM-Servicios | SAC | Deisy Huaman | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos | Optimización del CRM | CRM Ventas/Servicios | Operaciones/SAC | CRM | 2022-IV | L |  |  |  | CRM-SG5 | Soles | [9 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | 12000
18 | Implementación sistema Helpdesk | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce | Automatización | Mantener operativos las conecciones a internet y los equipos informáticos en buenas condiciones | Mantener operativos los equipos informáticos | Operaciones |  | 2022-II | M |  |  |  | Implementación | Dólar |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 1000 | 4100
19 | Diagnóstico de mejora de correo electrónico - administrativo | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce | Automatización | Mantener operativos las conecciones a internet y los equipos informáticos en buenas condiciones | Mantener operativos los equipos informáticos | Operaciones | administrativo: 80 80x$5= $400 comercial: 350 parque: 80 430x$4= $1730 | 2022-II | M |  |  |  | Licenciamiento | Dólar | Presupuesto cero por ser etapa de definición | [12 empty] | 0 | 0
20 | Cableado de la sede de Pisco y Piura (Gabinete+equipos) | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce | Automatización | Mantener operativos las conecciones a internet y los equipos informáticos en buenas condiciones | Mantener operativos los equipos informáticos | Operaciones |  | 2022-II | M |  |  |  | Implementación | Soles |  |  |  |  | 8000 |  |  | 8000 | [5 empty] | 16000 | 16000
21 | Cableado sedes Ecuador (Gabinete+equipos) | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce | Automatización | Mantener operativos las conecciones a internet y los equipos informáticos en buenas condiciones | Mantener operativos los equipos informáticos | Operaciones |  | 2022-II | M |  |  |  | Implementación | Dólar |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 | [5 empty] | 5000 | 20500
35 | Diagnóstico intranet Muya | GDH | Claudia Capcha | Sin Iniciar | Luis Rojas | Continuar con el proceso de digitalización | Implementar una biblioteca virtual | Crear carpetas virtuales | Operaciones/GDH | Etapa de definición | 2022-IV | S |  |  | Pagina WEB | Web | Dólar | Presupuesto cero por ser etapa de definición | [12 empty] | 0 | 0
38 | Credimuya - mejoras | Recaudación | Juan Carlos Chavez | Sin Iniciar | Juan Carlos Chavez | Eficiencia de procesos |  |  | Recaudación |  | 2022-IV | S |  |  |  | SG5 | Soles | Usar presupuesto horas mantenimiento | [12 empty] | 0 | 0
3 | Web Service 2022 comunicaciones SMS (Sigella, SG5) | Recaudación | Juan Carlos Chavez | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos |  |  | Recaudación |  | 2022-I | M |  |  |  | SG5-SIGELLA | Soles |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | [6 empty] | 12500 | 12500
31 | Segmentación de Clientes 2022 | Recaudación | Juan Carlos Chavez | Sin Iniciar | Juan Carlos Chavez | Eficiencia de procesos |  |  | Recaudación |  | 2022-III | S |  |  |  | SG5 | Soles | Usar presupuesto horas mantenimiento | [12 empty] | 0 | 0
37 | Nuevos canales de cobro | Recaudación | Juan Carlos Chavez | Sin Iniciar | Juan Carlos Chavez | Eficiencia de procesos |  |  | Recaudación |  | 2022-IV | M |  |  |  | SG5 | Soles | Usar presupuesto horas mantenimiento | [12 empty] | 0 | 0
27 | Envío de Cronogramas (masivo) | Recaudación | Juan Carlos Chavez | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos |  |  | Recaudación |  | 2022-III | M |  |  |  | SG5 | Soles | [7 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 4000 | 4000
28 | Envíos de Comunicaciones via Email | Recaudación | Juan Carlos Chavez | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos |  |  | Recaudación |  | 2022-III | M |  |  |  | SG5 | Soles | [7 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 4000 | 4000
10 | Implementación modulo Ecuador (Em, Rec, TI) | Proyectos | Luis Rojas | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos |  |  | Operaciones/Comercial/SAC | SG5 28000 CRM 9000 | 2022-II | L |  |  |  | CRM-SG5 | Soles |  |  |  | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |  | 37000 | 37000
14 | Creación sede Pisco y Piura en los sistemas CRM-SG5 | Proyectos | Luis Rojas | Sin Iniciar | Luis Rojas | Experiencia del cliente | Implementación del módulo | Implementación del módulo | Operaciones | Creación de sede, modulos,grupos entre otros | 2022-II | S |  |  |  | CRM-SG5 | Soles | [6 empty] | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  | 9000 | 9000
11 | Implementación cuentas contables NIF | Contabilidad | José Llanos | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos | Implementación del módulo | Implementación del módulo | Operaciones/Contabilidad |  | 2022-II | L |  |  |  | EXACTUS | Dólar | [5 empty] | 2000 | 2000 | 1000 | [5 empty] | 5000 | 20500
12 | Web - Implementación Libro de reclamaciones | Proyectos | Luis Rojas | Sin Iniciar | Luis Rojas | Experiencia del cliente | Experiencia del cliente | Implementación del módulo | Operaciones/SAC |  | 2022-II | M |  |  |  | Web | Dólar |  |  |  |  | 2500 | [8 empty] | 2500 | 10250
36 | Diagnóstico extranet Muya | SAC | Deisy Huaman | Sin Iniciar | Luis Rojas | Experiencia del cliente | Experiencia del cliente | Implementación del módulo | Operaciones/SAC | Etapa de definición | 2022-IV | S |  |  | Pagina WEB | Web | Dólar | Presupuesto cero por ser etapa de definición | [12 empty] | 0 | 0
17 | Automatización reporte automatico Alianzas (SG5) | Emisión | Tymiller Llacza | Sin Iniciar | Tymiller Llacza | Automatización | (F1, O1) Gestionar la automatización de los procesos de emisión y auditoria de contratos. | Implementación de indicadores de gestión | Operaciones/Comercial/SAC |  | 2022-II | M |  |  |  | SG5 | Soles |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 9000 | 9000
26 | Automatización de depositos bancarios | Tesoreria | Ladislao Roque | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos | Implementación del módulo | Implementación del módulo | Operaciones/Tesoreria |  | 2022-III | L |  |  |  | EXACTUS-SG5 | Soles | [7 empty] | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 15000 | 15000
33 | Unificacion de base de datos - regularizar clientes y productos | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos |  | Implementación del módulo | Operaciones |  | 2022-IV | M |  |  |  | SG5 | Soles | Usar presupuesto horas mantenimiento | [12 empty] | 0 | 0
4 | Registro de canal y origen de propecto | Proyectos | Luis Rojas | Sin Iniciar | Luis Rojas | Eficiencia de procesos | Implementación del módulo | Implementación del módulo | Operaciones/Contabilidad |  | 2022-I | M |  |  |  | SG5 | Soles |  | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | [8 empty] | 9000 | 9000
5 | Mejora del proceso de recibos de separación CRM - cierre Caja | Tesoreria | Luis Rojas | Sin Iniciar | Luis Rojas |  |  |  | Operaciones/Comercial/Contabilidad/Tesorería/SAC | Automatizar el proceso desde el CRM | 2022-I | M |  |  |  | CRM-SG5 | Soles |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | [7 empty] | 10000 | 10000
13 | GDH - Mejoras SG5 (campos, reportes, cargas masivas, funcionalidad, etc) | GDH | Claudia Capcha | Sin Iniciar | Luis Rojas |  |  |  | Operaciones/GDH |  | 2022-II | M |  |  |  | SG5 | Soles |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | [6 empty] | 7500 | 7500
15 | Envío comprobante CTS al correo | GDH | Claudia Capcha | Sin Iniciar | Luis Rojas |  |  |  | Operaciones/GDH |  | 2022-II | S |  |  |  | SG5 | Soles | Dana: $1000 Kunaq: S/.4000 |  |  |  | 4100 | 4000 | [7 empty] | 8100 | 8100
34 | Diagnóstico CRM centralizado | SAC | Deisy Huaman | Sin Iniciar | Luis Rojas |  |  |  | Operaciones/SAC | Etapa de definición | 2022-IV | M |  |  |  | CRM | Soles | Presupuesto cero por ser etapa de definición | [12 empty] | 0 | 0
8 | Compra de Laptop | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce |  | Inversión |  | Operaciones | LEAS.PER3 1 LAPTOP 10/22 LEAS.PER2 2 LAPTOP - 09/22 | 2022-IV | S |  |  |  | Implementación | Dólar | [9 empty] | 2200 | 1100 |  |  | 3300 | 13530
8 | Compra de Laptop | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce |  | Inversión |  | Operaciones | PISCO 3 LAPTOP: 04/22 ECU1 3 LAPTOP: 04/22 ECU2 3 LAPTOP: 07/22 PIURA 3 LAPTOP: 10/22 | 2022-II | S |  |  |  | Implementación | Dólar |  |  |  |  | 6600 |  |  | 3300 |  |  | 3300 |  |  | 13200 | 54120
8 | Compra de Laptop | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce |  | Inversión |  | Operaciones | CREC OPE 2 LAPTOP: (2) 01/22 | 2022-I | S |  |  |  | Implementación | Dólar |  | 1100 | [11 empty] | 1100 | 4510
8 | Compra de Laptop | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce |  | Inversión |  | Operaciones | MANT 3 LAPTOP x ANTIG: 03/04/05-22 | 2022-II | S |  |  |  | Implementación | Dólar |  |  |  | 1100 | 1100 | 1100 | [7 empty] | 3300 | 13530
9 | Compra de Licencias Office | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce |  | Inversión |  | Operaciones | PIS Y ECU1 16 PC LICENCIAS : 04/22 PIU 8 PC LICENCIAS : 10/22 ECU2 8 PC LICENCIAS : 07/22 PIS Y ECU1 6 LAP LICENCIAS: 04/22 ECU2 3 LAP LICENCIAS: 07/22 PIU 3 LAP LICENCIAS: 10/22 CREC OPE 2 LICENCIA: (2) 01/22 MANT STOCK LICENCIAS OF$190 (3) 03/04/05 | 2022-I | S |  |  |  | Implementación | Dólar |  | 380 |  | 190 | 4370 | 190 |  | 2090 |  |  | 2090 |  |  | 9310 | 38171
24 | Compra de Licencias Wind | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce |  | Inversión |  | Operaciones | MANT STOCK LICENCIAS WIND 2 LICENCIAS X $200 | 2022-II | S |  |  |  | Implementación | Dólar |  | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 600 | 2460
25 | Mantenimiento TI | TI | Alfredo Ponce | Sin Iniciar | Alfredo Ponce |  | Inversión |  | Operaciones | 4 RAM = $60 TOTAL= $240 3 DISCO = $70 TOTAL= $210 4 MOUSE+6 AURICULARES=$500 ANTIVIRUS SERV FISICO $1550 HYO/LIMA | 2022-II | S |  |  |  | Implementación | Dólar |  | 450 | 500 |  | 550 | 1000 | [7 empty] | 2500 | 10250
29 | SAC - Mejoras SG5 (control de lápidas, reportes, control documentario, etc) | SAC | Deisy Huaman | Sin Iniciar | Luis Rojas |  |  |  | Operaciones/SAC |  | 2022-III | M |  |  |  | SG5 | Soles | [7 empty] | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 7500 | 7500
417331
Semanas
|  | XS | S | M | L
|  | <1 | 1a4 | 5a12 | 13a+
[18 empty] | Flujo | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | TOTAL (S/.)
[18 empty] | Flujo mes S/. | 2500 | 10500 | 19500 | 37100 | 25500 | 23500 | 29500 | 19500 | 18500 | 12000 | 7500 | 3000 | 208600 | 208600
[18 empty] | Flujo mes US$ | 3930 | 2500 | 2990 | 17620 | 4290 | 2000 | 8890 | 0 | 2200 | 6490 | 0 | 0 | 50910 | 208731
417331
Note on V9: Juan Carlos Barros Dominguez: Implementación
Note on B40: Luis Rojas Crisostomo: Confirmar si control documentario entra para el 2021 o 2022

## Gastos 2022
RESUMEN PRESUPUESTO
Años |  | 2021 | 2022 | % |  | Nota 2022 | [16 empty] | Crecimiento: Pisco - Abril 2022 Piura - Octubre 2022 Ecuador Salina - Abril 2022 Ecuador sto Domingo - Agosto 2022
Presup operat. |  | 409588.513 | 410602.921 | 0.2211% |  | efecto item-variable consumo sigella
Presup x crecim. |  | 49200 | 104469.7 | 12.05% |  | .Crecimiento: exactus (3), sigella (4), migración serv fisico a nube, saldo sigella, internet (4 sedes), equipos (32pc y 12 lap (4), 3 lap x leas. (se envio presup a proyectos) Crecimiento recursos: Ope 2 lap.(se envio presup a proyectos) Licencias: 46 (se envio presup a proyectos) Heldesk, asesoria TI.
Presup x mej/mant |  | 0 | 6300 | 1.373% |  | Mejora Internet Cuz y Chic
Total |  | 458788.513 | 521372.621 | 13.64%
|  |  | cambiar leasin es arredan,iento |  |  |  | TC | 4.1 |  | PRESUPUESTO EN SOLES (Sin IGV)
Nombre Centro de Costo | Area | Nombre Orden Interna | Servicio /Material | PERIODO | Tipo | US$ | S/. | Comentario | ENE-DIC 2021 Soles | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022 | % | Pres. oper. | Pres. x crec | Pres. x mej/mant | Explicación
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | POWER BI | ANUAL | Fijo | 117 |  | Renovación octubre 3 licencias 1 licencia crecimiento sedes | 1439.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.1 | 0 | 0 | 1918.8 | 0.368% | 1439.1 | 479.7 | 0 | 4 LICENCIAS | 0
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | ZOOM | ANUAL | Fijo |  |  | ZOOM TOTAL (16) | 19926 | 123 | 123 | 123 | 11193 | 123 | 123 | 123 | 123 | 7503 | 123 | 123 | 123 | 19926 | 3.822% | 19926 | 0 | 0 | 16 LICENCIAS | 0
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | ZOOM | ANUAL | Fijo | 600 |  | ZOOM Gerencia Renovación Abril 2 licencias | 2460 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | ZOOM | ANUAL | Fijo | 1800 |  | ZOOM Operaciones (2), contabilidad (2), GDH (2) 6 licencias | 7380 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | ZOOM | ANUAL | Fijo | 300 |  | ZOOM Administracion 1 licencia | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | ZOOM | MENSUAL | Fijo | 30 |  | ZOOM San Antonio 1 licenncia | 1476 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 1476
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | ZOOM | ANUAL | Fijo | 600 |  | ZOOM Corona 2 licencias | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 2460
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | ZOOM | ANUAL | Fijo | 600 |  | ZOOM Reencuentro 2 licencias | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 2460
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | ZOOM | ANUAL | Fijo | 300 |  | ZOOM Chiclayo 1 licencia | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1230
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | ZOOM | ANUAL | Fijo | 300 |  | ZOOM Cañete 1 licencia | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1230
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | BCTS-EXACTUS | ANUAL | Fijo |  |  | EXACTUS TOTAL (13) | 31160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31160 | 0 | 0 | 37310 | 7.156% | 31160 | 6150 | 0 | 13 LICENCIAS | 0
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | BCTS-EXACTUS | ANUAL | Fijo | 7600 |  | Renovación octubre 10 licencias y mantenimiento | 31160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31160 | 0 | 0 | 31160 |  | 31160
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA | BCTS-EXACTUS | ANUAL | Fijo | 1500 |  | se proyecta la compra de 3 licencias. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 |  |  | 6150
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | HOSTING Y SOPORTE | DNETFIRST SAC-SIGELLA | MENSUAL | Fijo |  |  | LICENCIAS SIGELLA | 17367.6 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 1652.3 | 1652.3 | 1652.3 | 1652.3 | 1857.3 | 1857.3 | 1857.3 | 1857.3 | 1857.3 | 20237.6 | 3.882% | 17367.6 | 2870 | 0 |  | 0
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | HOSTING Y SOPORTE | DNETFIRST SAC-SIGELLA | MENSUAL | Fijo | 353 |  | 16 licencias | 17367.6 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 1447.3 | 17367.6 |  | 17367.6
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | HOSTING Y SOPORTE | DNETFIRST SAC-SIGELLA | MENSUAL | Fijo | 88 |  | Incremento a 4 licencias sigella 4 sedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 2870 |  |  | 2870
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | HOSTING Y SOPORTE | HOSTING LABS SAC | MENSUAL | Fijo |  |  | HOSTING LABS SAC | 104800 | 9200 | 8500 | 8500 | 10700 | 10000 | 10000 | 10700 | 10000 | 10000 | 10700 | 10000 | 10000 | 118300 | 22.69% | 104800 | 13500 | 0 |  | 0
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | HOSTING Y SOPORTE | HOSTING LABS SAC | MENSUAL | Fijo |  | 8500 |  | 102000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 102000 |  | 102000
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | HOSTING Y SOPORTE | HOSTING LABS SAC | ANUAL | Fijo |  | 2800 | Certificado seguridad (anual+trime) | 2800 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 2800 |  | 2800
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | HOSTING Y SOPORTE | HOSTING LABS SAC | MENSUAL | Fijo |  | 1500 | Migración fisico a nube+memoria+servidor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 13500 |  |  | 13500
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | HOSTING Y SOPORTE | NET VOISS S.A.C-ITELVOX | MENSUAL | Fijo |  |  | Saldo linea sigella 12 sedes | 4800 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 | 620 | 6140 | 1.178% | 5040 | 1100 | 0 |  | -240
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | HOSTING Y SOPORTE | NET VOISS S.A.C-ITELVOX | MENSUAL | Var. |  | 420 | Saldo de linea sigella (8 sedes) | 4800 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 5040 |  | 5040
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | HOSTING Y SOPORTE | NET VOISS S.A.C-ITELVOX | MENSUAL | Fijo |  | 200 | Saldo de linea sigella crecimiento 4 sedes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 |  |  | 1100
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO | KUNAQ | MENSUAL | Fijo |  | 4800 | Mantenimiento y desarrollo | 57600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 57600 | 11.05% | 57600 | 0 | 0 |  | 0
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | INTERNET+TRANSMISION DATOS | FIBERLUX | MENSUAL | Fijo |  |  | 12 SEDES | 66876 | 5573 | 5573 | 5573 | 7675 | 7675 | 7675 | 7675 | 7675 | 9077 | 9077 | 9077 | 9077 | 91402 | 17.53% | 66876 | 18226 | 6300 |  | 0
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | INTERNET | FIBERLUX | MENSUAL | Fijo |  | 2550 |  | 30600 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 30600 |  | 30600
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | TRANSMISION DATOS | FIBERLUX | MENSUAL | Fijo |  | 3023 |  | 36276 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 36276 |  | 36276
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | TRANSMISION DATOS | FIBERLUX | MENSUAL | Fijo |  | 700 | Incremento linea Cuzco y Chiclayo (de 10mb a 15-20 mb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 6300 |  |  |  | 6300
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | TRANSMISION DATOS | FIBERLUX | MENSUAL | Fijo |  | 1000 | 2 SEDES PISCO Y PIURA (10-15mb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6500 |  |  | 6500
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | TRANSMISION DATOS | FIBERLUX | MENSUAL | Fijo | 220 |  | 2 SEDES ECUADOR(20 mb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 11726 |  |  | 11726
GERENCIA DE OPERACIONES | PROYECTOS | LICENCIA | SYBVEN DE PERU S.A.C.-DANA | ANUAL | Fijo | 6700 |  | 1 licencia | 27470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13735 | 13735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27470 | 5.269% | 27470 | 0 | 0 |  | 0
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO | AVANZA-CRM | MENSUAL | Fijo |  | 2200 | Mantenimiento y desarrollo | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 24200 | 4.642% | 0 | 24200 | 0 |  | 0
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | EQUIPOS (LEASING) Y LICENCIAS | HP LENOVO MICROSOFT | MENSUAL | Fijo |  |  | TOTAL PC: 94 62 Leas 32 (pis/piu/ecu1/ecu2) TOTAL LAP: 20 3 Leas 12(pis/piu/ecu1/ecu2) 2 crec.ope 3 Mant TOTAL LIC: 69 17 Leas+49 nuevas + 3 LIC WIN | 123696.713 | 6927.196 | 6927.196 | 6927.196 | 8485.196 | 8485.196 | 8485.196 | 8485.196 | 9264.196 | 8558.709 | 8877.648 | 8877.648 | 8877.648 | 99178.221 | 19.02% | 78924.221 | 20254 | 0 |  | 44772.492
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | EQUIPOS (LEASING) | LEASING PER3 HP | MENSUAL | Fijo | 362.21 |  | 10/2019-09/2022 10PC/MON+1LAP+11LIC | 17820.732 | 1485.061 | 1485.061 | 1485.061 | 1485.061 | 1485.061 | 1485.061 | 1485.061 | 1485.061 | 1485.061 | 0 | 0 | 0 | 13365.549 |  | 13365.549
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | EQUIPOS (LEASING) | LEASING PER2 HP | MENSUAL | Fijo | 262.07 |  | 09/2019-08/2022 4PC/MON+2LAP+6LIC | 12893.844 | 1074.487 | 1074.487 | 1074.487 | 1074.487 | 1074.487 | 1074.487 | 1074.487 | 1074.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8595.896 |  | 8595.896
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | EQUIPOS (LEASING) | LEASING 3 HP | MENSUAL | Fijo | 1065.28 |  | 09/2022-08/2025 48 PC/MON | 43782.137 | 4367.648 | 4367.648 | 4367.648 | 4367.648 | 4367.648 | 4367.648 | 4367.648 | 4367.648 | 4367.648 | 4367.648 | 4367.648 | 4367.648 | 52411.776 |  | 52411.776
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | EQUIPOS (LEASING) | RENOV LEASING PER3 HP | MENSUAL | Fijo | 250 |  | REN 10/2022-09/2026 10PC/MON | 49200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 1025 | 1025 | 3075 |  | 3075
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | EQUIPOS (LEASING) | RENOV LEASING PER2 HP | MENSUAL | Fijo | 90 |  | REN 09/2022-08/2026 4PC/MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 | 369 | 369 | 1476 |  | 1476
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | EQUIPOS (LEASING) | NUEVO LEASING CREC HP | MENSUAL | Fijo | 380 |  | PIS Y ECU1 04/2022-03/2026 16 PC/MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 14022 |  |  | 14022 |  | Costo x pc+monitor =800x8=6400/36=178 +interes=190
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | EQUIPOS (LEASING) | NUEVO LEASING CREC HP | MENSUAL | Fijo | 190 |  | PIU 10/2022-09/2026 8 PC/MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | 779 | 2337 |  |  | 2337 |  | Costo x pc+monitor =800x8=6400/36=178 +interes=190
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | EQUIPOS (LEASING) | NUEVO LEASING CREC HP | MENSUAL | Fijo | 190 |  | ECU2 08/2022-07/2026 8 PC/MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 3895 |  |  | 3895 |  | Costo x pc+monitor =800x8=6400/36=178 +interes=190
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | LICENCIA (HELPDESK) | HELPDESK | MENSUAL | Fijo | 100 |  |  | 3653.1 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 3690 | 0.7077% | 0 | 3690 | 0
GERENCIA DE OPERACIONES | TI | ASESORIA TECNICA | ASESORIA TECNICA OPERATIVO | MENSUAL | Fijo |  | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 14000 | 2.685% | 0 | 14000 | 0
[9 empty] | 458788.513 | [12 empty] | 521372.621 | 100% | 410602.921 | 104469.7 | 6300 | 0
[24 empty] | 78.75% | 20.04% | 1.208%
2021-11-17 | 1 laptop+2 lice | 1330
2021-10-18 | 2 laptop+2 lice | 2044
2021-09-30 | 6 laptop+6 lic | 6432
2021-09-29 | 1 laptop+1 lic+1 ram | 1100
2021-09-29 | 1 laptop+1 lic | 1022
11928
Note on J46: Juan Carlos 11 laptop + 11 licencias
Note on J47: Juan Carlos 11 laptop + 11 licencias
Note on J48: Juan Carlos 11 laptop + 11 licencias
Note on J49: Juan Carlos 11 laptop + 11 licencias
Note on J50: Juan Carlos 11 laptop + 11 licencias

## 2023
[31 empty] | TC | 4.1
Actividades | Area responsable | Lider responsable | Estado | P.Manager | Objetivo | Estrategia | Tactica | Involucrados | Observación | Fecha Inicio | Med | Fecha Fin | Fecha Fin Real | Fusión | Proyecto | Moneda | Comentario | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | TOTAL | TOTAL (S/.)
Implementación de sistema de auditoria de impresión de documentos | TI |  | Sin Iniciar | Alfredo Ponce | Automatización | Mantener operativos las conecciones a internet y los equipos informáticos en buenas condiciones | Mantener operativos los equipos informáticos | Operaciones | Plan crecimiento Perú - Ecuador | 2023-I | S |  |  |  | Auditoria | Dólar | [13 empty] | 0 | 0
Digitalización de contratos - Stock+Vigentes | Emisión |  | Sin Iniciar | Tymiller | Experiencia del cliente | (F1, O1) Gestionar la automatización de los procesos de emisión y auditoria de contratos. | Eficiencia en los procesos | Operaciones | Stock=10000 contratos (ult.5 años) 10,000x5 hojas=50,000 documentos 50,000x0.30=15,000 soles (stock) 1000 cont x 5 pag.=5000x0.3= 1500 soles | 2023-I | L |  |  |  |  | Soles | [7 empty] | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 22500 | 22500
Visor de contratos digitales - Stock+Vigentes | Emisión |  | Sin Iniciar | Tymiller | Experiencia del cliente | (F1, O1) Gestionar la automatización de los procesos de emisión y auditoria de contratos. | Eficiencia en los procesos | Operaciones |  | 2023-I | L | [18 empty] | 0 | 0
Web - Crear la intranet Muya | GDH | Claudia Capcha | Sin Iniciar | Luis Rojas | Continuar con el proceso de digitalización | Implementar una biblioteca virtual | Crear carpetas virtuales | Operaciones/GDH |  | 2023-I | L |  |  | Pagina WEB | Intranet | Dólar |  | 9000 | [11 empty] | 9000 | 36900
Web - Crear la Extranet Muya | SAC | Deisy Huaman | Sin Iniciar | Luis Rojas | Experiencia del cliente | Experiencia del cliente | Implementación del módulo | Operaciones/SAC | Etapa de definición | 2023-I | M |  |  | Pagina WEB | Extranet | Dólar |  | 8000 | [11 empty] | 8000 | 32800
Herramienta de evaluacion de clima - enero y agosto | GDH | Claudia Capcha | Sin Iniciar | [26 empty] | 0 | 0
Herramienta de evaluacion de desempeño - 2 veces al año | GDH | Claudia Capcha | Sin Iniciar | [26 empty] | 0 | 0
Herramienta de líderes: evaluacion, capacitaciones, seguiento, etc | GDH | Claudia Capcha | Sin Iniciar | [26 empty] | 0 | 0
Automatizar programacion de pagos - Exactus | Tesoreria | Ladislao | Sin Iniciar | [26 empty] | 0 | 0
SAC - Módulo de gestión y mantenimiento de flota | SAC | Deisy Huaman | Sin Iniciar | [26 empty] | 0 | 0
Descarga de planimetría de SG5 como plano | SAC | Deisy Huaman | Sin Iniciar | [26 empty] | 0 | 0
Automatización de la generación de los indicadores | Emisión | Tymiller Llacza | Sin Iniciar | Tymiller Llacza |  | (F1, O1) Gestionar la automatización de los procesos de emisión y auditoria de contratos. | Implementación de indicadores de gestión | Operaciones | este presupuesto tiene varias variables: implementar un power bi para varias áreas (1) y mejoras al SG5 módulo de recaudación (2). | 2022-IV | M |  |  |  |  | Soles | [13 empty] | 0 | 0
SG5 Web | Proyectos | Luis Rojas | Sin Iniciar | Luis Rojas | Implementación del módulo | Implementación del módulo |  | Operaciones/Comercial/SAC | Revisar factibilidad | 2022-III | L |  |  |  |  | Soles | [7 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 15000 | 15000
Mejoras en los aplicactivos de CRM-Servicios - 24x7 chatbox | SAC | Deisy Huaman | Sin Iniciar | Luis Rojas | Optimización del CRM | CRM Ventas/Servicios |  | Operaciones/SAC | Provedor chatbox: $ 6000=24,000 CRM s/ 6000 | 2022-IV | L |  |  |  | CRM-SG5 | Soles | [7 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 30000 | 30000
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0

## S
Power bi | 109 | 4 | 436
Exactus
[9 empty] | 3 | 1485
[9 empty] | 1 | APROX | 500
[9 empty] | 5 |  | 2500
Costo
Laptop | 5000
SSD 512 GB | 270 | 67.5
RAM 8 GB | 232 | 58
Usuario | Laptop | Disco Duro SSD 512 GB | Memoria RAM 8 GB | Costo | Sustento
Deisy Huaman Lara | ü |  |  | 5000 | Se solicita laptop, ya que la actual es de 8va generación, disco mecánico 1 TB. Uso Power BI, videoconferencias, Excel. Presenta lentitud frecuente al realizar trabajos. Laptop puede ser designada para jefes de parque
Priscila Dominguez |  | ü | ü | 502 | Se solicita Disco duro y memoria RAM. Disco mecánico y poca memoria para realizar trabajos cotidianos acorde a la labor
Luis Rojas Crisóstomo | ü |  |  | 5000 | Se solicita laptop nueva ya que actual presenta lentitud en trabajo cotidiano. Inconvenientes al proyectar en salas de reunión. Laptop puede ser designada para jefes de parque
Natali Ramos |  |  | ü | 232 | Se solicita memoria RAM debido a labor con Excel y Power BI
Daniela Asenjo |  | ü |  | 270 | Se solicita disco duro ya que por trabajo cotidiano se presenta lentitud
Irvin Ramos |  |  | ü | 232 | Se solicita memoria RAM debido a labor con Excel y Power BI
Libre | ü | ü | ü | 5502 | Solicitud para tener como backup
16738
| 2700 | 210 | 240
Adicionales
Mouse inalámbrico (4) |  |  |  | 280 | Como respaldo
Auriculares Logitech H390 (6) |  |  |  | 960 | Para nuevos usuarios de Sigella
Pilas AA (8) |  |  |  | 25 | Para dispositivos que lo requieran
Pilas AAA (8) |  |  |  | 25 | Para dispositivos que lo requieran
1290
$500
LAPTOP CRECIM
OPER | 2 | PMO | ASIS EMIS
ADM | 2
plos de software. En otras palabras:
Hardware = equipos o dispositivos que puedes tocar, por ejemplo: CPU, disco duro, monitor, teléfono celular, etc
Software = lo que se ejecuta en el equipo, por ejemplo: Windows, juegos de computadora, procesador de texto, navegadores de internet, apps, etc
fiberlux
|  | Sedes | 4629
|  | Chimbote | 944
5573
sustento arrendamiento
[6 empty] | Costo | Q | total | igv | Total | tiempo de vida | Beneficios
[6 empty] | 1100 | 15 | 16500 | 2970 | 19470 | 4
[6 empty] | Cuota | igv | total | q | Total | tiempo de vida | Beneficios
[6 empty] | 482 | 86.76 | 568.76 | 36 | 20475.36 | 3 | Renov. Laptop
[6 empty] | 482 | 86.76 | 568.76 | 12 | 6825.12 | 1
27300.48
[9 empty] | Ahorro | 7830.48
[9 empty] | venta lapto | 2250
10080.48

## F
Fiberlux
Estamos bien protegidos
el tiempo de respuesta es de inmediato
si se cae la molina, se levanta la contigencia en la misma sede (tenemos fibras tendidas 1 principal y 1 contigencia)
si se cae la contigencia, se levanta la sede cañete.
4629
Chimbote | 944
5573

## O
Actividades | Area responsable | Lider responsable | Estado | P.Manager | Objetivo | Estrategia | Tactica | Involucrados | Observación | Fecha Inicio | Med | Fecha Fin | Fecha Fin Real | Fusión | Proyecto | Moneda | Comentario | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | TOTAL (S/.)
Centralización call | Recaudación | Juan Carlos Chavez | Sin Iniciar | Juan Carlos Chavez | Eficiencia de procesos |  |  | Recaudación |  | 2022-II | M |  |  |  |  | Soles |  |  |  | 2000 | 2000 | [8 empty] | 4000 | 4000

## @
[7 empty] | 190 | 0.31579 | 1.2632
Actual |  | anual | propuesta microsoft 365 basico
| colaborad | s/. | $ | total $ | s/. | año
Admin | 80 |  | 4.9 | 392 | 1607.2 | 19286.4
Comercial | 350
Parques | 80
| 510 | 740 | mensual

## Calendario
|  |  | 2022-I | [11 empty] | 2022-II | [11 empty] | 2022-III | [11 empty] | 2022-IV
|  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mejoras al Control de Comprobantes 2022 | R&C | S
Página WEB + Certificación y seguridad | Proy | L
Mejoras en los aplicactivos de CRM-Comercial | Com | L
Web Service comunicaciones SMS (Sigella, SG5) | R&C | M
Registro de canal y origen de propecto | Proy | M
Recibos de separación CRM - cierre Caja | Teso | M
Implementación modulo Ecuador (Em, Rec, TI) | Proy | L
Creación sede Pisco y Piura CRM-SG5 | Proy | S
Implementación cuentas contables NIF | Cont | L
Web - Implementación Libro de reclamaciones | Proy | M
GDH - Mejoras SG5 | GDH | M
Envío comprobante CTS al correo | GDH | S
Envío de Cronogramas (masivo) | R&C | M
Envíos de Comunicaciones via Email | R&C | M
Automatización de depositos bancarios | Teso | L
SAC - Mejoras SG5 | SAC | M
Mejoras en los aplicactivos de CRM-Servicios | SAC | L
Diagnóstico intranet Muya | GDH | S
Diagnóstico extranet Muya | SAC | S
Unif BD - regularizar clientes y productos | TI | M
Diagnóstico CRM centralizado | SAC | M
Semanas
[10 empty] | XS |  |  |  | S |  |  |  | M |  |  |  | L
Diagnóstico
Alcance
Desarrollo
Pruebas
[10 empty] | <1 |  |  |  | 1 a 4 |  |  |  | 5 a 12 |  |  |  | 13 a +

## Cronograma
[10 empty] | Factibilidad | Alcance | Desarrollo | Pruebas | Ratificación | 2021 |  | 2022-I | [11 empty] | 2022-II | [11 empty] | 2022-III | [11 empty] | 2022-IV
|  |  | Sistemas | [11 empty] | Dic |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
# |  |  | 1° | 2° | Proyecto |  | Área | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Funcional | Cotizacion
1 | 2022-I | Ok | Web |  | Web - Implementación de la página WEB | L | Proy | Sin Iniciar | L Rojas |  |  | 16 | 3 | 4 | D | D | bar: Ene 1 to May 1
2 | 2022-I |  | CRM | SG5 | Mejoras en los aplicactivos de CRM-Comercial | L | Com | Sin Iniciar | L Rojas |  | 4 | 12 | 4 | 4 | A | A | Ene 3: A; Ene 4: A; Feb 2: D; Feb 3: D; Feb 4: D; Mar 1: D; Mar 2: D; Mar 3: D; Mar 4: D; Abr 1: D; Abr 2: D; Abr 3: D; Abr 4: D; May 1: D; May 2: P; May 3: P; May 4: P; Jun 1: P
3 | 2022-I |  | SG5 | Sigella | Web Services 2022 comunicaciones SMS (Sigella, SG5) | M | R&C | Sin Iniciar | Paul | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | F | F | F |  | F | A | A | A | D | D | D | D | D | D | P | P
4 | 2022-I |  | SG5 |  | Registro de canal y origen de propecto | M | Proy | Sin Iniciar | L Rojas |  |  | 6 | 2 | 2 |  |  | D | D | [46 empty] | FU-2021.4-001 | 2021-00272 | bar: F to D
5 | 2022-I |  | SG5 | CRM | Mejora del proceso de recibos de separación CRM - cierre Caja | M | Teso | Sin Iniciar | L Rojas |  | 3 | 6 | 3 | 2 |  | A |  |  | A | D | D | D | D | D | D | P | P | P
6 | 2022-I |  | SG5 |  | Mejoras al Control de Comprobantes 2022 | S | R&C | Sin Iniciar | Paul | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | F | A | A | bar: F to A
7 | 2022-I | Ok | Web |  | Certificación y seguridad de páginas web | S | TI | Sin Iniciar | A Ponce |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | A: A; A: A; A: D; D: D; D: P; D: P
8 | 2022-I | Luego |  |  | Compra de Laptop | S | TI | Sin Iniciar | A Ponce
9 | 2022-I | Luego |  |  | Compra de Licencias Office | S | TI | Sin Iniciar | A Ponce
10 | 2022-II |  | SG5 |  | Implementación modulo Ecuador (Em, Rec, TI) | L | Proy | Sin Iniciar | L Rojas | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | [16 empty] | D | D | D | D | D | D | P | P | P | bar: A to P
11 | 2022-II |  | Exactus |  | Implementación cuentas contables NIF | L | Cont | Sin Iniciar | L Rojas | 4 | 6 | 10 | 3 | 4
12 | 2022-II |  | Web |  | Web - Implementación Libro de reclamaciones | M | Proy | Sin Iniciar | L Rojas |  | 3 | 6 | 2 | 2 |  |  | A | A | [12 empty] | D | D | D | D | P | P | bar: F; P to P
13 | 2022-II |  | SG5 |  | GDH - Mejoras SG5 (campos, reportes, cargas masivas, funcionalidad, etc) | M | GDH | Sin Iniciar | L Rojas | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | [16 empty] | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | bar: P to P
14 | 2022-II |  |  |  | Creación sede Pisco y Piura en los sistemas CRM-SG5 | S | Proy | Sin Iniciar | L Rojas | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
15 | 2022-II |  | SG5 | Dana | Envío comprobante CTS al correo | S | GDH | Sin Iniciar | L Rojas | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | [22 empty] | D | D | P | P
16 | 2022-II |  | SG5 |  | Mejoras del proceso de emisión+auditoria - implementación - centralización - control documentario | M | Emi | Sin Iniciar | T Llacza |  | 4 | 8 | 3 | [17 empty] | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | bar: P to P
17 | 2022-II |  | SG5 |  | Automatización reporte automatico Alianzas (SG5) | M | Emi | Sin Iniciar | T Llacza |  | 3 | 4 | 2 | [17 empty] | D | D | P | P | bar: D to P
18 | 2022-II |  |  |  | Implementación sistema Helpdesk | M | TI | Sin Iniciar | A Ponce | 2 | 3 | 8 | 2 | 2
19 | 2022-II |  |  |  | Diagnóstico de mejora de correo electrónico - administrativo | M | TI | Sin Iniciar | A Ponce | 2 | 3 | 8 | 2 | 2
20 | 2022-II |  |  |  | Cableado de la sede de Pisco y Piura (Gabinete+equipos) | M | TI | Sin Iniciar | A Ponce
21 | 2022-II |  |  |  | Cableado sedes Ecuador (Gabinete+equipos) | M | TI | Sin Iniciar | A Ponce
22 | 2022-II |  |  |  | Compra de Laptop | S | TI | Sin Iniciar | A Ponce
23 | 2022-II |  |  |  | Compra de Laptop | S | TI | Sin Iniciar | A Ponce
24 | 2022-II |  |  |  | Compra de Licencias Wind | S | TI | Sin Iniciar | A Ponce | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
25 | 2022-II |  |  |  | Mantenimiento TI | S | TI | Sin Iniciar | A Ponce
26 | 2022-III |  | Exactus |  | Automatización de depositos bancarios | L | Teso | Sin Iniciar | L Rojas | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | [20 empty] | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P
27 | 2022-III |  | SG5 |  | Envío de Cronogramas (masivo) | M | R&C | Sin Iniciar | L Rojas | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | [23 empty] | A | A | A | D | D | D | D | D | D | P | P
28 | 2022-III |  | SG5 |  | Envíos de Comunicaciones via Email | M | R&C | Sin Iniciar | L Rojas | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | [29 empty] | A | A | A | D | D | D | D | D | D | P | P
29 | 2022-III |  | SG5 |  | SAC - Mejoras SG5 (control de lápidas, reportes, control documentario, etc) | M | SAC | Sin Iniciar | L Rojas | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | [23 empty] | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P
30 | 2022-III |  | SG5 | Dana | Mejora en la emisión - (Dana) | S | Emi | Sin Iniciar | T Llacza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [32 empty] | A | A | D | D | P | P
31 | 2022-III |  | SG5 |  | Segmentación de Clientes 2022 | S | R&C | Sin Iniciar | JC Chavez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [34 empty] | A | A | D | D | P | P
32 | 2022-IV |  | CRM |  | Mejoras en los aplicactivos de CRM-Servicios | L | SAC | Sin Iniciar | L Rojas | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | [38 empty] | D | D | D | D | D | D |  |  |  | P |  |  |  |  | Se termina el 2022?
33 | 2022-IV |  | SG5 |  | Unificacion de base de datos - regularizar clientes y productos | M | TI | Sin Iniciar | L Rojas | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | [35 empty] | A | A | A | D | D | D | D | D | D | P | P | P
34 | 2022-IV |  |  |  | Diagnóstico CRM centralizado | M | SAC | Sin Iniciar | L Rojas | 6 | [42 empty] | F | F | F | F | F | F
35 | 2022-IV |  |  |  | Diagnóstico intranet Muya | S | GDH | Sin Iniciar | L Rojas | 4 | [42 empty] | F | F | F | F
36 | 2022-IV |  |  |  | Diagnóstico extranet Muya | S | SAC | Sin Iniciar | L Rojas | 4 | [42 empty] | F | F | F | F
37 | 2022-IV |  | SG5 |  | Nuevos canales de cobro | M | R&C | Sin Iniciar | JC Chavez | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | [35 empty] | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P
38 | 2022-IV |  | SG5 |  | Credimuya - mejoras | S | R&C | Sin Iniciar | JC Chavez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | [42 empty] | A | A | D | D | P | P
39 | 2022-IV |  |  |  | Compra de Laptop | S | TI | Sin Iniciar | A Ponce
Semanas
[32 empty] | M |  |  |  | L | bar: D to P
[9 empty] | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | Factibilidad |  | D: 1; D: 2 |  | 2 |  |  |  | 4
[9 empty] | M | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 |  |  | Alcance |  | D: 1; D: 2 |  | 3 |  |  |  | 6
[9 empty] | L | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 |  |  | Desarrollo |  | D: 1; D: 2 |  | 8 |  |  |  | 12
[17 empty] | Pruebas |  | D: 1; D: 2 |  | 2 |  |  |  | 3
[17 empty] | Ratificación | [14 empty] | 2 |  |  |  | 4 | bar: F to D; D
[17 empty] | D+P |  | D: <1; D: 1 a 4 |  | 5 a 12 |  |  |  | 13 a +
Note on F5: Impacta en emision
Note on V5: Cotización por parte del proveedor
Note on F8: Impacta en emision

## 2021
FU-2021.4-001 | Registro de canal de venta y origen de prospecto
FU-2021.4-002 | Importador y exportador de precios
FU-2021.4-003 | Modificación del número de operación para la conciliación BCP y Caja Huancayo
FU-2021.4-004 | Encriptación de contraseñas
FU-2021.4-005 | Modulo generacion de cartas de cobranza
FU-2021.4-006 | Modulo de generacion de tramas Niubiz
FU-2021.4-007 | Modificaciones CRM
FU-2021.4-008 | Modificaciones SG5
FU-2021.4-009 | Modificaciones CRM
FU-2021.4-010 | Modificaciones SG5