## Reporte Julio
[14 empty] | 9:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00
Código | Mes | Modulo | Descripción | Detalle | Categoría o tipo | Estado | Prioridad | Reportado por | Fecha de ingreso | Hora de ingreso | Fecha de resolución | Hora de resolución | Fecha Ingreso | Fecha Resolución | Horas totales | Break | Horas Hábiles | Tipo de Fallas | Plazos
183 | Julio | CRM Ventas - Consejero | Validación de datos | En el CRM ventas, módulo consejero (web), el campo "Envía contrato al correo" debería ser un campo de llenado obligatorio, pero se permite pasar a B-Segunda sin elegir una alternativa de la lista. Se solicita que al momento de hacer el pase a B-Segunda, el sistema valide que este campo cuente con una opción elegida por el usuario. | Incidencia | Atendido | Normal | Luis Rojas | 2022-07-06 | 13:03:00 p.m. | 2022-07-07 | 0.49722 | 2022-07-06 13:03 | 2022-07-07 11:56 | 7:53 | 1:00 | 6:53 | Falla funcional simple | En plazo
184 | Julio | CRM Ventas - Supervisor | Envío no exitoso | Se dio cierre a la oportunidad 20220718 - FERNANDEZ ORELLANA ELIZABETH MARCELA y no muestra el mensaje de éxito. Tampoco pasa a SG5 | Incidencia | Atendido | Urgente | Alfredo Ponce | 2022-07-18 | 17:56:00 p.m. | 2022-07-27 | 0.47292 | 2022-07-18 17:56 | 2022-07-27 11:21 | 56:25 | 7:00 | 49:25 | Falla funcional simple | Fuera de plazo
185 | Julio | CRM Ventas - Consejero | Monto referencial obligatorio | Se encontraron dos oportunidades con monto referencial 0 que permitieron cambiar a fase Cerrado validado. Estas son: 20220718 - FERNANDEZ ORELLANA ELIZABETH MARCELA | Incidencia | Atendido | Alta | Alfredo Ponce | 2022-07-19 | 17:23:00 p.m. | 2022-07-22 | 0.5125 | 2022-07-19 17:23 | 2022-07-22 12:18 | 21:55 | 3:00 | 18:55 | Falla funcional simple | En plazo
186 | Julio | CRM Ventas - Supervisor | Problemas al enviar el rechazo al CRM | Al rechazar la oportunidad 20220710 - CENTENO HUIZA MONICA EDITH en SG5 se obtiene el siguiente mensaje: (3) PROBLEMAS AL ENVIAR EL RECHAZO AL CRM {"MESSAGE"."AN ERROR HAS OCURRED."}). | Incidencia | Atendido | Urgente | Alfredo Ponce | 2022-07-20 | 0.52917 | 2022-07-22 | 0.50972 | 2022-07-20 12:42 | 2022-07-22 12:14 | 17:32 | 2:00 | 15:32 | Falla funcional simple | En plazo
188 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Sede origen errado | Oportunidad de sede San Antonio figura como Cañete | Incidencia | Atendido | Alta | Alfredo Ponce | 2022-08-01 | 0.44583 | - | - | 2022-08-01 10:42 | 2022-09-08 11:55 | 217:13 |  | 217:13 | Falla funcional simple | Fuera de plazo
189 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Error en una opciones de derecho de uso | Al registrar nuevo tipo de servicio de uso en el SG5 y guardarlo para que se mandé al CRM, este no refleja los cambios agregados. En este caso se agregó un "Derecho de uso perpetuo sepultura simple zona B" en la sede CHiclayo. | Incidencia | Atendido | Urgente | Luis Rojas | 2022-08-02 | 0.40278 | 2022-08-02 | 14:13:00 p.m. | 2022-08-02 09:40 | 2022-08-02 14:13 | 4:33 | 1:00 | 3:33 | Falla funcional simple | En plazo
190 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Fecha de creación | Oportunidad 20220803 - Carazas Huaman Hermitaño no tiene fecha de creación. Esto impide cambiar a fase C Primera | Incidencia | Atendido | Normal | Alfredo Ponce | 2022-08-04 | 0.47708 | 2022-08-31 | 0.52431 | 2022-08-04 11:27 | 2022-08-31 12:35 | 172:08 | 19:00 | 145:08 | Falla funcional simple | Fuera de plazo
191 | Agosto | CRM Ventas - Supervisor | Error en el registro de correo | Se tiene un error con los correos registrados de las oportunidades, son correos correctos pero al momento de mandar las oportunidades estas no pasan y reportan un error en el formato de la direccion de correo. | Incidencia | Atendido | Urgente | Grabiel Palacios | 2022-08-11 | 0.6 | 2022-08-31 | 0.51181 | 2022-08-11 14:24 | 2022-08-31 12:17 | 123:53 | 14:00 | 103:53 | Falla funcional simple | Fuera de plazo
192 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Almacenamiento del código de espacio en mayúsculas | En el módulo consejero, el código del espacio debe ser un campo que permita solo mayúsculas. Si el campo es tipeado en minúsculas, el sistema lo cambia automáticamente a mayúsculas, lo cual esta bien. Sin embargo, si en vez de digitar, el usuario pega (CTRL+V) de otra fuente, el sistema no realiza el cambio a mayúsculas y luego, cuando la oportunidad viaja a SG5 termina generando un error en el contrato. | Incidencia | Atendido | Normal | Luis Rojas | 2022-08-11 | 0.28542 | 2022-08-31 | 0.52014 | 2022-08-11 18:51 | 2022-08-31 12:29 | 119:38 | 14:00 | 99:29 | Falla funcional simple | Fuera de plazo
193 | Agosto | CRM Ventas - Supervisor | Desfase de las horas entre la interfaz y la BD | Se identificó un problema en el registro de movimientos de la oportunidad con la agenda. | Incidencia | Abierto | Urgente | Grabiel Palacios | 2022-08-15 | 0.40208 | - | - | 2022-08-15 09:39 | - |  |  | - | Falla funcional simple | En atención
194 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Fecha de creación | Oportunidad 20220816 - NEYRA NEYRA VICTOR PERCY no tiene fecha de creación. Esto impide cambiar a fase C Primera | Incidencia | Atendido | Urgente | Alfredo Ponce | 2022-08-19 | 0.37014 | 2022-08-31 | 0.52153 | 2022-08-19 08:53 | 2022-08-31 12:31 | 75:38 | 8:00 | 59:31 | Falla funcional simple | Fuera de plazo
195 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Reservas y agendas NO GRABA | Usuarios reportan que no pueden grabar registro de reservas y agendas | Incidencia | Atendido | Urgente | Alfredo Ponce | 2022-08-19 | 0.37431 | 2022-08-22 | 0.49583 | 2022-08-19 08:59 | 2022-08-22 11:54 | 11:55 | 1:00 | 10:54 | Falla funcional simple | En plazo
196 | Agosto | CRM Ventas - Supervisor | Envío oportundad - Carnet extranjería | Al enviar la oportunidad 20220829 - LOPEZ SULBARAN ANGEL GABRIEL , se obtiene el siguiente mensaje: Fracaso: {"codigo":"0003","descripcion":"Las variables ingresadas son incorrectas","mensaje":{"tipo_documento":"El campo es obligatorio","numero_documento":"El campo solo debe contener 8 caracteres"}} No logrando enviar la oportunidad a SG5 | Incidencia | Atendido | Urgente | Alfredo Ponce | 2022-08-29 | 0.49306 | 2022-08-31 | 0.46667 | 2022-08-29 11:50 | 2022-08-31 11:12 | 17:22 | 2:00 | 7:22 | Falla funcional simple | En plazo
9:00
Formulas:
Horas totales = (NETWORKDAYS(Tabla1[[#This Row],[Fecha Ingreso]],Tabla1[[#This Row],[Fecha Resolución]])-2)*(P1-O1)+P1-MOD(Tabla1[[#This Row],[Fecha Ingreso]],1)+MOD(Tabla1[[#This Row],[Fecha Resolución]],1)-O1
Break = (NETWORKDAYS(Tabla1[[#This Row],[Fecha de ingreso ]],Tabla1[[#This Row],[Fecha de resolución ]])-2)*(R1-Q1)+R1-MOD(Tabla1[[#This Row],[Fecha de ingreso ]],1)+MOD(Tabla1[[#This Row],[Fecha de resolución ]],1)-Q1

## Indicadores
Modulo | Cuenta de Modulo
CRM Ventas - Consejero | 8
CRM Ventas - Supervisor | 5
Cuenta de Código | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Julio | Agosto | Total general
Falla funcional simple | 4 | 9 | 13
En atención |  | 1 | 1
En plazo | 3 | 3 | 6
Fuera de plazo | 1 | 5 | 6
Total general | 4 | 9 | 13
Etiquetas de fila | Cuenta de Código
Julio | 4
Agosto | 9
Total general | 13
Cuenta de Código | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | En atención | En plazo | Fuera de plazo | Total general
Julio | 0% | 75% | 25% | 100%
Agosto | 11.11% | 33.33% | 55.56% | 100%
Total general | 7.692% | 46.15% | 46.15% | 100%

## Propuesta
Actual
Código | Periodo | Fecha | Descripción |  | Tipo | Estado | Horas
156 | Marzo | 2022-03-01 | Modificaciones al CRM consejero |  | Requerimiento | Atendido | 17
Propuesta
Código | Mes | Modulo | Descripción | Detalle | Categoría o tipo | Estado | Prioridad | Reportado por | Fecha de ingreso | Hora de ingreso | Fecha de resolución | Hora de resolución
156 | Marzo | Supervisor | Modificaciones al CRM consejero | Al rechazar la oportunidad 20220710 - CENTENO HUIZA MONICA EDITH en SG5 se obtiene el siguiente mensaje: (3) PROBLEMAS AL ENVIAR EL RECHAZO AL CRM {"MESSAGE"."AN ERROR HAS OCURRED."}). | Requerimiento | Atendido | Normal | Alfredo Ponce | 2022-03-01 | 19:04:00 p.m. | 2022-04-01 | 15:34:00 p.m.

## Hoja1
Código | Mes | Modulo | Descripción | Detalle | Categoría o tipo | Estado | Prioridad | Reportado por | Fecha de ingreso | Hora de ingreso | Fecha de resolución | Hora de resolución | Fecha Ingreso | Fecha Resolución | Horas totales | Break | Horas Hábiles | Tipo de Fallas | Plazos
183 | Julio | CRM Ventas - Consejero | Validación de datos | En el CRM ventas, módulo consejero (web), el campo "Envía contrato al correo" debería ser un campo de llenado obligatorio, pero se permite pasar a B-Segunda sin elegir una alternativa de la lista. Se solicita que al momento de hacer el pase a B-Segunda, el sistema valide que este campo cuente con una opción elegida por el usuario. | Incidencia | Atendido | Normal | Luis Rojas | 2022-07-06 | 13:03:00 p.m. | 2022-07-07 | 0.49722 | 2022-07-06 13:03 | 2022-07-07 11:56 | #VALUE! | #VALUE! |  | Falla funcional simple | En plazo
184 | Julio | CRM Ventas - Supervisor | Envío no exitoso | Se dio cierre a la oportunidad 20220718 - FERNANDEZ ORELLANA ELIZABETH MARCELA y no muestra el mensaje de éxito. Tampoco pasa a SG5 | Incidencia | Atendido | Urgente | Alfredo Ponce | 2022-07-18 | 17:56:00 p.m. | 2022-07-27 | 0.47292 | 2022-07-18 17:56 | 2022-07-27 11:21 | #VALUE! | #VALUE! |  | Falla funcional simple | Fuera de plazo
185 | Julio | CRM Ventas - Consejero | Monto referencial obligatorio | Se encontraron dos oportunidades con monto referencial 0 que permitieron cambiar a fase Cerrado validado. Estas son: 20220718 - FERNANDEZ ORELLANA ELIZABETH MARCELA | Incidencia | Atendido | Alta | Alfredo Ponce | 2022-07-19 | 17:23:00 p.m. | 2022-07-22 | 0.5125 | 2022-07-19 17:23 | 2022-07-22 12:18 | #VALUE! | #VALUE! |  | Falla funcional simple | En plazo
186 | Julio | CRM Ventas - Supervisor | Problemas al enviar el rechazo al CRM | Al rechazar la oportunidad 20220710 - CENTENO HUIZA MONICA EDITH en SG5 se obtiene el siguiente mensaje: (3) PROBLEMAS AL ENVIAR EL RECHAZO AL CRM {"MESSAGE"."AN ERROR HAS OCURRED."}). | Incidencia | Atendido | Urgente | Alfredo Ponce | 2022-07-20 | 0.52917 | 2022-07-22 | 0.50972 | 2022-07-20 12:42 | 2022-07-22 12:14 | #VALUE! | #VALUE! |  | Falla funcional simple | En plazo
188 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Sede origen errado | Oportunidad de sede San Antonio figura como Cañete | Incidencia | Atendido | Alta | Alfredo Ponce | 2022-08-01 | 0.44583 | - | - | 2022-08-01 10:42 | 2022-09-08 11:55 | 217:13 |  |  | Falla funcional simple | Fuera de plazo
189 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Error en una opciones de derecho de uso | Al registrar nuevo tipo de servicio de uso en el SG5 y guardarlo para que se mandé al CRM, este no refleja los cambios agregados. En este caso se agregó un "Derecho de uso perpetuo sepultura simple zona B" en la sede CHiclayo. | Incidencia | Atendido | Urgente | Luis Rojas | 2022-08-02 | 0.40278 | 2022-08-02 | 14:13:00 p.m. | 2022-08-02 09:40 | 2022-08-02 14:13 | #VALUE! | 1:00 |  | Falla funcional simple | En plazo
190 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Fecha de creación | Oportunidad 20220803 - Carazas Huaman Hermitaño no tiene fecha de creación. Esto impide cambiar a fase C Primera | Incidencia | Atendido | Normal | Alfredo Ponce | 2022-08-04 | 0.47708 | 2022-08-31 | 0.52431 | 2022-08-04 11:27 | 2022-08-31 12:35 | #VALUE! | #VALUE! |  | Falla funcional simple | Fuera de plazo
191 | Agosto | CRM Ventas - Supervisor | Error en el registro de correo | Se tiene un error con los correos registrados de las oportunidades, son correos correctos pero al momento de mandar las oportunidades estas no pasan y reportan un error en el formato de la direccion de correo. | Incidencia | Atendido | Urgente | Grabiel Palacios | 2022-08-11 | 0.6 | 2022-08-31 | 0.51181 | 2022-08-11 14:24 | 2022-08-31 12:17 | #VALUE! | #VALUE! |  | Falla funcional simple | Fuera de plazo
192 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Almacenamiento del código de espacio en mayúsculas | En el módulo consejero, el código del espacio debe ser un campo que permita solo mayúsculas. Si el campo es tipeado en minúsculas, el sistema lo cambia automáticamente a mayúsculas, lo cual esta bien. Sin embargo, si en vez de digitar, el usuario pega (CTRL+V) de otra fuente, el sistema no realiza el cambio a mayúsculas y luego, cuando la oportunidad viaja a SG5 termina generando un error en el contrato. | Incidencia | Atendido | Normal | Luis Rojas | 2022-08-11 | 0.28542 | 2022-08-31 | 0.52014 | 2022-08-11 18:51 | 2022-08-31 12:29 | #VALUE! | #VALUE! |  | Falla funcional simple | Fuera de plazo
193 | Agosto | CRM Ventas - Supervisor | Desfase de las horas entre la interfaz y la BD | Se identificó un problema en el registro de movimientos de la oportunidad con la agenda. | Incidencia | Abierto | Urgente | Grabiel Palacios | 2022-08-15 | 0.40208 | - | - | 2022-08-15 09:39 | - |  |  |  | Falla funcional simple | En atención
194 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Fecha de creación | Oportunidad 20220816 - NEYRA NEYRA VICTOR PERCY no tiene fecha de creación. Esto impide cambiar a fase C Primera | Incidencia | Atendido | Urgente | Alfredo Ponce | 2022-08-19 | 0.37014 | 2022-08-31 | 0.52153 | 2022-08-19 08:53 | 2022-08-31 12:31 | #VALUE! | #VALUE! |  | Falla funcional simple | Fuera de plazo
195 | Agosto | CRM Ventas - Consejero | Reservas y agendas NO GRABA | Usuarios reportan que no pueden grabar registro de reservas y agendas | Incidencia | Atendido | Urgente | Alfredo Ponce | 2022-08-19 | 0.37431 | 2022-08-22 | 0.49583 | 2022-08-19 08:59 | 2022-08-22 11:54 | #VALUE! | #VALUE! |  | Falla funcional simple | En plazo
196 | Agosto | CRM Ventas - Supervisor | Envío oportundad - Carnet extranjería | Al enviar la oportunidad 20220829 - LOPEZ SULBARAN ANGEL GABRIEL , se obtiene el siguiente mensaje: Fracaso: {"codigo":"0003","descripcion":"Las variables ingresadas son incorrectas","mensaje":{"tipo_documento":"El campo es obligatorio","numero_documento":"El campo solo debe contener 8 caracteres"}} No logrando enviar la oportunidad a SG5 | Incidencia | Atendido | Urgente | Alfredo Ponce | 2022-08-29 | 0.49306 | 2022-08-31 | 0.46667 | 2022-08-29 11:50 | 2022-08-31 11:12 | #VALUE! | #VALUE! |  | Falla funcional simple | En plazo
Formulas:
Horas totales = (NETWORKDAYS(Tabla15[[#This Row],[Fecha Ingreso]],Tabla15[[#This Row],[Fecha Resolución]])-2)*(P3-O3)+P3-MOD(Tabla15[[#This Row],[Fecha Ingreso]],1)+MOD(Tabla15[[#This Row],[Fecha Resolución]],1)-O3
Break = (NETWORKDAYS(Tabla15[[#This Row],[Fecha de ingreso ]],Tabla15[[#This Row],[Fecha de resolución ]])-2)*(R3-Q3)+R3-MOD(Tabla15[[#This Row],[Fecha de ingreso ]],1)+MOD(Tabla15[[#This Row],[Fecha de resolución ]],1)-Q3