## Proyectos
|  |  |  | Áreas |  |  | Dimensión | [6 empty] | Sistemas
Llave | ID | Proyecto | Alcance | Área | Sub-Área | Involucradas | Tamaño | Puntaje | Esfuerzo | Líder | P.Manager | Estado proyecto | Proveedor principal | SG5 | CRM | Exactus | Web | Otros | Presupuesto S/. | Aprobado S/. | % Aprob | Ejecutado S/. | % Ejec | Estado presupuesto | Fecha aprobación | mm.aa fch aprob | Año Proy | Línea de negocio | País
1 | P202301 | Mejoras planillas |  | GDH | GDH |  | XL | 6 | 6 | N Ramos | L Rojas | En proceso | Kunaq | x |  |  |  |  | 23000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
2 | P202302 | Automatización vacaciones |  | GDH | GDH |  | L | 4 | 4 | N Ramos | L Rojas | En proceso | Kunaq | x |  |  | x |  | 29000 | 46100 | 18.01% | 40640 | 15.88% | Aprobado | 2023-03-10 | 2023-03-01 | 2023 | Camposanto | Perú
3 | P202303 | Asistencias |  | GDH | GDH |  | M | 2 | 2 | N Ramos | L Rojas | Finalizado | Kunaq | x |  |  |  |  | 6000 | 6200 | 2.422% | 6200 | 2.422% | Aprobado | 2023-05-19 | 2023-05-01 | 2023 | Camposanto | Perú
4 | P202304 | Contratos |  | GDH | GDH |  | M | 2 | 2 | N Ramos | L Rojas | Finalizado | Kunaq | x |  |  |  |  | 2000 | 11080 | 4.328% | 11080 | 4.328% | Aprobado | 2023-05-19 | 2023-05-01 | 2023 | Camposanto | Perú
5 | P202305 | Cambio a las NIIF |  | Adm&Fin | Contabilidad |  | M | 2 | 1 | M Torres | M Torres | En proceso | Kunaq | x |  | x |  |  | 20000 | 14300 | 5.586% | 7150 | 2.793% | Aprobado | 2023-10-30 | 2023-10-01 | 2023 | Camposanto | Perú
6 | P202306 | Servicios a través de la web - R&C | Refinanciamientos, pasarela de pagos, cronograma | Operaciones | R&C |  | M | 2 | 2 | J Chavez | L Rojas | En proceso | Kunaq | x |  |  | x |  | 22500 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
7 | P202307 | Servicios a través de la web - SAC | Certificados de uso, constancia de inhumación, comprobante de pago | SAC&Parque | SAC |  | L | 4 | 4 | Deisy | L Rojas | En proceso | Kunaq | x |  |  | x |  | 22500 | 25140 | 9.82% | 9605 | 3.752% | Aprobado |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
8 | P202308 | Mejorar proceso de diferencia de TC |  | Adm&Fin | Contabilidad |  | S | 1 | 0 | M Torres | L Rojas | Finalizado | Kunaq |  |  | x |  |  | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
9 | P202309 | Nuevos canales de pago | Apertura de nuevos canales tradicionales y digitales | Operaciones | R&C |  | M | 2 | 1 | J Chavez | J Chavez | Finalizado | Kunaq | x |  |  | x |  | 20000 | 2420 | 0.9453% | 0 | 0% | Aprobado |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
10 | P202310 | Tratamiento de datos | Cliente acepte política de tratamiento de datos personales desde el inicio (regulatorio) | Comercial | Comercial | Emisión | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | En proceso | Kunaq | x |  |  |  |  | 13000 | 11100 | 4.336% | 0 | 0% | Aprobado |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
11 | P202311 | Log cambios en primera y log consultas |  | Comercial | Comercial |  | S | 1 | 1 | Andre | L Rojas | Finalizado | Avanza |  | x |  |  |  | 2000 | 1200 | 0.4688% | 1200 | 0.4688% | Aprobado | 2023-02-03 | 2023-02-01 | 2023 | Camposanto | Perú
12 | P202312 | Contrato digital |  | Operaciones | Emisión |  | M | 2 | 2 | T Llacza | L Rojas | En proceso | Kunaq | x |  |  |  | x | 10000 | 22850 | 8.926% | 0 | 0% | Aprobado |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
13 | P202313 | Modificación en la distribución de espacios |  | Operaciones | Emisión |  | M | 2 | 2 | T Llacza | T Llacza | En proceso | Kunaq | x |  |  |  |  | 12000 | 11200 | 4.375% | 5600 | 2.188% | Aprobado |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
14 | P202314 | Practiplan 2 - Nueva forma de pago |  | Comercial | Comercial |  | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | En proceso | Kunaq | x | x |  |  |  | 8000 | 13910 | 5.434% | 7900 | 3.086% | Aprobado | 2023-03-27 | 2023-03-01 | 2023 | Camposanto | Perú
15 | P202315 | Nueva sede Arequipa |  | Operaciones | Proyectos |  | S | 1 | 1 | L Rojas | L Rojas | En proceso | Kunaq | x | x | x | x |  | 5000 | 5910 | 2.309% | 0 | 0% | Aprobado |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
16 | P202316 | Validación CUOI - 1° parte (Macros) |  | Operaciones | Emisión | Tesorería/SAC | L | 4 | 0 | T Llacza | T Llacza | Finalizado | Kunaq | x |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
17 | P202317 | Ubicaina |  | Comercial | Comercial |  | L | 4 | 4 | Andre | L Rojas | En proceso | Kunaq | x |  |  |  |  | 28000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2023 | Camposanto | Perú
18 | P202318 | Reporte detalle pedidos de almacén |  | Adm&Fin | Logistica |  | S | 1 | 1 | Yadira | L Rojas | Finalizado | BCTS |  |  | x |  |  | 5000 | 925 | 0.3613% | 925 | 0.3613% | Aprobado | 2023-04-24 | 2023-04-01 | 2023 | Camposanto | Perú
19 | P202319 | Reporte de moras |  | Operaciones | R&C |  | S | 1 | 1 | J Chavez | L Rojas | Finalizado | Kunaq | x |  |  |  |  | 5000 | 2420 | 0.9453% | 2420 | 0.9453% | Aprobado | 2023-03-16 | 2023-03-01 | 2023 | Camposanto | Perú
20 | P202320 | Bloqueo del CRM por vacaciones |  | Comercial | Comercial | GDH | S | 1 | 1 | Andre | L Rojas | Finalizado | Kunaq |  | x |  |  |  | 7000 | 1780 | 0.6953% | 1780 | 0.6953% | Aprobado | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023 | Camposanto | Perú
21 | P202401 | Modificación de envío de asientos |  | Adm&Fin |  |  | L | 4 | 4 | M Torres | L Rojas | Sin iniciar | Kunaq | x |  |  |  |  | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
22 | P202402 | Mejora del proceso de cancelaciones |  | Adm&Fin |  |  | M | 2 | 2 |  | L Rojas | Sin iniciar | Kunaq | x |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
23 | P202403 | Elaboración de notas de los EEFF |  | Adm&Fin |  |  | M | 2 | 2 | M Torres | L Rojas | Sin iniciar | BCTS |  |  | x |  |  | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
24 | P202404 | Control de obligaciones financieras |  | Adm&Fin |  |  | M | 2 | 2 | M Torres | L Rojas | Sin iniciar | BCTS |  |  | x |  |  | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
25 | P202405 | Mejora pago a proveedores |  | Adm&Fin |  |  | L | 4 | 4 | M Torres | L Rojas | Sin iniciar | BCTS |  |  | x |  |  | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
26 | P202406 | Separación de espacios |  | Comercial |  |  | XL | 6 | 6 |  | L Rojas | Sin iniciar | Kunaq | x | x | x | x | x | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
27 | P202407 | Automatización de asistencia |  | GDH |  |  | XL | 6 | 6 | N Ramos | L Rojas | Sin iniciar | Kunaq | x |  |  |  | x | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
28 | P202408 | Credimuya |  | Operaciones |  |  | L | 4 | 4 | JCB | L Rojas | Sin iniciar | Kunaq |  |  |  |  | x | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
29 | P202409 | Búsqueda fallecido cliente |  | SAC&Parque |  |  | M | 2 | 2 |  | L Rojas | Sin iniciar | EXE |  |  |  | x |  | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
30 | P202410 | Estandarizar procesos SAC |  | SAC&Parque |  |  | L | 4 | 4 |  | L Rojas | Sin iniciar | Kunaq | x |  |  |  | x | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
31 | P202411 | Visor |  | SAC&Parque |  |  | L | 4 | 4 | T Llacza | L Rojas | Sin iniciar | ? |  |  |  |  | x | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Pendiente |  | 1899-12-31 | 2024 | Camposanto | Perú
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 0 |  |  |  | Sin iniciar | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Pendiente |  | 1899-12-31
[8 empty] | 86 | 79 | [8 empty] | Subtotal | 496000 | 176535 | #DIV/0! | 94500 | #DIV/0!
[18 empty] | IGV | 89280 | 31776.3 |  | 17010
[18 empty] | Total | 585280 | 208311.3 |  | 111510
Formulas:
mm.aa fch aprob = Tabla1[[#This Row],[Fecha aprobación]]-DAY(Tabla1[[#This Row],[Fecha aprobación]])+1
Note on Z22: Fecha real: 14/12/2022

## Facturas
[8 empty] | TC | 3.7 |  |  | Monto sin IGV |  | Ejecutado
LLave | ID | Año Proy | Fecha | Proveedor | Código | Factura | Mes aprob | OS | Proyecto | # Cuota | Detalle cuota | Cuota | Total cuotas | Moneda | Couta S/. | Cuenta | País | Área | Estado | F Venc | Mes pago | mm.aa | Sistema
1001 |  | 2022 | 2022-04-29 | Avanza |  | E001-294 |  |  | CRM Ecuador | 1 | Cuota 1/3 - 35% | 7490 | 14980 | SOL | 7490 | Cuenta 34: Activo intangible | Ecuador | Comercial | Cancelado |  | 4 | 2022-04-01
1002 |  | 2022 | 2022-08-05 | Avanza |  | E001-326 |  |  | CRM Ecuador | 2 | Cuota 2/3 - 50% | 5243 | 14980 | SOL | 5243 | Cuenta 34: Activo intangible | Ecuador | Comercial | Cancelado |  | 8 | 2022-08-01
1003 |  | 2022 | 2022-10-18 | Kunaq |  | E001-2337 |  |  | Trama Interbank | 1 | Cuota única | 2320 | 2320 | SOL | 2320 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | R&C | Cancelado |  | 10 | 2022-10-01
1004 |  | 2022 | 2022-10-18 | Kunaq | FU-2022.3-013 | E001-2339 |  |  | Modificaciones GDH - SG5 planillas | 1 | Cuota 1/3 - 30% | 2412 | 8040 | SOL | 2412 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 10 | 2022-10-01
1005 |  | 2022 | 2022-11-14 | BigDavi | FU-2022.4-016 | E001-1119 |  |  | Envio de formatos - BigDavi (Setup // API) | 1 | Cuota única | 4515 | 4145 | SOL | 4515 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 11 | 2022-11-01
1006 |  | 2022 | 2022-11-14 | BigDavi | FU-2022.4-016 | E001-1120 |  |  | Envio de formatos - BigDavi (Certificado digital // Token virtual) | 1 | Cuota única | 370 | 370 | SOL | 370 | Gasto | Perú | GDH | Cancelado |  | 11 | 2022-11-01
1007 |  | 2022 | 2022-11-21 | Avanza |  | E001-360 |  |  | CRM Ecuador | 3 | Cuota 3/3 - 15% | 2247 | 14980 | SOL | 2247 | Cuenta 34: Activo intangible | Ecuador | Comercial | Cancelado |  | 11 | 2022-11-01
1008 |  | 2022 | 2022-11-22 | Kunaq |  | E001-2499 |  |  | Mantenimiento SG5 // Feb 22 - Ene 23 |  | Cuota 10/12 | 4600 | 55200 | SOL | 4600 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 11 | 2022-11-01
1009 |  | 2022 | 2022-11-22 | Kunaq |  | E001-2500 |  |  | Trama Interbank |  | Cuota adicional | 960 | 2320 | SOL | 960 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | R&C | Cancelado |  | 11 | 2022-11-01
1010 |  | 2022 | 2022-11-22 | Kunaq | FU-2022.3-014 | E001-2501 |  |  | Reporte de recibos de FOMA por fechas por perfil | 1 | Cuota única | 2420 | 2420 | SOL | 2420 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 11 | 2022-11-01
1011 |  | 2022 | 2022-11-22 | Kunaq | FU-2022.3-013 | E001-2502 |  |  | Modificaciones GDH - SG5 planillas | 2 | Cuota 2/3 - 35% | 2814 | 8040 | SOL | 2814 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 11 | 2022-11-01
1012 |  | 2022 | 2022-11-22 | Kunaq | FU-2022.4-015 | E001-2503 |  |  | Modificación log de recaudo | 1 | Cuota 1/4 - 30% | 3210 | 10700 | SOL | 3210 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | R&C | Cancelado |  | 11 | 2022-11-01
1013 |  | 2022 | 2022-12-15 | Kunaq |  | E001-2557 |  |  | Mantenimiento SG5 // Feb 22 - Ene 23 |  | Cuota 11/12 | 4600 | 55200 | SOL | 4600 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 12 | 2022-12-01
1014 |  | 2022 | 2022-12-15 | Kunaq | FU-2022.3-013 | E001-2558 |  |  | Modificaciones GDH - SG5 planillas | 3 | Cuota 3/3 - 35% | 2814 | 8040 | SOL | 2814 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 12 | 2022-12-01
1015 |  | 2022 | 2022-12-15 | Kunaq | FU-2022.4-015 | E001-2559 |  |  | Modificación log de recaudo | 2 | Cuota 2/4 - 70% / 3 | 2496.67 | 10700 | SOL | 2496.67 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | R&C | Cancelado |  | 12 | 2022-12-01
1016 |  | 2022 | 2022-12-15 | Kunaq | FU-2022.4-019 | E001-2560 |  |  | Envío de comprobantes de ventas a la OSE-SRI | 1 | Cuota única | 1780 | 1780 | SOL | 1780 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Emisión | Cancelado |  | 12 | 2022-12-01
1017 |  | 2022 | 2022-12-15 | Kunaq | FU-2022.4-017 | E001-2561 |  |  | Envío de documentos a BigDavi | 1 | Cuota 1/4 - 30% | 3000 | 10000 | SOL | 3000 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 12 | 2022-12-01
1018 |  | 2022 | 2022-12-16 | Avanza | FU-2022.4-021 | E001-381 |  |  | Validación código de espacio + bloqueo por vacaciones | 1 | Cuota única | 840 | 840 | SOL | 840 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Comercial | Cancelado |  | 12 | 2022-12-01
1019 |  | 2022 | 2023-01-19 | Kunaq |  | E001-2621 |  |  | Mantenimiento SG5 // Feb 22 - Ene 23 |  | Cuota 12/12 | 4600 | 55200 | SOL | 4600 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 1 | 2023-01-01
1020 |  | 2022 | 2023-01-19 | Kunaq | FU-2022.4-015 | E001-2622 |  |  | Modificación log de recaudo | 3 | Cuota 3/4 - 70% / 3 | 2496.67 | 10700 | SOL | 2496.67 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | R&C | Cancelado |  | 1 | 2023-01-01
1021 |  | 2022 | 2023-01-19 | Kunaq | FU-2022.4-017 | E001-2623 |  |  | Envío de documentos a BigDavi | 2 | Cuota 2/4 - 70% / 3 | 2333.33 | 10000 | SOL | 2333.33 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 1 | 2023-01-01
1022 |  | 2022 | 2023-01-19 | Kunaq | FU-2022.4-026 | E001-2625 |  |  | Modificación del asiento contable para beneficios sociales | 1 | Cuota única | 640 | 640 | SOL | 640 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 1 | 2023-01-01
1023 |  | 2022 | 2023-01-19 | Kunaq |  | E001-2626 |  |  | Error - Correccion trama mora | 1 | Cuota única | 1920 | 1920 | SOL | 1920 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | R&C | Cancelado |  | 1 | 2023-01-01
1024 |  | 2022 | 2023-01-19 | Kunaq |  | E001-2627 |  |  | Importación 400 contratos | 1 | Cuota única | 2560 | 2560 | SOL | 2560 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Emisión | Cancelado |  | 1 | 2023-01-01
1025 |  | 2022 | 2023-01-19 | Kunaq |  | E001-2628 |  |  | Fecha errada en comprobantes | 1 | Cuota única | 2560 | 2560 | SOL | 2560 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | R&C | Cancelado |  | 1 | 2023-01-01
1026 |  | 2022 | 2023-02-13 | Kunaq | FU-2022.4-015 | E001-2705 |  |  | Modificación log de recaudo | 4 | Cuota 4/4 - 70% / 3 | 2496.67 | 10700 | SOL | 2496.67 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | R&C | Cancelado |  | 2 | 2023-02-01
1027 |  | 2022 | 2023-02-13 | Kunaq | FU-2022.4-017 | E001-2706 |  |  | Envío de documentos a BigDavi | 3 | Cuota 3/4 - 70% / 3 | 2333.33 | 10000 | SOL | 2333.33 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 2 | 2023-02-01
1028 |  | 2022 | 2023-02-13 | Kunaq | FU-2022.4-024 | E001-2707 |  |  | Envío de contratos y activación automática | 1 | Cuota 1/4 - 30% | 3990 | 13300 | SOL | 3990 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Emisión | Cancelado |  | 2 | 2023-02-01
1029 |  | 2022 | 2023-03-20 | Avanza |  | E001-536 |  |  | Revisón del proceso de backup | 1 | Cuota única | 240 | 240 | SOL | 240 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | TI | Cancelado |  | 3 | 2023-03-01
1030 |  | 2022 | 2023-05-18 | Kunaq | FU-2022.4-024 | E001-2952 |  |  | Envío de contratos y activación automática | 2 | Cuota 2/4 - 70% / 3 | 3103.3333 | 13300 | SOL | 3103.3333 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Emisión | Cancelado |  | 5 | 2023-05-01
1031 |  | 2022 | 2023-06-19 | Kunaq | FU-2022.4-024 | E001-3033 |  |  | Envío de contratos y activación automática | 3 | Cuota 3/4 - 70% / 3 | 3103.3333 | 13300 | SOL | 3103.3333 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Emisión | Cancelado |  | 6 | 2023-06-01
1032 |  | 2022 | 2023-06-19 | Kunaq | FU-2022.4-024 | E001-3033 |  |  | Envío de contratos y activación automática | 4 | Cuota 4/4 - 70% / 3 | 3103.3333 | 13300 | SOL | 3103.3333 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Emisión | Cancelado |  | 6 | 2023-06-01
1033 |  | 2022 | 2023-09-01 | Kunaq | FU-2022.4-017 | E001-3271 |  |  | Envío de documentos a BigDavi | 4 | Cuota 4/4 - 70% / 3 | 2333.33 | 10000 | SOL | 2333.33 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado | 4521900% | 9 | 2023-09-01
1034 | P202320 | 2023 | 2023-01-19 | Kunaq | FU-2022.4-025 | E001-2624 | 2023-01-01 |  | Web service para consulta de estado del trabajador | 1 | Cuota única | 1780 | 1780 | SOL | 1780 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Comercial | Cancelado |  | 1 | 2023-01-01
1035 |  | 2023 | 2023-02-13 | Kunaq |  | E001-2704 |  |  | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 1/12 (Feb) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 2 | 2023-02-01
1036 | P202311 | 2023 | 2023-02-17 | Avanza | FU-2023.1-003 | E001-497 | 2023-02-01 |  | Log cambios en primera y log consultas | 1 | Cuota única | 1200 | 1200 | SOL | 1200 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Comercial | Cancelado |  | 2 | 2023-02-01
1037 |  | 2023 | 2023-02-28 | Avanza |  | E001-500 |  | OS0000796 | Mantenimiento CRM // Mar 23 - Feb 24 |  | Cuota 1/2 | 11000 | 22000 | SOL | 11000 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 2 | 2023-02-01
1038 |  | 2023 | 2023-03-16 | Kunaq |  | E001-2793 |  |  | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 2/12 (Mar) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 3 | 2023-03-01
1039 |  | 2023 | 2023-04-19 | Kunaq |  | E001-2869 |  |  | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 3/12 (Abr) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 4 | 2023-04-01
1040 | P202302 | 2023 | 2023-04-19 | Kunaq | FU-2023.1-006 | E001-2871 | 2023-03-01 | OS0000896 | Proceso vacaciones web | 1 | Cuota 1/6 - 30% | 11700 | 39000 | SOL | 11700 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 4 | 2023-04-01 | Intranet
1041 | P202318 | 2023 | 2023-05-15 | BCTS | FU-2023.1-008 | F001-2043 | 2023-04-01 |  | Modificar y crear reportes de pedidos de almacén - Exactus | 1 | Cuota única | 250 | 250 | DOL | 925 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Adm&Fin | Cancelado |  | 5 | 2023-05-01
1042 |  | 2023 | 2023-05-18 | Kunaq |  | E001-2951 |  |  | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 4/12 (May) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 5 | 2023-05-01
1043 | P202319 | 2023 | 2023-05-18 | Kunaq | FU-2023.1-011 | E001-2953 | 2023-03-01 | OS0000931 | Reporte de moras | 1 | Cuota única | 2420 | 2420 | SOL | 2420 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 5 | 2023-05-01
1044 | P202314 | 2023 | 2023-05-18 | Kunaq | FU-2023.1-009 | E001-2954 | 2023-03-01 | OS0000936 | Piloto de nueva forma de pago - SG5 | 1 | Cuota única | 3060 | 3060 | SOL | 3060 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Comercial | Cancelado |  | 5 | 2023-05-01
1045 |  | 2023 | 2023-06-19 | Kunaq |  | E001-3032 |  |  | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 5/12 (Jun) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 6 | 2023-06-01
1046 | P202303 | 2023 | 2023-06-19 | Kunaq |  | E001-3034 | 2023-05-01 | OS0001028 | Implementación módulos asistencia y contratos | 1 | Cuota 1/3 | 3400 | 8000 | SOL | 3400 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 6 | 2023-06-01
1047 | P202302 | 2023 | 2023-06-21 | Kunaq | FU-2023.1-006 | E001-3036 | 2023-03-01 | OS0000896 | Proceso vacaciones web | 2 | Cuota 2/6 - 70% / 5 | 5460 | 39000 | SOL | 5460 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 6 | 2023-06-01 | Intranet
1048 | P202302 | 2023 | 2023-06-21 | Kunaq | FU-2023.1-002 | E001-3035 | 2023-03-01 | OS0001027 | Proceso vacaciones SG5 | 1 | Cuota 1/3 - 30% | 2130 | 7100 | SOL | 2130 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 6 | 2023-06-01 | Planillas
1049 |  | 2023 | 2023-07-06 | Kunaq |  | E001-3083 |  |  | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 6/12 (Jul) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 7 | 2023-07-01
1050 | P202302 | 2023 | 2023-07-21 | Kunaq | FU-2023.1-006 | E001-3121 | 2023-03-01 | OS0000896 | Proceso vacaciones web | 3 | Cuota 3/6 - 70% / 5 | 5460 | 39000 | SOL | 5460 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 7 | 2023-07-01 | Intranet
1051 | P202302 | 2023 | 2023-07-21 | Kunaq | FU-2023.1-002 | E001-3120 | 2023-03-01 | OS0001027 | Proceso vacaciones SG5 | 2 | Cuota 2/3 - 70% / 2 | 2485 | 7100 | SOL | 2485 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 7 | 2023-07-01 | Planillas
1052 | P202304 | 2023 | 2023-07-21 | Kunaq |  | E001-3119 | 2023-05-01 | OS0001028 | Implementación módulos asistencia y contratos | 2 | Cuota 2/3 | 1800 | 8000 | SOL | 1800 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 7 | 2023-07-01
1053 |  | 2023 | 2023-08-17 | Kunaq |  | E001-3173 |  |  | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 7/12 (Ago) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado |  | 8 | 2023-08-01
1054 | P202302 | 2023 | 2023-08-17 | Kunaq | FU-2023.1-006 | E001-3174 | 2023-03-01 | OS0000896 | Proceso vacaciones web | 4 | Cuota 4/6 - 70% / 5 | 5460 | 39000 | SOL | 5460 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado |  | 8 | 2023-08-01 | Intranet
1055 |  | 2023 | 2023-08-28 | Avanza |  | E001-825 |  | OS0000796 | Mantenimiento CRM // Mar 23 - Feb 24 |  | Cuota 2/2 | 11000 | 22000 | SOL | 11000 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado | 2023-09-04 | 8 | 2023-08-01
1056 | P202302 | 2023 | 2023-09-01 | Kunaq | FU-2023.1-002 | E001-3358 | 2023-03-01 | OS0001027 | Proceso vacaciones SG5 | 3 | Cuota 3/3 - 70% / 2 | 2485 | 7100 | SOL | 2485 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado | 4525100% | 9 | 2023-09-01 | Planillas
1057 | P202303 | 2023 | 2023-09-01 | Kunaq |  | E001-3300 | 2023-05-01 | OS0001028 | Implementación módulos asistencia y contratos | 3 | Cuota 3/3 | 2800 | 8000 | SOL | 2800 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado | 4524100% | 9 | 2023-09-01
1058 |  | 2023 | 2023-09-01 | Kunaq |  | E001-3267 |  | OS00001225 | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 8/12 (Sep) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado | 4521900% | 9 | 2023-09-01
1059 | P202302 | 2023 | 2023-09-01 | Kunaq | FU-2023.1-006 | E001-3268 | 2023-03-01 | OS0000896 | Proceso vacaciones web | 5 | Cuota 5/6 - 70% / 5 | 5460 | 39000 | SOL | 5460 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado | 4521900% | 9 | 2023-09-01 | Intranet
1060 | P202304 | 2023 | 2023-09-01 | Kunaq | FU-2023.3-020 | E001-3270 | 2023-08-01 | OS00001223 | Modificación del módulo de contratos | 1 | Cuota 1/2 - 50% | 4640 | 9280 | SOL | 4640 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado | 4521900% | 9 | 2023-09-01 | Planillas
1061 | P202307 | 2023 | 2023-09-01 | Kunaq | FU-2023.3-017 | E001-3269 | 2023-08-01 | OS00001224 | Portal del cliente | 1 | Cuota 1/3 -30% | 4110 | 13700 | SOL | 4110 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | SAC&Parque | Cancelado | 4521900% | 9 | 2023-09-01 | Portal web del cliente
1062 | P202307 | 2023 | 2023-09-01 | IQ | FU-2023.3-017 | E001-1880 | 2023-08-01 | OS00001199 | Portal del cliente | 1 | Cuota única | 700 | 700 | SOL | 700 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | SAC&Parque | Cancelado |  | 9 | 2023-09-01 | Portal web del cliente
1063 |  | 2023 | 2023-10-01 | Kunaq |  | E001-3277 |  | OS00001225 | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 9/12 (Oct) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado | 4523200% | 10 | 2023-10-01
1064 | P202302 | 2023 | 2023-10-01 | Kunaq | FU-2023.1-006 |  | 2023-03-01 | OS0000896 | Proceso vacaciones web | 6 | Cuota 6/6 - 70% / 5 | 5460 | 39000 | SOL | 5460 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH |  |  |  | 2023-10-01 | Intranet
1065 | P202304 | 2023 | 2023-10-01 | Kunaq | FU-2023.3-020 | E001-3359 | 2023-08-01 | OS00001223 | Modificación del módulo de contratos | 2 | Cuota 2/2 - 50% | 4640 | 9280 | SOL | 4640 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | GDH | Cancelado | 4527400% | 10 | 2023-10-01 | Planillas
1066 | P202307 | 2023 | 2023-10-01 | Kunaq | FU-2023.3-017 | E001-3298 | 2023-08-01 | OS00001224 | Portal del cliente | 2 | Cuota 2/3 -35% | 4795 | 13700 | SOL | 4795 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | SAC&Parque | Cancelado | 4524100% | 10 | 2023-10-01 | Portal web del cliente
1067 | P202314 | 2023 | 2023-10-01 | Kunaq | FU-2023.3-018 | E001-3302 | 2023-09-01 | OS00001257 | Nueva forma de pago - SG5 | 1 | Cuota 1/2 - 50% (Oct) | 4840 | 9680 | SOL | 4840 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Comercial | Cancelado | 4524200% | 10 | 2023-10-01 | Practiplan
1068 | P202314 | 2023 | 2023-10-01 | Avanza | FU-2023.3-019 | E001-1006 | 2023-09-01 | OS00001258 | Nueva forma de pago - CRM | 1 | Cuota única (fin de proyecto) | 1170 | 1170 | SOL | 1170 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Comercial | Pendiente | 4529400% |  | 2023-10-01 | Practiplan
1069 | P202313 | 2023 | 2023-10-01 | Kunaq | FU-2023.3-021 | E001-3299 | 2023-10-01 | OS00001281 | Modificación en la distribución de espacios | 1 | Cuota 1/2 - 50% | 5600 | 11200 | SOL | 5600 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones | Cancelado | 4524100% | 10 | 2023-10-01
1070 |  | 2023 | 2023-10-03 | BCTS |  | F001-00002194 | 2023-10-01 |  | Mantenimiento ERP Exactus // del 20/10/23 al 20/10/24 |  | Cuota única | 7600 | 7600 | DOL | 28120 | Gasto | Perú | Operaciones | Pendiente |  |  | 2023-10-01
1071 |  | 2023 | 2023-11-01 | Kunaq |  | E001-3344 |  | OS00001225 | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 10/12 (Nov) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Cancelado | 4526300% | 11 | 2023-11-01
1072 | P202307 | 2023 | 2023-11-01 | Kunaq | FU-2023.3-017 |  | 2023-08-01 | OS00001224 | Portal del cliente | 3 | Cuota 3/3- 35% | 4795 | 13700 | SOL | 4795 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | SAC&Parque |  |  |  | 2023-11-01 | Portal web del cliente
1073 | P202314 | 2023 | 2023-11-01 | Kunaq | FU-2023.3-018 |  | 2023-09-01 | OS00001257 | Nueva forma de pago - SG5 | 2 | Cuota 2/2 - 50% (Nov) | 4840 | 9680 | SOL | 4840 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Comercial |  |  |  | 2023-11-01 | Practiplan
1074 | P202305 | 2023 | 2023-11-01 | Kunaq | FU-2023.4-023 | E001-3360 | 2023-10-01 | OS00001393 | Implementación de las NIIF | 1 | Cuota 1/2 - 50% | 7150 | 14300 | SOL | 7150 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Adm&Fin | Cancelado | 4527400% | 11 | 2023-11-01
1075 | P202307 | 2023 | 2023-11-01 | Kunaq | FU-2023.3-017 | E001-3361 | 2023-10-01 | OS00001394 | Portal del cliente | 1 | Cuota 1/3 - 30%. Parte 2 | 3000 | 10000 | SOL | 3000 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | SAC&Parque | Pendiente | 4527400% |  | 2023-11-01 | Portal web del cliente
1076 |  | 2023 | 2023-12-01 | Kunaq |  | E001-3418 |  | OS00001225 | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 11/12 (Dic) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones | Pendiente | 4529600% |  | 2023-12-01
1077 | P202313 | 2023 | 2023-12-01 | Kunaq | FU-2023.3-021 |  | 2023-10-01 | OS00001281 | Modificación en la distribución de espacios | 2 | Cuota 2/2 - 50% | 5600 | 11200 | SOL | 5600 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2023-12-01
1078 | P202307 | 2023 | 2023-12-01 | Kunaq | FU-2023.3-017 |  | 2023-10-01 | OS00001394 | Portal del cliente | 2 | Cuota 2/3 - 35%. Parte 2 | 3500 | 10000 | SOL | 3500 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | SAC&Parque |  |  |  | 2023-12-01 | Portal web del cliente
1079 | P202310 | 2023 | 2023-12-01 | Kunaq | FU-2023.4-025 |  | 2023-11-01 | OS00001486 | Tratamiento de datos- SG5 | 1 | Cuota 1/2 - 50% | 5550 | 11100 | SOL | 5550 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2023-12-01
1080 | P202312 | 2023 | 2023-12-01 | Kunaq | FU-2023.4-022 |  | 2023-11-01 | OS00001487 | Contratos digitales - Parte 2 | 1 | Cuota 1/2 - 50% | 6260 | 12520 | SOL | 6260 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2023-12-01
1081 | P202315 | 2023 | 2023-12-01 | Kunaq |  |  | 2023-11-01 | OS00001488 | Carencia por sede | 1 | Cuota 1/2 - 50% | 1850 | 3700 | SOL | 1850 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2023-12-01
1082 | P202312 | 2023 | 2023-12-01 | BigDavi | FU-2023.4-024 | F001 - 00000437 | 2023-11-01 | OS00001489 | Modificación proceso de firma |  | Cuota 1/2 - 50% | 1050 | 2100 | DOL | 3885 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones | Pendiente |  |  | 2023-12-01
1083 | P202315 | 2023 | 2023-12-01 | Avanza |  | E001-1031 | 2023-11-01 | OS00001490 | Implementación sede Arequipa en CRM | 1 | Cuota única | 2210 | 2210 | SOL | 2210 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones | Pendiente |  |  | 2023-12-01
1084 | P202305 | 2023 | 2024-01-01 | Kunaq | FU-2023.4-023 |  | 2023-10-01 | OS00001393 | Implementación de las NIIF | 2 | Cuota 2/2 - 50% | 7150 | 14300 | SOL | 7150 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Adm&Fin |  |  |  | 2024-01-01
1085 | P202307 | 2023 | 2024-01-01 | Kunaq | FU-2023.3-017 |  | 2023-10-01 | OS00001394 | Portal del cliente | 3 | Cuota 3/3 - 35%. Parte 2 | 3500 | 10000 | SOL | 3500 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | SAC&Parque |  |  |  | 2024-01-01 | Portal web del cliente
1086 |  | 2023 | 2024-01-01 | Kunaq |  |  |  | OS00001225 | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 |  | Cuota 12/12 (Ene) | 5100 | 61200 | SOL | 5100 | Gasto | Perú | Operaciones |  |  |  | 2024-01-01
1087 | P202310 | 2023 | 2024-01-01 | Kunaq | FU-2023.4-025 |  | 2023-11-01 | OS00001486 | Tratamiento de datos- SG5 | 2 | Cuota 2/2 - 50% | 5550 | 11100 | SOL | 5550 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2024-01-01
1088 | P202312 | 2023 | 2024-01-01 | Kunaq | FU-2023.4-022 |  | 2023-11-01 | OS00001487 | Contratos digitales - Parte 2 | 2 | Cuota 2/2 - 50% | 6260 | 12520 | SOL | 6260 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2024-01-01
1089 | P202315 | 2023 | 2024-01-01 | Kunaq |  |  | 2023-11-01 | OS00001488 | Carencia por sede | 2 | Cuota 2/2 - 50% | 1850 | 3700 | SOL | 1850 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2024-01-01
1090 | P202312 | 2023 | 2024-01-01 | BigDavi | FU-2023.4-024 |  | 2023-11-01 | OS00001489 | Modificación proceso de firma |  | Cuota 2/2 - 50% | 1050 | 2100 | DOL | 3885 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2024-01-01
1091 | P202309 | 2023 | 2023-12-01 | Kunaq |  |  | 2023-11-01 | OS00001499 | Pago ventanilla Caja Arequipa | 1 | Cuota 1/2 - 50% | 1210 | 2420 | SOL | 1210 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2023-12-01
1092 | P202309 | 2023 | 2023-01-01 | Kunaq |  |  | 2023-11-01 | OS00001499 | Pago ventanilla Caja Arequipa | 2 | Cuota 2/2 - 50% | 1210 | 2420 | SOL | 1210 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2023-01-01
1093 | P202312 | 2023 | 2023-12-01 | Kunaq |  |  | 2023-11-01 | OS00001512 | Contratos digitales - Parte 1 | 1 | Cuota única | 2560 | 2560 | SOL | 2560 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2023-12-01
1094 | P202307 | 2023 | 2024-01-01 | Exe |  |  | 2023-12-01 |  | Portal del cliente- modificación de la web | 1 | Cuota única | 200 | 200 | DOL | 740 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2024-01-01
| no registrar | 2023 | 2024-01-01 | BigDavi |  |  |  |  | Contrato digital |  | Cuota única | 4125 | 4125 | SOL | 4125 | Cuenta 34: Activo intangible | Perú | Operaciones |  |  |  | 2024-01-01
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 1899-12-31
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 1899-12-31
1899-12-31
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 1899-12-31
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 1899-12-31
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 1899-12-31
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 1899-12-31
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 1899-12-31
[15 empty] | 0 | [6 empty] | #VALUE!
[15 empty] | 0 | [6 empty] | #VALUE!
[15 empty] | 0 | [6 empty] | #VALUE!
25770
Formulas:
mm.aa = Tabla2[[#This Row],[Fecha]]-DAY(Tabla2[[#This Row],[Fecha]])+1
Mes aprob = +[Mes aprob, row above]

## UNION
Llave | ID | AÑO | Presupuesto | Aprobado | Fecha aprobada | Ejecutado | Fecha ejecutada | Proveedor | Area
1 | P202301 | 2023 | 23000
2 | P202302 | 2023 | 29000
3 | P202303 | 2023 | 6000
4 | P202304 | 2023 | 2000
5 | P202305 | 2023 | 20000
6 | P202306 | 2023 | 22500
7 | P202307 | 2023 | 22500
8 | P202308 | 2023 | 4000
9 | P202309 | 2023 | 20000
10 | P202310 | 2023 | 13000
11 | P202311 | 2023 | 2000
12 | P202312 | 2023 | 10000
13 | P202313 | 2023 | 12000
14 | P202314 | 2023 | 8000
15 | P202315 | 2023 | 5000
16 | P202316 | 2023 | 12000
17 | P202317 | 2023 | 28000
18 | P202318 | 2023 | 5000
19 | P202319 | 2023 | 5000
20 | P202320 | 2023 | 7000
1001 |  | 2022 |  | 7490 | 0 | 7490 | 2022-04-01 | Avanza | Comercial
1002 |  | 2022 |  | 5243 | 0 | 5243 | 2022-08-01 | Avanza | Comercial
1003 |  | 2022 |  | 2320 | 0 | 2320 | 2022-10-01 | Kunaq | R&C
1004 |  | 2022 |  | 2412 | 0 | 2412 | 2022-10-01 | Kunaq | GDH
1005 |  | 2022 |  | 4515 | 0 | 4515 | 2022-11-01 | BigDavi | GDH
1006 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | BigDavi | GDH
1007 |  | 2022 |  | 2247 | 0 | 2247 | 2022-11-01 | Avanza | Comercial
1008 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1009 |  | 2022 |  | 960 | 0 | 960 | 2022-11-01 | Kunaq | R&C
1010 |  | 2022 |  | 2420 | 0 | 2420 | 2022-11-01 | Kunaq | Operaciones
1011 |  | 2022 |  | 2814 | 0 | 2814 | 2022-11-01 | Kunaq | GDH
1012 |  | 2022 |  | 3210 | 0 | 3210 | 2022-11-01 | Kunaq | R&C
1013 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1014 |  | 2022 |  | 2814 | 0 | 2814 | 2022-12-01 | Kunaq | GDH
1015 |  | 2022 |  | 2496.67 | 0 | 2496.67 | 2022-12-01 | Kunaq | R&C
1016 |  | 2022 |  | 1780 | 0 | 1780 | 2022-12-01 | Kunaq | Emisión
1017 |  | 2022 |  | 3000 | 0 | 3000 | 2022-12-01 | Kunaq | GDH
1018 |  | 2022 |  | 840 | 0 | 840 | 2022-12-01 | Avanza | Comercial
1019 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1020 |  | 2022 |  | 2496.67 | 0 | 2496.67 | 2023-01-01 | Kunaq | R&C
1021 |  | 2022 |  | 2333.33 | 0 | 2333.33 | 2023-01-01 | Kunaq | GDH
1022 |  | 2022 |  | 640 | 0 | 640 | 2023-01-01 | Kunaq | GDH
1023 |  | 2022 |  | 1920 | 0 | 1920 | 2023-01-01 | Kunaq | R&C
1024 |  | 2022 |  | 2560 | 0 | 2560 | 2023-01-01 | Kunaq | Emisión
1025 |  | 2022 |  | 2560 | 0 | 2560 | 2023-01-01 | Kunaq | R&C
1026 |  | 2022 |  | 2496.67 | 0 | 2496.67 | 2023-02-01 | Kunaq | R&C
1027 |  | 2022 |  | 2333.33 | 0 | 2333.33 | 2023-02-01 | Kunaq | GDH
1028 |  | 2022 |  | 3990 | 0 | 3990 | 2023-02-01 | Kunaq | Emisión
1029 |  | 2022 |  | 240 | 0 | 240 | 2023-03-01 | Avanza | TI
1030 |  | 2022 |  | 3103.3333 | 0 | 3103.3333 | 2023-05-01 | Kunaq | Emisión
1031 |  | 2022 |  | 3103.3333 | 0 | 3103.3333 | 2023-06-01 | Kunaq | Emisión
1032 |  | 2022 |  | 3103.3333 | 0 | 3103.3333 | 2023-06-01 | Kunaq | Emisión
1033 |  | 2022 |  | 2333.33 | 0 | 2333.33 | 2023-09-01 | Kunaq | GDH
1034 | P202320 | 2023 |  | 1780 | 2023-01-01 | 1780 | 2023-01-01 | Kunaq | Comercial
1035 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1036 | P202311 | 2023 |  | 1200 | 2023-02-01 | 1200 | 2023-02-01 | Avanza | Comercial
1037 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Avanza | Operaciones
1038 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1039 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1040 | P202302 | 2023 |  | 11700 | 2023-03-01 | 11700 | 2023-04-01 | Kunaq | GDH
1041 | P202318 | 2023 |  | 925 | 2023-04-01 | 925 | 2023-05-01 | BCTS | Adm&Fin
1042 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1043 | P202319 | 2023 |  | 2420 | 2023-03-01 | 2420 | 2023-05-01 | Kunaq | Operaciones
1044 | P202314 | 2023 |  | 3060 | 2023-03-01 | 3060 | 2023-05-01 | Kunaq | Comercial
1045 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1046 | P202303 | 2023 |  | 3400 | 2023-05-01 | 3400 | 2023-06-01 | Kunaq | GDH
1047 | P202302 | 2023 |  | 5460 | 2023-03-01 | 5460 | 2023-06-01 | Kunaq | GDH
1048 | P202302 | 2023 |  | 2130 | 2023-03-01 | 2130 | 2023-06-01 | Kunaq | GDH
1049 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1050 | P202302 | 2023 |  | 5460 | 2023-03-01 | 5460 | 2023-07-01 | Kunaq | GDH
1051 | P202302 | 2023 |  | 2485 | 2023-03-01 | 2485 | 2023-07-01 | Kunaq | GDH
1052 | P202304 | 2023 |  | 1800 | 2023-05-01 | 1800 | 2023-07-01 | Kunaq | GDH
1053 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1054 | P202302 | 2023 |  | 5460 | 2023-03-01 | 5460 | 2023-08-01 | Kunaq | GDH
1055 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Avanza | Operaciones
1056 | P202302 | 2023 |  | 2485 | 2023-03-01 | 2485 | 2023-09-01 | Kunaq | GDH
1057 | P202303 | 2023 |  | 2800 | 2023-05-01 | 2800 | 2023-09-01 | Kunaq | GDH
1058 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1059 | P202302 | 2023 |  | 5460 | 2023-03-01 | 5460 | 2023-09-01 | Kunaq | GDH
1060 | P202304 | 2023 |  | 4640 | 2023-08-01 | 4640 | 2023-09-01 | Kunaq | GDH
1061 | P202307 | 2023 |  | 4110 | 2023-08-01 | 4110 | 2023-09-01 | Kunaq | SAC&Parque
1062 | P202307 | 2023 |  | 700 | 2023-08-01 | 700 | 2023-09-01 | IQ | SAC&Parque
1063 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1064 | P202302 | 2023 |  | 5460 | 2023-03-01 | 0 | 2023-10-01 | Kunaq | GDH
1065 | P202304 | 2023 |  | 4640 | 2023-08-01 | 4640 | 2023-10-01 | Kunaq | GDH
1066 | P202307 | 2023 |  | 4795 | 2023-08-01 | 4795 | 2023-10-01 | Kunaq | SAC&Parque
1067 | P202314 | 2023 |  | 4840 | 2023-09-01 | 4840 | 2023-10-01 | Kunaq | Comercial
1068 | P202314 | 2023 |  | 1170 | 2023-09-01 | 1170 | 2023-10-01 | Avanza | Comercial
1069 | P202313 | 2023 |  | 5600 | 2023-10-01 | 5600 | 2023-10-01 | Kunaq | Operaciones
1070 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | BCTS | Operaciones
1071 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1072 | P202307 | 2023 |  | 4795 | 2023-08-01 | 0 | 2023-11-01 | Kunaq | SAC&Parque
1073 | P202314 | 2023 |  | 4840 | 2023-09-01 | 0 | 2023-11-01 | Kunaq | Comercial
1074 | P202305 | 2023 |  | 7150 | 2023-10-01 | 7150 | 2023-11-01 | Kunaq | Adm&Fin
1075 | P202307 | 2023 |  | 3000 | 2023-10-01 | 3000 | 2023-11-01 | Kunaq | SAC&Parque
1076 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1077 | P202313 | 2023 |  | 5600 | 2023-10-01 | 0 | 2023-12-01 | Kunaq | Operaciones
1078 | P202307 | 2023 |  | 3500 | 2023-10-01 | 0 | 2023-12-01 | Kunaq | SAC&Parque
1079 | P202310 | 2023 |  | 5550 | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-01 | Kunaq | Operaciones
1080 | P202312 | 2023 |  | 6260 | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-01 | Kunaq | Operaciones
1081 | P202315 | 2023 |  | 1850 | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-01 | Kunaq | Operaciones
1082 | P202312 | 2023 |  | 3885 | 2023-11-01 | 3885 | 2023-12-01 | BigDavi | Operaciones
1083 | P202315 | 2023 |  | 2210 | 2023-11-01 | 2210 | 2023-12-01 | Avanza | Operaciones
1084 | P202305 | 2023 |  | 7150 | 2023-10-01 | 0 | 2024-01-01 | Kunaq | Adm&Fin
1085 | P202307 | 2023 |  | 3500 | 2023-10-01 | 0 | 2024-01-01 | Kunaq | SAC&Parque
1086 | No tiene código | Gasto |  | 0 |  | 0 |  | Kunaq | Operaciones
1087 | P202310 | 2023 |  | 5550 | 2023-11-01 | 0 | 2024-01-01 | Kunaq | Operaciones
1088 | P202312 | 2023 |  | 6260 | 2023-11-01 | 0 | 2024-01-01 | Kunaq | Operaciones
1089 | P202315 | 2023 |  | 1850 | 2023-11-01 | 0 | 2024-01-01 | Kunaq | Operaciones
1090 | P202312 | 2023 |  | 3885 | 2023-11-01 | 0 | 2024-01-01 | BigDavi | Operaciones
1091 | P202309 | 2023 |  | 1210 | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-01 | Kunaq | Operaciones
1092 | P202309 | 2023 |  | 1210 | 2023-11-01 | 0 | 2023-01-01 | Kunaq | Operaciones
1093 | P202312 | 2023 |  | 2560 | 2023-11-01 | 0 | 2023-12-01 | Kunaq | Operaciones
1094 | P202307 | 2023 |  | 740 | 2023-12-01 | 0 | 2024-01-01 | Exe | Operaciones
Formulas:
Fecha aprobada = IF(Facturas!Q3="Cuenta 34: Activo intangible",VLOOKUP(Tabla4[[#This Row],[Llave ]],Facturas!A:X,8,FALSE),"")
Fecha ejecutada = IF(Facturas!Q3="Cuenta 34: Activo intangible",VLOOKUP(Tabla4[[#This Row],[Llave ]],Facturas!A:X,23,FALSE),"")

## DASHBOARD (2)
| Presupuesto | Cant proy presup | Etiquetas de fila | Proy. Aprobados | Proy. Aprobados.acum | % avance aprob
Enero | 256000 | 20 | 2023 | 176535
Febrero | 256000 | 20 | Ene-23 | 1780 | 1780 | 0.6953%
Marzo | 256000 | 20 | Feb-23 | 1200 | 2980 | 1.164%
Abril | 256000 | 20 | Mar-23 | 51580 | 54560 | 21.31%
Mayo | 256000 | 20 | Abr-23 | 925 | 55485 | 21.67%
Junio | 256000 | 20 | May-23 | 8000 | 63485 | 24.8% | [6 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Aprobado
Julio | 256000 | 20 | Agos-23 | 23680 | 87165 | 34.05% | [6 empty] | BCTS | 925
Agosto | 256000 | 20 | Set-23 | 10850 | 98015 | 38.29% | [6 empty] | Total general | 925
Setiembre | 256000 | 20 | Oct-23 | 35500 | 133515 | 52.15%
Octubre | 256000 | 20 | Nov-23 | 42280 | 175795 | 68.67%
Noviembre | 256000 | 20 | Dic-23 | 740 | 176535 | 68.96% | 79465 | ver que pasa
Diciembre | 256000 | 20 | (en blanco) |  | 176535 |  |  | cantidad de proyectos | cantidad Q
|  |  | Total general | 176535 |  |  |  | ñor area y proveedor
[11 empty] | Etiquetas de fila | Proy.aprobados
[11 empty] | 2023 | 176535
[11 empty] | Ene-23 | 1780
[11 empty] | Feb-23 | 1200
[11 empty] | Mar-23 | 51580
[11 empty] | Abr-23 | 925
[11 empty] | May-23 | 8000
[11 empty] | Ago-23 | 23680
[11 empty] | Set-23 | 10850
[11 empty] | Oct-23 | 35500
[11 empty] | Nov-23 | 42280
[11 empty] | Dic-23 | 740
(en blanco)
[11 empty] | Total general | 176535
[10 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Ejecutado
[10 empty] | 2023 | 104765
[10 empty] | Ene-23 | 1780
[10 empty] | Feb-23 | 1200
|  |  | Etiquetas de fila | Proy. Pagados | Proy. Pagados. Acum | % avance aprob |  |  |  | Abr-23 | 11700
|  |  | 2023 | 104765 | [5 empty] | May-23 | 6405
|  |  | 2023-01-01 | 1780 | 1780 | 0.6953% |  |  |  | Jun-23 | 10990
|  |  | 2023-02-01 | 1200 | 2980 | 1.164% |  |  |  | Jul-23 | 9745
|  |  | 2023-04-01 | 11700 | 14680 | 5.734% |  |  |  | Ago-23 | 5460
|  |  | 2023-05-01 | 6405 | 21085 | 8.236% |  |  |  | Set-23 | 20195
|  |  | 2023-06-01 | 10990 | 32075 | 12.53% |  |  |  | Oct-23 | 21045
|  |  | 2023-07-01 | 9745 | 41820 | 16.34% |  |  |  | Nov-23 | 10150
|  |  | 2023-08-01 | 5460 | 47280 | 18.47% |  |  |  | Dic-23 | 6095
|  |  | 2023-09-01 | 20195 | 67475 | 26.36% |  |  |  | (en blanco)
|  |  | 2023-10-01 | 21045 | 88520 | 34.58% |  |  |  | Total general | 104765
|  |  | 2023-11-01 | 10150 | 98670 | 38.54%
|  |  | 2023-12-01 | 6095 | 104765 | 40.92%
|  |  | Total general | 104765
S/ 176,535
Cantidad total (soles) de proyectos aprobados
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
S/ 104,765
Cantidad total (soles) de proyectos pagados
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
S/ 176,535

## DASHBOARD
Indicadores del Área de proyectos | [7 empty] | Presupuesto | Cant proy presup |  |  | Etiquetas de fila | Proy. Aprobados | Proy. Aprobados.acum | % avance aprob |  |  | Proveedores | Suma de Aprobado
[7 empty] | Enero | 256000 | 20 |  |  | 2023 | 176535 |  |  |  |  | 2023 | 176535
[7 empty] | Febrero | 256000 | 20 |  |  | Ene-23 | 1780 | 1780 | 0.6953% |  |  | Avanza | 4580
[7 empty] | Marzo | 256000 | 20 |  |  | Feb-23 | 1200 | 2980 | 1.164% |  |  | BCTS | 925
[7 empty] | Abril | 256000 | 20 |  |  | Mar-23 | 51580 | 54560 | 21.31% |  |  | BigDavi | 7770
[7 empty] | Mayo | 256000 | 20 |  |  | Abr-23 | 925 | 55485 | 21.67% |  |  | Exe | 740
[7 empty] | Junio | 256000 | 20 |  |  | May-23 | 8000 | 63485 | 24.8% |  |  | IQ | 700
[7 empty] | Julio | 256000 | 20 |  |  | Agos-23 | 23680 | 87165 | 34.05% |  |  | Kunaq | 161820
[7 empty] | Agosto | 256000 | 20 |  |  | Set-23 | 10850 | 98015 | 38.29% |  |  | Total general | 176535
| MOSTRAR CANT. PROYECT TERMINADOS | [5 empty] | Setiembre | 256000 | 20 |  |  | Oct-23 | 35500 | 133515 | 52.15%
[7 empty] | Octubre | 256000 | 20 |  |  | Nov-23 | 42280 | 175795 | 68.67%
[7 empty] | Noviembre | 256000 | 20 |  |  | Dic-23 | 740 | 176535 | 68.96% | 31.04% |  | Etiquetas de fila | Suma de Aprobado
[7 empty] | Diciembre | 256000 | 20 |  |  | Total general | 176535 |  |  |  |  | 2023 | 176535
[18 empty] | Adm&Fin | 15225
[18 empty] | Comercial | 16890
[18 empty] | GDH | 63380
[6 empty] | ver que pasa |  |  |  | Etiquetas de fila | Proy.aprobados | [6 empty] | Operaciones | 56640
[6 empty] | cantidad de proyectos |  |  |  | 2023 | 176535 | [6 empty] | SAC&Parque | 24400
[6 empty] | ñor area y proveedor |  |  |  | Ene-23 | 1780 | [6 empty] | Total general | 176535
[10 empty] | Feb-23 | 1200
[10 empty] | Mar-23 | 51580
[10 empty] | Abr-23 | 925
[6 empty] | cantidad Q |  |  |  | May-23 | 8000
[10 empty] | Ago-23 | 23680
[10 empty] | Set-23 | 10850
[10 empty] | Oct-23 | 35500
[10 empty] | Nov-23 | 42280
[10 empty] | Dic-23 | 740
(en blanco)
[10 empty] | Total general | 176535
[14 empty] | Etiquetas de fila | Recuento de ID
[14 empty] | 2022 | 29
[14 empty] | 2023 | 66
21
[14 empty] | Gasto | 19
[14 empty] | Total general | 135
[9 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Ejecutado
[9 empty] | 2023 | 104765
[9 empty] | Ene-23 | 1780
[9 empty] | Feb-23 | 1200
[9 empty] | Abr-23 | 11700
[9 empty] | May-23 | 6405 | [6 empty] | Etiquetas de fila | Recuento distinto de ID
[9 empty] | Jun-23 | 10990 |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de ID |  |  | 2023
[9 empty] | Jul-23 | 9745 |  |  | Ene | 1 |  |  | P202301 | 1
[9 empty] | Ago-23 | 5460 |  |  | Feb | 1 |  |  | P202302 | 1
[9 empty] | Set-23 | 20195 |  |  | Mar | 11 |  |  | P202303 | 1
[9 empty] | Oct-23 | 21045 |  |  | Abr | 1 |  |  | P202304 | 1
[9 empty] | Nov-23 | 10150 |  |  | May | 3 |  |  | P202305 | 1
[9 empty] | Dic-23 | 6095 |  |  | Ago | 6 |  |  | P202306 | 1
[9 empty] | (en blanco) |  |  |  | Set | 3 |  |  | P202307 | 1
[9 empty] | Total general | 104765 |  |  | Oct | 7 |  |  | P202308 | 1
[13 empty] | Total general | 33 |  |  | P202309 | 1
[17 empty] | P202310 | 1
[17 empty] | P202311 | 1
[17 empty] | P202312 | 1
[17 empty] | P202313 | 1
[17 empty] | P202314 | 1
[17 empty] | P202315 | 1
[17 empty] | P202316 | 1
[17 empty] | P202317 | 1
[17 empty] | P202318 | 1
[17 empty] | P202319 | 1
[17 empty] | P202320 | 1
[17 empty] | Total general | 20
|  | Etiquetas de fila | Proy. Pagados | Proy. Pagados. Acum | % avance aprob
|  | 2023 | 104765
|  | 2023-01-01 | 1780 | 1780 | 0.6953%
|  | 2023-02-01 | 1200 | 2980 | 1.164%
|  | 2023-04-01 | 11700 | 14680 | 5.734%
|  | 2023-05-01 | 6405 | 21085 | 8.236%
|  | 2023-06-01 | 10990 | 32075 | 12.53%
|  | 2023-07-01 | 9745 | 41820 | 16.34%
|  | 2023-08-01 | 5460 | 47280 | 18.47%
|  | 2023-09-01 | 20195 | 67475 | 26.36%
|  | 2023-10-01 | 21045 | 88520 | 34.58%
|  | 2023-11-01 | 10150 | 98670 | 38.54%
|  | 2023-12-01 | 6095 | 104765 | 40.92%
|  | Total general | 104765
S/ 176,535
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
S/ 104,765
Cantidad total (soles) de proyectos pagados
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Presupuesto 2023
68.96%
S/ 256,000
Proyectos aprobados (S/)
Proyectos aprobados (Und)
20
% Avance proy. aprobados

## OS
Comprobante a recibir | Sede | Departamento | Cuenta de ppto | Proveedor | RUC | N° de cuenta | Banco | Proyecto | Cuota | Moneda | Cantidad a comprar | Precio unitario sin IGV | Total sin IGV | Condición de pago | Estado | Fecha de solicitud
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Modificación del módulo de contratos (GDH) | Cuota 2/2 - 50% | Soles | 1 | 4640 | 4640 | 30 días | Realizado | 2023-09-08
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Portal del cliente (SAC&Parque) | Cuota 2/3 -35% | Soles | 1 | 4795 | 4795 | 30 días | Realizado | 2023-09-08
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Nueva forma de pago - SG5 (Comercial) | Cuota 1/2 - 50% (Oct) | Soles | 1 | 4840 | 4840 | 30 días | Realizado | 2023-09-08
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Nueva forma de pago - CRM (Comercial) | Cuota única (fin de proyecto) | Soles | 1 | 1170 | 1170 | 30 días | Realizado | 2023-09-08
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Modificación en la distribución de espacios (Operaciones) | Cuota 1/2 - 50% | Soles | 1 | 5600 | 5600 | 30 días | Realizado | 2023-09-08
Factura | Lima | Operaciones | Gasto | IQ comunicación integral SAC | 20539909755 | 570-2362319-0-81 | BCP | Mantenimiento ERP Exactus // del 20/10/23 al 20/10/24 (Operaciones) | Cuota única | Soles | 1 | 28120 | 28120 | 15 días | Realizado | 2023-09-08
Factura | Lima | Operaciones | Gasto | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 (Operaciones) | Cuota 10/12 (Nov) | Soles | 1 | 5100 | 5100 | 30 días | Pendiente | 2023-09-26
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Portal del cliente (SAC&Parque) | Cuota 3/3- 35% | Soles | 1 | 4795 | 4795 | 30 días | Pendiente | 2023-09-26
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Avanza Soluciones S.A.C | 20524719585 | 194-20176075-0-72 | BCP | Nueva forma de pago - SG5 (Comercial) | Cuota 2/2 - 50% (Nov) | Soles | 1 | 4840 | 4840 | 30 días | Pendiente | 2023-09-26
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Implementación de las NIIF (Adm&Fin) | Cuota 1/2 - 50% | Soles | 1 | 7150 | 7150 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Portal del cliente (SAC&Parque) | Cuota 1/3 - 30%. Parte 2 | Soles | 1 | 3000 | 3000 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Gasto | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 (Operaciones) | Cuota 11/12 (Dic) | Soles | 1 | 5100 | 5100 | 30 días |  |  | PROVEEDOR | RUC | N° DE CUENTA A NOMBRE DEL PROVEEDOR | BANCO
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Modificación en la distribución de espacios (Operaciones) | Cuota 2/2 - 50% | Soles | 1 | 5600 | 5600 | 30 días |  |  | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Portal del cliente (SAC&Parque) | Cuota 2/3 - 35%. Parte 2 | Soles | 1 | 3500 | 3500 | 30 días |  |  | Avanza Soluciones S.A.C | 20524719585 | 194-20176075-0-72 | BCP
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Tratamiento de datos- SG5 (Operaciones) | Cuota 1/2 - 50% | Soles | 1 | 5550 | 5550 | 30 días |  |  | IQ comunicación integral SAC | 20539909755 | 570-2362319-0-81 | BCP
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Contratos digitales - Parte 2 (Operaciones) | Cuota 1/2 - 50% | Soles | 1 | 6260 | 6260 | 30 días |  |  | BigDavi S.A.C | 20603038160 | 194-2493856-0-62 | BCP
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Carencia por sede (Operaciones) | Cuota 1/2 - 50% | Soles | 1 | 1850 | 1850 | 30 días |  |  | EXE | 20493117531 | 193-1738457-1-80 | BCP
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Modificación proceso de firma (Operaciones) | Cuota 1/2 - 50% | Soles | 1 | 3885 | 3885 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Implementación sede Arequipa en CRM (Operaciones) | Cuota única | Soles | 1 | 2210 | 2210 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Implementación de las NIIF (Adm&Fin) | Cuota 2/2 - 50% | Soles | 1 | 7150 | 7150 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Portal del cliente (SAC&Parque) | Cuota 3/3 - 35%. Parte 2 | Soles | 1 | 3500 | 3500 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Gasto | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Mantenimiento SG5 // Feb 23 - Ene 24 (Operaciones) | Cuota 12/12 (Ene) | Soles | 1 | 5100 | 5100 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Tratamiento de datos- SG5 (Operaciones) | Cuota 2/2 - 50% | Soles | 1 | 5550 | 5550 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | BigDavi S.A.C | 20603038160 | 194-2493856-0-62 | BCP | Contratos digitales - Parte 2 (Operaciones) | Cuota 2/2 - 50% | Soles | 1 | 6260 | 6260 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | BigDavi S.A.C | 20603038160 | 194-2493856-0-62 | BCP | Carencia por sede (Operaciones) | Cuota 2/2 - 50% | Soles | 1 | 1850 | 1850 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Avanza Soluciones S.A.C | 20524719585 | 194-20176075-0-72 | BCP | Modificación proceso de firma (Operaciones) | Cuota 2/2 - 50% | Soles | 1 | 3885 | 3885 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Pago ventanilla Caja Arequipa (Operaciones) | Cuota 1/2 - 50% | Soles | 1 | 1210 | 1210 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Pago ventanilla Caja Arequipa (Operaciones) | Cuota 2/2 - 50% | Soles | 1 | 1210 | 1210 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Contratos digitales - Parte 1 (Operaciones) | Cuota única | Soles | 1 | 2560 | 2560 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | Exe | 20493117531 | 193-1738457-1-80 | BCP | Portal del cliente- modificación de la web (Operaciones) | Cuota única | Soles | 1 | 740 | 740 | 30 días
Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | BigDavi S.A.C | 20603038160 | 194-2493856-0-62 | BCP | Contrato digital (Operaciones) | Cuota única | Soles | 1 | 4125 | 4125 | 30 días
0
Factura | Lima | Operaciones | Gasto | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP | Mantenimiento ERP Exactus // del 20/10/23 al 20/10/24 (Operaciones) | Cuota única | Soles | 1 | 9280 | 9280 | 30 días
Note on F1: Diego Valderrama Pumallihua: NO MODIFICAR
Note on H1: Diego Valderrama Pumallihua: NO MODIFICAR
Note on I1: Diego Valderrama Pumallihua: NO MODIFICAR
Note on J1: Diego Valderrama Pumallihua: No modificar
Note on K1: Diego Valderrama Pumallihua: NO MODIFICAR
Note on L1: Diego Valderrama Pumallihua: NO MODIFICAR
Note on O1: Diego Valderrama Pumallihua: NO MODIFICAR
Note on P1: Diego Valderrama Pumallihua: NO MODIFICAR

## Para logist
|  | SEDE | DEPARTAMENTO | CUENTA DE PPTO | RUC | PROVEEDOR | N° DE CUENTA A NOMBRE DEL PROVEEDOR | BANCO | PROYECTO | CANTIDAD | DETALLE DE GASTO | P.U SIN IGV | TOTAL OC/OS SIN IGV |  | PROVEEDOR | RUC | N° DE CUENTA A NOMBRE DEL PROVEEDOR | BANCO
E001-3173 |  | Lima | Operaciones | 5100 | 20547121628 | Kunaq & Asociados S.A.C | 194-2097981-0-25 | BCP | 0 | 1 | 0 | Cuota 7/12 (Ago) | 5100 |  | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP
E001-3174 |  | Lima | Operaciones | 5460 | 20547121628 | Kunaq & Asociados S.A.C | 194-2097981-0-25 | BCP | OS0000896 | 1 | 4 | Cuota 4/6 - 70% / 5 | 5460 |  | Avanza Soluciones S.A.C. | 20524719585 | 194-20176075-0-72 | BCP
E001-825 |  | Lima | Operaciones | 11000 | 20524719585 | Avanza Soluciones S.A.C. | 194-20176075-0-72 | BCP | OS0000796 | 1 | 0 | Cuota 2/2 | 11000
|  | Lima | Operaciones | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Lima | Operaciones | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Lima | Operaciones | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Lima | Operaciones | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Lima | Operaciones | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Lima | Operaciones | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Lima | Operaciones | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| Comprobante a recibir | Sede | Departamento | Cuenta de ppto | RUC | Proveedor | N° de cuenta | Banco | Proyecto | Cantidad a comprar | Precio unitario sin IGV | Total sin IGV | Condición de pago
| Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | 20539909755 | IQ comunicación integral SAC | 570-2362319-0-81 | BCP | Creación del portal del cliente (SAC y R&C) | 1 | 700 | 700 | 15 días | Pendiente
| Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | 20547121628 | Kunaq & Asociados S.A.C | 194-2097981-0-25 | BCP | Creación del portal del cliente (SAC y R&C) | 1 | 13700 | 13700 | 30 días | Pendiente
| Factura | Lima | Operaciones | Cuenta 34: Activo intangible | 20547121628 | Kunaq & Asociados S.A.C | 194-2097981-0-25 | BCP | Modificación módulo de contratos (GDH) | 1 | 9280 | 9280 | 30 días | Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## TD
|  | Cuenta | Cuenta 34: Activo intangible
Etiquetas de fila | Suma de % Aprob | Etiquetas de fila | Suma de Couta S/. | Etiquetas de fila | Suma de Aprobado S/.
2023 | 52.15% | 2023-01-01 | 1780 | 1899-12-31 | 49900
2023+ | 0% | 2023-02-01 | 1200 | 2023-01-01 | 1780
2024+ | 0% | 2023-04-01 | 11700 | 2023-02-01 | 1200
Total general | 52.15% | 2023-05-01 | 6405 | 2023-03-01 | 62430
|  | 2023-06-01 | 10990 | 2023-04-01 | 925
|  | 2023-07-01 | 9745 | 2023-05-01 | 17280
|  | 2023-08-01 | 5460 | Total general | 133515
|  | 2023-09-01 | 20195
|  | 2023-10-01 | 26505
|  | 2023-11-01 | 19785
|  | 2023-12-01 | 9100
|  | 2024-01-01 | 10650
|  | Total general | 133515

## Para Contab
Proveedor | RUC | N° Factura | Proyecto | Monto sin IGV | F. Emisión | F. Vencimiento | Estado
IQ comunicación integral SAC | 20539909755 | E001-1880 |  | S/ 727.00 | 4517700% | 4519200% | Pagado | PROVEEDOR | RUC | N° DE CUENTA A NOMBRE DEL PROVEEDOR | BANCO
Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | E001-3267 |  | S/ 5,295.84 | 4518900% | 4521900% | Pagado | Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | 194-2097981-0-25 | BCP
Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | E001-3268 |  | S/ 5,669.66 | 4518900% | 4521900% | Pagado | Avanza Soluciones S.A.C. | 20524719585 | 194-20176075-0-72 | BCP
Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | E001-3269 |  | S/ 4,267.82 | 4518900% | 4521900% | Pagado | IQ comunicación integral SAC | 20539909755 | 570-2362319-0-81 | BCP
Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | E001-3270 |  | S/ 4,818.18 | 4518900% | 4521900% | Pagado
Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | E001-3271 |  | S/ 2,422.93 | 4518900% | 4521900% | Pagado
Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | E001-3277 |  | 5295.84 | 4520100% | 4523200% | Pendiente
Kunaq & Asociados S.A.C | 20547121628 | E001-3278 |  | 5025.86 | 4520200% | 4523300% | Pendiente

## DB
% Presupuesto aprobado
#DIV/0!
Presupuesto aprobado pagado por mes

## Resumen
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Presupuesto | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000
| Cant proy presup | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
| Proy aprob | 1780 | 1200 | 51580 | 925 | 8000 |  |  | 23680 | 10850 | 11200
| Proy aprob acum | 1780 | 2980 | 54560 | 55485 | 63485 | 63485 | 63485 | 87165 | 98015 | 109215 | 109215 | 109215
| % avance aprob | 0.6953% | 1.164% | 21.31% | 21.67% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 34.05% | 38.29% | 42.66% | 42.66% | 42.66%
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Proy pagados | 1780 | 1200 | 0 | 11700 | 6405 | 10990 | 9745 | 5460 | 20195 | 26505
| Proy pagados acum | 1780 | 2980 | 2980 | 14680 | 21085 | 32075 | 41820 | 47280 | 67475 | 93980 | 93980 | 93980
| % avance proy pagados | 0.6953% | 1.164% | 1.164% | 5.734% | 8.236% | 12.53% | 16.34% | 18.47% | 26.36% | 36.71% | 36.71% | 36.71%
| Cant proy aprob | Ene: 1; Feb: 1; Mar: 3; Abr: 1; May: 2
| Cant proy aprob acum | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| % avance proy aprob | 5% | 10% | 25% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
cantidad proy cerrados
acumulado proy cerrados
% avance proy cerrados
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Evaluación
|  |  | Áreas |  | Dimensión | [5 empty] | Sistemas | [35 empty] | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Código | Actividades | Descripción | Responsable | Involucrada | Tamaño | Puntaje | Esfuerzo | Lider | P.Manager | Estado | SG5 | CRM | Exactus | Web | Otros | Objetivo | Resultado clave | Estrategia | Tactica | Involucrados | Observación | Fecha Inicio | Med | Fecha Fin | Fecha Fin Real | Fusión | Proyecto | Moneda | Comentario | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | TOTAL | TOTAL (S/.) | Ejecutado | Año |  | Eficiencia operativa | Mitigación de riesgo | Impacto en la rentabilidad | Calidad / Satisfacción del cliente | Requisito legal | Aporta una clara ventaja competitiva
P202301 | Mejoras planillas |  | GDH |  | L | 4 | 4 | Natali | L Rojas | Sin iniciar | x | [18 empty] | 6900 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | [7 empty] | 23000 | 23000 |  | 2023 | 1° | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 95
P202302 | Vacaciones |  | GDH |  | L | 4 | 4 | Natali | L Rojas | Sin iniciar | x |  |  | x | [15 empty] | 11100 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | [7 empty] | 37000 | 37000 |  | 2023 | 1° | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 95
P202303 | Asistencias
P202304 | Contratos
P202305 | Cambio a las NIIF |  | Contabilidad |  | M | 2 | 1 | José |  | Sin iniciar | x |  | x | [17 empty] | 9000 | 9000 | 2000 | [8 empty] | 20000 | 20000 |  | 2023 | 1° | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 71
P202306 | Servicios a través de la web - R&C | Canales de recaudo web: Refinanciamientos + pagos x la web (inc Pago efectivo) + cronograma de pagos | R&C |  | L | 4 | 4 | JCCh | L Rojas | Sin iniciar | x |  |  | x | [17 empty] | 6750 | 3937.5 | 3937.5 | 3937.5 | 3937.5 | [5 empty] | 22500 | 22500 |  | 2023 | 1° | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 77
P202307 | Servicios a través de la web - SAC | Servicios: Estado de cuenta, certificados de uso, constancia de inhumación, copia de comprobante de pago | SAC |  | L | 4 | 4 | Deisy | L Rojas | Sin iniciar | x |  |  | x | [18 empty] | 6750 | 3937.5 | 3937.5 | 3937.5 | 3937.5 |  |  |  |  | 22500 | 22500 |  | 2023 | 2° | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 69
P202308 | Mejorar proceso de diferencia de TC |  | Contabilidad |  | S | 1 | 0 | José | L Rojas | Sin iniciar |  |  | x | [19 empty] | 4000 | [8 empty] | 4000 | 4000 |  | 2023 | 2° | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 75
P202309 | Nuevos canales de pago | Apertura de nuevos canales tradicionales y digitales | R&C |  | M | 2 | 1 | JCCh |  | Sin iniciar | x |  |  | x | [19 empty] | 6000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 2023 | 2° | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 77
P202310 | Tratamiento de datos | Cliente acepte política de tratamiento de datos personales desde el inicio (regulatorio) | Comercial | Emisión | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | Sin iniciar | x | [22 empty] | 7800 | 2600 | 2600 | [5 empty] | 13000 | 13000 |  | 2023 | 2° | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 75
P202311 | Proforma digital | Consejero envíe a través de medios digitales una proforma digital | Comercial |  | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | Sin iniciar | x | x | [21 empty] | 6000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 10000 | 10000 |  | 2023 | 2° | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 67
P202312 | Pagaré digital - NI+NF |  | Emisión |  | M | 2 | 2 | Tymiller | L Rojas | Sin iniciar | x |  |  |  | x | [19 empty] | 5000 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 2023 | 2° | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 77
P202313 | Reporte de alianzas + cálculo de marca |  | Emisión |  | M | 2 | 2 | Tymiller |  | Sin iniciar | x | [24 empty] | 6000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 12000 | 12000 |  | 2023 | 3° | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 97
P202314 | Puesta en marcha Sistemas Ecuador |  | Proyectos |  | M | 2 | 2 |  | L Rojas |  | x | x | x | x | [21 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 | 5000 |  | 2023 | 3° | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 73
P202315 | Nueva sede Arequipa + Procedimiento | Incluye procedimiento de apertura de sede | Proyectos |  | M | 2 | 2 |  | L Rojas |  | x | x | x | x | [21 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 | 5000 |  | 2023 | 3° | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 39
P202316 | Automatización - Validación CUOI + separación |  | Emisión | Tesorería/SAC | L | 4 | 4 | Tymiller |  | Sin iniciar | x | x | [24 empty] | 7200 | 2400 | 2400 |  |  | 12000 | 12000 |  | 2023 | 3° | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 99
P202317 | Incluir circulares/prom como validación en CRM |  | Comercial |  | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | Sin iniciar | x | x | [24 empty] | 9100 | 3900 |  |  |  | 13000 | 13000 |  | 2023 | 3° | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 75
P202318 | Reporte de detalle de pedidos de almacén |  | Planeam. |  | M | 2 | 0 | Guillermo |  | Sin iniciar |  |  | x | [23 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 2023 | 3° | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 65
P202319 | Reporte de moras |  | R&C |  | S | 1 | 1 | JCCh | L Rojas |  | x | [31 empty] | 5000 |  | 2023 | 1° | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 83
| Consolidación de abonos para contabilidad | Consolidación de información de abonos | R&C |  | S | 1 | 1 | JCCh | L Rojas | Sin iniciar | x | [27 empty] | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  | 2024+ |  | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 71
P202320 | Credimuya |  | Comercial | Emisión/R&C | S | 1 | 1 | Andre | L Rojas | Sin iniciar | x | [27 empty] | 5000 | 5000 |  | 10000 | 10000 |  | 2023 | 4° | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 59
P202321 | Bloqueo del CRM por vacaciones |  | Comercial | GDH | S | 1 | 1 | Andre | L Rojas |  |  | x | [30 empty] | 7000 |  | 2023 | 1° | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 95
| Interconexión bancaria | Descarga y subida de tramas de respuesta de los bancos + Generación de tramas para bancos | R&C |  | L | 4 | 1 | JCCh | L Rojas | Sin iniciar | x |  |  |  | x | [27 empty] | 80000 |  | 2024+ |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 87
| Conciliación automática en Excel - 20% restante |  | Contabilidad |  | M | 2 | 0 | José |  | Sin iniciar | x |  | x |  | x | [27 empty] | 5000 |  | 2023 + recursos |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 85
| Actualización estructura tablas CRM + módulo supervisor |  | Comercial |  | L | 4 | 4 | Andre | L Rojas | Sin iniciar | x | x |  | x | [28 empty] | 16000 |  | 2023 + recursos |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 85
| Diagnótico de compra de licencias de Exactus |  | Proyectos |  | S | 1 | 0 |  |  | Sin iniciar |  |  | x | [29 empty] | 0 |  | 2024+ |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 83
| Call center 24x7 - Omnicanal + CRM |  | SAC |  | L | 4 | 4 | Deisy | L Rojas | Sin iniciar |  |  |  |  | x | [27 empty] | 20000 |  | 2024+ |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 79
| Reformulación del módulo de resoluciones | Cálculo de resoluciones (Sistema entrega casos a resolver y los resuelve automáticamente) + reporte + estandarización de motivos | R&C | Emisión/SAC | L | 4 | 4 | JCCh | L Rojas | Sin iniciar | x | [31 empty] | 16000 |  | 2023 + recursos |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 79
| Mejora proceso de cobro cuota inicial partida |  | Comercial | R&C | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | Sin iniciar | x | [31 empty] | 5000 |  | 2023 + recursos |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 75
| EEFF por Exactus - 2° etapa |  | Planeam. |  | M | 2 | 2 | Guillermo | L Rojas | Sin iniciar | x |  | x | [29 empty] | 18000 |  | 2023 + recursos |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 75
| Agregar nuevos servicios financiados a un cronograma vigente |  | Comercial | R&C | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas |  | x | x | [32 empty] | 2023 + recursos |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 73
| Reporte previo a envío SRI: ventas y compras |  | Contabilidad |  | M | 2 | 2 | José | L Rojas | Sin iniciar | x | [31 empty] | 5000 |  | 2023 + recursos | Ec | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73
| Automatización en el proceso de retenciones |  | Contabilidad |  | M | 2 | 2 | José | L Rojas | Sin iniciar | x |  | x | [29 empty] | 10000 |  | 2023 + recursos | Ec | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 71
| Módulos: Formulación presupuestal y flujo de caja |  | Adm&Fin |  | M | 2 | 1 | Marcos | L Rojas | Sin iniciar |  |  | x | [29 empty] | 10000 |  | 2023 + recursos | Ec | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 71
| Carga de facturas a Exactus por XML |  | Contabilidad |  | M | 2 | 2 |  | L Rojas | Sin iniciar |  |  | x | [29 empty] | 15200 |  | 2024+ | Ec | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 71
| Estructurar el ingreso de la dirección en el CRM | Dividir la dirección por calle, número, interior, etc | Comercial | Emisión | S | 1 | 1 | Andre | L Rojas | Sin iniciar |  | x | [30 empty] | 3000 |  | 2024+ |  | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 71
| Asignación venta NI (Reporte funerarias) | Identificar y asignar comisión por primer contacto en ventas NI | Comercial |  | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | Sin iniciar |  | x | [30 empty] | 10000 |  | 2024+ |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 71
| Validación: servicio/código espacio |  | Comercial | Emisión | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | Sin iniciar | x | x | [30 empty] | 10000 |  | 2024+ |  | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 71
| Consultas fallecido + espacio + seg tramite |  | Emisión |  | M | 2 | 0 | Tymiller |  | Sin iniciar |  | x | [30 empty] | 12000 |  | 2024+ |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 69
| Separaciones de espacio desde el CRM |  | Comercial | Tesorería/SAC | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | Sin iniciar | x | x | [30 empty] | 8000 |  | 2024+ |  | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 67
| SG5 camposanto - mejoras |  | Emisión |  | M | 2 | 2 | Tymiller |  | Sin iniciar | x | [31 empty] | 12000 |  | 2023 + recursos | R | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 65
| Check list - Trámite documentario |  | SAC | Emisión | M | 2 | 2 | Deisy | L Rojas | Sin iniciar | x | [31 empty] | 5000 |  | 2024+ |  | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 63
| Mejora de las agendas - CRM | Mejora en el funcionamiento del módulo de agendas en el CRM | Comercial |  | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | Sin iniciar |  | x | [30 empty] | 5000 |  | 2024+ |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 61
| interconexión Sigella vs SG5 | 1. Actualización de calificación de cliente 2. Actualización de cartera de deuda cobranza 3. Cálculo de comisiones de call center 4. Elaboración y asignación de carteras de cobranza - Sigella 5. Envió de IVR masivos 6. Renovar cartera al equipo call center | R&C |  | L | 4 | 4 | JCCh | L Rojas | Sin iniciar | x |  |  |  | x | [27 empty] | 15000 |  | 2024+ |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 61
| Módulo de comunicaciones | Elaborar generador de cartas preresolutorias e Infocorp + Generación de cartas notariales | R&C |  | M | 2 | 2 | JCCh | L Rojas | Sin iniciar | x | [31 empty] | 15000 |  | 2024+ |  | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 59
| CRM módulo SAC web |  | SAC |  | L | 4 | 4 | Deisy | L Rojas | Sin iniciar | x | x |  | x | [28 empty] | 6000 |  | 2024+ |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 57
| Mejora SG5 - Visualización SSFF para SAC | Vinculación con la distribuciones en las colas de R&C | SAC |  | S | 1 | 1 | Deisy | L Rojas | Sin iniciar | x | [31 empty] | 8000 |  | 2024+ |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55
| Sistema de control/uso de flota |  | SAC |  | L | 4 | 4 | Deisy | L Rojas | Sin iniciar | x | x |  |  | x | [27 empty] | 8000 |  | 2024+ |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55
| Mejoras Exactus - Logística | 1. Anticipo vs registro de facturas 2. Direccionar la orden a su centro de costo 3. Carga masiva para ingreso de almacen 4. Otras modificaciones | Logistica |  | M | 2 | 2 | Yadira | L Rojas | Sin iniciar |  |  | x | [29 empty] | 10000 |  | 2024+ |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55
| Interconexión Masiv vs SG5 | Envió de SMS masivos + bienvenida al cliente | R&C | Emisión | M | 2 | 2 | JCCh | L Rojas | Sin iniciar | x |  |  |  | x | [27 empty] | 10000 |  | 2024+ |  | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53
| Módulo reportes | Ejecucion de reportes Cierre contable + Generar reporte de retiro de lapidas para SAC | R&C |  | M | 2 | 2 | JCCh | L Rojas | Sin iniciar | x | [31 empty] | 7000 |  | 2024+ |  | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53
| Visor de documentos |  | Emisión |  | L | 4 | 4 | Tymiller |  | Sin iniciar |  |  |  |  | x | [27 empty] | 12000 |  | 2024+ |  | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 51
| LRV - 2° fase |  | Proyectos |  | S | 1 | 1 |  | L Rojas | Sin iniciar | x | [31 empty] | 5000 |  | 2024+ |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 49
| Mejora SG5 - Reporte de servicios de sepultura |  | SAC |  | S | 1 | 1 | Deisy | L Rojas | Sin iniciar | x | [31 empty] | 4000 |  | 2024+ |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45
| SG5 web |  | Proyectos |  | L | 4 | 4 |  | L Rojas | Sin iniciar | x | [31 empty] | 16000 |  | 2024+ |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45
| Mejoras Muyashop |  | Marketing |  | M | 2 | 2 | Priscila | L Rojas | Sin iniciar | x |  | x | [29 empty] | 10000 |  | 2024+ |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41
| Web: independizar página de Ecuador |  | Marketing |  | M | 2 | 2 | Priscila | L Rojas | Sin iniciar |  |  |  | x | [28 empty] | 10000 |  | 2024+ | Ec | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31
| Directorio activo | Integrar la gestión de usuarios de todos los sistemas | TI | [41 empty] | 2024+
| Pasar los reportes de Power BI en el CRM (hechos por Ty) a una vista protegida |  | Proyectos | [41 empty] | 2024+
| Programación de sepelios electrónico (SAC y Parque) | Propuesta de CC. Colocar una pantalla dentro del camposanto donde se proyecten misas, entierros, etc | SAC | [41 empty] | 2024+
| Comunicator | Propuesta de CC. Plan de comunicaciones de Muya | Marketing | [41 empty] | 2024+
| Con un usuario ingresar a todas las sedes en SG5 |  | TI | [41 empty] | 2024+
[6 empty] | 44 | 39 | [7 empty] | Subtotal | [14 empty] | 18000 | 19500 | 26250 | 27187.5 | 38175 | 20975 | 34475 | 34237.5 | 12800 | 7400 | 5000 | 0 |  | 256000
[15 empty] | IGV | [14 empty] | 3240 | 3510 | 4725 | 4893.75 | 6871.5 | 3775.5 | 6205.5 | 6162.75 | 2304 | 1332 | 900 | 0 |  | 46080
[15 empty] | Total | [14 empty] | 21240 | 23010 | 30975 | 32081.25 | 45046.5 | 24750.5 | 40680.5 | 40400.25 | 15104 | 8732 | 5900 | 0 |  | 302080
| Criterios de calificación | Descripción | Peso |  |  |  |  | Relación | Puntaje
| Eficiencia operativa | Mejora de proceso, disminución errores, optimización del uso de recursos | 6 |  |  |  |  | Alta | 5 | [20 empty] | Monto | Inicial | # cuotas | Cuota
| Mitigación de riesgo | Mitiga riesgos como gastos extras, caidas del sistema/proceso, reclamos, etc | 5 |  |  |  |  | Media | 3 | [20 empty] | >15000 | 30% | 4 | 17.5%
| Impacto en la rentabilidad | Aumenta los ingresos o dismuye los gastos. | 4 |  |  |  |  | Baja | 1 | [20 empty] | 10k - 15k | 40% | 3 | 20%
| Calidad / Satisfacción del cliente | Mejora la experiencia del cliente, brindando una mayor satisfacción con los productos de EE. (Puede ser interno o externo) | 3 | [26 empty] | 5k - 10k | 50% | 2 | 25%
| Requisito legal | Exigido por la ley. Cumplimineto normativo. | 2 | [26 empty] | <5000 | 100% | 0 | 0%
| Aporta una clara ventaja competitiva | Distinción frente a la competencia. | 1
| Implementación sistema Helpdesk |  | TI |  | M | 2 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar |  |  |  |  | x | [27 empty] | 4000 |  | 2024 | [7 empty] | 0
| Cableado de la sede de Areq (Gabinete+equipos) |  | TI |  |  | 0 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar | [32 empty] | 12000 |  | 2023 | [7 empty] | 0
| Unificacion de base de datos - regularizar clientes y productos |  | TI |  | M | 2 |  | Alfredo | L Rojas | Sin iniciar | x | x | [30 empty] | 0 |  | 2024 | [7 empty] | 0
| Compra de Laptop |  | TI |  |  | 0 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar | [32 empty] | 13200 |  | 2023 | [7 empty] | 0
| Compra de Laptop |  | TI |  |  | 0 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar | [32 empty] | 13200 |  | 2023 | [7 empty] | 0
| Compra de Licencias Office |  | TI |  |  | 0 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar | [32 empty] | 4560 |  | 2023 | [7 empty] | 0
| Activos y otros TI |  | TI |  |  | 0 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar | [32 empty] | 7200 |  | 2023 | [7 empty] | 0
| Migracion pendiente de Cusco? | acta de sac
Visitas a sede
presupuesto x visita
[38 empty] | 1500xvisita |  | 2 visitas a sede
[38 empty] | 10K |  | capacitaciones

## Cronograma
[5 empty] | Dimensión |  |  |  |  | Sistemas |  |  |  |  | Factibilidad | Alcance | Cotización | Desarrollo | Pruebas | Ratificación | TOTAL | 2022 | [5 empty] | 2023-I | [11 empty] | 2023-II | [11 empty] | 2023-III | [11 empty] | 2023-IV | [11 empty] | 2024
|  |  | Áreas |  | Tamaño | Puntaje | Esfuerzo |  |  | SG5 | CRM | Exactus | Web | Otros | [7 empty] | Nov |  | Dic |  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Ene
# | Q | Proyecto | Responsable | Involucrada |  |  |  | Lider | P.Manager | [12 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | Funcional | Cotizacion
|  | Vacaciones + asistencias + contratos | [13 empty] | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 26 |  | A | A | A |  |  | A | A |  | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | R | R | R | R | R | [26 empty] | SG5 web
|  | Mejoras SG5 planillas | [13 empty] | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 26 |  |  | A | A |  |  | A | A |  | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | R | R | R | R | R
|  | Bloqueo del CRM por vacaciones | GDH |  | L | 4 | 4 | Natali | L Rojas | x |  |  | x |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | [6 empty] | A | A |  | A | C | C | D | D | P | P | R | R
|  | Cambio a las NIIF | Comercial | Emisión | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | x | x |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | [6 empty] | A | A |  | A | C | C | D | D | D | D | P | P | P | P | R | R | R | R
|  | Mejorar proceso diferencia de TC en Exactus | Contabilidad |  | S | 1 | 0 | José | L Rojas |  |  | x |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | [13 empty] | A | A | A | C | C | D | D | P | P | R | R | R | R
|  | Tratamiento de datos | [13 empty] | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 24 | [6 empty] | A | A |  | A | A | A | A | [13 empty] | P | P | P | P | P | P | R | R | R | R | [20 empty] | SG5 web | bar: Feb 4 D D D D A to Mar 4 D D R P C; Mar 4 D D R R P to Mar 4 D D R R R
|  | Proforma digital | Comercial |  | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | x | x |  |  |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 25 | [14 empty] | A | A | A | A | A | A | C | C | C | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | R | R | R | R
|  | (+)canales R&C: Izipay + Yape + cargo en cuenta | SAC |  | L | 4 | 4 | Deisy | L Rojas | x |  |  | x |  |  | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 20 | [15 empty] | A | A | A | A | A | C | C | C |  | D | D | D | D | D | D | P | P | P | R | R | R
|  | Servicios a través de la web (c/s extranet) - SAC | [13 empty] | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 26 | [9 empty] | A | A | A | A | A | A | C | C | C | [8 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | R | R | R | R | [13 empty] | SG5 web
|  | Pagaré digital - NI+NF | Emisión |  | M | 2 | 2 | Tymiller | L Rojas | x |  |  |  | x |  | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 22 | [15 empty] | A | A | A | A | A | A | C | C |  |  | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | R | R | R | R
|  | Nueva sede Arequipa + Procedimiento | Proyectos |  | M | 2 | 2 |  | L Rojas | x | x | x | x |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | [25 empty] | A | A | A | C | C | D | D | D | D | P | P | P | R | R | R
|  | Reporte de alianzas + cálculo de marca | Emisión |  | M | 2 | 2 | Tymiller |  | x | [5 empty] | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 22 | [20 empty] | A | A | A | A | A | A | C | C |  |  |  | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | R | R | R | R
|  | Puesta en marcha Sistemas Ecuador | Proyectos |  | M | 2 | 2 |  | L Rojas | x | x | x | x |  |  | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 | [18 empty] | A | A | A | A | A | A | C | C | C |  |  |  |  | D | D | D | D | P | P | P | P | P | R | R | R | R
|  | Servicios a través de la web (c/s extranet) - R&C | [13 empty] | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 26 | [26 empty] | A | A | A | A | A | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | R | R | R | R |  |  |  |  | SG5 web
|  | Automatización - Validación CUOI + separación | Emisión | Tesorería/SAC | L | 4 | 4 | Tymiller |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 28 | [27 empty] | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | R | R | R | R
|  | Incluir circulares/prom como validación en CRM | Comercial |  | M | 2 | 2 | Andre | L Rojas | x | x |  |  |  |  | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 24 | [31 empty] | A | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | R | R | R | R | R
|  | Reporte de detalle de pedidos de almacén | Planeam. |  | M | 2 | 0 | Guillermo |  |  |  | x |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | [37 empty] | A | A | A | C | C | D | D | D | P | P | P | R | R | R | R
|  | Reporte de moras | R&C |  | S | 1 | 1 | JCCh | L Rojas | x | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | [39 empty] | A | A | A | C | C | D | D | P | P | P | R | R | R
|  | Credimuya | Comercial | Emisión/R&C | S | 1 | 1 | Andre | L Rojas | x | [5 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 5 | [52 empty] | C | C |  |  | SG5 web | bar: D D D A A to D D D C A; P P P P P to R R R R R
|  |  | Contabilidad |  | M | 2 | 1 | José |  | x |  | x | bar: D D D A A to D D D C A
|  |  | R&C |  | M | 2 | 1 | JCCh |  | x | bar: D D D A A to D D D C A
|  |  | R&C |  | L | 4 | 4 | JCCh | L Rojas | x |  |  | x | bar: D D D A A to D D D C A
|  |  | GDH |  | L | 4 | 4 | Natali | L Rojas | x | bar: D D D A A to D D D C A
[21 empty] | A |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D D D A A: 2; D D D C A: 1; D D D C A: 1; R P P R R: 1; R P R R R: 1; R R R R R: 1
[21 empty] | C | [9 empty] | 1 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | bar: D D D C A to P D D D C
[21 empty] | D | [11 empty] | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | D D D A A: 3; D D D C A: 3; D D D C A: 3; P D D D C: 3; P D D D C: 3; P D D D D: 4; P P D P D: 2
[21 empty] | P | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1
[21 empty] | R | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2
[22 empty] | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0
[21 empty] | A+P | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Semanas
[35 empty] | XS |  |  |  | S |  |  |  | M |  |  |  | L
[28 empty] | Factibilidad | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
[28 empty] | Alcance | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6
[28 empty] | Desarrollo | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 12
[28 empty] | Pruebas | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
[28 empty] | Ratificación | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
[28 empty] | D+P | [6 empty] | <1 |  |  |  | 1 a 4 |  |  |  | 5 a 12 |  |  |  | 13 a +

## Proyectos 2022
|  | Áreas |  | Dimensión | [5 empty] | Sistemas | [35 empty] | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Actividades | Descripción | Responsable | Involucrada | Tamaño | Puntaje | Esfuerzo | Lider | P.Manager | Estado | SG5 | CRM | Exactus | Web | Otros | Objetivo | Resultado clave | Estrategia | Tactica | Involucrados | Observación | Fecha Inicio | Med | Fecha Fin | Fecha Fin Real | Fusión | Proyecto | Moneda | Comentario | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | TOTAL (S/.) | Ejecutado | Año |  | Eficiencia operativa | Mitigación de riesgo | Impacto en la rentabilidad | Calidad / Satisfacción del cliente | Requisito legal | Aporta una clara ventaja competitiva
Canal de venta y origen de prospecto |  |  |  | M | 2 | 2 | [35 empty] | 9000 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Envío automático de información de SG5 a Exactus |  |  |  | M | 2 | 2 | [35 empty] | 3200 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Página web |  |  |  | L | 4 | 4 | [35 empty] | 20000 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Modificacion planillas - Quinta categoría |  |  |  | M | 2 | 1 | [35 empty] | 10240 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Modificaciones CRM - Redondeo de precios finales |  |  |  | S | 1 | 1 | [35 empty] | 480 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Libro de reclamaciones |  |  |  | M | 2 | 2 | [35 empty] | 4750 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Ecuador - Planillas |  |  |  | L | 4 | 4 | [35 empty] | 22500 |  | 2022 | E | [6 empty] | 0
Ecuador - SG5 |  |  |  | L | 4 | 4 | [35 empty] | 22000 |  | 2022 | E | [6 empty] | 0
Ecuador - Exactus |  |  |  | L | 4 | 4 | [35 empty] | 34092 |  | 2022 | E | [6 empty] | 0
Ecuador - CRM |  |  |  | L | 4 | 4 | [35 empty] | 14980 |  | 2022 | E | [6 empty] | 0
Ecuador - SG5 - Modificación numeracion de contratos |  |  |  | S | 1 | 0 | [35 empty] | 1920 |  | 2022 | E | [6 empty] | 0
Ecuador - SG5 - Registro de venta y compra + retenciones |  |  |  | M | 2 | 2 | [35 empty] | 15040 |  | 2022 | E | [6 empty] | 0
CRM - 32 a 64 bits |  |  |  | S | 1 | 0 | [35 empty] | 1920 |  | 2022 | [7 empty] | 0
CRM - Validaciones correo |  |  |  | S | 1 | 1 | [35 empty] | 0 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Transferencia gratuita - Muyashop |  |  |  | M | 2 | 2 | [35 empty] | 3840 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Modificaciones SG5 - Gratificaciones, vacaciones Ec y capcha-LRV |  |  |  | S | 1 | 1 | [35 empty] | 3040 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Modificacion planillas - Liquidaciones, calculo EsSalud y AFP/ONP |  |  |  | M | 2 | 2 | [35 empty] | 8040 |  | 2022 | [7 empty] | 0
SG5 - Validacion codigo de espacio |  |  |  | S | 1 | 1 | [35 empty] | 960 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Reporte recibos FOMA - Yarqa |  |  |  | S | 1 | 1 | [35 empty] | 2420 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Trama IBK |  |  |  | S | 1 | 0 | [35 empty] | 3280 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Log de recaudo |  |  |  | S | 1 | 1 | [35 empty] | 10700 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Envío de formatos - BigDavi |  |  |  | M | 2 | 2 | [37 empty] | 2022 | [7 empty] | 0
Envío de contratos - BigDavi |  |  |  | M | 2 | 1 | [35 empty] | 20000 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Modificaciones Exactus |  |  |  | M | 2 | 1 | [35 empty] | 11200 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Importador de precios |  |  |  | M | 2 | 2 | [35 empty] | 6000 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Nueva sede Pisco |  |  |  | S | 1 | 0 | [35 empty] | 5000 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Diagnostico CRM |  |  |  | S | 1 | 0 | [35 empty] | 3000 |  | 2022 | [7 empty] | 0
Implemenracion Muyashop |  |  |  | M | 2 | 2 | [35 empty] | 7100 |  | 2022 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [46 empty] | 0
[5 empty] | 55 | 47 | [35 empty] | 244702
Criterios de calificación | Descripción | Peso |  |  |  |  | Relación | Puntaje | [33 empty] | Visitas a sede
Eficiencia operativa | Mejora de proceso, disminución errores, optimización del uso de recursos | 6 |  |  |  |  | Alta | 5 | [33 empty] | presupuesto x visita
Mitigación de riesgo | Mitiga riesgos como gastos extras, caidas del sistema/proceso, reclamos, etc | 5 |  |  |  |  | Media | 3 | [33 empty] | 1500xvisita |  | 2 visitas a sede
Impacto en la rentabilidad | Aumenta los ingresos o dismuye los gastos. | 4 |  |  |  |  | Baja | 1 | [33 empty] | 10K |  | capacitaciones
Calidad / Satisfacción del cliente | Mejora la experiencia del cliente, brindando una mayor satisfacción con los productos de EE. (Puede ser interno o externo) | 3
Requisito legal | Exigido por la ley. Cumplimineto normativo. | 2
Aporta una clara ventaja competitiva | Distinción frente a la competencia. | 1
Implementación sistema Helpdesk |  | TI |  | M | 2 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar |  |  |  |  | x | [27 empty] | 4000 |  | 2024 | [7 empty] | 0
Cableado de la sede de Areq (Gabinete+equipos) |  | TI |  |  | 0 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar | [32 empty] | 12000 |  | 2023 | [7 empty] | 0
Unificacion de base de datos - regularizar clientes y productos |  | TI |  | M | 2 |  | Alfredo | L Rojas | Sin iniciar | x | x | [30 empty] | 0 |  | 2024 | [7 empty] | 0
Compra de Laptop |  | TI |  |  | 0 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar | [32 empty] | 13200 |  | 2023 | [7 empty] | 0
Compra de Laptop |  | TI |  |  | 0 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar | [32 empty] | 13200 |  | 2023 | [7 empty] | 0
Compra de Licencias Office |  | TI |  |  | 0 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar | [32 empty] | 4560 |  | 2023 | [7 empty] | 0
Activos y otros TI |  | TI |  |  | 0 |  | Alfredo | Alfredo | Sin iniciar | [32 empty] | 7200 |  | 2023 | [7 empty] | 0

## Consolidado
Actividades | Áreas | Sub-área | Tamaño | Puntaje | Esfuerzo | SG5 | CRM | Exactus | Web | Otros | TOTAL (S/.) | Año | País
Automatización - Validación CUOI + separación | Operaciones | Emisión | L | 4 | 4 | x | x |  |  |  | 12000 | 2023 | Perú
Reporte de alianzas + cálculo de marca | Operaciones | Emisión | M | 2 | 2 | x |  |  |  |  | 12000 | 2023 | Perú
Mejoras SG5 planillas | GDH | GDH | L | 4 | 4 | x |  |  |  |  | 20000 | 2023 | Perú
Vacaciones + asistencias + contratos | GDH | GDH | L | 4 | 4 | x |  |  | x |  | 25000 | 2023 | Perú
Bloqueo del CRM por vacaciones | Comercial | Comercial | S | 1 | 1 |  | x |  |  |  | 7000 | 2023 + recursos | Perú
Interconexión bancaria | Operaciones | R&C | L | 4 | 1 | x |  |  |  | x | 80000 | 2024+ | Perú
Conciliación automática en Excel - 20% restante | Adm&Fin | Contabilidad | M | 2 | 0 | x |  | x |  | x | 5000 | 2023 + recursos | Perú
Actualización estructura tablas CRM + módulo supervisor | Comercial | Comercial | L | 4 | 4 | x | x |  | x |  | 16000 | 2023 + recursos | Perú
Diagnótico de compra de licencias de Exactus | Operaciones | Proyectos | S | 1 | 0 |  |  | x |  |  | 0 | 2024+ | Perú
Reformulación del módulo de resoluciones | Operaciones | R&C | L | 4 | 4 | x |  |  |  |  | 16000 | 2023 + recursos | Perú
Call center 24x7 - Omnicanal + CRM | SAC | SAC | L | 4 | 4 |  |  |  |  | x | 20000 | 2024+ | Perú
Servicios a través de la web (c/s extranet) - R&C | Operaciones | R&C | L | 4 | 4 | x |  |  | x |  | 22500 | 2023 | Perú
Otros canales digitales: Izipay + Yape + Cajas + cargo en cuenta | Operaciones | R&C | M | 2 | 1 | x |  |  |  |  | 20000 | 2023 | Perú
Pagaré digital - NI+NF | Operaciones | Emisión | M | 2 | 2 | x |  |  |  | x | 9000 | 2023 | Perú
Tratamiento de datos | Comercial | Comercial | M | 2 | 2 | x | x |  |  |  | 13000 | 2023 | Perú
Incluir circulares/prom como validación en CRM | Comercial | Comercial | M | 2 | 2 | x | x |  |  |  | 13000 | 2023 | Perú
Mejora proceso de cobro cuota inicial partida | Comercial | Comercial | M | 2 | 2 | x |  |  |  |  | 5000 | 2023 + recursos | Perú
EEFF por Exactus - 2° etapa | Adm&Fin | Planeam. | M | 2 | 2 | x |  | x |  |  | 18000 | 2023 + recursos | Perú
Mejorar performance del proceso de la diferencia de TC en Exactus | Adm&Fin | Contabilidad | S | 1 | 0 |  |  | x |  |  | 4000 | 2023 | Perú
Puesta en marcha Sistemas Ecuador | Operaciones | Proyectos | M | 2 | 2 | x | x | x | x |  | 5000 | 2023 | Perú
Reporte previo a envío SRI: ventas y compras | Adm&Fin | Contabilidad | M | 2 | 2 | x |  |  |  |  | 5000 | 2023 + recursos | Ecuador
Estructurar el ingreso de la dirección en el CRM | Comercial | Comercial | S | 1 | 1 |  | x |  |  |  | 3000 | 2024+ | Perú
Asignación venta NI (Reporte funerarias) | Comercial | Comercial | M | 2 | 2 |  | x |  |  |  | 10000 | 2024+ | Perú
Consolidación de abonos para contabilidad | Operaciones | R&C | S | 1 | 1 | x |  |  |  |  | 5000 | 2023 | Perú
Validación: servicio/código espacio | Comercial | Comercial | M | 2 | 2 | x | x |  |  |  | 10000 | 2024+ | Perú
Cambio a las NIIF | Adm&Fin | Contabilidad | M | 2 | 1 | x |  | x |  |  | 20000 | 2023 | Perú
Carga de facturas a Exactus por XML | Adm&Fin | Contabilidad | M | 2 | 2 |  |  | x |  |  | 15200 | 2024+ | Ecuador
Automatización para el proceso de retenciones | Adm&Fin | Contabilidad | M | 2 | 2 | x |  | x |  |  | 10000 | 2023 + recursos | Ecuador
Módulos: Formulación presupuestal y flujo de caja | Adm&Fin | Planeam. | M | 2 | 1 |  |  | x |  |  | 10000 | 2023 + recursos | Ecuador
Servicios a través de la web (c/s extranet) - SAC | SAC | SAC | L | 4 | 4 | x |  |  | x |  | 22500 | 2023 | Perú
Consultas fallecido + espacio + seg tramite | Operaciones | Emisión | M | 2 | 0 |  | x |  |  |  | 12000 | 2023 + recursos | Perú
Proforma digital | Comercial | Comercial | M | 2 | 2 | x | x |  |  |  | 10000 | 2023 | Perú
Separaciones de espacio desde el CRM | Comercial | Comercial | M | 2 | 2 | x | x |  |  |  | 8000 | 2024+ | Perú
SG5 camposanto - mejoras | Operaciones | Emisión | M | 2 | 2 | x |  |  |  |  | 12000 | 2024+ | Perú
Automatización BI Exactus | Adm&Fin | Planeam. | M | 2 | 0 |  |  | x |  |  | 5000 | 2023 | Perú
Check list - Trámite documentario | SAC | SAC | M | 2 | 2 | x |  |  |  |  | 5000 | 2024+ | Perú
Mejora de las agendas - CRM | Comercial | Comercial | M | 2 | 2 |  | x |  |  |  | 5000 | 2024+ | Perú
interconexión Sigella vs SG5 | Operaciones | R&C | L | 4 | 4 | x |  |  |  | x | 15000 | 2024+ | Perú
Credimuya | Comercial | Comercial | S | 1 | 1 | x |  |  |  |  | 10000 | 2023 | Perú
Módulo de comunicaciones | Operaciones | R&C | M | 2 | 2 | x |  |  |  |  | 15000 | 2024+ | Perú
CRM módulo SAC web | SAC | SAC | L | 4 | 4 | x | x |  | x |  | 6000 | 2024+ | Perú
Mejora SG5 - Visualización SSFF para SAC | SAC | SAC | S | 1 | 1 | x |  |  |  |  | 8000 | 2024+ | Perú
Sistema de control/uso de flota | SAC | SAC | L | 4 | 4 | x | x |  |  | x | 8000 | 2024+ | Perú
Mejoras Exactus - Logística | Adm&Fin | Logistica | M | 2 | 2 |  |  | x |  |  | 10000 | 2024+ | Perú
Interconexión Masiv vs SG5 | Operaciones | R&C | M | 2 | 2 | x |  |  |  | x | 10000 | 2024+ | Perú
Módulo reportes | Operaciones | R&C | M | 2 | 2 | x |  |  |  |  | 7000 | 2024+ | Perú
Visor de documentos | Operaciones | Emisión | L | 4 | 4 |  |  |  |  | x | 12000 | 2024+ | Perú
LRV - 2° fase | Operaciones | Proyectos | S | 1 | 1 | x |  |  |  |  | 5000 | 2024+ | Perú
Mejora SG5 - Reporte de servicios de sepultura | SAC | SAC | S | 1 | 1 | x |  |  |  |  | 4000 | 2024+ | Perú
SG5 web | Operaciones | Proyectos | L | 4 | 4 | x |  |  |  |  | 16000 | 2024+ | Perú
Mejoras Muyashop | Marketing | Marketing | M | 2 | 2 | x |  | x |  |  | 10000 | 2024+ | Perú
Nueva sede Arequipa + Procedimiento | Operaciones | Proyectos | M | 2 | 2 | x | x | x | x |  | 5000 | 2023 | Perú
Web: independizar página de Ecuador | Marketing | Marketing | M | 2 | 2 |  |  |  | x |  | 10000 | 2024+ | Ecuador
Canal de venta y origen de prospecto | Adm&Fin | Planeam. | M | 2 | 2 | [5 empty] | 9000 | 2022 | Perú
Envío automático de información de SG5 a Exactus | Adm&Fin | Contabilidad | M | 2 | 2 | [5 empty] | 3200 | 2022 | Perú
Página web | Marketing | Marketing | L | 4 | 4 | [5 empty] | 20000 | 2022 | Perú
Modificacion planillas - Quinta categoría | GDH | GDH | M | 2 | 1 | [5 empty] | 10240 | 2022 | Perú
Modificaciones CRM - Redondeo de precios finales | Comercial | Comercial | S | 1 | 1 | [5 empty] | 480 | 2022 | Perú
Libro de reclamaciones | SAC | SAC | M | 2 | 2 | [5 empty] | 4750 | 2022 | Perú
Ecuador - Planillas | GDH | GDH | L | 4 | 4 | [5 empty] | 22500 | 2022 | Ecuador
Ecuador - SG5 | Operaciones | Emisión | L | 4 | 4 | [5 empty] | 22000 | 2022 | Ecuador
Ecuador - Exactus | Adm&Fin | Contabilidad | L | 4 | 4 | [5 empty] | 34092 | 2022 | Ecuador
Ecuador - CRM | Comercial | Comercial | L | 4 | 4 | [5 empty] | 14980 | 2022 | Ecuador
Ecuador - SG5 - Modificación numeracion de contratos | Operaciones | Emisión | S | 1 | 0 | [5 empty] | 1920 | 2022 | Ecuador
Ecuador - SG5 - Registro de venta y compra + retenciones | Adm&Fin | Contabilidad | M | 2 | 2 | [5 empty] | 15040 | 2022 | Ecuador
CRM - 32 a 64 bits | Comercial | Comercial | S | 1 | 0 | [5 empty] | 1920 | 2022 | Perú
CRM - Validaciones correo | Comercial | Comercial | S | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 2022 | Perú
Transferencia gratuita - Muyashop | Adm&Fin | Contabilidad | M | 2 | 2 | [5 empty] | 3840 | 2022 | Perú
Modificaciones SG5 - Gratificaciones, vacaciones Ec y capcha-LRV | GDH | GDH | S | 1 | 1 | [5 empty] | 3040 | 2022 | Perú
Modificacion planillas - Liquidaciones, calculo EsSalud y AFP/ONP | GDH | GDH | M | 2 | 2 | [5 empty] | 8040 | 2022 | Perú
SG5 - Validacion codigo de espacio | Comercial | Comercial | S | 1 | 1 | [5 empty] | 960 | 2022 | Perú
Reporte recibos FOMA - Yarqa | Operaciones | Proyectos | S | 1 | 1 | [5 empty] | 2420 | 2022 | Perú
Trama IBK | Operaciones | R&C | S | 1 | 0 | [5 empty] | 3280 | 2022 | Perú
Log de recaudo | Operaciones | R&C | S | 1 | 1 | [5 empty] | 10000 | 2022 | Perú
Envío de formatos - BigDavi | GDH | GDH | M | 2 | 2 | [5 empty] | 8000 | 2022 | Perú
Envío de contratos - BigDavi | Operaciones | Emisión | M | 2 | 1 | [5 empty] | 12000 | 2022 | Perú
Modificaciones Exactus | Adm&Fin | Contabilidad | M | 2 | 1 | [5 empty] | 11200 | 2022 | Perú
Importador de precios | Comercial | Comercial | M | 2 | 2 | [5 empty] | 6000 | 2022 | Perú
Nueva sede Pisco | Operaciones | Proyectos | S | 1 | 0 | [5 empty] | 5000 | 2022 | Perú
Diagnostico CRM | Comercial | Comercial | S | 1 | 0 | [5 empty] | 3000 | 2022 | Perú
Implementación Muyashop | Marketing | Marketing | M | 2 | 2 | [5 empty] | 7100 | 2022 | Perú

## Reorganización
Proyecto 2023 | Area | Original | Reorganizado |  | Presupuesto | Gasto
Mejoras SG5 planillas | GDH | 1° | En proceso |  | 23000
Vacaciones + asistencias + contratos | GDH | 1° | En proceso |  | 37000 | 54100
Cambio a las NIIF | Contabilidad | 1° | Finalizado |  | 20000
Mejorar performance del proceso de la diferencia de TC en Exactus | Contabilidad | 2° | En proceso |  | 4000 | 0
Tratamiento de datos | Comercial | 2° | En proceso |  | 13000
Otros canales digitales: Izipay + Yape + Cajas + cargo en cuenta (+ventas x la web) | R&C | 2° | En proceso |  | 20000
Servicios a través de la web (c/s extranet) - SAC | SAC | 2° | 2° |  | 22500
Proforma digital | Comercial | 2° | 2° | x Ubicaina | 10000
Pagaré digital - NI+NF | Emisión | 2° | 2° |  | 10000
De 5 a 9 | Emisión | 3° | 3° |  | 12000
Automatización - Validación CUOI + separación | Emisión | 3° | 3° |  | 12000
Servicios a través de la web (c/s extranet) - R&C | R&C | 3° | 3° |  | 22500
Nueva sede Arequipa + Procedimiento | Proyectos | 3° | 3° |  | 5000
Puesta en marcha Sistemas Ecuador | Proyectos | 3° | 4° | x Practiplan | 5000 | 0
Incluir circulares/prom como validación en CRM | Comercial | 3° | 4° | x codigo vs producto | 13000
Credimuya | Comercial | 4° | 4° |  | 10000
Reporte de detalle de pedidos de almacén | Planeam. | 3° | Finalizado |  | 5000 | 925
Reporte de moras | R&C | 1° | Finalizado |  | 7000 | 2420
Bloqueo del CRM por vacaciones | Comercial | 1° | Finalizado |  | 5000 | 0
Modificación del asiento contable para beneficios sociales | GDH |  |  |  |  | 640
Error - Correccion trama mora | R&C |  |  |  |  | 1920
Importación 400 contratos | Emisión |  |  |  |  | 2560
Fecha errada en comprobantes | R&C |  |  |  |  | 2560
Log cambios en primera y log consultas | Comercial |  |  |  |  | 1200
Revisón del proceso de backup | TI |  |  |  |  | 240
Piloto de nueva forma de pago - SG5 | Comercial |  |  |  |  | 3060
[5 empty] | 256000 | 69625 | 27.2% | 2023-05-18

## Listado
Mejoras al Control de Comprobantes 2022
Diagnóstico de mejora de correo electrónico - administrativo
Diagnóstico intranet Muya
Web Service 2022 comunicaciones SMS (Sigella, SG5)
Segmentación de Clientes 2022
Envío de Cronogramas (masivo)
Envíos de Comunicaciones via Email
Unificacion de base de datos - regularizar clientes y productos
Mejora del proceso de recibos de separación CRM - cierre Caja
Servicios digitales / Extranet | SAC
Omnicanal | SAC
Programación de sepelios y misas - SG5 & CRM | SAC | Comercial
Control documentario NI para activación | SAC
Mantenimiento movilidades | SAC
Nuevo CRM - SAC | SAC
Nuevo CRM - Comercial 2024 | Comercial
Credimuya - mejoras | Comercial
Módulo de movilidades | Comercial
Proforma digital | Comercial
Tratamiento de datos | Comercial
Reporte de NI + funerarias | Comercial
Servidor espejo | Comercial
Mejoras agendas - CRM | Comercial
Proceso de vacaciones SG5-CRM | GDH
TN en el envío de SG5 a Exactus / Cálculo de marca | Contabilidad
Exactus: Log de quien registra + fecha | Contabilidad
SG5 camposanto - mejoras | Emisión
Prototipo - plataforma de carga de doc - 2° etapa | Emisión
SG5 planillas - mejoras | GDH
SG5 planillas - Baja de trabajadores en los sistemas | GDH | TI
Automatización de depositos bancarios | R&C
Implementación sistema Helpdesk | TI
Cambio de Zoom por Gmail | TI
Columna de ORIGEN para las OS - Peru y Ecuador | Logistica |  | 1h
Auditorías por IVR - 2024
Carga de facturas a Exactus por XML | Contabilidad |  | 64h o 3800 dolares
más 2 modulos Exactus | Contabilidad
Descarga Excel reporte ventas y compras desde SG5 | Contabilidad
Modificaciones de la web para independizar Ecuador | Marketing
Retenciones | Contabilidad