## Kunaq
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Detalle | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Comentarios
Actualización FTP | TI | 1 | FTP actualizado (3° reprogramación) | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2021-08-16 | 2021-08-26
Regularización de vacaciones | Proyectos | 2 | GDH enviará las liquidaciones pendientes | Kunaq | L Rojas | Finalizado | 2021-10-11 | 2021-10-12
Canal de venta y origen de prospecto | Proyectos | 3 | Entrega de la cotización | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-21 | 2021-10-26 | Se agregó un nuevo origen de prospecto
Envío de prospecto CRM al SG5 | Proyectos | 4 | Modifiación del WS | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2021-10-26 | 2021-10-29 | Agregar 4 campos más al web service: cuota mensual, si el pago al contado incluye el FOMA, deposito por CUOI y código de operación
Ticket pendiente desde 18/10 | R&C | 5 | Reprogramaciones Credimuya | JC Chavez | Kunaq | Finalizado |  | 2021-11-02
Ticket pendiente desde 11/10 | R&C | 6 | Reporte de cobranza Credimuya | JC Chavez | Kunaq | Finalizado |  | 2021-11-02
IGV en comprobates de contratos integrales | Ti | 7 | Pruebas con usuario | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 08/03: Se comenzarán las pruebas por parte de Ti. 10/03: Se culminarán las pruebas por parte de Ti. Queda pendiente el pase a producción 15/03: El pase de producción se realizará con el proyecto de canal de venta. 22/03: Coordinación con Luis R. para el pase de producción 04/04: Se pasará a producción el Jueves 07/04 12/04: Se entregará las observaciones resueltas sobre el canal de ventas y el día 13/04 se retomarán las pruebas. 03/05: Pasa a producción el día 05/05 24/05: Siguiente comité Alfredo nos dará ractificación del tema 07/06: Se extenderá la ractificación dos semanas más, comité del 05/07
Validación de comprobantes enviados a los clientes | Ti | 8 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 25/01: Regularización de stock por parte de Kunaq 25/01: Ti revisará que los casos estén conforme con los parametros 27/01: contrato: 5028453J1 se reporto como abono no enviado 08/02: Ti dio conformidad sobre este punto
Registro, uso de servicio, selección de espacios | Ti | 9 | Bloqueo de campos | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-06
indexación y mantenimiento de base de datos | Ti | 10 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Informativo
Canal de venta y origen de prospecto | Proyectos | 11 | Desarrollo | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-26
Canal de venta y origen de prospecto | Proyectos | 12 | Pruebas con usuario | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-27 | 2022-02-11 | 05/03: Se le envió a Kunaq los resultados de las pruebas 09/03: Kunaq enviará la resolución sobre observaciones de las pruebas 11/03: Kunaq envió la actualización del ambiente de pruebas 16/03: Se enviará las observaciones de las pruebas 25/03: Se acabarán las pruebas el lunes28/03 04/04: Se pasará a producción el Jueves 07/04 12/04: Se enviaron las observaciones a Kunaq el día 11/07 y se encuentra en revisión. 12/04: Kunaq entregará las observaciones resueltas el día 12/04 19/04: Se tendrá respuesta por parte de proyectos de las pruebas para el día jueves 21 03/05: Se realizarán las pruebas el día 05/05 24/05: Aprobado por usuario
Proyección de renta 5ta categoria | GDH | 13 | Capacitación de configuración | C Capcha | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-12 | Hora acordada: 16:00
Mejoras del CRM-SG5 | Proyectos | 14 | Pase a producción | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-10
Envío de las cancelaciones de SG5 - Exactus | Proyectos | 15 | Pruebas | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-04 | 2022-01-17 | Kunaq propuso postergarlo para el Miercoles 19 Grabar capacitación
Envío de las cancelaciones de SG5 - Exactus | Proyectos | 16 | Ractificación de Contabilidad | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-19 | 2022-02-04 | 21/03: Se comenzará el desarrollo por parte de Kunaq el 22/03 21/03: Se culminará el desarrollo por parte de Kunaq el 26/03 25/03: Las pruebas se comenzarán el lunes 28/03 04/04: Se pasará a producción el Jueves 07/04 12/04: Se gestionará pruebas y pase a producción hasta el día Miercoles 20/04. 12/04: Ti actualizará el ambiente de pruebas de Exactus y Kunaq el de SG5 con la data del día Lunes 18/04 19/04: Se tendrá respuesta por parte de proyectos de las pruebas para el día jueves 21 03/05: Se realizarán las pruebas el día 05/05 17/05: En el siguiente comité se deberá cerrar el proyecto 24/05:aprobado por usuario
Envío de comprobantes | Ti | 17 | Envío errado, confirmación de totalidad de envíos pendientes | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-10 | 2022-01-11 | Confirmación pendiente por parte de Kunaq
Errores del pase a producción | Proyectos | 18 | Importador de precios | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 14/01: Finalizado
Modificación en el reporte de servicios funerarios | R&C | 19 | Pruebas | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-01-13 | 2022-01-18 | Se espera correo de confirmación para las pruebas 01/02: Se envío el reporte corregido 02/02: Se realizará pruebas 15/02: Se implementará la deuda vencida en el reporte de SSFF por parte de Kunaq 22/02: Recaudación da conformidad de la modificación del reporte de SSFF.
Carga de Tramas | R&C | 20 | Rechazo de trama duplicado | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-01-14 | 2022-01-26 | Se modificará el log 02/02: Se pasará a producción por parte de Kunaq Se realizará pruebas cuando se presente la casuistica corresondiente 01/03: Usuario comenta que no se encontro la casuistica necesaria para realizar las pruebas correspondientes 15/03: Usuario comenta que se mantiene a la espera a la casuística. 12/04: Se revisará el reciente caso y se revisará en el sgt comité el status
Direcciones Corona | R&C | 21 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-01-14 | 2022-02-01 | Entregarán la base con los clientes que no se actualizaron las direcciones en la migración 02/02: Kunaq entregará la base de las direcciones Queda pendiente la revisión por parte de R&C
Bloqueo de campos | Proyectos | 22 | Ventana de prospectos | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-01-14 | 2022-01-19
Unificación de series cajeros | TI | 23 | Capacitación integral | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-14 | 2022-01-18 | Hora programada: 15:30 p.m.
Cambio de servidor | TI | 24 | Pruebas | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 16/03: Se configurará la WS para el final del día. 21/03: Se esta a la espera de la confirmación de Kunaq 22/03: Kunaq habilitará el ambiente de pruebas el 22/03 25/03: Se le envío las credenciales a Kunaq y se está a la espera de la conexión de los servidores 12/04: Se tendrá el ambiente de pruebas el día de 13/04 12/04: Las pruebas de Ti se realizarán hasta el 30/04 19/04: Las pruebas culminarán el 20/04 19/04: El sabado 23 Kunaq Modificará web services y la IP publica 26/04: En el sgt comité Alfredo comunicará el status del servidor de Exactus y nos dará fecha para migración de SG5 a nuevo servidor. 03/05: Se informará el status del proyecto en el sgt comité. 24/05: Eduardo levantará un ambiente de pruebas para el día 24/05, apoyo el día 4 de Junio 07/06: Se informará status en el sgt comité por parte de Alfredo 21/06: Alfredo informará status en el sgt comité.
Ajustes en la caratula | Emisión | 25 | Corrección | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-01-25 | 2022-02-11 | 07/02: Reunión de coordinación 11:00 hrs. Se envió por parte de Emisiones un modelo de caratula de 3 hojas para evaluar su reducción a 2 hojas 11/02: Se enviará por parte de Kunaq una respuesta del ajuste 15/02: Se espera definición por parte de Kunaq Emisión evaluará su implementación 22/02: Esta propuesta se incluirá en el entregable de las definiciones para el proyecto de automatización y centralización de emisiones
Emisión de comprobantes de todas las sedes | TI | 26 | Lentitd y bloqueos en la BD |  |  | Finalizado | 2022-02-01 |  | 27/01: al emitir un comprobante se presentó lentitud y bloqueos en la bd y se reportó a Eduardo quien solicitó reiniciar servidor 28/01: A las 3:10 pm se vuelve a presentar lentitud. 02/02: Se solucionó y se encuentra en estado de ratificación Pendiente validación
Cotización de la implementación de SG5 | Proyectos | 27 | En Ecuador | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-02-07 |  | Se coordinará una reunión con Hugo de la Torre
Cinerario dobles | Emisión | 28 | Cinerario dobles que muestran capacidad simple en Cuzco 2 | T Llacza | kunaq | Finalizado | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 07/02: Se realizó una venta de cinerario doble pero al ingresar al espacio muestra un nivel libre cuando fue vendido 08/02: Se revisará todos los espacios simples para validar que se encuentren correctos y no haya espacios dobles errados 09/02: Se identificará todos los posibles espacios que tenga posibilidad de error por parte de Kunaq 10/02: Se revisará la información con los jefes de parques por parte de Emisión 15/02: Se espera definición por parte de Kunaq Emisión evaluará su modificación 22/02: Esta propuesta se evaluará la creación de venta de ampliaciones para no realizar cambios de capacidad en los cinerarios.
Obsequios en Muyashop | Proyectos | 29 | Adjuntar la dinámica contable para: Regalos a trabajadores, Regalos a clientes, Regalos a terceros (no son clientes ni trabajadores), Daño, Robo, Perdida, Ruptura, Deterioro, Remate, Desmedro, Donación | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-02-10 |  | 13/04: Indicar el equipo donde se intalará la nueva versión para comenzar las pruebas el día 15/04 por parte de Muya 12/04: Se entregará el desarrollo el día 19/04 y se coordinarán las fechas de pruebas 26/04: Se encuentra en fase de pruebas y proyectos coordinará capacitación con Contabilidad 24/05: Las pruebas iniciarán miercoles 25 07/06: Se retomará las pruebas cuando contabilidad culmine su cierre. 12/07: Las pruebas iniciarán el día 14/07. 09/08: Se reprogramo el inicio de pruebas para el día 10/08. Consulta: Evaluar la forma de agilizar el proceso de configuración de asientos al crear un producto. (Por cada producto se tiene que configurar 40 asientos contables, 4 por cada sede) 23/08: Se tendrá status para el viernes 26/08. 08/09: Kunaq enviará información el día 09/09. 15/09: Se realizarán las pruebas la prox semana. Fecha máx: 20/09. 27/09: Contabilidad da conformidad del proyecto
Revisión de la Validación del importador de precios | Proyectos | 30 |  |  |  | Finalizado | 2022-02-15 |  | 15/02: Proyectos enviará la observación a Kunaq
Reporte de ventas | Emisión | 31 | No identifica el espacio Muya | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 08/03: Kunaq enviará el correo de respuesta por la tarde. 09/03: Se envió respuesta por parte de Kunaq 15/03: Emisión revisará el envío de correo 22/03: Emisión enviará correo solicitando la regularización del procedimiento de resolución 22/03: Kunaq revisará el correo y entregará un diagnostica el Lunes 28/03 28/03: Emisión está analizando las mejoras y desmejoras sobre si son o no espacios Muya. 28/03: Se enviará el correo mencionado el Lunes 04/04 04/04: Se está analizando el impacto por la resolución de mejoras y desmejoras 04/04: Se enviará el correo mencionado el día 12/04 12/04: Al finalizar del día se enviará el correo 19/04: Se realizó el ajuste correspondiente y se da por finalizado la actividad
SG5 - Web | Proyectos | 32 | Acceso para pruebas | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-03-01 |  | 01/03: Kunaq enviará los accesos para las pruebas 10/03: Reunión de coordinación entre Operaciones y Kunaq
Espacios vendidos con estado: Libre | Emisión | 33 | Revisar los casos reportados en el grupo de pruebas contratos | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-03-08 |  | 08/03: Kunaq enviará el correo de respuesta por la tarde. 15/03: Se da conformidad por parte del usuario.
Reprogramación de contrato integrales | R&C | 34 | Revisión de lógica de cuotas | R Ramos | Kunaq | Finalizado | 2022-03-08 |  | 08/03: Se enviará la casuística correspondiente 08/03: Kunaq revisará la lógica del caso 15/03: Se entregará la lógica el dia jueves 17/03 21/03: Se entregó la corrección del refinanciamiento de contratos integrales 22/03: Se realizará ractificación de pruevas para el día Jueves 24/03 25/03: Usuario da conformidad del proyecto
Homogenización entre importador y ventana de servicios | Proyectos | 35 | Se reporta reglas diferentes para el FOMA | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-03-14
Comprobantes portal Kunaq | TI | 36 | Ticket 2593 | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-03-15 |  | 15/03: Se responderá el ticket el 15/03.
Propuesta de Ecuador | Proyectos | 37 | Modulo Operaciones | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-03-15 |  | 12/04: Se dio conformidad del entregable
Activación de Pisco | Emisión | 38 | Datos de la sede: Dirección, | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-03-15 |  | Reunión de coordinación con Kunaq 22/03: Queda pendiente por parte de Emisión el envío de información 25/03: Se está a la espera de la respuesta por parte de Deisy 04/04: Se sigue a la espera de las direcciones 12/04: Se envió las direcciones para la activación de Pisco 12/04: Se debe enviar la codificación de espacios de Pisco a Kunaq 19/04: JC. B. enviará el viernes 22 los centros de costos contables a Kunaq 26/04: Se está esperando respuesta de la contable. 03/05: Queda pendiente envio de info. de constancia de sanidad 24/05: Tymiller enviará a Kunaq el número de informe de Digesa de forma temporal.
Envío de comprobantes | Ti | 39 | Conocer el status del envío a OSE, Exactus y al portal | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-03-19 |  | 19/04: Kunaq lo solucionará hasta el 21 de Abril las observaciones A) Se validará del 21 de abrl en adelante - Alfredo estará a cargo B) Seguimiento de stock del 21 de abril hacia atras por bloques, mes x mes desde enero - Kunaq estará a cargo C) Kunaq implementará un filtro de status de envio el 28 de abril 03/05: Alfredo hará seguimiento a los comprobantes 03/05: En el sgt comité Kunaq dará el status de los correos de Enero, Feb, Marzo. 17/05: Alfredo hará seguimiento a los comprobantes y Kunaq informará el status de las regularizaciones de los envíos 17/05: Kunaq realizará el barrido de comprobantes desde Enero a Marzo para el día 19/05 24/05: A) Kunaq regularizó todos los comprabantes al 20/05: Ok B) Alfredo en el sgt comité dará status de ractificación 07/06:Alfredo comenta que el envío de comprobantes está veloz y Se extenderá la ractificación una semanas más, comité del 14/06 21/06: Se dio conformidad de Alfredo
Modificación en la capacidad de espacios. | Emisión | 40 | Corrección de espacios modificados y medidas preventivas para que no vuelva a pasar | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-03-25 |  | 05/04: Se realizará definición del rqm y se revisará con proyectos.
Notas de Crédito | R&C | 41 |  | JC Chavez | Kunaq | Stand By | 2022-04-05 | 2022-04-30 | 05/04: Kunaq revisará y responderá el correo de R.Ramos 12/04: Kunaq respondió el correo 12/04: R&C se reunirá con Kunaq y contabilidad para revisión 26/04: Se está a la espera de las políticas de la contable.
Revisión de correlativos | Proyectos | 42 | Asientos contables | Kunaq | Jc Barros | Finalizado | 2022-04-05 |  | 03/05: Queda def. por la parte contable 17/05: Se validará en el sgt cierre de Mayo 24/05: De acuerdo de la reunión del 23/05 con conta se revisará para el cierre de Mayo. 07/06: JC B. se llevará la tarea con la contable para ver como se le puede ayudar con relación a los asientos 21/06: A partir de Julio no tendría que haber problemas con los correlativos. 12/07: Se ractificará hasta el 31/07. 19/07: El lunes 25/07 Kunaq informará el analisis del error tanto de Perú y Ecuador. 26/07: Se esperará los resultados de cierre de julio que dará alternativa al stock. 09/08: En el sgt comité proyectos presentará status. 23/08: Se revisará en la sgt semana en la reunión con Manuel. 08/09: Lrojas agendará reunión con la contable para cerrar el tema. 15/09: Fecha máx: 20/09. 20/09: Status en el sgt comité. 11/10: Contabilidad enviará información el día jueves 13/10. 18/10: Propuesta de soluciones para el siguiente comité. 25/10: Luis coordinará con Kunaq para llevar a cabo la solución propuesta. 08/11: Se encuentra en desarrollo, fecha de entrega: 18/11. 22/11: En ractificación hasta el 09/12. 13/12: Se da conformidad por parte de JCB.
Libro de Reclamaciones | Proyectos | 43 | Desarrollo | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-04-12 |  | 12/04: Se tendrá los entregables la próxima sem. 19/04: Kunaq entregará el desarrollo para el viernes 22 26/04: Se encuentra en fase de pruebas y para el sgt se informará el status 03/05: Se tendrá el libro de reclamaciones en la pag. Web el día 03/05 17/05: Kunaq entregará las observaciones resueltas el día 19/05 24/05: Se debe cerrar el proyecto para el 30 de Mayo. 21/06: Se deberá cerrar el proyecto hasta el día 23/06. 28/06: Se pasará a producción el 1 de Julio.
Servicios Digitales | Proyectos | 44 |  | L Rojas | Kunaq | Descartado | 2022-04-12 |  | 12/04: Queda pendiente la cotización 19/04: Kunaq y proyectos revisarán la propuesta 26/04: Reunión de revisión día 27/04 21/06: Se presentará cuando se tenga la def. final del proyecto
Refinanciamiento Individual de integrales | R&C | 45 |  | I. Ramos | Kunaq | Finalizado | 2022-04-12 |  | 12/04: Kunaq revisará la actividad e informará por la tarde del día 12/04 19/04: Kunaq está realizando el ajuste para el día jueves 21 para el pase de producción 26/04: El día 27/04 Kunaq entregará el ajuste del refinanciamiento 03/05: Se realizó el ajuste del refinanciamiento y en el sgt comité informará status de individuales 17/05: Se cierra rqm del usuario
Depuración de BD | Ti | 46 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-04-19 |  | 19/04: Kunaq realizará el inventario y se lo enviará a Alfredo para el día 20/04 26/04: Se informará en el sgt comité el status de la depuración 03/05: El 15/05 Alfredo finalizará el entregable de Depuración 17/05: Alfredo informará el status del entregable
Correlativo de contratos | Proyectos | 47 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-05-17 |  | 17/05: Se encuentra en desarrollo por parte de Kunaq y el jueves 19 se realizarán las pruebas 24/05: Se pasó a producción el día 23/05
Modificación de Sunat en la facturación electrónica | R&C | 48 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-06-07 |  | 07/06: JC Chavez. enviará definición a Kunaq para su cotización, el día 10/06.
Participación de Kunaq en la reunión con BBVA | R&C | 49 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-06-07 |  | 07/06: Reunión con BBVA el jueves 09/06 a las 14hrs 21/06: JC CH. enviará las tramas a Kunaq el día 21/06
Observación auditoría | Ti | 50 | Error en comprobantes que contempla más de 2 cuotas, realiza un mal cálculo del saldo de la cuota | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-06-07 |  | 07/06: Kunaq remitió informe para la solución con fecha de 09/06 21/06: Se esperará el ajuste que solicitó Tymiller y pasará en conjunto con este pase a producción. El día viernes 24 se pasará a producción (Fecha tentativa) 28/06: Se pasará a producción el 1 de Julio. 12/07: Ti ratificará hasta el 31/07. Eduardo dará conformidad en el siguiente comité sobre el stock, a la fecha se realizó un muestreo y no encontro diferencias en los saldos. 26/07: Se da la conformidad del proyecto.
Segundas cuotas iniciales | Ti | 51 | Contratos que se genera en dos cuotas iniciales,error en la segunda cuota | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-06-28 |  | 28/06: Se pasará a producción el 1 de Julio. 12/07: Ti ratificará hasta el 31/07 26/07: Se ractificará hasta el 05/08. 09/08: Se presentará status en el sgt comité por parte de Ti. 18/08: Ti dio conformidad del proyecto.
Interconexión BBVA | Ti | 52 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-06-28 |  | 28/06: Reunión con Kunaq, Jueves 30 a las 15:00 hrs. 12/07: Kunaq enviará cotización el día 13/07.
Envío de boletas / Plazo Sunat (Modificación de Sunat en la facturación electrónica) | Proyectos | 53 | Envío de boletas desde el SG5 | JCB | Kunaq | Finalizado | 2022-11-01 |  | 28/06: Kunaq enviará cotización el día jueves 30/06. 12/07: Se esperará hasta que se culmine el proyecto de interconexión BBVA. 08/09: Diagnostico de las facturas para revisar el impacto con la nueva normativa 25/10: JCB coordinará con la contable.
Tramas de Interbank | R&C | 54 | Tramas de Recaudo normal | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-06-28 |  | 28/06: JC C.enviará las tramas a Kunaq para su revisión y cotización. 26/07: Queda pendiente cotización por parte de Kunaq.
Actualización de Cinerarios | Emisión | 55 | Personales a dobles | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-03-22 |  | 22/03: Kunaq enviará la actualización el jueves 24/03 05/04: Se validará espacios por parte de emisiones 08/04: Aleatoriamente se revisó 12 casos y se dio la conformidad
Interconexión BBVA | R&C | 56 |  | JC Chavez | Kunaq | Stand By | 2023-08-01 |  | 09/08: Pendientes: A) A la espera que recaudo envíe def. de otro banco o caja para Kunaq. B) Se va a esperar la trama de Interbank, con el punto A. 18/08: Ya se tiene la cotización de BBVA e Interbank, queda pendiente las información de otros proveedores para el envío de def. a Kunaq. 11/10: El proyecto se retomará en el 2023.
Modificacion en la ventana Log de recaudo | R&C | 57 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-07-26 | 2022-08-19 | 09/08: A la espera de la definición por parte de R&C. Entrega: 19/08. 18/08: Proyectos ya tiene la cotización y queda pendiente la definición de otros proyectos que entregará R&C el día 18/08 en la tarde. 23/08: Proyectos dará status en el sgt comité. 08/09: Kunaq enviará la cotización del proyecto el día 09/09. 15/09: Lrojas agendará una reunión de coordinación. 27/09: Kunaq enviará respuesta al final del día. 11/10: JCB dará aprobación para el desarrollo. 18/10: Reunión entre Kunaq y proyecto para coordinar definición. 25/10: Status la sgt semana 08/11: Se encuentra en fase de desarrollo, fecha de entrega: 22/11. 22/11: Se modificó fecha de entrega para el 28/11. 13/12: Se encuentra en pruebas y se culminará el día 14/12 por parte de R&C. 03/01: Por revisión con Kunaq (Proy) 10/01: Ambiente de pruebas para el lunes 16/01 + 2 días de prueba por R&C (JCCh evaluará pasarlo a producción) 24/01: se entregará con las observaciones solucionadas para el 25/01 31/01: RyC el día de hoy 31/01 realizará pruebas hasta el jueves 02/02. 14/02: Pase a produccion 15/02. 01/03: en Ratificación hasta el 15/03.
Habilitación de sede en el módulo de generación de contrato | Emisión | 58 |  | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-07-26 |  | 26/07: Pendiente por revisión por parte de Kunaq. 09/08:Se finalizo el entregable por parte de Tymiller y Eduardo.
Error en el cálculo de costo de carencia | Emisión | 59 | Seguimiento | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-07-26 |  | 26/07: Pendiente por revisión por parte de Kunaq. 09/08:Se finalizo el entregable por parte de Tymiller y Eduardo.
Reporte de analisis de cobranza | R&C | 60 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-08-09 |  | 09/08: Kunaq entregará la posible solución el día viernes 12/08. 18/08: Kunaq modificará el proceso del log para el jueves 25/08. 08/09: Se dio conformidad del proyecto por el usuario.
Reprogramaciones con cuotas parciales | R&C | 61 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-08-09 |  | 09/08: Kunaq entregará la posible solución el día viernes 12/08. 18/08: Kunaq entregará solución el día lunes 22/08. 23/08: Revisar con R&C la solución entregada por Kunaq. Status en el sgt comité. 08/09: Queda pendiente la espera un caso. (Fecha max: 30-Set) 15/09: Se da conformidad por el usuario.
Ajuste a la tasa de mora en SG5 | R&C | 62 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-09-08 |  | 08/09: Se realizará la configuración el día 09 por parte de Kunaq. 15/09: Se informará status en el sgt. Comité. 20/09: Se da conformidad por parte del usuario.
Agregar mensaje/html al correo de la boleta de pago del cliente | R&C | 63 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-09-15 |  | 15/09: Lrojas y JCCH coordinarán a la interna para informar a Kunaq sobre la modificación.
WS de envío de prospecto solo permite DNI con 8 dígitos, no permite otro tipo de documento | Proyectos | 64 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-09-15 |  | 20/09: Proyectos enviará correo con el detalle a Kunaq. 20/09: Lrojas envío correo con detalle 27/09: Kunaq realizará modificación el día 28/30 y el pase a producción se realizará el día lunes 03/10. 11/10: Se da conformidad por parte de Luis Rojas.
Vincular el link de confirmación del correo leido con el link de la descarga de comprobantes | Proyectos | 65 | Comprobantes electronicos | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-09-15 |  | 20/09: Proyectos enviará correo con el detalle a Kunaq.
Clientes duplicados con contratos | Ti | 66 |  | A Ponce | Kunaq | En proceso | 2023-05-08 |  | 20/09: Kunaq analizará el caso y enviará resultado de análisis e informará. Solicitará info a Muya para levantar esta observación. 27/09: Kunaq enviará información el día viernes 30. 11/10: Se encuentra en revisión por parte de Alfredo y se enviará información a Tymiller el día de 11/10 para que realice sus pruebas. 18/10: Siguiente comité status, se encuentrá en espera de la finalización de pruebas. 25/10: Queda pendiente las pruebas por parte de Tymiller, fecha máx: 15/11. 08/11: JCB aprueba la reprogramación, fecha max 30/11. (Emisión) 13/12: Emisiones envió el día 06/12 a Ti y Ti envió el día 07/12 a Kunaq la información requerida. 03/01: Estatus al siguiente comité (Eduardo) 10/01: Fecha de entrega Kunaq 18/01 24/01: Fecha tentativa de cierre para el 30/01 31/01: Fecha tentativa 07/02 responsable Kunaq 14/02: Kunaq enviará lista BD 14/02 para ser revisada por operaciones. 21/02: Tymiller agndrá reunión interna para revisar BD y problemática del tema. 01/03: Nueva fecha de inicio 01/04 (luego del pase a producción del envío de contratos) 02/05: Kunaq y Tymiller se reunen esta semana para explicación. 16/05: entrega por parte de Kunaq 31/05. 06/06: Kunaq avanzó al 50%, nueva fecha entrega 15/06. 20/06: Avance al 70%, nueva fecha entrega 15/07. 18/07: Se reprogramó nueva fecha de entrega 01/08. 08/08: Se reprogramó nueva fecha de entrega 11/08. 22/08: Kunaq entrega hoy, Tymiller y T.I. validarán. 29/08: Pendiente por validacion Tymiller y T.I. 05/09: Fin de validación al 30/09
Revisar módulo del sistema de CrediMuya | Emisión | 67 |  | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2023-07-31 |  | 27/09: Kunaq informará status en el sgt comité. 11/10: Kunaq instalará el módulo de pruebas el día lunes 17. 18/10: Eduardo enviará las credenciales el día de hoy para iniciar las pruebas. 25/10: Emisión realizará pruebas hasta el 31/12. 13/12: Se revisará en le primer trimestre del 2023, al 31 de Marzo. 10/05: viernes 12 Kunaq enviará credenciales para módulo pruebas Credimuya 16/05: estatus en siguiente comité. 23/05: Mirelly envía ambiente de pruebas y acceso mañana 24/05 30/05: finalización de pruebas al 31/07
Revisar Credimuya Recaudo | R&C | 68 |  | JC Chavez | Kunaq | Stand By | 2023-07-01 | 2023-01-31 | 27/09: Kunaq informará status en el sgt comité. 18/10: Definición por parte de recaudo hasta el 31/01
Cronograma de entrega de comprobates (clientes y SUNAT) | R&C | 69 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-09-27 |  | 27/09: Kunaq informará status en el sgt comité. 18/10: Kunaq enviará la tabla del cronograma de entrega de comprobantes. 25/10: Se da conformidad por Tymiller
Refinanciamiento por error - Ticket 2960 | Ti | 70 | Se refinanció erróneamente el contrato 5041115 (ICA) y se emitió una boleta B008-0016963 sobre la cuota 0. Se requiere eliminar el refinanciamiento. Para esto se emitió una N/C sobre dicho comprobante; la cuota ya está liberada pero no se puede eliminar el refinanciamiento. | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-10-03 |  | 11/10: Se da conformidad por parte de Alfredo.
Reindexación de tablas | TI | 71 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-10-11 |  | 11/10: Kunaq enviará propuesta para el viernes 14/10. 18/10: Se da conformidad de la propuesta por parte de Alfredo y se realizará para el mes de febrero.
Contrato integrales: DDUU y SSFF | TI | 72 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2022-10-11 |  | 11/10: Kunaq entregará solución el día jueves 13/10. 18/10: Kunaq enviará correo solicitando las tramas a recaudación para poder realizar las pruebas y pasarlo a fase de desarrollo. Status el siguiente comité. 25/10: R&C envió las tramas a Kunaq y se encuentra en fase de pruebas. 08/11: La solución se enviará junto a la entrega del Log de recaudo, el 22/11. 22/11: Se modificó la fecha de entrega para el 28/11. 29/11: Se tendrá ambiente de pruebas para el día 30/11. 03/01: Alfredo envía correo a Eduardo con el detalle de la observación 10/01: pruebas finalizadas satisfactoriamente. El pase se dará con el log de recaudo 14/02: pase a produccion 15/02. 21/02: Ratificacion hasta el 15/03. 14/03: Nueva fecha de ratificación hasta el 21/03.
Libro de reclamaciones | Proyectos | 73 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-10-11 |  | 11/10: Se agregó una tabla espejo donde se almacenará la información y se enviará una notificación a TI y a Proyectos cada vez que se ingrese un reclamo. 18/10: Se realizará pruebas y ractificación por el área de proyectos. 25/10: Se da conformidad por proyectos.
Reporte FOMA | Proyectos | 74 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2022-10-11 |  | 11/10: Se encuentra en fase de pruebas. 18/10: Se realizó la capacitación a Yarqa y se da conformidad por parte del usuario.
Emisión de comprobantes : | Emisión | 75 | T +1 para nuevos contratos | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-10-25 |  | 25/10: Kunaq cotizará y lo presentará en el próximo comité. 08/11: Lrojas enviará el rqm incluyendo el proyecto de envío de comprobantes. 22/11: A la espera de fecha por parte de Kunaq para comenzar las pruebas. 29/11: Por la parte de emisión, se ractificará 13/12: Fecha para cerrar el proyecto, Viernes 16/12. 02/01: Consulta contabilidad: ¿Cómo garantizamos que todas los comprobantes llegan a la OSE? 03/01: Ty+Alfredo enviarán observaiones a Kunaq (no envío de CUOI)
Caso Chimbote: Reprogramación de refinanciamiento | R&C | 76 | Contrato: 5043929 | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-11-08 |  | 08/11: Eduardo lo revisará y dará status en el sgt comité. 22/11: El ticket se da por cerrado, se parasá a producción junto con la trama de Interbank. 14/02: Pase a producción 15/02. 01/03: En Ratificación hasta el 15/03. 14/03: Nueva fecha de Ratificacion hasta el 31/03 04/04: Nueva fecha de Ratificacion hasta el 11/04
Ticket 3018: Espacio en blanco en el validador de código de espacio | Proyectos | 77 |  | T.Llacza | Kunaq | Finalizado | 2022-11-22 |  | 22/11: Eduardo informará sobre el ticket en el sgt. Comité. 29/11: Se validó el día jueves 24/11. Se realizará pruebas en Ecuador.
Trama de Interbank | R&C | 78 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2022-11-22 |  | 22/11: Kunaq enviará fecha para la instalacíon de ambiente de pruebas. 13/12: JcCh enviará el día de hoy el código de empresa a Kunaq. 03/01: Estatus al sig comité (Kunaq) 10/01: Ambiente de pruebas para el 12/01 18/01: IBK debe mandar información faltante (correo mandado el 17/01) 24/01: se entregará con las observaciones solucionadas para el 25/01 31/01: RyC el día de hoy 31/01 realizará pruebas hasta el jueves 02/02. 07/02: RyC el día de hoy hará última prueba, trama de salida. 14/02: 13/02 se dió pase a producción, actualmente en ratificación hasta el 28/02. 01/03: En ratificación hasta el 15/03. 14/03: Nueva fecha de ratificación hasta el 31/03.
Cierre de sesión por inactividad | Proyectos | 79 |  | L Rojas | Kunaq | En proceso | 2023-08-01 |  | 29/11: Evaluar los protocolos de apertura y cierre en SG5 (Corte de seguridad de inactividad) 03/01: Se revisará luego de disminuir los proyectos en cola (se retomará en febrero) 28/03: Kunaq informará el análisis el 11/04 25/04: kunaq enviará correo hoy con explicacion 10/05: se revisará después de Envío de boletas SG5 23/05: entrará en desarrollo luego de Ajustes de Planilla (estimado 4 días) 04/07: Kunaq enviara cronograma 12/07: Inicio de pruebas 05/08 08/08: Proyecto aplazado, Kunaq enviara cronograma Hito: entrega de desarrollo 18/09
Envío de formato de GDH | Proyectos | 80 |  |  | Kunaq | Finalizado
Envío de contrato y activación automática | Proyectos | 81 |  |  | Kunaq | Finalizado
Análisis de la BD al guardar PDF's en base de 64 | Proyectos | 82 |  |  | Kunaq | Finalizado
WS con el CRM para el bloqueo por inactividad | Proyectos | 83 |  |  | Kunaq | Finalizado |  |  | 10/01: Ambiente de pruebas SG5 planillas: 16/01 18/01: pruebas se realizarán el 20/01 24/01: finalización del pase (CRM) para el 25/01 31/01: Se encuentra en Ratificacion hasta el 28/02
Inactivar servicios migrados por unificación | TI | 84 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2023-01-03 |  | 03/01: Alfredo mandará lista a Kunaq (inicio por Kunaq pendiente hasta disminuir cola de requerimientos) 10/01: entra a cola, pendiente de fecha de entrega por Kunaq 18/01: Kunaq lo entrega para fin de mes 31/01: Entrega viernes 03/02 por Kunaq 07/02: Nueva fecha viernes 10/02 por Kunaq 14/02: validacion de los servicios inactivados por Alfredo para el 21/02.
Modificación de mora al 05/01 | R&C | 85 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2023-01-03 |  | 03/01: La mora se modifica al final del 04/01, para que este al iniciar la jornada del 05/01
Generación masiva (400 casos) | Emisión | 86 |  | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2023-01-03 |  | 03/01:A) Ty enviará Excel el 03/01. B)Ambiente de pruebas para 04/01, 1pm.
Generación masiva (160 casos) | Emisión | 87 |  | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2023-01-03 |  | 03/01:A) Ty enviará Excel el 03/01. B)Ambiente de pruebas para 04/01, 1pm.
Error en cierre dic del SG5 planillas | Proyectos | 88 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2023-01-03 |  | 03/01: JCB revisará con los líderes acerca de la calidad de la información
Envío de boletas de SG5 a BigDavi | Proyectos | 89 |  | L Rojas | Kunaq | En proceso | 2023-01-03 |  | 10/01: Fecha de entrega de desarrollo: 20/01 18/01: Kunaq enviará estructura del WS a BigDavi hoy 18/01 24/01: L Rojas se comunicará con Lissette para definir el WS 31/01: Pendiente fecha para prueba 07/02: Kunaq colocará ambiente de prueba jueves 09/02 21/02: Nueva fecha ambiente de pruebas Kunaq 22/02. 01/03: Inicio de pruebas 1 hoy 01/03. 07/03: Fin de pruebas vi 17/03 28/03: Kunaq levanta observaciones 29/03. 04/04: pendiente fecha de prueba por GDH. 25/04: fecha de levantamiento de observaciones luego del proyecto de contratos. 11/05: levantamientos de obs para el ma 16/05, pruebas se reanudan el mi 17/05 23/05: GDH probará jueves 25/05, pendiente completar reporte de trazabilidad 30/05: Eduardo mandará lista de campos que se agregan a la WS más la estructura del nuevo WS 13/06: Bigdavi pendiente por revisar, enviará fecha esta semana. 18/07: Reporte de trazabilidad para el 19/07. 25/07: Agregar cabecera a reporte y cambiar ubicacion de firma doc 1004 y 1003. 08/08: Pruebas de GDH 15/08 22/08: levantamiento de observaciones por Kunaq Hito: pase a producción 01/09 05/09: configuración de equipos el 06/09 a las 3pm
Envío de contratos y activación automática | Emisión | 90 |  | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2023-01-03 |  | 10/01: Fecha de entrega de desarrollo: 24/02 01/03: Emisión realizará pruebas el 2/03. 07/03: finalización de 1° ronda de pruebas para 10/03 (Ty) 14/03: se coordinara reu con BigDavi para revisión de cañerías miércoles 15 o jueves 16. *explicación envío manual de API 04/04: avance al 85%, fecha tentativa pase a producción 15/04. Kunaq envía hoy correo con resultado de postman. 18/04: fin de pruebas hoy. 25/04: fin de pruebas hoy, pase a producción 26/04. 27/04: agendar reunión de restrospección durante ratificación. 30/05: actualización del ambiete de pruebas con las observaciones corregidas para 31/05
Análisis de ticketera Kunaq | TI | 91 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2023-01-10 |  | 10/01: Kunaq revisará lo sucedido con el ticket pendientes de oct-22: a) Estatus de la ticketera b) cierre del ticket pendiente para el 13/01 18/01: los tickets que quedaban abiertos se cerrarán para el 25/01 Proceso: soporte responde en 30 min max sobre el tiempo esperado de atencion (quitando refrigerio de 1-2pm). Luego, puede solicitar más información en una segunda instancia. 31/01: Hoy 31/01 se cierran los tickets del año 2022 por Kunaq.
Demo del portal del trabajador | Proyectos | 92 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2023-01-10 |  | 10/1: Entrega de la demo el 30/01 31/01: Entrega viernes 03/02 por kunaq.
Contrato de soporte 2023 | Proyectos | 93 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2023-01-18 |  | 18/01: Kunaq lo enviará el 20/01 31/01: Legal dio aprobación e inicia proceso de firmas.
Modificaciones de SG5 planillas | Proyectos | 94 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2023-01-24 |  | 24/01: Se programará el pase a producción con GDH 31/01: Kunaq entrega ambiente de pruebas y GDH probará hasta jueves 02/02. 14/02: Kunaq levantó observaciones, GDH retomará pruebas. 21/02: Pase a producción jueves 23/02. 01/03: Ratificación hasta el 31/03.
Caparticación creación de cuentas contables | Proyectos | 95 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2023-01-24 |  | 24/01: Proyectos coordinará con Eduardo la capacitación con contab. 31/01: Finalizado
Integracion SG5-Biométrico asistencias | Proyectos | 96 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado |  |  | 31/01: L Rojas coordinará reunión con A Ponce.
Ambiente de Pruebas - Provision y adelanto vacaciones SG5 planillas | GDH | 97 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado |  |  | Programar ambiente de pruebas 31/01 12pm pc Leonardo Flores
No se puede descargar Reporte de servicio funerario | R&C | 98 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2023-01-31 |  | 31/01: Kunaq lo revisará para el lunes 06/02 Reporte interrumple flujo de trabajo de otros usuarios.
Modificiaciones para la provision y adelanto de vacaciones | Proyectos | 99 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado |  |  | 31/01: pendiente por estimar fecha por kunaq. 07/02: A la espera de conformidad GDH
Cancelación de centimos - Transferencias | R&C | 100 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado | 2023-08-01 |  | 07/02: Kunaq reviará el caso para dar solución de fondo. 14/03: 01 abr se tendrá análisis preliminar. 04/04: hoy kunaq envía análisis por correo, JCChavez revisará la opción y se elabora F.U. 11/04: Jchavez revisará propuesta al interno 25/04: Siguiente comité Jchavez realizará propuesta 16/05: Siguiente semana jueves 25/05 entrega de funcional 30/05: Revisión hasta 15/06, luego pasa a Kunaq para cotización 20/06: Pendiente por Muya enviar funcional a Kunaq
Modulo de contratos y asistencia | Proyectos | 101 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2023-02-14 |  | 14/02: Eduardo instalará ambiente de pruebas en el equipo remoto que se le brinde. 21/02: Ambiente de pruebas fecha pendiente por confirmar. 01/03: Ambiente pruebas para el 03/03.
Reporte de moras | R&C | 102 |  | JC Chavez | Kunaq | Finalizado |  |  | 14/02: se envio la informacion a Kunaq en proceso de cotizacion hasta el 15/02. 21/02: el día mañana 22/02 se entrega la cotización. 07/03: Lrojas coordinará con Kunaq fechas de inicio y fin 07/03 21/03: Fecha de incio 27/03. 04/04: Hoy RyC envía observaciones de pruebas. 11/04: mañana 12/04 se cierra pruebas. 25/04: pase a producción 27/04. 02/05: en ratificación hasta el 31/05.
Revisión: al asignar permisos disminuye velocidad | Proyectos | 103 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2023-04-18 |  | Presentación de análisis para el 18/04 vinculado al proceso de vacaciones intranet Perfiles - Usuario
GDH: 1 código de trabajador x DNI | Proyectos | 104 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2023-04-01 |  | Incluido dentro del proyecto de vacaciones intranet
Alerta al momento de cambiar titular | Proyectos | 105 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2023-02-14 |  | 14/02: Desarrollo estará para el día lunes 20 por la tarde 21/02: Instalacion de ambiente de pruebas hoy por la tarde. 01/03: Revisión del requerimiento funcional por parte de proyectos. 07/03: Finalización del proyecto al 31/03 14/03: requerimiento en revisión por parte de Muya 28/03: 29/04 entrega de cotización de Kunaq 18/04: En revisión por área de proyectos 25/04: Luis enviará correo con pase a producción 27/04. 10/05: ratificación hasta 31/05
Borrar BD de prueba | TI | 106 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado |  |  | 14/03: Kunaq borró las BD solicitadas y Aponce corroborará el 15/03. 21/03: Alfredo brindará estatus siguiente comité. 04/04: Eduardo brindará estatus siguiente comité (está borrando BD no usadas).
Tickets 2977 y 2747 (2022) | TI | 107 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2023-02-21 |  | 21/02: pase a producción será 22/02 a las 12pm. 01/03: Ratificación hasta el 15/03 solo comprobantes 2023. 14/03: El proceso está corregido, queda pendiente regularización 2022 (31/03).
Alfredo enviará lista de tickets pendientes 2022 | TI | 108 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2023-02-21 |  | 21/02: Kunaq revisará si se envió respuesta directa al usuario o si están pendientes.
Vacaciones - intranet | Proyectos | 109 |  | L Rojas | Kunaq | En proceso | 2023-03-07 |  | 07/03: Kunaq envía la cotización el 08/03 14/03: Inicio de desarrollo 16/03 28/03: entrega de desarrollo en Junio (según cronograma) 20/06: instalación módulo pruebas Intranet 21/06 27/06: entrega de funcionalidades restantes para el 28/06 al fin del día 04/07: hoy conexión Bigdavi 18/07: fecha fin de pruebas 18/08 05/09: levantar observaciones para el jueves 07/09
Validación de número de operación (abonoco bancario) | Proyectos | 110 |  | L Rojas | Kunaq | Stand By | 2023-07-01 |  | 07/03: Lrojas envía la cotización para el 09/03 04/04: Lunes 10/04 envío de cotización por kunaq 11/04: miercoles 12/04 envío de cotización por kunaq 18/04: En revisión por área de proyectos 25/04: Stand by hasta saber saldo de hora el 31/05.
Piloto de nueva forma de pago - Practiplan | Proyectos | 111 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado | 2023-03-13 |  | 14/03: Requerimiento en desarrollo por parte de Muya 21/03: Kunaq enviará cotización viernes 24/03 28/03: Kickoff 30/03 04/04: Entrega de desarrollo 14/04 18/04: En pruebas y pase a producción lunes 24/04 25/04: ratificacion hasta 15/05.
Modulos de SG5 Asistencia y Contratos | Proyectos | 112 |  | L Rojas | Kunaq | En proceso | 2023-07-01 |  | 14/03: Asistencia Kunaq enviará instrucciones para el ususario, Contratos se instalará hoy por la tarde. 28/03: Pendiente de revisión por proyectos 25/04: Luis enviará requerimiento 3era semana Mayo. 23/05: Kickoff viernes 2pm, cronograma jueves x la tarde. 06/06: entrega de desarrollo 15/07. 04/07: miércoles 05/07 noche - pase a producción. 12/07: inicio de 2da etapa pruebas en producción 25/07: Entrega cabeceras del reporte por Kunaq26/07 hito: Ratificación al 29/08 05/09: finalizar con la observacion pendiente para hoy 05/09
Modificaciones al módulo de SG5 Planillas | GDH | 113 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado |  |  | 11/04: Lrojas dará status en el siguiente comité
Entendimiento de tablas para tratamiento de datos | Proyectos | 114 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado |  |  | 18/04: Se coordinará reunión con Eduardo
SG5 planillas | Proyectos | 115 |  | L Rojas | Kunaq | En proceso | 2023-07-01 |  | 18/04: 1er entrega etapa de liquidaciones 2/05 02/05: Inicio de pruebas 03/05 23/05: PaP dos primeros bloques jueves 25/05 x la mañana 30/05: cotización del bloque de soporte para el juves 1°/06 06/06: inicio de pruebas 1er bloque 1era semana de julio 12/07: Kunaq enviará fecha de entregable final de Ajustes SG5 25/07: Entrega de cronograma desarrollo (x horas) 26/07 Ajustes paralizado hasta capacitación de GDH 08/08: Entrega de desarrollo Ajustes 15/08 Entrega de desarrollo Soporte pt 1 24/08 Entrega de desarrollo Soporte pt 2 05/09 05/09: hoy se entrega el ambiente de pruebas de los puntos del 1 al 10 de soporte
Revisión de tickets retrasados | TI | 116 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2023-04-25 |  | 25/04: Alfredo enviará correo con tickets pendientes de marzo 3329 3330 3331 (ya fueron atendidos)
Ubicaina | Proyectos | 117 |  | L Rojas | Kunaq | Sin Iniciar | 2023-10-01 |  | 25/04: En revisión por parte de kunaq 10/05: pendiente fecha de reunión presencial kunaq - muya 23/05: 15 junio reunión presencial oficinas de Muya 20/06: Kunaq enviará propuesta jueves 22/06 (software geo + busqueda fallecidos) 27/06: se enviará el 30/06 04/07: Lrojas enviará FU 31/07 Actualizar hito
Practiplan regla 3 | Emisión | 118 |  | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2023-05-09 |  | 10/05: pase a producción hoy aprox 1pm 16/05: en ratificación hasta 31/05 23/05: trazabilidad pendiente listo para viernes 26/05. 30/05: actualización del ambiete de pruebas con las observaciones corregidas para 31/05 (vinculado al proyecto de envío de contratos y activación automática) 06/06: Kunaq en revisión de error regla n3 20/06: En ratificación hasta 15/07
Actualización flag contratos digitales | Emisión | 119 |  | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2023-05-10 |  | 10/05: mañana Kunaq actualizará 16/05: Tymiller estatus en siguiente comité. Validado hoy.
Ticket sobre consulta desplegable 3414 | Emisión | 120 |  | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2023-05-23 |  | 23/05: en revisión hoy por parte de Kunaq
Revisión de tiempos de respuesta de tickets | Ti | 121 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado |  |  | 23/05: Kunaq revisará los tiempos de respuesta
Caida del motor de envío de contratos/activación | Emisión | 122 |  | T Llacza | Kunaq | Finalizado | 2023-05-30 |  | 30/05: Ty ingresará ticket para que Kunaq realice el análisis de lo sucedido
LRV: se borran correos del inbox | TI | 123 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado |  |  | 30/05: Alfredo mandará información a Kunaq (30/05) para que Kunaq revise el código 06/06: estatus en siguiente comité con Alfredo. 13/06: estatus en siguiente comité con Alfredo.
Mostrar histórico en desbloqueo Ticket nro 3618 (cambio de capacidad) | Emisión | 124 |  | T Llacza | Kunaq | En proceso | 2023-07-18 |  | 06/06: Tymiller elaborará funcional para día viernes 09/06 20/06: Tymiller enviará funcional a Kunaq viernes 23/06 27/06: Ty presentará funcional para 15/07 12/07: Kunaq enviará hoy 12/07 análisis 18/07: Generar consulta como TICKET, Tymiller enviará correo 08/08: Pendiente de fecha por parte de Kunaq. hito: entrega de desarrollo 06/09 05/09: mandar anydesk a Eduardo
Software inmobiliario | Proyectos | 125 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado |  |  | 15/06: Cotización para el 30/06 04/07: Cotización para el 07/07 12/07: Cotización para el 14/07 18/07: En revisión por parte de Muya + revisión de contratos
Vacaciones - SG5 planillas | Proyectos | 126 |  | L Rojas | Kunaq | Finalizado |  |  | 20/06: fecha de entrega pendiente
Análisis de BD | Proyectos | 127 |  | L Rojas | Kunaq | Informativo | 2023-08-01 |  | Kunaq tomará el dato mensualmente, 1ero de cada mes. 01/07 = 8338MB 01/08 = 8624MB 01/09 = 8799MB
Error: al desbloquear espacios Muya, el estado queda pegado | Emisión | 128 |  | T Llacza | Kunaq | Finalizado |  |  | 27/06: Lissette mandará la fecha para la entrega de la solución evaluando los canales de desarrollo 04/07: cambio de capacidad del espacio, respuesta de Kunaq 11/07
Módulo de mesa de parte para proveedores | Proyectos | 129 |  | L Rojas | Kunaq | Sin Iniciar | 2024-03-01 |  | 27/06: cotización para el 30/06
Generar servicios adicionales y cobrar a contratos resueltos | Emisión | 130 |  | T Llacza | Kunaq | Sin Iniciar | 2023-07-12 |  | 12/07: Kunaq revisará el código. RyC: Todo servicio adicional debe ingresar como CUI, no debe fraccionarse 18/07: Kunaq enviará análisis siguiente comité 25/07 08/08: Kunaq enviará análisis siguiente comité 15/08
Mensaje al generar contratos a través de prospectos | ti | 131 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado |  |  | 12/07: Aponce agendará reunión con Eduardo semana del 17/07 25/07: Kunaq: problema de conexión, debe cerrar y abrir aplicativo.
Borrar BD de prueba | Ti | 132 |  | A Ponce | Kunaq | Finalizado | 2023-08-16 |  | Aponce solicitó depurar BD de pruebas. Proyectos solicita baja y T.I. con Kunaq dan de baja.
Implementación sede Arequipa | Emisión | 133 |  | L Rojas | Kunaq | Sin Iniciar | 2023-10-01
Ticket: Campos de correo en blanco | Emisión | 134 |  | T Llacza | Kunaq | En proceso | 2023-08-29 |  | 29/08: En revisión por parte de Kunaq 05/09: Fin del análisis para el 12/09
135
136
137
138
139
140
141
142
143
En proceso
Retrasado
Retrasado
Sin iniciar
Sin iniciar
En proceso
En proceso