## Proyec.
Proyecto |  | Actividad |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Detalle | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Record. | Comentarios
Canal de venta | Proyectos | 1 | Definición de canal de venta | LR | Finalizado | 2021-10-20 | 22/10/2021 30/11/2021 |  | 14/03: Emisiones probará el 15/03. 28/03: Se dará el pase a producción de canal de venta + envío automático + otros (Alfredo) el viernes 01/04 04/04: Se pasará a producción el Jueves 07/04 12/04: Se enviaron las observaciones a Kunaq el día 11/07 y se encuentra en revisión. 19/04: Se tendrá respuesta de las pruebas para el día jueves 21 26/04: Ti revisará el 27/04 ambiente con BCTS y se retomarán las pruebas con fecha de cierre el día 28/04 03/05: Se realizarán las pruebas el día 05/05 10/05: A) Las pruebas: OK B) Actualización de bd de hasta 2021: ok C) actualización de bd de 2022: En proceso 17/05: Se finalizaron las pruebas y queda pendiente el envio de correo de cierre de proyecto 27/05: Se dió conformidad al proyecto
Pagina Web-Implementación | Proyectos | 2 |  | LR | Finalizado | 2022-09-01 | 2022-03-31 |  | 27/05: La sgt semana, Jueves 01/06, se cerrará el proyecto 31/05: Se entrego la pag. web con las observaciones levantadas por parte de EXE. 08/06: Se debe finalizar el proyecto para el 10/06 21/06: Se debe finalizar el proyecto esta sem. 28/06: Se encuentra en producción, Ok. Finalizados: B) Correo de trabaja con nosotros GDH (1 sem. - 8 jul. max) - OK C) Reunión con Alfredo/Grabiel, Responsabilidades respecto a la web. D) Reunión con Priscilla, Responsabilidades de Mktg. (Finalizado 20/08) F) Suscripción del Blog. - Por revisar (31 jul. max) - Ok, Se enviará correo a Priscilla para entender en que consiste la suscripción. - OK G) Google Analitycs. Capacitación y definir responsable (Finalizado 20/08) A) Gestor de contenido (2 sem. - 31 jul. max), Nueva fecha de entrega: Viernes 05/08. (Finalizado el 03/10)8 I) Pase a producción, se necesita de Kunaq el cambio de framework del LRV (No se necesitó un cambio de framewrk, Kunaq solucionó el tema) J) Pago EXE 3° cuota (status sgt comité) Faltante: E) Procedimiento. (Finalizado 20/08 - Flujogramas para el 20/09. Se mandará a JCB para aprobación (Hasta el 31/10) H) Reunión con JCB, Alfredo, Priscilla, Grabiel; Natali, Andre, Deysi, JCCh para revisión de los entregables y las responsabilidades de la pág. web. (Hasta el 31/10) - 1°/10
Envio de informacón cancelaciones de SG5 a Exactus - automático | Proyectos | 3 |  | LR | Finalizado | 2021-12-26 | 2022-04-07 |  | 28/03: Se dará el pase a producción de canal de venta + envío automático + otros (Alfredo) el viernes 01/04 04/04: Se pasará a producción el Jueves 07/04 12/04: Se gestionará pruebas y pase a producción hasta el día Miercoles 13/04. 19/04: Se realizarán las pruebas el día miercoles 20 26/04: Ti revisará el 27/04 ambiente con BCTS y se retomarán las pruebas con fecha de cierre el día 28/04 03/05: Se realizarán las pruebas el día 05/05 10/05: Se espera confirmación por parte de Enrique hasta el jueves 12/05 17/05: Contabilidad finalizará su revisión el día 17/05
Comunicaciones de TI - BOLETINES - AVISOS ENTRE OTROS | Proyectos | 4 | Reducir costos - impacto ambiental - pantalla negra entre otros Cableado Hyo | LR | Stand By | 2022-03-03 | 2022-04-30 |  | 03/03 traer posibles ideas que yauden a realizar boletines o juegos ….
Revisar área de Proyectos con soluciones digitales | Proyectos | 5 |  | LR | Finalizado | 2022-03-03 | 2022-05-31 |  | 03/03 tener una vision de servicios dentro de proyectos y mas adelante poder converstirnos de soluciones digitales.
Libro de reclamaciones | Proyectos | 6 |  | LR | Finalizado | 2022-03-03 | 2022-03-31 |  | 03/05: Se subirá el LdR a la pag. web el día de 03/05 y se realizarán las pruebas 17/05: Se presentaron las pruebas a Kunaq y queda pendiente la confirmación de fecha de entrega de las obsercaciones 08/06: Se realizarán las pruebas hasta el 09/06 y se le pasará a SAC para que realicen sus pruebas 21/06: Coordinar con Deisy para finalizar el proyecto el día miercoles 22/06. 28/06: Pase a producción se realizará el 1 de Julio. MKTG envíe un comunicado interno para el conocimiento de todo Muya. Enviar el procedimiento finalizado a SAC. 05/07: Seguimiento hasta el 31/07. Presentar estadíscticos de la cantidad de reclamos ingresados por la web. 02/08: La ractificación será hasta el día 16/08. 23/08: Se dio conformidad del proyecto
Ecuador | Proyectos | 7 |  | LR | Finalizado | 2022-03-03 | 2022-03-31 |  | 03/03 reformular las reuniones - darle velocidad - eficienetes para desarrollar.
NIIF Contable exactus | Proyectos | 8 |  | J. Barros | Finalizado | 2022-03-03 | 2022-04-30 |  | 03/03 JCB revisara con el proveedor cotización y con Marcos lider proyecto 04/04: El proveedor Contadores Asosiacios se encuentra en revisión de la comisión NIIF con Contabiliad 12/04: Se cierra actividad dado que se está revisando contabilidad con una empresa.
Migración (Ecuador) | Proyectos | 9 | Revisión de contratos ya firmados (stock) Migración: * BD de contratos * BD de beneficiarios * BD de espacios * BD de recaudación Excel con cabeceras para migración | L Rojas | Stand By | 2023-09-01 |  |  | Solicitar información a Hugo contratos vigentes del camposanto. Esta se tendrá luego de la firma del compromiso de compra (fecha aprox: quincena de marzo) 04/04: Todavia queda pendiente la información por parte de H. De la Torre 19/04: JC B. reforzará el tema con un correo a H.DelaTorre 17/05: Queda pendiente la parte contractual
| Proyectos | 10 | Excel con cabeceras para migración | L Rojas | Finalizado | 2022-04-04 |  |  | Solicitar tabla maestra para migración a Kunaq y luego entregar a D Huaman para que llene la BD y se pueda migrar (previa validación) 04/04: Todavia queda pendiente la información por parte de H. De la Torre
Firma de representante legal en documentos (Ecuador) | Proyectos | 11 | Evaluar la firma del representante legal (Dana y SG5) en Ecuador | L Rojas | Stand By | 2023-09-01 |  |  | 04/04: Todavia queda pendiente la información por parte de H. De la Torre 12/04: L. Rojas se contactará con H. DelaTorre 19/04: JC. B. mandará un correo a legal
Adaptación del SG5 para (Ecuador) | Proyectos | 12 | Evaluar numeración de contratos | L Rojas | Finalizado |  |  |  | 04/04: Todavia queda pendiente la información por parte de H. De la Torre 12/04 Se paso al acta de emisiones.
Kick Off - Inputs | Proyectos | 13 | CRM comercial ingresa tareas para seguimiento, tal cual SAC | L Rojas | Stand By | 2022-07-01 |  |  | 28/03: Se revisará para el reordenamiento o la eliminación 04/04: Se implementará en el nuevo CRM
|  | 14 | CRM mostrara seguimiento de pagos que este relacionado al consejero | L Rojas | Stand By | 2022-07-01 |  |  | 04/04: Se implementará en el nuevo CRM
|  | 15 | Enviar cronogramas desde CRM (comercial y sac) ¿desde la web? | L Rojas | Finalizado |  |  |  | Este punto es parte de la iniciativa de la nueva pag. Web
|  | 16 | Evaluar la actualizacion de datos mediante la web y actualización de telefonos | L Rojas | Stand By | 2022-07-01 |  |  | Pendiente por definir
|  | 17 | Focus group mensuales para levantar mejoras | L Rojas | Stand By | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 04/04: El área de proyectos está participando en todos los comités de operaciones con la finalidad de aportar y brindar soluciones, ser soporte en todas las coordinaciones 12/04:
ChatBot | Proyectos | 18 | Evaluación de proveedores | PP | Stand By | 2022-03-01 |  |  | 12/04: Reunión para revisar las demos de los proveedores hasta el día 13/04. 19/04: Se evaluará a los proovedores hasta el 30/04 03/05: El día 15/05 se tendrá listo cotización y definiciones 17/05: Reunión de revisión con JC. B. el día 19/05 27/05: Se presentó a Teleditial y a SAC 21/06: Se presentará una propuesta a Carlos para incluir a R&C en el proyecto para el 15/07.
Programación Anual Comercial | Proyectos | 19 | Bloquear usuarios en el CRM que salen de vacaciones y que tengan descansos médicos, específicamente los usuarios de los consejeros | L Rojas | Finalizado | 2022-11-01 |  |  | 19/04: Se iniciará def. el 01 de Setiembre 18/11: se incluyó como proyecto 2023
Levantamiento de procesos Área contable | Proyectos | 20 | Realizar check List de los procesos contables en Exactus | PP | Finalizado | 2022-09-01 |  |  | 12/04: Preparar la Matriz de levantamiento de info. Para el día el 20/04 26/04: Se comenzará el levantamiento de info. El 01/09 31/05: Se culminará con el cambio de servidor que realiza el área de TI, Ecuador
CrediMuya | Proyectos | 21 | Manual PLAFT | PP | Finalizado | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  | 12/04: Preparar el manual PLAFT 03/05: Se revisará en el siguiente comité 10/05: Se revisará el miercoles 11/05 con JC. B. 17/05: Pendiente de la revisión del manual para el 25/05 por parte de JC. B.
Servicios digitales | Proyectos | 22 | Cotización | L Rojas | Stand By | 2022-04-19 |  |  | 19/04: L. Rojas preparará el flujo de la propuesta para el viernes 22 26/04: Reunión de revisión el día 27/04 03/05: Reunión de coordinación el día 03/05 27/05: Se retomará el proyecto cuando finalice el libro de reclamaciones.
Capacitación de reporte de envío de contratos | Proyectos | 23 | Capacitación de Dana | L Rojas | Finalizado | 2022-05-02 |  |  | 02/05: L. Rojas convocará al área de operaciones para la capacitación. 03/05: Se capacitará en al finalizar el prox. Comité de emisión 17/05: L. Rojas realizará una capacitación a JC. B. y a Tymiller 27/05: Se reemplazará por BigDavi
Proforma digital Rqm Carlos | Proyectos | 24 | Evaluación | L Rojas | Stand By |  |  |  | 03/05: Se coordinará en el sgt las reuniones que se requerirá 10/05: Se coordinará en el sgt comité las reuniones que se requerirá
Regularizar los sustentos de todos los proyectos en la carpeta compartida | Proyectos | 25 |  |  | Finalizado |  |  |  | 27/05: Se realizará la validación en el sgt comité 31/05: Actualizar las aprobaciones de los proyectos
Seguimiento y control de los contratos Checklist | Proyectos | 26 |  |  | Finalizado
Acuerdos de reunión 17-05 GDH | Proyectos | 27 | Seguimiento | GDH | Finalizado | 2022-05-17 |  |  | GDH presentará propuestas de nuevos proveedores para CORE GDH y realizar la evaluación en coordinación con Operaciones (min. 3 propuestas). 21/06: Comparación con otros modulos 28/06: Se realizó reunión con GDH y se dio por finalizado este proyecto.
| Proyectos | 28 | Seguimiento | GDH | Finalizado | 2022-05-17 |  |  | GDH presentará los nuevos requerimientos al sistema GDH PLANILLAS en SG5, con la finalidad que KUNAQ haga una propuesta de valor a una versión MEJORADA.
Hemeroteca Virtual | Proyectos | 29 |  |  | Stand By | 2022-08-01
Los contratos con los proveedores Kunaq & asociados y The Factory HKA no se encontraban vigentes | Proyectos | 30 |  | PP | Finalizado | 2022-12-01 |  |  | A) Se entregó a la auditoria las renovaciones de los contratos de Kunaq y The Factory HKA para el periodo 2022. - OK Finalizado B) Se realizará un check list de seguimiento y control de los contratos que permitan verificar los vencimientos y plazos. - OK Finalizado C) Realizar procedimiento para la firma y custodia de contratos
Comité operaciones con CC + revisión de iniciativas | Proyectos | 31 | 1. Enviar acta antes de cada reu. | PP | Informativo | 2023-01-01 |  |  | 03/04: fecha tentativa sig comité 11/04 (RyC) 17/04: fecha tentativa sig comité 25/04 (proy) 04/05: fecha tentativa sig comité 11/05 (RyC) 17/07: colocar fecha (RyC) 25/07: fecha tentantiva sig comité __ (proy)
Envío de formato de GDH | Proyectos | 32 |  | L Rojas | En proceso | 2022-07-05 |  |  | 05/07: Inicio pruebas vi 15/07 (solo boletas Perú) A la espera de GDH que envíe el OK al formato de boletas. 19/07: En pruebas 26/07: En revisión con Kunaq la definición en cuanto a la envío de correos. 09/08: Entrega final de la def. el lunes 15/08. 23/08: Se dará status en el sgt comité. 07/09: A) Presentación de status del sistema actual con relación a las boletas - GDH. B) Reunión vi 09/09 14/09: A) Aprobación de la cotización de la trazabilidad por Big Davi. 21/09. Para el 06/10. B) Actualización de formatos solicitados por GDH. Fecha máx. de envío para su cotización 16/09. Para 06/10 11/10: Faltante: Aprobación por parte de Natali y JCB. 08/11: Envío requerimiento a Kunaq para cotizacion 8/11 + Espera BigDavi mande APIs. Hito: finde pruebas 9/12 18/11: Kunaq envía la cotización hoy 18/11 29/11: Cierre el 20/01/23 28/12: se mueven las fechas por priorizar otras necesidades. 31/01: Por cambio de estrategia por el proyecto de Ty se replante el hito de pruebas 10/02, producción 13/02. 06/01: fin de pruebas 15/03 (1 grupo de obs). Pase: 16/03 21/03: Suspención del pago de la 4° factura 03/04: Status en el siguiente comité. el 17/04 se da hito de cierre 17/04: No se avanzó debido a operación de Leo (avance al 60%) 24/04: Avance al 75% 15/05: status al sig comité 06/06: BigDavi mandará fecha de modificación de API 12/06: cierre para el 30/06 03/07: nueva fecha de entrega: 15/07 17/07: nueva fecha de entrega: 31/07 (hito final) 07/08: Pase a producción: 15/08 16/08: Pase a producción: 01/09
Validador de correos en el CRM | Proyectos | 33 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-07-05 |  |  | 05/07: Las pruebas de proyectos finalizará el viernes 08/07 y se enviará al equipo de emisiones para que realicen sus pruebas. 19/07: En ratificación hasta el 31/07 26/07: Se finaliza debido a que se le dio conformidad al proyecto.
Regalos Muyashop | Proyectos | 34 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-07-05 |  |  | 05/07: Se reanudará las pruebas el Martes 12/07. Presentar estadísticas de las ventas de MuyaShop en el sgt comité. 19/07: finalizó la capacitación y conta debe configurar y enviar 26/07: Pendiente la configuración de J.Llanos 09/08: Contabilidad entregará la def. el Miercoles 10/08. 16/08: Se presentará status para el sgt comité. 23/08: Si hasta el viernes 26 no se culmina el proyecto, se cancelará todos los compromisos con Contabilidad. 07/09: Queda pendiente el envío de cotización para su aprobación. 14/09: Queda pendiente las pruebas de la adicional. Fecha máx. 30/09. 28/09: Se mandará correo a Yadira para actualizar invetario por prueba realizada
Revisión de documentos de Inhumación | Proyectos | 35 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-07-05 |  |  | 05/07: Se encuentra en revisión por Yarqa.
Control de Lapidas | Proyectos | 36 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-07-05 |  |  | 05/07: Deisy realizará las pruebas. 12/07: Queda pendiente la confirmación por parte de Deisy. 19/07: En ratificación hasta el 31/07
Agregar tipos de necesidad en el envío de SG5 a Exactus | Proyectos | 37 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-10-01 | 2022-07-06 |  | 05/07: L.Rojas revisará el reporte enviado por contabilidad. 12/07: Se cuenta con 3 opciones para diagnosticar hasta el 30/09. 28/09: Incluido en el proyecto del FOMA para Yarqa. Pruebas el 06/10 11/10: Se encontró otra solución, en el reporte foma que se entregará Yarqa.
Interconexión BBVA | Proyectos | 38 |  | L Rojas | Stand By | 2023-08-01 |  |  | 19/07: se decidirá cuando Ty defina sus proyectos (SG5: lunes 25/7, Big: vi 5/8) 26/07: JCB. Otorga el go para iniciar el proyecto. 8/8: cotización de Fiberlux/Hostinglab/Movistar para el 19/08 (TI & Proy) 23/08: Ya se encuentra todo cotizado, estamos a la espera de R&C.
Exactus PYG por sedes | Proyectos | 39 | Seguimiento | L Rojas | Stand By | 2022-07-05 |  |  | 12/07: Solicitar información a contabilidad 19/07: se esperará hasta el 31/07 a la definición de contabilidad 16/08: A la espera de fecha por parte de BCTS 23/08: BCTS dio fecha de reunión para la sgt semana y está amarrado a los entregables del día viernes 26. 07/09: A) LRojas enviará un correo a Manuel informando B) Se enviará el correo con copia a JLlanos 14/09: Status en el sgt comité. 28/09: pendiente de reunión con BCTS para continuar con la macros 04/10: Reunión de coordinación el día 04/10. 11/10: Fase 1: Se entregó por parte de BCTS Fase 2: Queda pendiente la definición por parte de planeamiento y la contable. 08/11: 2° parte para el 2024
Check list - tramite documentario SG5 | Proyectos | 40 | Seguimiento | L Rojas | Finalizado | 2022-09-01 |  |  | 18/02: Reunión de coordinación entre Deisy y Tymiller. 31/03: Se presentará definición del proyecto. (Se encuentra incluido en el proyecto de centralización) 31/03: Se revisará la propuesta en el siguiente comité 04/05: Emisión lo revisará con proyectos 26/05: A la espera de la fecha para el desarrollo. 05/07: Se encuentra en revisión por Yarqa. 07/09: Se revisará en el comité de SAC el día 08/09. 14/09: Se enviará a cotizar, status en el sgt. comité. Fecha máx. 30/09. 28/09: Revisar si se incluye en el proyecto de BigDavi 04/10: En coordinación con el líder de emisiones, esto pasa para proyectos para el 2023. Se da conformidad por parte de JCB.
Seguimiento de impresiones y fotocopias por sedes. | Proyectos | 41 |  | PP | Finalizado | 2022-09-01 |  |  | 12/07: JC. B. compartirá el excel para el seguimiento 19/07: presentación del 5/08, informe de junio (+ julio) 02/08: La presentación se realizará a final de agosto. 07/09: Se presentará la siguiente semana. 28/09: Presentación para el vi 7/10
Paneles de programación de sepelios | Proyectos | 42 | Mesa de trabajo con Deisy para el proceso de programación | L Rojas | Stand By | 2023-08-01
Revisión de proceso de SAC, Operaciones y otras áreas vs indicadores | Proyectos | 43 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-01-01
Evaluación de la BD Muya | Proyectos | 44 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-11-01 |  |  | 28/09: a) Evaluación interna con Tymiller y Alfredo - hasta 30/11 b) Evaluación externa con proveedores - luego del punto a) - hasta el 30/11 18/11: Se pasa al comité de emisión
Status de proyecto Ecuador | Proyectos | 45 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-09-01 |  |  | 16/08: En el sgt comité se presentará status de los proyectos de Ecuador.
Comprobante de FOMA en Cañete | Proyectos | 46 | No le llego su recibo de FOMA al cliente | A Ponce | Finalizado | 2022-12-01 |  |  | 18/08: proyectos revisará este esquema y la viabilidad de como resolverlo. 18/11: incluido como royecto 2023 (portal web para cliente - R&C)
Log de recaudo | Proyectos | 47 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-08-23 |  |  | 23/08: jcch ya envío def. y se presentará status en el sgt comité. 14/09: Proyectos se reunirá con Recuado para entendimiento. 28/09: A la espera del análisis de Kunaq 11/10: Luis enviará definición para la aprobación por parte de JCB. 08/11: Inicio de pruebas 19/11 18/11: Nueva fecha de pruebas 28/11 13/12: Finalización de pruebas 14/12 28/12: entrega de observaciones levantadas el 2/1 31/01: Hito final por RyC viernes 03/02.
Status sobre error en el formulario de Niubiz | Proyectos | 48 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-08-23 |  |  | 23/08: se dio conformidad por parte de Lrojas.
Seguimiento de estadística del LRV | Proyectos | 49 | Estadística y validación de funcionamiento | PP | Informativo | 2022-08-23 |  |  | Presetaciones: (1 por mes, 1° semana de cada mes) Siguiente presentación: primera semana de septiembre
Feedback con áreas y sedes de Muya | Proyectos | 50 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-10-01 |  |  | 23/08: Estrategia 1: Comercial - Fecha: 30/09 a) Reunión con JCB para el 14/10 (+Ty) Estrategia 2: SAC, Parques - Fecha 30/11 08/11: presentación 17/11 29/11: Se ejecutará el plan desde diciembre 13/12: Se presentará plan al 31/12 04/01: Se vinculará con el Kick Off
Presentación del proyecto Ecuador para lideres | Proyectos | 51 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-08-23
Revisión de correlativos | Proyectos | 52 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-08-23 |  |  | 14/09: Se informará status en el sgt. Comité. 28/09: Status en el sig comité 04/10: Presentación de la def. Status el sgt comité. 11/10: Queda pendiente la lista de correlativos por parte de Lramírez, lo entregará al fin del cierre contable. Status en el sgt comité. 08/11: Status la sig semana 18/11: pruebas para el 21/11 29/11: en ratificación hasta el 9/12 13/12: se finaliza
Proyecto mejoras del call SAC, call Comercial y call recaudo | Proyectos | 53 | Realizar un levantamiento de punta a punta | JCB | Stand By | 2023-05-01
Evaluación de notas de crédito masivo | Proyectos | 54 |  |  | Stand By | 2022-09-05
LRV | Proyectos | 55 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-09-07 |  |  | A) Como saber que está funcionando. OK Cerrado. B) Entendimiento del error del LRV del 31/08 - Comité TI. OK Cerrado. C) Evaluar mensaje de alerta para el cliente desde la web-LRV. Pendiente. D) Revisar politicas de pase a producción y acceso al servidor. Pendiente. E) Involucrar a TI en el desarrollo del proyecto: Alcance, diagnóstico, pruebas y pase. Ok. 28/09: Se realizó diagnóticon con Kunaq, HostingLag y Fiberlux. Conclusión: TI aumentó la memoria en el servidor para evitar caidas en la conexión entre Kunaq y la web
Status de proyecto Ecuador | Proyectos | 56 |  | L Rojas | Stand By | 2023-09-01 |  |  | A) Presentar evaluación de las áreas (al 6/9 se cerraron 2 de 7) (30-Set) B) Presentación de resultados a Carlos (Antes del martes 13/09). Ok Cerrado. C) Actas de cierre de proyectos de Ecuador (similar a BCTS). Pendiente. D) Checklist por área de los pendientes (solo quedarán: formatos, formularios, nuevos req no bloqueantes posteriores al 31/06) - Hoja de Excel de Ecuador x cada comite (30-Set) 23/08: Fecha de presentación 14/09: Lrojas agendará reu con Marcos y Jllanos para la próxima semana. 28/09: Sig. Reuniones con Nati, Deisy y Andre 11/10: Reunión de coordinación con JCB. para el 12/10 en la mañana. 08/11: cierre para el 25/11 29/11: cierre de SG5 camposanto el 2/12
Revisemos lo que tiene parque del recuerdo vs nuestra página por la parte de canal de pago | Proyectos | 57 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-11-01 |  |  | 28/09: Se incluirá en el plan estratégico de R&C
Plan estretégido de proyectos 2023 | Proyectos | 58 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-10-11 |  |  | 28/09: a) Comercial: OK b) R&C: OK c) Emi: OK d) GDH: cerrar para el 07/10, hasta el viernes 21/10. e) SAC y parque: cerrar para el 07/10. f) Adm&fin: cerrar para el 07/10. g) TI: cerrar para el 07/10, hasta el jueves 13/10. 08/11: Presentación cronograma de proyectos 2023 a JCB y a líderes 18/11: Fecha final al 23/11
Pagarés | Proyectos | 59 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-10-11 |  |  | 06/10: firma de pagaré digital desde el 1/1/23, ni y nf / firma de pagare en blanco. Revisar pagares por sede, 11MM x cobrar en Nis (proceso de los pagares, quien los administra, etc) 11/10: Lrojas agendará una reunión con JCB, el martes 19/10. 08/11: Incluido como proyecto 2023
Dirección en CRM | Proyectos | 60 |  | L Rojas | Stand By | 2023-05-01 |  |  | 06/10: estructurar dirección en el CRM 11/10: Proyecto para el 2023 + recursos.
SG5 web | Proyectos | 61 |  | L Rojas | Sin iniciar | 2024-01-01 |  |  | 06/10: Evaluar 11/10: Se evaluará para los proyectos del 2023.
FOMA para Yarqa | Proyectos | 62 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-10-11 |  |  | 11/10: Se realizarán pruebas entre 11 y 12 de octubre.
NPS | Emisión | 63 | Indicador: NPS | Tymiller | Stand By | 2023-07-01 |  |  | Proviene del acta de Emisión. 08/11: implementarlo al cierre de c/proyecto
Mejoras en el envío de comprobantes de pago para los clientes (Servicios SAC) - Viene del comité de TI | Proyectos | 64 | Se bloque el C-panel por la cantidad de correos que salen de manera diaria | A Ponce | Finalizado | 2022-10-01 |  |  | 15/09: Problema: muchas transacciones para la atención de TI y revisión de reglas A) Cantidad de casos que llegan mensuales a TI por la problemática B) Levantamiento de proceso de todo el servicio. C) Revisión por la contable con respecto a la regla. D) Planteamiento de la solución 08/11: Reunion con TI + Emi para 10/08 18/11: se pasa al comite de TI
Correo de boleta electrónica | R&C | 65 |  | Jcchavez | Finalizado |  |  |  | 06/10: Junto con el pago, q llegue el estado de cuenta 02/11: Pasarlo al comité de Proyect. 08/11: Cotizar con Kunaq 18/11: Analizar necesidad con líder del área. Finalizado, el líder pedía otra cosa
Unificar auditorias para ventas multiples (Copiar datos del cliente para varias oportunidades) | Emisión | 66 | Revisar el proceso pues el ingreso de información no siempre es rapido | Tymiller | Stand By | 2023-05-01 |  |  | 02/11: Se realizará doble check por parte de Tymiller , status en el sgt comité. Pasar a proyectos.
Inscripción BD al MINJUS (tratamiento de datos) | Proyectos | 67 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-03-01
Nuevos módulos en el módulo planillas (contratos y asistencia) | Proyectos | 68 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-11-29 |  |  | 29/11: Se inició con el levantamiento del proceso de vacaciones 13/12: Se presentará a GDH el proceso de vacaciones el 16/12 04/01: El 23/01 se envía a Kunaq la definición para cotización 31/01: Inicio de pruebas 14/02.
Bloqueo de acceso al CRM | Proyectos | 69 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-03-01 |  |  | 29/11: Reunión con comercial + GDH para ratificar acuerdos 13/12: en cotización por Kunaq 28/12: finalizado para el 20/12 04/01: cierre pruebas el 20/01 31/01: en proceso de ratificacion
Indicador de consumo de papel por sede (uso de presup) | Proyectos | 70 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-01-01 |  |  | 03/01: viene del comité de emi 07/02: Luigi presenta a JCB 06/03: se presentará quincena de c/mes. Siguiente: 15/03
Trama de Interbank | Proyectos | 71 |  | L Rojas | Finalizado | 2022-12-01 |  |  | 07/02: Kunaq está revisando observaciones
Mala generación de comprobante electrónico cuando el SSFF se cancela con anticipación | Proyectos | 72 |  | L Rojas | Finalizado |  |  |  | 03/01: En pruebas, se encontró observación y está unido al log de recaudo
Envío de contratos a BigDavi y activación automática | Proyectos | 73 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-01-23 |  |  | 01/02: Inicio de pruebas 25 febrero 06/03: Fin de pruebas: 20/03 (prioridad) 21/03: retención de factura 03/04: Status día 05/04 (agendar reu) 10/04: Hito de cierre para el 14/04 17/04: Pase a producción 25/04 04/05: Segundo pase pendiente de hito 15/05: Pase al 31/05 06/06: status el sig comité 12/06: cierre para el 30/06 03/07: nueva fecha de entrega: 15/07 17/07: nueva fecha de entrega: 31/07 (hito final) 16/08: Ty debe finalizar pruebas. Fecha tentativa de pase a prod 25/08
Cierre de sesión del SG5 por inactividad | Proyectos | 74 | Actualmente, el sist se cuelga y entra en un bucle | L Rojas | En proceso | 2023-08-01 |  |  | 01/02: Kunaq dará fecha de inicio luego de cerrar proyecto pendientes 12/06: Ingresará cuando haya canales de desarrollo disponible 19/06: Kunaq enviara cronograma de implementacion 16/08: Pruebas desde 13/09
Exactus: Observación pendiete de la capac con Manuel |  | 75 |  | L Rojas | Finalizado
Exactus: tipo de cambio | Proyectos | 76 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-03-01 |  |  | 03/01: 1° Alfredo revisará el tema 2° JCB gestionará reunión con contabilidad prar revisar el tema del soporte}
Autorización firma digital de Marcos Castro con BigDavi |  | 77 |  | L Rojas | Finalizado
Renovación soporte Kunaq | Proyectos | 78 |  | L Rojas | Finalizado |  |  |  | 07/02: estatus al sig comité
Renovación soporte Avanza | Proyectos | 79 |  | L Rojas | Finalizado |  |  |  | 07/02: estatus al sig comité
Comité legal |  | 80 |  | L Rojas | Finalizado
Modificación de mora |  | 81 |  | L Rojas | Finalizado
Inducción al nuevo practicante |  | 82 |  | L Rojas | Finalizado
Presentación del Kick Off |  | 83 |  | L Rojas | Finalizado
Consulta sobre procedimiento de firma de documentos del trabajador - GDH | Legal | 84 |  | L Rojas | Finalizado
Mejora de proceso de vacaciones | Proyectos | 85 |  | L Rojas | En proceso | 2023-06-01 |  |  | 31/01: Entrega de requerimientos para jueves 02/02 06/03: Inicio de desarrollo 16/03 21/03: status al siguiente comité 27/03: Entrega de desarrollo 26/06 (x el cumple de Luigi) 26/06: Entregado en fecha. Hito de fin de pruebas: 10/08 16/08: Fin de pruebas de GDH 17/08 Pase a producción: 01/09
Centralizacion de proveedores de TI | Proyectos | 86 |  |  | Stand By | 2023-05-01
Procedimiento, accesos, perfiles, soporte TI | Proyectos | 87 |  | Lvalle | Sin iniciar | 2023-12-31
Ticketera del CRM | Proyectos | 88 |  | Lvalle | Finalizado |  |  |  | 06/03: se presentará quincena de c/mes. Siguiente: 15/03 Se presentará a JCB, luego a Ti y finalmente se entrega a TI
Nueva forma de pago: practiplan | Proyectos | 89 |  | L Rojas | En proceso | 2023-07-01 |  |  | 06/03: Lrojas cotizará con CRM para 21/03 Reemplazar el proyecto por "circulares y promociones" 03/04: Pase a producción 24/04. 04/05: 2° pase para lu 15/05 (finalizado) 15/05: por analizar el redondeo de los céntimos de las cuotas de recaudo (para 16/05) 29/05: se retomará el 15/06 de acuerdo al piloto 06/06: se retomará el 01/07 de acuerdo al piloto 25/07: Hito dependerá de reunión lunes 07/08 con comercial. 16/08: comercial entrega definición para 17/08 21/08: requerimiento para el 21/08 28/08: cotización para el 01/09
Tratamiento de datos | Proyectos | 90 | Inscripción BD al MINJUS | L Rojas | En proceso | 2023-08-01 |  |  | 06/03: Leer normativa al 31/03. Coordinar reunión para armar el plan de trabajo a inicios de abril. 03/04: Reunión hoy para avanc. 04/05: agendar reu con Yarqa 29/05: se inició la inscripción, a la espera de respuesta del Minjus (seguimiento 30/06) 29/05: Plan de trabajo para el 15/06, Hito: pase a producción: 06/12
Omnicanal | Proyectos | 91 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-05-01 |  |  | 06/03: Presentación del proyecto omnicanal. 09/05: Se inicia disagnóstico con proveedores y se reemplazará por un proyecto anual. Hito: Diagnóstico: 30/06 12/06: Añadir al análisis la opcion paga de $20 (Blueticks) 19/06: Se entregará informo al 30/06
Validación de número de operación | Proyectos | 92 |  | L Rojas | Stand By | 2023-05-01 |  |  | 06/03: cotizar con Kunaq 09/05: Para el 01/06 se decide cuando inicia el proyecto, dependiendo de cuantas horas quedas luego de GDH 29/05: coordinación de inicio de desarrollo para el 1/7 con Kunaq 19/06: Kunaq enviará cronograma de implementación
Uso de 28 horas de BCTS (reporte de logistica) | Proyectos | 93 |  | Lvalle | Finalizado |  |  |  | Modificación de reporte de logística (en cotización) 26/03: para el 15/04 debe iniciarse desarrollos 03/04: contabilidad consumió 4 horas x cierre 04/05: BCTS dará fecha de entrega 09/05: inicio de pruebas 1° semana de junio 29/05: inicio de pruebas de usuario 2° semana de junio 12/06: pase a producción 13/06
Reporte de moras | Proyectos | 94 |  | L Rojas | Finalizado |  |  |  | 26/03: pase a producción para 15/04 // se cambió x proyecto de reporte a conta 04/05: ratificación hasta 31/05
Bolsa de firmas BigDavi | Proyectos | 95 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-04-14 |  |  | 26/03: presentación de cantidad de firmas para el 14/04 (boletas + CTS + vacaciones + liquidacion + 5°, etc)
Alerta por datos de contacto de cliente incompleto | Proyectos | 96 |  | L Rojas | En proceso | 2024-01-01 |  |  | 03/04: pase a producción ventana actualizada (2 horas) 10/04: pasar a fin de año si es que sobran horas
Ubicaina | Proyectos | 97 |  | L Rojas | En proceso | 2023-07-01 |  |  | 24/04: Reu con jefes y supervisor 04/05: presentación de entreviatas el 12/05 06/06: Presentación de Kunaq de su propuesta de solución 19/06: Kunaq enviará propuesta hasta 30/06 10/07: Preparar presentación con CC 10/07: Requerimientos para el 15/08 25/07: Reprogramación de FU para el 15/09 (se sugiere hacer visita a parque del recuerdo Lurín y Campo Fe)
Búsqueda de fallecido | Proyectos | 98 |  | L Rojas | En proceso | 2023-07-01 |  |  | 19/06: Kunaq enviará propuesta hasta 30/06 10/07: Requerimientos para el 15/09
Validación: código de espacio con producto (precio) | Proyectos | 99 |  | L Rojas | Stand By | 2024-01-01 |  |  | 19/06: Kunaq enviará propuesta hasta 30/06 10/07: Requerimientos para el 15/08
Actualizar cronograma de proyectos 2023, inc omnicanal | Proyectos | 100 |  | L Rojas | Finalizado |  |  |  | 09/05: Revisión para el 12/05
Análisis de los reportes a implementar: costos vs H-H |  | 101 |  | L Rojas | Stand By
Seguimiento a la cláusula de propiedad intelectual | Proyectos | 102 |  | JCB | En proceso | 2023-05-01 |  |  | 24/04: a la espera de la respuesta de Andrés Alvarez 04/05: a la espera de respuesta de Kunaq 19/06: Kunaq enviará propuesta hasta 30/06 17/07: Lrojas agendará reunión con JCB 25/07: Lrojas enviará correo a Yarqa Hito: estatus el 31/08 (añadir % penalidad con Kunaq)
GDH - Planillas | Proyectos | 103 |  | L Rojas | En proceso | 2023-08-01 |  |  | 04/05: Ajustes (soporte): pase para mitad de junio Por horas: cotización para 31/05 Nuevos desarrollo: para junio 29/05: se agregaron 10 puntos más a los ajustes de SG5 planillas. Hito: pase a prod 31/07 (30 puntos) 10/07: Reinicio de pruebas 15/08 16/08: Fin de pruebas: 26/09 (ajustes y soporte)
GDH - Contratos | Proyectos | 104 |  | L Rojas | En proceso | 2023-08-01 |  |  | 19/05: Hito 1: PaP - Etapa 1 para el 20/07 Hito 2: PaP - Etapa 2 para el 02/10 (nuevo feriado aumenta 1d) 16/08: Entrega de requerimiento por GDH: 31/08
GDH - Asistencia | Proyectos | 105 |  | L Rojas | En proceso | 2023-08-01 |  |  | 19/05: Hito 1: PaP - Etapa 1 para el 27/07 Hito 2: PaP - Etapa 2 para el 23/10 (nuevo feriado aumenta 1d) 16/08: Entrega de requerimiento por GDH: 31/08
Pagaré digital | Proyectos | 106 |  | L Rojas | En proceso | 2023-06-01 |  |  | 29/05: preparación de demos para CC 17/07: reunión Lrojas, JCB y Tymiller plan de trabajo 21/07 25/07: tymiller presenta plan de trabajo 27/07 28/08: presentación de plan de trabajo de proyectos para 12/09 Hito: pase a producción: 22/12
Portal del cliente - SAC + R&C (pasarela) | Proyectos | 107 |  | L Rojas | En proceso | 2023-06-01 |  |  | 29/05: se inicia el diagnóstico de las necesidades de SAC y evaluación del valor de c/mejora 12/06: presentación de borrador para el 28/06 03/07: presentación para 15/07 25/07: presentación de plan de trabajo jueves 27/07 07/08: Revisión funcional 11/08 28/08: presentación funcional 2: 20/09
Arequipa | Proyectos | 108 |  | L Rojas | En proceso | 2023-09-01 |  |  | 29/05: Reunión con Alfredo para creación de sede en SG5 y Exactus 12/06: SG5 y Exactus para el 30/06 04/09: Coordinación con Avanza desde el 1° de oct
Nuevos canales de pago - Yape | Proyectos | 109 |  | L Rojas | En proceso | 2023-08-01 |  |  | 12/06: añadir Yape al plan 26/06: Presentación de diagnótico para la 1° sem de julio
De 5 a 9 - Reducciones | Proyectos | 110 |  | L Rojas | En proceso | 2023-06-01 |  |  | 12/06: Reu con Ty el vi 16/06 17/07: Definición para el 21/08 21/08: reu con Deisy, Andre y Ty acordar que el proceso es viable 04/09: Hito: pase a producción para el 15/10
Venta de terrenos | Proyectos | 111 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-06-01 |  |  | 12/06: a la espera de la de la reu con Lissette 15/06 19/06: Kunaq entregará cotización hasta el 30/06 25/07: siguiente comité análisis de software
Viaje a Huancayo | Proyectos | 112 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-06-27 |  |  | 12/06: presentación de borrador para el 28/06 03/07: para 15/07 Hito 1era semana de agosto revisión final Hito 2: diagnpostico e informe 31/08
Tablero de control de clientes | Proyectos | 113 |  |  | Stand By | 2023-09-01 |  |  | Entender el alcance (incluir en master plan de SAC)
Tiempo de procesamiento de tipo de cambio y mayorización | Proyectos | 114 |  | L Rojas | En proceso | 2023-04-01 |  |  | 10/04: Proyectos dará seguimiento al ticket 04/05: falta correr marzo y presentar informe de cierre 15/05: hoy contabilidad cierra marzo y se verán las conclusiones 29/05: presentación a Marcos 06/06: Se mandará correo de cierre para cierre del proyecto 12/06: Se hará una ratificación más con el cierre de mayo (sin usuarios) para el 25/06 19/06: Se hará un ratificación más con el cierre de junio (sin usuarios) para el 15/07 25/07: Marcos enviará conformidad por correo 16/08: Se cerrará con el cierre de agosto
Reu con BCTS | Proyectos | 115 |  | L Rojas | Stand By | 2023-07-01 |  |  | 19/06: Pendiente de convocatoria contable
SAC virtual - iniciar con AQP | Proyectos | 116 |  | L Rojas | Stand By | 2023-08-01
Master plan de SAC | Proyectos | 117 |  | L Rojas | Stand By | 2023-09-01
Reu con R&C de explicación de metodología de los proyectos | Proyectos | 118 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-08-01
Cancelación de centimos - Transferencias | Proyectos | 119 |  | L Rojas | Sin iniciar | 2023-10-01
Presentacion de Indicadores de Proyectos | Proyectos | 120 |  | L Rojas | Informativo |  |  |  | Siguiente presentacion: 15/08 Reprogramación 23/08 Reprogramación 18/09
Reporte de visita a Cañete | Proyectos | 121 |  | L Rojas | Finalizado | 2023-07-18
Proyecto Suspiro | Proyectos | 122 |  | L Rojas | Stand By
Visita a competencia Parque Recuerdo y Campo Fe | Proyectos | 123 |  | L Rojas | Finalizado
Pase a producción Vacaciones SG5 | Proyectos | 124 |  | L Rojas | Finalizado |  |  |  | No pasar redireccion de cambio de contraseña. Evaluar pase de opción permisos por perfiles. 25/07: agendar reunión con T.I. primera semana de agosto.
NIIF | Proyectos | 125 |  | L Rojas | En proceso |  |  |  | 04/09: requerimiento y cotización para el 30/09
BD de pruebas | Proyectos | 126 |  | L Rojas | Informativo | 2023-08-22 |  |  | Responsable de solicitar carga y eliminación BD pruebas: Proyectos Responsable de controlar y eliminar BD pruebas: T.I. en coordinación con Kunaq
Programa de indución -Diego | Proyectos | 127 |  | L Rojas | En proceso |  |  |  | Presentar el 11/09
| Proyectos | 128 |  | L Rojas
| Proyectos | 129 |  | L Rojas
| Proyectos | 130 |  | L Rojas
| Proyectos | 131 |  | L Rojas
| Proyectos | 132 |  | L Rojas
| Proyectos | 133 |  | L Rojas
| Proyectos | 134 |  | L Rojas
| Proyectos | 135 |  | L Rojas
| Proyectos | 136 |  | L Rojas
| Proyectos | 137 |  | L Rojas
| Proyectos | 138 |  | L Rojas
| Proyectos | 139 |  | L Rojas
| Proyectos | 140 |  | L Rojas
| Proyectos | 141 |  | L Rojas
| Proyectos | 142 |  | L Rojas
| Proyectos | 143 |  | L Rojas
| Proyectos | 144 |  | L Rojas
| Proyectos | 145 |  | L Rojas
| Proyectos | 146 |  | L Rojas
| Proyectos | 147 |  | L Rojas
| Proyectos | 148 |  | L Rojas
| Proyectos | 149 |  | L Rojas
| Proyectos | 150 |  | L Rojas

## Proyectos pendientes
Proyectos pendientes |  |  |  | Comentarios
# | Área | Nombre | s/. | Diagnóstico proyectos | Valorización | Resultado | Prioridad | Detalle | Mes inicio
1 | GDH | Mejoras de 5ta categoría | 9600 | Ok | Mejoras de proceso | Mejoras de proceso | 3 | Se prioriza por plan de contingencia
2 | GDH | Mejoras en SG5 |  | Pendiente | Mejoras de proceso | Mejoras de proceso
3 | GDH | Envío de documentos | 7000 | Ok | Automatización | Eficiencia operativa | 1 | Se prioriza por plan de contingencia | Junio
4 | Operaciones | CUOI y cancelación automática |  | Pendiente | Automatización | Eficiencia operativa
5 | R&C | Estado de trama y reporte de comprobantes | 4500 | Ok | Mejoras de proceso | Mejoras de proceso
6 | Emisión | Envío automático de contrato | 11000 | Ok | Automatización | Eficiencia operativa y económica | 2 |  | Junio
7 | Emisión | Modificaciones en SG5 |  | Pendiente | Mejoras de proceso | Mejoras de proceso
8 | Comercial | Proforma digital |  | Pendiente | Automatización | Eficiencia operativa y económica | 10
9 | Proyectos | Servicios Digitales | 17000 | Pendiente | Automatización | Eficiencia operativa y económica | 11 |  | Agosto
10 | Proyectos | Validaciones en el CRM |  | Pendiente | Automatización | Eficiencia operativa | 4 |  | Junio
11 | Emisión | Automatización reporte de Alianzas |  | Pendiente | Automatización | Eficiencia operativa |  |  | Julio

## CrediMuya
Proyecto |  | Actividad |  |  |  |  | Fechas
Nombre | Área | N° | Nombre | Solicitante | Responsable | Estado | Inicio | Pactada | Entrega | Comentarios
Contratos | Emisión | 1 | Revisar el control |  | Tymiller | En proceso | 2022-02-16 | 2022-03-10 |  | 08/03: seguimiento con el área legal
| Emisión | 2 | Revisar la devolución del FOMA y si el cobro del 2° FOMA debe ir a la propietaria |  | Tymiller | En proceso | 2022-02-16 | 2022-03-10 |  | 08/03: seguimiento con el área legal
| Emisión | 3 | Crear flujo del proceso de Credimuya |  | Tymiller | En proceso | 2022-03-08 | 2022-04-07
| Emisión | 4 | Capacitar equipo de emisión |  | Tymiller | Sin iniciar | 2022-04-01 | 2022-04-10
Recaudación | R&C | 5 | Capacitar Irvin |  | JC Chavez | En proceso | 2022-02-16
| R&C | 6 | Modificación en el sistema: reprogramaciones con cálculo del interés |  | JC Chavez | En proceso | 2022-02-16
| R&C | 7 | Coordinar con comercial para que haga seguimiento al cobro |  | JC Chavez | En proceso | 2022-02-16
8
9
10
11
12
13
14
15

## LRV
País | Localidad | Correlativo | Fecha de Registro | Tipo de Documento | Documento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Correo Electrónico | Teléfono | Dirección | Servicio / Producto | N° de Contrato | Motivo | Importe Reclamado | Identificación (Descripción) | Tipo de Reclamo | Descripción del Reclamo | Pedido | Menor Edad | Tipo de Documento Apoderado | Documento Apoderado | Apoderado | Correo Electrónico Apoderado | Teléfono Apoderado | Dirección Apoderado | Estado Envío | Fecha Envío Correo | Estado Envío SAC | Fecha Envío Correo SAC | Fecha de Respuesta | Hora de Respuesta | Observaciones
PERU | SEDE CHICLAYO | 01-0000001 | 2022-07-09 17:11 | DNI | 17534424 | MESTA | DELGADO | ESMILCINIA | DELSMIG27@GMAIL.COM | 945372628 | CALLE 28 DE JULIO # 472 - LAMBAYEQUE | SERVICIO |  | DISCONFORMIDAD CON ATENCIÓN DEL PERSONAL |  | EL DÍA DE HOY SE SEPARÓ LA SANTA MISA, LA CUAL SE CANCELÓ S/180 DESDE EL MES DE MARZO. LLAMÉ PARA COORDINAR DESDE LA SEMANA PASADA, COMPRENDÍ QUE HAY CAMBIO DE PERSONAL Y NO CONOCEN MOVIMIENTOS ANTERIORES. PERO HOY NOS FALTARON EL RESPETO Y DETALLO: - LA HORA PARA LA SANTA MISA LA DAN UDS. - SUS NORMAS LAS CONOCEN UDS. - LA FAMILIA E INVITADOS LLEGAMOS 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA Y NOS DEJARON EN LA CALLE PORQUE A LAS 9AM RECIÉN SE PUEDE INGRESAR. SIGNIFICA QUE EL SACERDOTE EMPIEZA LA MISA Y TODOS CORRIENDO UBICÁNDONOS. NO ES CULPA DE LOS TRABAJADORES, LA CULPA ES DE QUIENES NO PLANIFICAN PENSANDO EN EL USUARIO. CREEN USTEDES CÓMO UN FAMILIAR SE SIENTE AL VER QUE SUS INVITADOS ESTÁN AFUERA Y NOS LES ABREN LA PUERTA, TENÍAMOS QUE REPARTIR LAS HOJAS DE LAS CANCIONES, COLOCAR EL CUADRO Y LA VIRGEN, PERO TODO COMO LOCOS. SI USTEDES COORDINAN Y DAN LA HORA DE LA SANTA MISA, NO ES CULPA DEL USUARIO Y LO MÍNIMO QUE SE DEBE HACER ES FACILITAR EL SERVICIO Y NO GENERAR TANTO MALESTAR. QUE LES COSTÓ PERMITIR EL INGRESO 15 MINUTOS ANTES Y ASÍ LA FAMILIA PODER ORGANIZARSE EN LA ATENCIÓN DESDE EL INGRESO A LA CAPILLA. PRESENTO ESTA QUEJA PARA QUE NO VUELVA A REPETIR Y DESEO QUE REFLEXIONEN ANTES DICHA SITUACIÓN QUE POR SUS NORMAS Y LA POCA CAPACIDAD DE ATENCIÓN GENERARON. ADEMÁS SOLICITO LAS DISCULPAS. | QUEJA | QUEJO A LOS DUEÑOS QUE ESTABLECEN NORMA AL PERSONAL SIN CONSIDERAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA ATENCIÓN | SOLICITO DISCULPAS PÚBLICAS Y UN RESARCIMIENTO ANTE ESTE DAÑO PÚBLICO QUE GENERARON. | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-07-09 17:11 | RECIBIDO | 2022-07-09 17:11
PERU | SEDE SAN ANTONIO | 01-0000002 | 2022-07-12 10:43 | DNI | 11111111 | MORA | PEREZ | JOSE | MGONZALEZ@KUNAQ.PE |  |  | SERVICIO |  | ESTADO DE CUENTA |  | PRUEBA RECAPTCHA | RECLAMO | PRUEBA RECAPTCHA | PRUEBA RECAPTCHA | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-07-12 10:43 | RECIBIDO | 2022-07-12 10:43
PERU | SEDE SAN ANTONIO | 01-0000003 | 2022-07-12 10:44 | DNI | 11111111 | MORA | PEREZ | JOSE | MGONZALEZ@KUNAQ.PE |  |  | SERVICIO |  | DISCONFORMIDAD CON ATENCIÓN DEL PERSONAL |  | PRUEBA RECAPTCHA 2 | QUEJA | PRUEBA RECAPTCHA 2 | PRUEBA RECAPTCHA 2 | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-07-12 10:44 | RECIBIDO | 2022-07-12 10:44
PERU | SEDE SAN ANTONIO | 01-0000004 | 2022-07-12 10:45 | DNI | 22222222 | MORA | PEREZ | MARIA | MGONZALEZ@KUNAQ.PE |  |  | SERVICIO |  | COMPROBANTE DE PAGO |  | PRUEBA RECAPTCHA 3 | RECLAMO | PRUEBA RECAPTCHA 3 | PRUEBA RECAPTCHA 3 | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-07-12 10:45 | RECIBIDO | 2022-07-12 10:45
PERU | SEDE CUSCO I | 01-0000005 | 2022-07-13 00:52 | DNI | 24002774 | GUTIERREZ | VALENCIA | YANETH | VALEYANE10@YAHOO.ES | 980624275 | URB. TTIO Z-2-20 | SERVICIO |  | DISCONFORMIDAD CON ATENCIÓN DEL PERSONAL |  | SE TRATA DEL PERMANENTE HOSTIGAMIENTO Y DISCRIMINACIÓN POR NUESTRAS COSTUMBRES ANCESTRALES, DE PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, DEL CEMENTERIO DONDE MI PADRE SE ENCUENTRA DESCANSANDO, NO NOS PERMITEN ESCUCHAR MUSICA DE NUESTRA TIERRA PUNO, NO PERMITE QUE MIS BEBES ENTREN EN SU COCHE DE BEBE, NOS HAN HECHADO DEL CEMENTERIO CON INTERVENCIÓN POLICIAL, SIN DEJARNOS PONER LAS FLORES QUE LLEVAMOS A NUESTRO PADRE, Y ESTO SE HA IDO DANDO SEMANA A SEMANA, YA HABIA INFORMADO DEL TEMA A LA SEÑORA ADMINISTRADORA DEL CEMENTERIO, CON ANTERIORIDAD, QUIEN NOS PROMETIO QUE TOMARIA ACCIONES, SIN EMBARGO CADA DOMINGO QUE VAMOS SE SIGUE REPITIENDO ESTA SITUACIÓN, RAZÓN POR LA QUE HEMOS TOMADO LA DECISIÓN DE RETIRAR LOS RESTOS DE MI SEÑOR PADRE A OTRO CEMENTERIO, PUES DESDE INICIO, NO NOS HAN PERMITIDO VELAR BAJO COSTUMBRES ANCESTRALES LOS RESTOS DE MI PADRE, POR ELLO NECESITAMOS SE NOS ALCANCE LA LISTA DE REQUISITOS PARA EL RETIRO Y TRASLADO AL CEMENTERIO ALMUDENA LOS RESTOS DE MI PADRE, ASÍ COMO COMUNICAR DE ESTA SITUACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN A FIN QUE CONOZCA QUE EN CEMENTERIO ESPERANZA ETERNA SE DISCRIMINA A LAS PERSONAS POR SU COLOR, APLICACIÓN DE COSTUMBRES, ETC, ASÍ COMO COMUNICAR QUE EN DICHO CEMENTERIO NO HAY NINGÚN REPRESENTANTE DE SU REPRESENTADA LOS DOMINGOS, DE TAL FORMA QUE NOS EXPONEN A QUE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD HACEN LA LABOR DE ADMINISTRADORES, SINTIENDOSE CON DERECHO A SER MALCRIADOS, GROSEROS, HASTA INCLUSIVE LLEGAR A LEVANTAR LA MANO PARA QUERER GOLPEARNOS, COMO FUE ESTE ULTIMO DOMINGO, SOLO POR EL HECHO DE ESCUCHAR NUESTRA MÚSICA ANCESTRAL, DE TAL FORMA QUE TRAJO POLICÍAS PARA A EMPUJONES MANDARNOS A RETIRAR DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO. | RECLAMO | MAL TRATO, DISCRIMINACIÓN RACIAL, DISCRIMINACIÓN POR ESCUCHAR MÚSICA ANCESTRAL, AL PIE DEL NICHO DE MI PADRE EL DOMINGO 02 DE JULIO, RETIRO A EMPUJONES DEL PIE DEL NICHO DE MI PADRE POR PARTE DE POLICIAS TRAIDOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE SU REPRESENTADA, QUITANDONOS EL DERECHO A GOZAR DEL RECUERDO DE MI PADRE |  | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-07-13 00:52 | RECIBIDO | 2022-07-13 00:52
PERU | SEDE SAN ANTONIO | 01-0000006 | 2022-07-21 12:16 | DNI | 49745160 | MUÑOZ | DE LA TORRE | MARLENE | MARCIAM_14@HOTMAIL.COM | 949817794 | PSJE. HORACIO GUTIÉRREZ 286 | SERVICIO | 0001001115 | DISCONFORMIDAD CON ATENCIÓN DEL PERSONAL |  | 350.0 | RECLAMO | EL DÍA LUNES 18 DE JULIO SE PROGRAMÓ EL ENTIERRO DE MI HERMANA A HORAS 3:00PM. SIN EMBARGO, NO HUBO COORDINACIÓN DE SU REPRESENTADA CON EL SERVICIO FUNERAL “A PESAR QUE USTEDES RECOMIENDAN CON QUIENES TRABAJAN…” Y LAS MEDIDAS DE LA FOSA NO GUARDARON RELACIÓN CON LAS DEL ATAÚD, GENERANDO UNA FALTA GRAVE SEGÚN SUS NORMAS ADEMÁS DE RETRASO, DAÑO AL CAJÓN POR LAS RASPADURAS AL QUERER FORZAR, FALTA DE RESPETO E INCOMODIDAD A LOS DOLIENTES Y DEMÁS ACOMPAÑANTES, ENTRE OTROS ASPECTOS QUE INDIRECTAMENTE TUVIERON QUE SER MODIFICADOS. SU PERSONAL INCAPACITADO PARA BRINDAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (GERENTE QUE ESTABA EN REUNIÓN Y NOS DEJOS CON INTERMEDIARIOS QUE TAMPOCO SOLUCIONABAN SOLO DILATABAN TIEMPO); LOS DOLIENTES NOS VALIMOS DEL SERVICIO EXTERNO (ARQUITECTO) PARA QUE IN SITO JUNTO A SU TÉCNICO OPERATIVO PUEDAN SOLUCIONAR EL INCONVENIENTE, GENERÁNDONOS GASTOS ADICIONALES; PUES SINO HACÍAMOS ELLO, EL PERSONAL SIMPLEMENTE FORZABA Y EL CAJÓN HIBA DE COSTADO QUERIENDO SORPRENDER A LOS DOLIENTES. ACLARO QUE SU FORMATO TAMPOCO ACEPTA EL DNI ANTEPUESTO CON EL CERO, DEBIENDO SER CONSIDERADO. (04074516) | RECONSIDERACIÓN ECONÓMICA, POR LOS GASTOS DEMANDADOS. “POR ESE RETRASO, TUVIMOS QUE AGREGAR HORAS DE SERVICIO DE LA ORQUESTA QUE NOS ESPERABA, ASÍ MISMO, PROLONGAR TIEMPOS DE CONTRATA DE NUESTRO PERSONAL QUE YA TENÍAN PLANIFICADO DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACUERDO A NUESTRAS COSTUMBRES” PARA LO FUTURO, BRINDARNOS SERVICIO CON PROFESIONAL QUE TENGA EXPERIENCIA EN ESTAS ACTIVIDADES. SU PERSONALES INCAPACITADOS, NO SOLUCIONAN MÁS POR EL CONTRARIO GENERA IMPOTENCIA E INTRANSIGENCIA. ESPERAMOS TAMBIÉN, QUE NO SE REPITA TAL SITUACIÓN DESASTROSA. | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-07-21 12:16 | RECIBIDO | 2022-07-21 12:16
PERU | SEDE CUSCO II | 01-0000007 | 2022-07-21 12:48 | DNI | 23925457 | YABAR | VIDAL | ROGER URIEL | JH682100@GMAIL.COM |  | VILLA EL PERIODISTA A-4 | SERVICIO | 0000004595 | OTROS |  | HACE UN AÑO Y MEDIO SEPLUTE A MI FAMILIAR Y HASTA EL MOMENTO NO LE COLOCARON LA PLACA DE MARMOL, VARIAS OPORTUNIDADES ME ATENDIERON EN CAMPOSANTO ME DIJERON QUE LO COLOCARÍAN PERO HASTA MOMENTO NADA, ESTOY MUY INCOMODO. Y SOLICITO SE COLOQUE LA PLACA PARA ESTE SABADO. 23-07 DADO QUE MIS FAMILIARES VISITARAN LA TUMBA | RECLAMO | HACE UN AÑO Y MEDIO SEPLUTE A MI FAMILIAR Y HASTA EL MOMENTO NO LE COLOCARON LA PLACA DE MARMOL, VARIAS OPORTUNIDADES ME ATENDIERON EN CAMPOSANTO ME DIJERON QUE LO COLOCARÍAN PERO HASTA MOMENTO NADA, ESTOY MUY INCOMODO. Y SOLICITO SE COLOQUE LA PLACA PARA ESTE SABADO. 23-07 DADO QUE MIS FAMILIARES VISITARAN LA TUMBA | COLOCAR LA PLACA EN EL MINIMO PLAZO. | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-07-21 12:48 | RECIBIDO | 2022-07-21 12:48
PERU | SEDE CUSCO II | 01-0000008 | 2022-07-25 21:44 | DNI | 23979468 | ESPINOZA | SOTO | YESENIA IVETT | YESENIAIVETT@GMAIL.COM | 990414155 | URB. SAN FRANCISCO D - 6 DPTO 301 | SERVICIO |  | OTROS |  | PAGO POR UN ESPACIO EN EL SINERARIO B-01-01 EN EL CEMENTERIO JARDINES DE LA LUZ DE POROY, CON TODOS LOS SERVICIOS, INCLUIDA LA PLACA DE MÁRMOL, SEGÚN CONSTA EN EL CONTRATO. EL ENTIERRO SE HA LLEVADO A CABO EN EL MES DE MARZO. | RECLAMO | NO SE HA CUMPLIDO CON LA INSTALACIÓN DE LA PLACA DE MARMOL, SEGÚN CONTRATO, DESDE EL MES DE MARZO A LA FECHA, A PESAR QUE EL MES PASADO SE PRESENTO EL RECLAMO DE MANERA PRESENCIAL | INSTALACIÓN INMEDIATA DE LA PLACA DE MÁRMOL EN EL NICHO DE JOSE HENRY ESPINOZA SOTO | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-07-25 21:44 | RECIBIDO | 2022-07-25 21:44
PERU | SEDE SAN ANTONIO | 01-0000009 | 2022-07-26 13:48 | DNI | 20106883 | CAMARENA | ENIO NICANOR | YAURI | ENIO_YAURI@YAHOO.ES | 913553160 | JR. JORGE CHAVEZ 224 | SERVICIO |  | OTROS |  | DISCONFORME POR EL CUIDADO DE LOS FLOREROS, YA QUE ES LA TERCERA VEZ QUE NO ENCUENTRO LOS MISMOS EN LA SEPULTURA DE MI DIFUNTO; Y ESTE TIENE UN PRECIO, ASI MISMO EN ADMINISTRACION MANIFIESTAN QUE NO ES RESPONSABILIDAD DEL CAMPO SANTO EL CUIDADO DEL LOS MISMOS. | QUEJA | IDEM ARRIBA | RESPONSABILIZARSE DEL CUIDADO DE LOS FLOREROS YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CAMPO SANTO | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-07-26 13:48 | RECIBIDO | 2022-07-26 13:48
PERU | SEDE SAN ANTONIO | 01-0000010 | 2022-08-02 16:45 | DNI | 46612768 | QUISPE | CCENTE | ROCIO PATRICIA | ROCIOQCC@GMAIL.COM | 985220711 | AV. FERROCARRIL N° 1465 | SERVICIO | 0000010575 | OTROS |  | EN MI ESPACIO QUE AUN ME ENCUENTRO PAGANDO EN EL CAMPOSANTO TENGO DOS DIFUNTOS ENTERRADOS A LO QUE HACE MAS DE UN AÑO VENGO RECLAMANDO QUE EL CAMPOSANTO ESPERANZA ETERNA NO COLOCA EL NOMBRE DE MI SEGUNDO DIFUNTO CUYO NOMBRE ES HILARIO QUISPE ACUÑA CON FECHA DE DEFUNCIÓN 20/06/2020. ESTO NOS VIENE AFECTANDO TANTO PSICOLÓGICA Y SENTIMENTALMENTE. YA QUE VIENEN JUGANDO CON NUESTRAS EMOCIONES Y MI PERSONA COMO MIS FAMILIARES VIENE RECIBIENDO TRATAMIENTO PSICOLÓGICO POR ESTAS IRREPARABLES PERDIDAS Y EL CAMPOSANTO AHONDA MAS NUESTRO DOLOR. A LO QUE SOLICITO QUE EL CAMPOSANTO REALICE LA COLOCACIÓN DEL NOMBRE EN LA PIDA YA QUE E UN SERVICIO POR EL CUAL SE PAGO EN EL MOMENTO DE UTILIZAR EL ESPACIO DONDE TENGO DOS DIFUNTOS: LA SRA. ANALIDA QUISPE CCENTE CON FECHA DE DEFUNCION DEL 25/05/2020 Y EL SR. HILARIO QUISPE ACUÑA CON FECHA DE DEFUNCION DEL 20/06/2020 EN EL TIEMPO MAS PRONTO POSIBLE. | RECLAMO | EN MI ESPACIO QUE AUN ME ENCUENTRO PAGANDO EN EL CAMPOSANTO TENGO DOS DIFUNTOS ENTERRADOS A LO QUE HACE MAS DE UN AÑO VENGO RECLAMANDO QUE EL CAMPOSANTO ESPERANZA ETERNA NO COLOCA EL NOMBRE DE MI SEGUNDO DIFUNTO CUYO NOMBRE ES HILARIO QUISPE ACUÑA CON FECHA DE DEFUNCIÓN 20/06/2020. ESTO NOS VIENE AFECTANDO TANTO PSICOLÓGICA Y SENTIMENTALMENTE. YA QUE VIENEN JUGANDO CON NUESTRAS EMOCIONES Y MI PERSONA COMO MIS FAMILIARES VIENE RECIBIENDO TRATAMIENTO PSICOLÓGICO POR ESTAS IRREPARABLES PERDIDAS Y EL CAMPOSANTO AHONDA MAS NUESTRO DOLOR. A LO QUE SOLICITO QUE EL CAMPOSANTO REALICE LA COLOCACIÓN DEL NOMBRE EN LA PIDA YA QUE E UN SERVICIO POR EL CUAL SE PAGO EN EL MOMENTO DE UTILIZAR EL ESPACIO DONDE TENGO DOS DIFUNTOS: LA SRA. ANALIDA QUISPE CCENTE CON FECHA DE DEFUNCION DEL 25/05/2020 Y EL SR. HILARIO QUISPE ACUÑA CON FECHA DE DEFUNCION DEL 20/06/2020 EN EL TIEMPO MAS PRONTO POSIBLE. | SOLICITO QUE EL CAMPOSANTO REALICE LA COLOCACIÓN DEL NOMBRE EN LA PIDA YA QUE ES UN SERVICIO POR EL CUAL SE PAGO EN EL MOMENTO DE UTILIZAR EL ESPACIO DONDE TENGO DOS DIFUNTOS: LA SRA. ANALIDA QUISPE CCENTE CON FECHA DE DEFUNCIÓN DEL 25/05/2020 Y EL SR. HILARIO QUISPE ACUÑA CON FECHA DE DEFUNCIÓN DEL 20/06/2020 EN EL TIEMPO MAS PRONTO POSIBLE. FALTA EL NOMBRE DE ESTE ULTIMO. Y ADEMAS DE ELLO SOLICITO SE HAGA CARGO DE LOS GASTOS DEL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO QUE VIENEN OCASIONANDO A MI PERSONA. | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-08-02 16:45 | RECIBIDO | 2022-08-02 16:45
PERU | SEDE CORONA DEL FRAILE | 01-0000011 | 2022-08-07 12:57 | DNI | 80564627 | RAMOS | CABALLON | LUIS ALBERTO | LUISALBERTORAMOS1976@GMAIL.COM | 964059214 | JR. PARRA DEL RIEGO 1263 | PRODUCTO |  | OTROS |  | EL MOTIVO DE MI RECLAMO RADICA EN QUE EL 0DÍA DE HOY 7 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ENCONTRÉ PARA MI INGRATA SORPRESA, LA LAPIDA DE MI SEÑOR PADRE PEDRO RAMOS ROBLES CON CÓDIGO 02E-16-10-04 ROTA POR LA MITAD SIENDO INDUDABLE QUE DICHO PERCANCE Y PERJUICIO FUE CAUSADO POR PERSONAL OPERARIO DEL CEMENTERIO, TODA VEZ QUE FUE PARCHADO CON CEMENTO BLANCO PARA DISIMULAR LA ROTURA, ASÍ MISMO SOBRE SU BASE EXISTE CEMENTO CON SECADO RECIENTE CON LA QUE SE HA FIJADO LA LAPIDA ROTA SOBRE LA SUPERFICIE, POR LO EXPUESTO QUEDA COMPROBADO QUE EL CAUSANTE DEL SUCESO EN COMENTO ES IMPUTABLE AL PERSONAL DE LA EMPRESA, PUES LA REMOCION DE LA LAPIDA PARA EL COLOCADO DE CEMENTO RECIENTE HA PROVOCADO EL PERJUICIO DESCRITO, POR LO QUE SE DEBERÁ DE REPONER DICHA LAPIDA CON UNO NUEVO EN LA BREVEDAD POSIBLE Y BAJO RESPONSABILIDAD. | RECLAMO | ROTURA DE LAPIDA POR PARTE DE PERSONAL DEL CEMENTERIO CONFORME SE HA EXPUESTO EN EL RUBRO DESCRIPCIÓN.EL MOTIVO DE MI RECLAMO RADICA EN QUE EL DÍA DE HOY 7 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ENCONTRÉ PARA MI INGRATA SORPRESA, LA LAPIDA DE MI SEÑOR PADRE PEDRO RAMOS ROBLES CON CÓDIGO 02E-16-10-04 ROTA POR LA MITAD SIENDO INDUDABLE QUE DICHO PERCANCE Y PERJUICIO FUE CAUSADO POR PERSONAL OPERARIO DEL CEMENTERIO, TODA VEZ QUE FUE PARCHADO CON CEMENTO BLANCO PARA DISIMULAR LA ROTURA, ASÍ MISMO SOBRE SU BASE EXISTE CEMENTO CON SECADO RECIENTE CON LA QUE SE HA FIJADO LA LAPIDA ROTA SOBRE LA SUPERFICIE, POR LO EXPUESTO QUEDA COMPROBADO QUE EL CAUSANTE DEL SUCESO EN COMENTO ES IMPUTABLE AL PERSONAL DE LA EMPRESA, PUES LA REMOCION DE LA LAPIDA PARA EL COLOCADO DE CEMENTO RECIENTE HA PROVOCADO EL PERJUICIO DESCRITO, POR LO QUE SE DEBERÁ DE REPONER DICHA LAPIDA CON UNO NUEVO EN LA BREVEDAD POSIBLE Y BAJO RESPONSABILIDAD. | QUE SE RESTITUYA CON UNA NUEVA LÁPIDA Y SE SANCIONE AL PERSONAL QUE RESULTE RESPONSABLE DE MANERA ADMINISTRATIVA. | NO | DNI | [5 empty] | RECIBIDO | 2022-08-07 12:57 | RECIBIDO | 2022-08-07 12:57

## Hoja1 (hidden)
Assignees | Status | Area
Luis | Por iniciar | Operaciones
Tymiller | En proceso | IT
Paul | Retrasado | Emisión
J.C. Chavez | Finalizado | Recaudación
Alfredo | Ractificación | Contabilidad
Comercial
Admi. y Finanzas
Pag. Web