## Acta
Proyecto | [7 empty] | Ubicación
N° | Nombre | Área | Responsable | Estado | Inicio | Fin | Comentarios | Nomenclatura | Carpeta
1 | Capacitación - creación de cuentas contables | Contabilidad | Lvalle | Finalizado | 2023-01-24 | 2023-01-26 | 24/01: LRamirez solicita capacitación 26/01: EChanganaqui (Kunaq) capacita a LRamirez 30/01: Se esperará respusta de Lramirez hasta el lunes06 o se cierra | S/N | S/N | No iniciado
2 | Web Esperanza eterna - Botones Tour | Marketing TI | Lvalle | Finalizado | 2023-01-24 |  | 24/01: Pdominguez (Mkt) presenta requerimientos 25/01: LValle presenta FU a EXE 27/01: JSanchez (EXE) presenta solución (garantía costo 0) 27/01: PDominguez y JSanchez aprueban solución 27/01: Proveedor hace cambios, LValle hace prueba, pendiente PDominguez 30/01: LV subirá documentos a carp 8.3 para sig comité | 2023.01.004 | por crear | En Proceso
3 | Integración SG5 - Biométrico | TI | Lvalle | Finalizado | 2023-01-25 |  | 25/01: LValle contacta proveedor recomendado por empresa Buk (control asistencia) 26/01: Proveedor de biométrico desconoce como hacer la integración Agendar reu Aponce y Echanganaqui (Kunaq) - agregar al acta de Kunaq Eduardo no puede cargar data en Biometrico | S/N | S/N | Finalizado
4 | CRM - Log de consultas DNI y modificaciones datos | Comercial | Lrojas | Finalizado | 2023-01-26 |  | 26/01: Mpalacios comunica a JSalazar (Avanza) su requerimiento 26/01: Lvalle crea FU 27/01: Lrojas solicita cotización a Jchavez (Avanza) 27/01: Mpalacios aprueba FU con cambios 30/01: LV actualizará carpeta para sig comité 06/02: Avanza dará fecha de inicio fecha de pruebas 15/02: Avanza instalará el requerimiento el 16/02. Guardar documentos en carpeta, pedir a comercial plan de capacitación, por correo. 20/02: Ratificación hasta el 06/03. 10/03: enviar acta de cierre de proyecto el 13/03 (LV) 14/03: Se envío acta y se recibió conformidad. | FU-2023.1-003
5 | Revisar FU Mejora del proceso de vacaciones | GDH Comercial | Lvalle | Finalizado | 2023-01-25 |  | 25/01: Lrojas solicita Lvalle revisar FU y videos con área comercial 26/01: Lvalle resume pto 8. Arbol de vendedor 30/01: reunión 30/01 para revisar apuntes de los videos | 1. FU-2023.1-001 | H:\8.3 Proyectos\Proyectos\2023\GDH\1. Mejora del proceso de vacaciones
6 | Capacitación - Operaciones para Luigi Valle | Proyectos | Lvalle | Finalizado | 2023-01-26 |  | 26/01: Tllacza (Emisiones) capacita a Lvalle sobre su área 27/01: Lrojas solicita a Lvalle crear esquema de capacitación y funciones del puesto de asistente de proyectos 30/01: LR coordinará capacitación de CRM comercial y SAC 01/02: Se capacitará al inicio del proyecto de dicha área | S/N | S/N
7 | Crear carpetas con tareas repetitivas | Proyectos | Lvalle | Finalizado |  |  | 26/01: Lrojas solicita a Lvalle agrupar funciones repetitivas en carpeta (reuniones comité proyectos Lvalle y Lrojas, comité proyectos, comité Kunaq) | S/N | por crear
8 | Políticas de proyecto | Proyectos | Lrojas | En Proceso | 2023-06-30 |  | 26/01: Lrojas solicita a Lvalle revisar las políticas de proyecto 01/02: Revisión de propuesta 15/03 04/04: 1er avance de políticas viernes 14/04 3pm 15/05: presentación para viernes 30/06 | S/N | H:\8.3 Proyectos\Metodología\Procedimiento
9 | Negociación contrato Avanza | Proyectos | Lrojas | Finalizado |  |  | Lrojas agendó reunión | S/N | S/N
10 | GDH Provisión y adelanto de vacaciones | GDH | Lvalle | Finalizado |  |  | Agendar reu Lflores y Echanganaqui (Kunaq) para el martes, coordinar ambiente de pruebas 01/02: Hacer plan de pruebas con Leonardo 08/02: Enviar correo de inicio de pruebas y hacer seguimiento. 15/02: ratificación hasta el 13/03. se enviará acta de cierre. 10/03: enviar acta de cierre de proyecto el 13/03 (LV) 14/03: Se envío acta y se recibió conformidad. | 1. FU-2022.4-022 | H:\8.3 Proyectos\Proyectos\2022\GDH\7. Modificaciones en la provisión de vacaciones y adelanto de vacaciones
11 | Flujogramas Intranet | GDH | Lvalle | Finalizado | 2023-02-01 |  | 01/02: Crear lista de procesos y subprocesos, luego flujograma. Revisión lunes 06/02. 15/02: revisión con Luis el 20/02. 06/03: actualizar para el 31/03 04/04: se incluye dentro del seguimiento de Vacaciones Intranet
12 | Omnicanal | Proyectos |  | Finalizado | 2023-03-01 |  | 01/02: Revisar factbilidad omnicanal. JCChavez creó piloto para RyC whatsapp.
13 | Modificacion en las caratulas | Comercial | Lvalle | Finalizado | 2023-04-01 |  | 03/02: Ty y Mijael mencionan problema con calculo ampliaciones y columbarios sg5 Crear requerimientos 15/02: realizar FU viernes 17/02. 20/02 reunión miercoles 22/02 4pm. 10/03: Tymiller brindará solución.
14 | LRV - comité | Proyectos | Lvalle | Finalizado | 2023-02-08 |  | 08/02: a. Leer manuales MP MO. Para el 13/02. B. Excel actualizado en siguiente comité Operaciones (mensual). Para el 13/02. C. contactar con Christian Luis para actualizar respuestas reclamos de diciembre y enero. 999 036 656. Para el 13/02. D. Dashboard atención y respuesta. Para el 01/03.
15 | Indicador de consumo de papel por sede (uso de presup) | Proyectos | Lvalle | Finalizado | 2023-02-08 |  | 08/02: Actualizar excel de reporte. Para el 13/02.
16 | Ticketera del CRM | Proyectos | Lvalle | Finalizado | 2023-02-08 |  | 08/02: revisar informes soporte de Avanza, actualizar excel interno (paul). Para el 13/02.
17 | Capacitación CRM | Comercial | Lvalle | Finalizado | 2023-03-15 |  | 08/02: Mijael capacitará a LV y capacitador nuevo, leer manual CRM.
18 | Actualización Excel "Lista proyectos" | Proyectos | Lvalle | Informativo | 2023-02-16 |  | Se actualizará el Excel y se revisará a mitad y fines de mes 20/02: próxima revisión 27/02 10/03: prox revisión miercoles 15/03 04/04: prox revisión lunes 17/04
19 | Modificacion de reporte Exactus - Logistica | Logística | Lvalle | Finalizado | 2023-03-01 |  | 06/03: presentar FU el 13/03 10/03: reu con Yadira el 13/03 14/03: FU enviado 04/04: BCTS presenta cotización 05/04 15/05: Pruebas de usuario a partir del 07/06 (actualizar ambiente pruebas) 20/06: Ratificación jueves 22/06
20 | Automatizacion de cálculo de alianzas | Emision | Lvalle | No iniciado | 2023-07-01 |  | 06/03: Reu Tmyller y Lvalle 13/03 Reu Tmyller y Lrojas para el 17/03
21 | Pruebas envio de formatos GDH | GDH | Lvalle | En Proceso | 2023-03-01 |  | 01/03: Inicio de pruebas 10/03: Se completó el flujo de envío pero con errores 04/04: status en siguiente comité 12/04: mañana 13/04 enviar reporte de pruebas, reanudar pruebas con Lflores 15/05: pruebas usuario 17/05 12/06: cierre para el 30/06
22 | Pruebas envio de contratos Emision | Emision | Lvalle | En Proceso |  |  | 04/04: status en siguiente comité 15/05: pendientes por Bigdavi reu 17/05 12/06: cierre para el 30/06 14/07: levantamiento de observaciones por Bigdavi
23 | Pruebas modulo de asistencia GDH | GDH | Lrojas | Finalizado | 2023-02-13
24 | Pruebas modulo de contratos GDH | GDH | Lrojas | Finalizado
25 | Acta de cierre Modificaciones GDH - SG5 Planillas | GDH | Lvalle | Finalizado | 2023-03-14 |  | 14/03: Se envío acta y se recibió conformidad.
26 | Acta de cierre Bloqueo CRM Vacaciones | Comercial | Lvalle | Finalizado | 2023-03-14 |  | 14/03: falta fecha inicio y fin de pruebas
27 | Acta de cierre Trama Interbank | Operaciones | Lvalle | Finalizado | 2023-03-14 |  | 14/03: faltan fecha inicio y fin de pruebas, producción. 04/04: enviar acta de cierre 05/04
28 | Acta de cierre Log de Recaudo | Operaciones | Lvalle | Finalizado | 2023-03-14 |  | 14/03: faltan fecha inicio y fin de pruebas, producción.
29 | Central de mando de proyectos | Proyectos | Lvalle | En Proceso | 2023-07-01 |  | 04/04: probar opciones gestión (trello, asana, clickup, Monday, jira, slack) tablero de control, revisión lunes 17/04 15/05: Clickup, reu 17
30 | Pruebas Reporte de Moras | RyC | Lvalle | Finalizado | 2023-04-03 |  | 03/04: se envió correo con ambiente de pruebas 15/05: ratificación hasta el 31/05
31 | Coordinación de Vacaciones | Proyectos | Lvalle | Finalizado | 2023-04-14 |  | coordinar cruce de vacas con lusho
32 | Seguimiento Contratos Postman SG5 |  |  | Finalizado
33 | Piloto Practiplan | Proyectos | Lvalle | Finalizado |  |  | 12/04: pedir url del webservice de la lista a avanza, donde SG5 manda los precios, consultar a José Salazar. 15/05: ratificación hasta el 31/05, reglas 1,2y3 01/06: error regla 3 en producción (corregido)
34 | Indicador LRV | Proyectos | Lvalle | Informativo |  |  | Presentaciones: (1 por mes, 1° semana de cada mes) Siguiente presentación: 03/07
35 | Pruebas ajustes de planilla | GDH | Lvalle | En Proceso | 2023-05-18 |  | 15/05: Pruebas usuario 18/05 21/06: Pase a producción item 16 al 20 (20 probar en producción) Hito: pase a prod 31/07 (30 puntos)
36 | Vacaciones - Intranet | GDH | Lvalle | En Proceso | 2023-06-20 |  | 20/06: Ambiente de pruebas 21/06 23/06: Inicio de pruebas, crear organigrama pruebas
37 | Vacaciones - SG5 | GDH | Lvalle | En Proceso | 2023-06-20 |  | 20/06: Pase a producción junto a intranet Pendiente enviar correos corporativos, perfiles, accesos a perfiles
38 | GDH - Contratos | GDH | Lvalle | En Proceso | 2023-07-20 |  | 19/05: Hito 1: PaP - Etapa 1 para el 20/07 Hito 2: PaP - Etapa 2 para el 02/10 (nuevo feriado aumenta 1d)
39 | GDH - Asistencia | GDH | Lvalle | En Proceso | 2023-07-20 |  | 19/05: Hito 1: PaP - Etapa 1 para el 27/07 Hito 2: PaP - Etapa 2 para el 23/10 (nuevo feriado aumenta 1d)
40 | Ubicaina | Proyectos | Lvalle | En Proceso | 2023-07-01 |  | 19/06: Kunaq enviará propuesta hasta 30/06
41 | Búsqueda de fallecido | Proyectos | Lvalle | En Proceso | 2023-07-01 |  | 19/06: Kunaq enviará propuesta hasta 30/06
42 | Validación: código de espacio con producto (precio) | Proyectos | Lvalle | En Proceso | 2023-07-01 |  | 19/06: Kunaq enviará propuesta hasta 30/06
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

## Pendientes KUNAQ
Proyecto | Tareas | Urgencia | Estado | Notificación | Entrega | Nueva Fecha | Notas
Vacaciones - Intranet | Aplicar regla de límite de solicitudes de vacaciones por colaborador |  | Sin iniciar | - | - | - | días generados cambiará, por pagados descontar días
Software inmobiliario | Enviar Cotización Software |  | Completado | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-07-15
Cierre de sesión por inactividad | Presentar cronograma |  | Completado | 2023-06-16 | 2023-07-17 | -
Vacaciones - Intranet | Vincular a Base de Datos de pruebas | SÍ | Completado | 2023-06-28 | 2023-06-30 | -
Módulo Asistencias y Contratos | Pase a producción |  | Completado | 2023-07-05 | 2023-07-06 | -
Vacaciones - Intranet | Configuración por trabajador: cargar grupo y canal para la activación del árbol de vendedor |  | Sin iniciar | - | - | - | sí o sí se debe subir grupo y canal, pero no impacta en el árbol carga de árbol puede ser por mes (Lissette dice que debe ser quincenal para presionar al equipo de venta. Ese cambio se guarda 1 vez al año. Se puede agregar opción de carga solo para árbol en intranet. Req. importar en sg5 carga de intranet, en arbol Mijael activa por periodo. 3 a 4d de desarrollo 2.5-3k Consultar a Mijael qué datos sube al árbol. otra opción, en sg5 exportar árbol trabajador grupo canal tipo_comisionista, luego actualiza e importe al árbol, replicar q1 al q2. 2 d desarrollo. Luis:En intranet ya no cargaría canal y grupo.
Ubicaina | Mapa de fondo google + coordenadas |  | Sin iniciar |  |  |  | Kunaq trabajó en campo fe
SG5 Planillas - Soporte | Cronograma actualizado |  | Completado | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | fecha en ata
Envio de Formatos GDH - BigDavi | Reporte de trazabilidad, SG5 no captura JSON en ambiente de pruebas PRUEBAS BIGDAVI |  | Completado | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | Se verá solo en ambiente de VACACIONES
Envío docs GDH SG5 - BigDavi | Reporte envío de formatos cabeceras faltantes, pendiente modificar API | Sí | Completado | 2023-04-20 | - | -
Módulo Asistencias y Contratos | Formato para importación de información de turno |  | Completado |  | 2023-06-01 | - | lissette lo envía hoy
| Fomarto para importación de trabajador vs turnos |  | Completado |  | 2023-06-01 | - | lissette lo envía hoy
Vacaciones - SG5 planillas | Instalar ambiente pruebas |  | Completado | - | 2023-06-05 | -
Perfiles de acceso SG5 | Permisos para Credimuya en QA 778202959, empresa: PRUEBAS INTRANET VACACIONES |  | Completado | - | 2023-06-15 | -
Vacaciones - Intranet | Instalación ambiente QA |  | Completado | - | 2023-06-16 | 2023-06-21
Ticket 3502 | Centro de costos Arequipa |  | Completado | 2023-06-21 | - | -
SG5 Planillas - Soporte | Cronograma SG5 Planillas por Horas |  | Completado | 2023-06-21 | 2023-06-26 | -
Ubicaina | Enviar Cotización Ubicaina (Geolocalización) |  | Completado | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-30
Vacaciones - Intranet | Cotización de nueva interface (apariencia de la web) |  | Completado | 2023-07-20 | - | -
SG5 Planillas - Soporte | Entrega ítem 1-5. De ser posible Instalar en ambiente QA PRUEBAS PLANILLAS AGO 2023 (actualmente tiene item 27-30 de Ajustes y se debe mantener) |  | Retrasado | 2023-07-31 | 2023-08-24 | -
Vacaciones - Intranet | Levantar observaciones del Reportepruebas-Intranet28ago.doc |  | Pendiente | 2023-08-28 | - | - | GDH debe probar nuevamente Pendiente: descarga docs, corregir formato de solicitudes, indicadores.
Módulo Contratos | Envio de cotización del requerimiento de modificacion |  | Pendiente | 2023-08-25 | 2023-08-31
Nueva forma de pago | Envio de cotización del requerimiento de Practiplan |  | Pendiente | 2023-08-31
Módulo Contratos | Error en módulo de contratos reportado por Natali (al poner plazo de 6 meses en el sistema, en el contrato aparece 5) |  | Pendiente | 2023-08-25
Vacaciones - SG5 | BD permisos faltantes de 2 colaboradores |  | Completado | 2023-08-21 | - | -
Clientes duplicados con contratos | Actualización en SG5-Camposantos *avance al 90% Nueva fecha 22/08 |  | En progreso | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-08-11 | Correo de kunaq 29/08: tymiller debe validar
Envío de Formatos SG5 - BigDavi | anydesk: 225 577 824 empresa: PRUEBAS BIGDAVI habilitar ambiente de pruebas |  | Completado | 2023-06-28 | 2023-07-03 | -
SG5 - Asistencia | Carga de organigrama del módulo asistencia |  | Completado | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | cargado 15/08. Eduardo corrigiendo manualmente. Cargado, comunicar a gdh
SG5 - Asistencia | 1 usuario debe poder ver asistencia de toda la empresa |  | En progreso | 2023-08-22 | 2023-08-26 | - | GDH debe actualizar SG5
SG5 - Contratos | Carga de tabla contratos actualizados |  | Completado | 2023-07-21 | 2023-07-24 | - | Kunaq debe cargar tabla
Envio de Formatos GDH - BigDavi | Habilitar envío de los 4 formatos en el ambiente PRUEBAS VACACIONES INTRANET |  | Completado
SG5 Planillas - Ajustes | Entrega última fase ítem 27-30 (nueva fecha 15/08) Se envío ruta para instalación hoy 16/08. |  | Completado | 2023-07-12 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | Asignar ambiente de pruebas
Vacaciones - Intranet | Eliminar mensajes y registros de lista de 17 usuarios. |  | Completado | 2023-08-21 | - | - | reiniciar pruebas
SG5 Planillas - Ajustes | Revisar observaciones ítems 20 al 26. En progreso. |  | En progreso | 2023-08-17 | - | - | gdh solo envio 3 puntos. 23/08: 20 y 22 por la tarde 21 en producción, 23 mañana (GDH debe validar)
Envio de Formatos GDH - BigDavi | Levantar observaciones enviadas viernes 11/08 Cambiar nombre de formato Constancia de CTS por Liquidación de CTS en título de word, reporte de trazabilidad, ventana de envio de formatos. Nueva fecha 22/08 *23/08 |  | Completado | 2023-08-11 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | eduardo revisará hoy 16/08 Probar hoy 23/08 11am GDH debe validar
Vacaciones - Intranet | Levantar observaciones de Pruebasintranet11ago.docx | Sí | Completado | 2023-08-11 | - | - | En pruebas
Vacaciones - SG5 | Reporte de trazabilidad no captura documento 11005 |  | Completado | 2023-08-02 | - | -
Vacaciones - Intranet | Levantar observaciones de pruebasintranet21jul.docx | Sí | Completado | 2023-07-10 | 2023-07-27 | - | Proyectos debe validar
Envio de Formatos GDH - BigDavi | BIGDAVI requiere credenciales sg5, credenciales FTPS y nombre dni del firmante |  | En progreso | - | - | - | correo entre eduardo y bigdavi
Vacaciones - SG5 | Control de cambio. Restringir acceso a modulos SG5 a demanda por perfiles (pendiente restringir a Intranet) |  | En progreso | 2023-06-20 | 2023-07-12 | - | Al eliminar solución No restringe el módulo Intranet. En pruebas
Módulo Contratos | Cargar plantillas de contratos (plantillas faltantes 3/08 2pm) |  | Completado | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | Posiblemente GDH solicite 1 más
Envio de Formatos GDH - BigDavi | Cabeceras de reporte faltantes Corregir TAG de firma doc Utilidades y renta 5ta |  | Completado | 2023-07-05 | 2023-07-19 | - | actualizar api en bigdavi
Módulo Contratos | GDH mandó una lista de observaciones (entrega 3/08 2pm) |  | Completado | 2023-08-02 | 2023-08-03
SG5 - Asistencia | Enviar cabeceras de tabla excel |  | En progreso | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | GDH debe adaptar reporte, 25/07 envían cabeceras
SG5 Planillas - Ajustes | Revisar observaciones ítems 20 al 26 |  | Completado | 2023-07-03 | 2023-07-06 | - | Pendiente de pruebas
Vacaciones - SG5 | En SG5 rediccionar a Intranet para cambiar contraseña |  | Completado | 2023-06-21 | 2023-07-12 | - | En pruebas
Vacaciones - SG5 | Reporte permisos de usuarios |  | En progreso | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | recibido, proyectos debe adaptar por perfiles
Envio de Formatos GDH - BigDavi | Credenciales URL SG5 para bigdavi, pase a producción | SÍ | Retrasado | 2023-08-25 | 2023-08-31 | -
Análisis Base de Datos | Análisis del crecimiento de base de datos por envíos PDF Base 64. REVISIÓN MENSUAL |  | Pendiente | 2023-08-29 | 2023-09-01 | -
Comprobar que el ambiente de bidgdavi se pueda seguir usando

## Agenda
REUNIONES PROGRAMADAS | [6 empty] | CALENDARIO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
Ítem | Comité | Frecuencia | Días | Inicio | Fin | Participantes |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Comité proyectos 1 | Semanal | Lunes y miércoles | 9:00 | 9:30 | Proyectos | 9:00 | SEMANA 1 L: 11; SEMANA 1 M: 1; SEMANA 2 L: 11; SEMANA 2 M: 1; SEMANA 3 L: 11; SEMANA 3 M: 1; SEMANA 4 L: 11; SEMANA 4 M: 1
2 | Comité proyectos 2 | Semanal | Lunes | 10:00 | 11:00 | Proyectos y Jcbarros | 10:00 | SEMANA 1 L: 2; SEMANA 2 L: 2; SEMANA 3 L: 2; SEMANA 4 L: 2
3 | Comité Kunaq Muya | Semanal | Martes | 11:00 | 12:00 | Lizette, Eduardo y Operaciones | 11:00 | SEMANA 1 M: 3; SEMANA 2 M: 3; SEMANA 3 M: 3; SEMANA 4 M: 3
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
TAREAS PROGRAMADAS
Ítem | Tarea | Frecuencia | Días | Inicio | Fin | Participantes
11 | Impresora | Mensual | último día | 16:00 | 17:00 | Gpalacios
12 | Libro reclamaciones virtual | Semanal | Lunes | 240:00 | 264:00 | Proyectos
13 | Tickets CRM | Mensual | último día | 240:00 | 264:00 | Aponce

## Equipo remoto
Equipo de QA | Anydesk | Pass | Empresa | Proyecto | BD | Instalación | Estado | Finalizado | Ratificación | Vigencia | Comentario
Antiguo 2022 | 225577824 | Muya4321 | PRUEBAS GDH | SG5 Planillas |  | 2023-02-01 | Eliminado | Sí |  | 2023-05-31 | 4/05: borrado sin solicitar
Antiguo 2022 | 225577824 | Muya4321 | PRUEBAS BIGDAVI | GDH Envio de formatos | BDUS_CK000050_0193 | 2023-03-02 | Activo | No |  | 2023-07-31 | 04/05: borrado durante 1 hora
Antiguo 2022 | 225577824 | Muya4321 | PRUEBAS CONTRATOS BIGDAVI | Contratos Emisiones | BDUS_CK000050_0194 | 2023-03-03 | Eliminado | Sí | 2023-05-31 | 2023-07-31 | se agregó practiplan al proyecto de envío contrato
Antiguo 2022 | 225577824 | Muya4321 | PRUEBAS CONTRATOS BIGDAVI | Contratos Emisiones + piloto 3era regla | BDUS_CK000050_0194 | 2023-05-08 | Activo | No |  | 2023-07-31 | se agregó practiplan al proyecto de envío contrato
Antiguo 2022 | 225577824 | Muya4321 | PRUEBAS CONTRATOS BIGDAVI | Alerta al cambiar titular | BDUS_CK000050_0194 |  | Activo | Sí | 2023-05-31 | 2023-07-31 | alerta se encuentra en todos los ambientes
Antiguo 2022 | 225577824 | Muya4321 | PRUEBAS AJUSTE DE PLANILLAS | Ajustes del Módulo de Gestión de Planilla | BDUS_CK000050_0197 | 2023-05-04 | Activo | No |  | 2023-08-31 | 04/05: Al crearlo se eliminaron los demás ambientes
Antiguo 2022 | 225577824 | Muya4321 | PRUEBAS PLANILLAS AGO 2023 | Ajustes del Módulo de Gestión de Planilla | BDUS_CK000050_0200 | 2023-08-17 | Activo | No
Nuevo 03/2023 | 778202959 | Muya4321 | PRUEBAS BIGDAVI | Módulo Asistencias | BDUS_CK000050_0193 |  | Eliminado | Sí |  |  | Continuará prueba en producción
Nuevo 03/2023 | 778202959 | Muya4321 | PRUEBAS BIGDAVI | Módulo Contratos | BDUS_CK000050_0193 |  | Eliminado | Sí |  |  | Continuará prueba en producción
Nuevo 03/2023 | 778202959 | Muya4321 | PRUEBAS REPORTE DE MORAS | Reporte de moras | BDUS_CK000050_0195 |  | Activo | Sí | 2023-05-31 | 2023-06-30
Nuevo 03/2023 | 778202959 | Muya4321 | PRUEBAS PILOTO FORMA DE PAGO | Piloto nueva forma de pago | BDUS_CK000050_0196 |  | Activo | No | 2023-05-31 | 2023-06-30 | Empresa también visible en 225577824
Nuevo 03/2023 | 778202959 | Muya4321 | PRUEBAS INTRANET VACACIONES | vacaciones - SG5 planillas | INTRANET | 2023-06-06 | Activo | No |  | 2023-08-31
Nuevo 03/2023 | 778202959 | Muya4321 | "maqueta web intranet" | vacaciones - Intranet | "local" | 2023-06-09 | Activo | No |  | 2023-08-31 | maqueta web intranet, almacenamiento local
Intranet | http://proyectomuya.kunaq.net.pe/index.php | DNI y clave SG5 |  | vacaciones - Intranet | INTRANET | 2023-06-23 | Activo | No |  | 2023-08-31
BIGDAVI | https://test45.davicloud.com/ | demogestor demogestor |  | vacaciones - SG5 planillas |  |  | Activo | No |  | 2023-08-31
CRM | http://192.141.43.64/crmprueba/ | jhuaman jhuaman | CRM CONSEJEREO |  |  |  | Activo | No |  |  | Apunta a BD SG5 PRUEBAS CONTRATOS BIGDAVI
CRM | http://192.141.43.64:8080/crmpruebahttp://192.141.43.64:8080/crmprueba | uksaseng | CRM SUPERVISOR |  |  |  | Activo | No |  |  | Apunta a BD SG5 PRUEBAS CONTRATOS BIGDAVI
Actualizar | 778202959 | Muya4321 | Hist desbloqueo | Ticket Hist desbloqueo

## Accesos
Software | Usuario | Pass | Estado | Comentario
Zoom | ID: sala.operaciones@grupomuya.com.pe | Pass: Gerencia2022 | Activo
Zoom | ID: jbarros@grupomuya.com.pe | Pass: Operaciones2023 | Inactivo
GMAIL | proyectosmuya@gmail.com | Cl…1 | Activo | Pruebas
CLICKUP | proyectosmuya@gmail.com | Cl…1 | Activo | Agenda
CANVA | proyectosmuya@gmail.com | con google | Activo | Diseños
FIGMA | proyectosmuya@gmail.com | con google | Activo | Prototipo web
BIGDAVI SOPORTE | lvalle@grupomuya.com.pe | Cl…1 | Activo | https://soporte.bigdavi.com/

## Directorio
SERVICIO | AREA MUYA | EMPRESA | WEB | CARGO | NOMBRE | CORREO | TELEFONO
SG5 |  | Kunaq | https://www.kunaq.net/Formularios/MasterPage/Inicio.aspx | Gerente general | Lisette Arias Montani | larias@kunaq.pe | 993758090
SG5 |  | Kunaq | https://www.kunaq.net/Formularios/MasterPage/Inicio.aspx | Jefe de proyectos | Eduardo Changanaqui Marchino | echanganaqui@kunaq.pe | 923563632
SG5 |  | Kunaq | https://www.kunaq.net/Formularios/MasterPage/Inicio.aspx | Web | Mirelly Gonzales | mgonzalez@kunaq.pe | 951733038
SG5 |  | Kunaq | https://www.kunaq.net/Formularios/MasterPage/Inicio.aspx | Web | Bryan Galván | bgalvan@kunaq.pe | 945241086
CRM | Comercial | Avanza Soluciones |  | Gerente | Julio César Chavez |  | 995905800
CRM | Comercial | Avanza Soluciones |  | Consejero web | José Salazar | jsalazar@avanzasoluciones.com.pe | 992173658
CRM | Comercial | Avanza Soluciones |  | Supervisor Vtiger | David Espinoza |  | 999431864
CRM | Comercial | Avanza Soluciones |  | Asistente Gerencia | Alejandra Nuñez De la Torre |  | 980316119
EXACTUS | Administración ¦ Finanzas | BCTS | https://bctsconsulting.com/ | Gerente de la Unidad Exactus | Cecilia Morales |  | 997500512
EXACTUS | Administración ¦ Finanzas | BCTS | https://bctsconsulting.com/ | Desarrollo | Gialina Machado |  | 997500510
EXACTUS | Administración ¦ Finanzas | BCTS | https://bctsconsulting.com/ | Peru consultor | Manuel Morales |  | 992488758
EXACTUS | Administración ¦ Finanzas | BCTS | https://bctsconsulting.com/ | Ecuador consultor | Karina Echevarria |  | 997500548
WEB | Marketing | Exe Digital | https://exe.digital/ | Gerente general | Mario Ramos | mramos@exe.digital' | 993420575
WEB | Marketing | Exe Digital | https://exe.digital/ | Director de UX | Jimmy Sanchez | jsanchez@exe.digital' | 993281154
WEB | Marketing | Exe Digital | https://exe.digital/ |  | Daniel Huaripata |  | 966818632
Firma digital | Todo | Big Davi | https://bigdavi.com/ | Gerente de proyectos y desarrollo | Juan Carlos Davila |  | 941172727
Firma digital | Todo | Big Davi | https://bigdavi.com/ | Gerente de proyectos y desarrollo | Wilfredo Davila |  | 979661983
Muya | Operaciones | Muya |  | Gerente | Juan Carlos Barros
Muya | Proyectos | Muya |  | Jefe de proyectos | Luis Rojas
Muya | Proyectos | Muya |  | Asistente de proyectos | Luigi Valle
Muya | Emisiones | Muya |  |  | Tymiller
Muya | Emisiones | Muya |  | Call-Lima
Muya | Emisiones | Muya |  | Call-Lima
Muya | Emisiones | Muya |  | Call-Huancayo
Muya | Emisiones | Muya |  | Call-Huancayo
Muya | R&C | Muya |  |  | Juan Carlos Chavez
Muya | R&C | Muya |  |  | Ronald
Muya | R&C | Muya |  | Call
Muya | R&C | Muya |  | Call
Muya | TI | Muya |  | Asistente | Gabriel Palacios
Muya | TI | Muya |  | Analista | Alfredo Ponce
Muya | GDH | Muya |  | Sub gerente | Natali Ramos
Muya | GDH | Muya |  | Coordinadora | Jackelyn Vidaurre
Muya | GDH | Muya |  | Analista de compensaciones | Leonardo Flores

## Documentos
|  | Factibilidad | Alcance | Cotización | Desarrollo | Pruebas | Pase a producción | Ratificación
A | Diagnótico
B | Mapa de riesgos | x
C | Prototipo
D | Manual de procedimiento del proceso nuevo + flujograma + politas
E | Capacitacion + Manual
F | Proceso antiguo
Y | Definition of ready
Z | Definition of done
1 | Requerimiento + sustento legal |  | x
2 | Correo del líder - conformidad con el requerimiento |  | x
3 | Cotización |  |  | x
4 | Correo de JCB - aprobación cotización |  |  | x
5 | Plan de pruebas |  |  |  |  | x
6 | Correo al líder - inicio de pruebas (ambiente de pruebas está listo) |  |  |  |  | x
7 | Correo del líder - finalización de pruebas (en el ambiente de pruebas) |  |  |  |  | x
8 | Correo de JCB - aprobación del pase a producción | [5 empty] | x
9 | Correo al proveedor para el pase a producción | [5 empty] | x
10 | Acta de cierre (depende del proyecto) | [6 empty] | x
Plan de capacitación/comunicación al usuario