## Hoja1
SORTEO GIFT CARDS PORTAL WEB
Vigencia del 01 de mayo al 07 de junio del 2024
|  | Coordina con: | Fecha | Si | No | Observación
Planificación de propuesta
1 | Presentación y aprobación de la propuesta (presupuesto, beneficio y meta) | Operaciones | 2024-04-29 | x
15 | Indicadores preparados para medir el avance de la campaña. | Proyectos | Diario | x |  | Reporte semanal los días Lunes
Material de difusión fisico
2 | Diseño de volantes físicos A5 | Marketing | 2024-04-30 | x
3 | Volantes A5 enviados a nivel nacional. | Logistica | 2024-05-07 | x
4 | Recepción de Volantes en sedes. | Adm | 2024-05-11 | x |  | Mejorar la comunicación entre logistica y adm de sedes (Envío de guía)
Material de difusión digital
5 | Diseño y difusión de banner web en la página web | Marketing | 2024-05-03 |  | x | Marketing reprogramó al 06/05
6 | Diseño y difusión de post para wssp | Marketing | 2024-05-09 | x
7 | Diseño y difusion de video promocional | Comercial, SAC | 2024-05-09 | x
8 | Diseño y difusión de instructivo de habilitación de correos | SAC | 2024-05-09 | x
9 | Diseño y difusión de correos promocionales a clientes desde enero hasta abril. | Emisión, Marketing | 2024-05-10 | x
10 | Difusión de mensajes de WhatsApp enviados a los últimos clientes. | Marketing | 2024-05-10 | x |  | Se envian diariamente a los nuevos clientes NF
11 | Modificación de correos de boletas. (Banner sorteo) - Kunaq | Kunaq | 2024-05-12
Comunicación Interna
12 | Reunión con el equipo comercial y de atención al cliente sobre los detalles de la campaña, incluyendo cómo promocionarla y cómo ayudar a los clientes con el registro y los pagos. | Comercial, SAC | 2024-05-07 | x
13 | Instrucciones dadas para publicar el video promocional en los estados de WhatsApp cada fin de semana. | Comercial, SAC | 2024-05-07 | x
14 | Establecer un sistema para manejar consultas de clientes relacionadas con la campaña, ya sea a través de correo electrónico, teléfono o redes sociales, y garantizar respuestas rápidas y precisas. | Proyectos | 2024-05-10 | x
Soporte y Verificación
16 | Disponibilidad de soporte técnico para cualquier problema relacionado con el portal web o la campaña. | Proyectos | Diario | x
17 | Verificación continua para asegurar que todo esté funcionando correctamente durante el mes de mayo. | Proyectos | Diario | x
Documentación y Archivo
18 | Archivar todos los materiales y comunicaciones relacionadas con la campaña para futuras referencias. | Proyectos | General | x
Seguimiento de Registros y Pagos
19 | Establecer un sistema para hacer un seguimiento de los registros y pagos realizados a través del portal web. | Proyectos | Diario | x
Evaluación de Resultados
20 | Programar una evaluación posterior a la campaña para analizar los resultados obtenidos, identificar áreas de mejora y recopilar comentarios de los clientes para futuras campañas. | Proyectos | 2024-06-10