## Hoja1
Proyecto | Fase | Tarea | Responsable | Fecha límite | Estado | Fecha retraso | Días
Centralización SAC | Estudio de Factibilidad | Revisión de avance de reporte de atenciones diarios | Proyectos | 2024-07-10 | Seguimiento |  | 0
Centralización SAC | Estudio de Factibilidad | Entrega de programacion de descansos | Deysi | 2024-07-12 | Seguimiento |  | 2
Centralización SAC | Estudio de Factibilidad | Reunión con Deysi | Proyectos |  | Seguimiento |  | -45485
Centralización SAC | Estudio de Factibilidad | Levantar, mapear y dcumentar el proceso de venta de misa | SAC |  | Seguimiento |  | 0
Centralización SAC | Estudio de Factibilidad | Levantar, mapear y dcumentar el proceso de venta de lápidas/placas | SAC |  | Seguimiento |  | 0
Centralización SAC | Estudio de Factibilidad | Levantar, mapear y dcumentar el proceso de pago de cuotas | SAC |  | Seguimiento |  | 0
Centralización SAC | Estudio de Factibilidad | Levantar, mapear y dcumentar el proceso de FOMA | SAC |  | Seguimiento |  | 0
Centralización SAC | Estudio de Factibilidad | Levantar, mapear y dcumentar el proceso de uso de espacio de sepultura | SAC |  | Seguimiento |  | 0
Centralización SAC | Estudio de Factibilidad | Definición de requerimiento automatización de venta de misa | SAC |  | Seguimiento |  | 0
Centralización SAC | Estudio de Factibilidad | Revisión funcional | Proyectos |  | Seguimiento |  | 0
Suspiro | Cotización | Entrega de cotización | Kunaq | 2024-06-20 | Completado |  | 0
Suspiro | Cotización | Aprobación de JCB para empezar el requerimiento | JCB | 2024-06-20 | Completado |  | 0
Suspiro | Cotización | Lissette programa desarrollo con la aprobación de JCB | Kunaq | 2024-06-21 | Completado |  | 1
Suspiro | Desarrollo | Desarrollo del requerimiento | Kunaq | 2024-06-24 | Completado |  | 3
Suspiro | Desarrollo | Coordinación con Deysi para programación de pruebas y entrega de accesos | Proyectos | 2024-07-01 | Completado |  | 7
Suspiro | Desarrollo | Seguimiento entrega de ambiente de pruebas | Proyectos | 2024-07-08 | Completado |  | 7
Suspiro | Desarrollo | Recordar a Kunaq entrega de ambiente de pruebas | Proyectos | 2024-07-09 | Completado |  | 1
Suspiro | Pruebas | Entrega de ambiente de pruebas de suspiro | Kunaq | 2024-07-11 | Retrasado | 2024-07-12 | 2
Suspiro | Pruebas | Incio de pruebas Deysi | Deysi | 2024-07-17 | Completado |  | -2
Suspiro | Pruebas | Entrega pendiente de "Suspiro": Visualización de SSFF en "Detalle de espacio" | Kunaq | 2024-07-19 | Retrasado | 2024-07-22 | 8
Suspiro | Definición del alcance | Actualización de data histórica reu con TY | Proyectos | 2024-07-19 | Seguimiento |  | -5
Suspiro | Pruebas | Conformidad Deysi con "Tipo de espacio" | Deysi | 2024-07-24 | Completado |  | 7
Suspiro | Pruebas | Solicitud de actualización para cotizacion | Proyectos | 2024-07-24 | Seguimiento |  | 0
Suspiro | Pruebas | Entrega de contratos de Ty (solicitados por Deysi) | Ty |  | Seguimiento |  | -45497
Suspiro | Pruebas | Retomar pruebas "Seguimiento de contrato" y "Uso de servicios" (Despues de que Ty cree los contratos) | Deysi |  | Seguimiento |  | -45497
Lista de precios | Desarrollo | Entrega de contenido de lista de precios | Deysi | 2024-07-11 | Seguimiento |  | 0
Lista de precios | Desarrollo | Desarrollo del diseño con IQ | Priscila | 2024-07-15 | Seguimiento |  | 4
Lista de precios | Desarrollo | Revisión y aprobación de Deysi | Deysi | 2024-07-15 | Retrasado |  | 0
Lista de precios | Pruebas | Levantar observaciones | Priscila | 2024-07-16 | Retrasado |  | 1
Lista de precios | Pruebas | Conformidad Deysi | Deysi | 2024-07-17 | Retrasado |  | 1
Lista de precios | Pase a producción | Subir a la página web | Priscila |  | Seguimiento |  | -45490
Modificación contrato | Desarrollo | Revisión avance de modificaciones | Deysi, Tymiller | 2024-07-05 | Completado |  | 0
Modificación contrato | Desarrollo | Propuesta de cláusula de reducciones | Proyectos | 2024-07-08 | Completado |  | 3
Modificación contrato | Desarrollo | Revisión apartado de reducciones con Fiorella | Deysi, Tymiller, Fiorella | 2024-07-09 | Completado |  | 1
Modificación contrato | Desarrollo | Entrega de modificaciones de contrato (Cláusulas indicadas, sección de DDRR y reordenamiento) | Fiorella | 2024-07-15 | Completado |  | #REF!
Modificación contrato | Desarrollo | Revisión modificaciones de contrato (Cláusulas indicadas, sección de DDRR y reordenamiento) | Deysi, Tymiller | 2024-07-15 | Completado |  | 0
Modificación contrato | Desarrollo | Entrega de propuesta de ordenamiento de contrato | Proyectos | 2024-07-18 | Completado |  | 3
Modificación contrato | Desarrollo | Revisión de observaciones y desarrollo | Fiorella | 2024-07-24 | Completado |  | 6
Modificación contrato | Desarrollo | Revisión de modificaciones pendientes y crear nueva seccion de SERV INH | Deysi, Tymiller, Fiorella | 2024-07-24 | Completado |  | 0
Distribución de espacios | Pruebas | Entrega de ambiente de pruebas de modificación | Kunaq | 2024-06-19 | Completado |  | 0
Distribución de espacios | Pruebas | Revisión de ambiente de pruebas y entrega de obs. (Faltan plantillas) | Proyectos | 2024-06-25 | Completado |  | 6
Distribución de espacios | Pruebas | Levantar observaciones de entrega de ambiente de pruebas de proyectos (Plantillas completas) | Kunaq | 2024-06-28 | Completado |  | 3
Distribución de espacios | Pruebas | Coordinar accesos con TI para el ambiente de pruebas de Deysi y Ty | Proyectos | 2024-07-01 | Completado |  | 3
Distribución de espacios | Pruebas | Entrega de accesos al ambiente de pruebas conforme a Deysi y Ty (Correo) | Proyectos | 2024-07-02 | Completado |  | 1
Distribución de espacios | Pruebas | Presentación de ambiente de pruebas a Deysi y Ty (Reu demo) | Proyectos | 2024-07-02 | Completado |  | 0
Distribución de espacios | Pruebas | Inicio de pruebas de distribución de espacios | Deysi | 2024-07-02 | Completado |  | 0
Distribución de espacios | Pruebas | Entrega de observaciones de pruebas | Deysi | 2024-07-08 | Completado |  | 6
Distribución de espacios | Pruebas | Enviar obs a Kunaq | Proyectos | 2024-07-09 | Completado |  | 1
Distribución de espacios | Pruebas | Preguntar fecha de levantamiento de obs | Kunaq | 2024-07-11 | Completado |  | #REF!
Distribución de espacios | Pruebas | Entrega de levantamiento de obs de "Distribución de espacios", antes del mediodia | Kunaq | 2024-07-18 | Completado |  | #REF!
Distribución de espacios | Pruebas | Verificación de levant de obs y conformidad "Tipo de espacio" | Deisy | 2024-07-24 | Completado |  | 6
Distribución de espacios | Pruebas | Retomar pruebas "Detalle de espacio" (Despues de que Ty cree los contratos) | Deisy |  | Seguimiento |  | -45497
Sabueso | Ratificación | Manual de configuración de segundo plano | Marcelo | 2024-06-19 | Completado |  | 0
Sabueso | Ratificación | Revisión de manual | Proyectos | 2024-06-19 | Completado |  | 0
Sabueso | Ratificación | Configuración de dispositivos | Administradoras | 2024-06-21 | Completado |  | 2
Sabueso | Ratificación | Configuración de dispoditivos con modificación de MDM | TI | 2024-06-27 | Completado |  | 6
Sabueso | Ratificación | Validación de configuraciones en todos los dispositivos | Proyectos | 2024-06-27 | Completado |  | 0
Sabueso | Ratificación | Presentación de estrategia de creación de geocercas | Proyectos | 2024-06-28 | Completado |  | 1
Sabueso | Ratificación | Rellenar base de datos con llamadas a consejeros | Marcelo | 2024-07-01 | Completado |  | 3
Sabueso | Ratificación | Enviar manual de envio de ubicación por Wialon | Marcelo | 2024-07-01 | Completado |  | 0
Sabueso | Ratificación | Revisión de avance de creación de geocercas | Jelly | 2024-07-10 | Completado |  | 9
Sabueso | Ratificación | Capacitación Excel seguimiento de geocercas | Proyectos | 2024-06-28 | Completado |  | -12
Sabueso | Ratificación | Solicitud resporte de desconexiones | Jelly | 2024-07-03 | Completado |  | 5
Sabueso | Ratificación | Coordinación con Sercom entrega de reporte | Proyectos | 2024-07-03 | Completado |  | 0
Sabueso | Ratificación | Entrega reporte de desconexiones | Sercom | 2024-07-04 | Completado |  | 1
Sabueso | Ratificación | Observación ajuste de reporte | Sercom | 2024-07-04 | Completado |  | 0
Sabueso | Ratificación | Coordinación con Sercom ajuste de reporte | Proyectos | 2024-07-05 | Completado |  | 1
Sabueso | Ratificación | Reunión para ajuste de reporte solicitada por Jelly | Jelly | 2024-07-09 | Completado |  | 4
Sabueso | Ratificación | Comunicado de finalización de fase de configuracion | Proyectos | 2024-07-09 | Completado |  | 0
Sabueso | Ratificación | Conformidad de Jelly finalización de fase de config | Jelly |  | Seguimiento |  | -45482
Corona | Definición del alcance | Reunión para entender la necesidad de Corona | Proyectos | 2024-06-24 | Completado |  | 0
Corona | Definición del alcance | Entrega de requerimiento por correo | Corona | 2024-07-02 | Retrasado | 2024-06-25 | 8
Corona | Definición del alcance | Revisión del requerimiento y consultas | Proyectos | 2024-07-05 | Completado |  | 3
Corona | Definición del alcance | Entrega final del requerimiento | Proyectos | 2024-07-08 | Completado |  | 3
Corona | Definición del alcance | Corona envia modificaciones para revisarlas | Corona | 2024-07-09 | Completado |  | 1
Corona | Definición del alcance | Hacer funcional de Corona en base al word de Luis | Proyectos | 2024-07-19 | Completado |  | 10
Corona | Definición del alcance | Preguntar a conta y recaudo, emision, comercial y deysi, copia a Marco y jcb, estos son los campos pedidos x el ecologico, si hay restriccion en la infro mostrada o el ok. | Proyectos | 2024-07-19 | Completado |  | 0
Corona | Cotización | Cotización solicitud | Proyectos | 2024-07-19 | Completado |  | 0
Corona | Cotización | Cotización entrega | Kunaq |  | Seguimiento |  | -45492
Corona | Desarrollo | Desarrollo | Kunaq |  | Seguimiento |  | 0
Intranet Azul | Pruebas | Envío a Kunaq de 1er bloque de observaciones visuales | Proyectos | 2024-06-03 | Completado |  | 0
Intranet Azul | Pruebas | Reportan 2do bloque de obs | Nataly, Priscila | 2024-06-19 | Completado |  | 16
Intranet Azul | Pruebas | Envío a Kunaq de 2do bloque de observaciones visuales | Proyectos | 2024-06-20 | Completado |  | 1
Intranet Azul | Pruebas | Entrega total de observaciones visuales | Kunaq | 2024-07-09 | Completado |  | 19
Intranet Azul | Pruebas | Revisión de observaciones visuales | Nataly, Priscila | 2024-07-09 | Completado |  | 0
Intranet Azul | Pruebas | Reportan 3er bloque de obs | Nataly, Priscila | 2024-07-09 | Completado |  | 0
Intranet Azul | Pruebas | Conformidad con 3er y último bloque de obs | Nataly, Priscila | 2024-07-09 | Completado |  | 0
Intranet Azul | Pruebas | Envío a Kunaq de 3er bloque de observaciones visuales | Proyectos | 2024-07-10 | Completado |  | 1
Intranet Azul | Pruebas | Entrega de obs visuales levantadas | Kunaq | 2024-07-18 | Retrasado | 2024-07-19 | 8
Intranet Azul | Pruebas | Coordinación pase a producción (Nat, JCB, Kunaq) | Proyectos | 2024-07-19 | Completado |  | 1
Intranet Azul | Pruebas | Pase a producción | Proyectos | 2024-07-24 | Seguimiento |  | 5
Perfiles de Acceso | Estudio de Factibilidad | Crear funcional de GDH y TI sobre perfiles y cargos | Proyectos | 2024-07-10 | Seguimiento |  | 0
Perfiles de Acceso | Estudio de Factibilidad | Hacer seguimiento ticket de ventanas del sistema a Alfredo | Proyectos | 2024-07-10 | Seguimiento |  | 0
Perfiles de Acceso | Estudio de Factibilidad | Preguntar a Andre como sera el flujo de permisos de perfiles de accesos, para sugerencias, es con carlos o cada uno o todo se canaliza x andre. y segundo consultar a GDH a que perfil esta unido el cargo de rosario angel y andre | Proyectos | 2024-07-11 | Seguimiento |  | 1
Perfiles de Acceso | Estudio de Factibilidad | Preguntar a Juanca quien aprueba los permisos de comercial. | Proyectos | 2024-07-11 | Seguimiento |  | 0
Perfiles de Acceso | Estudio de Factibilidad | Definir el proceso, manual de procedimientos de perfiles y cargos | Proyectos | 2024-07-12 | Seguimiento |  | 1
Perfiles de Acceso | Estudio de Factibilidad | Reu con Eduardo y preguntar cual es la impicancia de ocultar el campo de contraseña en ventanas del sistema. pq eso ya esta vincuado al sg5, si el dice que se puede reu con Lissette | Proyectos | 2024-07-15 | Seguimiento |  | 3
Espacios Muya | Estudio de Factibilidad | Agendar reu para entender la necesidad de la diferenciacion de color de espacios Muya, con Deysi | Proyectos | 2024-07-15 | Seguimiento |  | 0
Espacios Muya | Estudio de Factibilidad | Crear carpeta con nombre del proeycto donde guarde el ticket de Alfredo. | Proyectos | 2024-07-15 | Seguimiento |  | 0
Ubicaina | Desarrollo | Mandar correo de inicio de desarrollo | Proyectos | 2024-07-25 |  |  | 10
-45498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on G19: Jhandely Nicol Sarmiento Bautista: 1 día de retraso

## Hoja3
1 | Fase 1: Estudio de factibilidad
2 | Fase 2: Definición del alcance
3 | Fase 3: Cotización
4 | Fase 4: Desarrollo
5 | Fase 5: Pruebas
6 | Fase 6: Pase a producción
7 | Fase 7: Ratificación
Proyectos
Intranet azul
Suspiro
SAC
Distribución de espacios
Sabueso
Ubicaina
Funus
Tratamiento de datos
CRM BD
Contraseña CRM
Perfiles y Cargos
Corona
Lista de precios
Modificación del contratp
Espacios Muya

## Hoja2
Completado | Completado
En progreso | Retrasado
Retrasado | Seguimiento
No comenzado

## Hoja5
Tarea | Proyecto | Responsable | Fecha límite
Revisar avance de observaciones. (Reunión agendada 4pm) |  | Deysi, Nicol | 2024-07-22
Realizar las pruebas a partir del día de hoy 17/07 |  | Deysi | 2024-07-24
Entrega de observaciones en formato Word |  | Deysi | 2024-07-24
Entrega de levantamiento de obs intranet azul |  | Kunaq | 2024-07-17
Entrega de levantamiento de obs de "Distribución de espacios", antes del mediodia |  | Kunaq | 2024-07-18
Entrega pendiente de "Suspiro": Visualización de SSFF en "Detalle de espacio" |  | Kunaq | 2024-07-19
Finalización de revisión de casos enviados por Ty y nueva corrida (reprocesar) |  | Kunaq | 2024-08-01
Validación y conformidad de la modificación (Reunión a las 5pm) |  | Tymiller, JCB | 2024-08-02
Ampliar el parámetro de carga de sección "Empresa" | Intranet azul | Kunaq | 2024-07-31
Solución al ticket nro 4830 sobre reprogramación de vacaciones | Intranet azul | Kunaq | 2024-08-02
Enviar contratos que pidió Ty | Contrato digital | Kunaq | 2024-08-05
Terminar de revisar los casos enciados por Ty y realizar una nueva corrida | Reportes recaudo | Kunaq | 2024-08-01
Reunión para revisar la nueva corrida del reporte (Reu agendada 5pm) | Reportes recaudo | Ty, JChávez | 2024-08-02
Indicar tiempo que toma levantar las observaciones | Suspiro | Kunaq | 2024-08-01
Fin de desarrollo de ubicación de fallecidos (10 días según cotización) / (Inicio 30/07) | Ubicaína | Kunaq | 2024-08-13